Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

городского округа Первоуральск Свердловской области

_________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и иной действующей в сфере образования организации,

расположенной на территории Свердловской области (далее -

образовательная организация))

ЗАЯВКА

на признание образовательной организации региональной

инновационной площадкой

_______________________________ 2020-2025 гг. ______________________________

(указывается период реализации инновационного проекта (программы))

___________ Программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» ___________

(наименование инновационного проекта (программы))

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│ Регистрационный номер: _________________________ │

│ Дата регистрации заявки: _______________________ │

│                          (заполняется экспертной │

│                                комиссией)        │

└──────────────────────────────────────────────────┘

1. Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МАОУ СОШ № 1). |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 623102 Свердловская область, город Первоуральск, улица Строителей, 7 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Молчанова Ольга Валентиновна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Забродина Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| Контактный телефон | 8 (3439) 248905 89527280792 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8 (3439) 249075 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://маоу-сош1.рф |
| Электронный адрес образовательной организации | sosh1-pvk@yandex.ru |

Руководитель

образовательной организации 				  Молчанова О.В.

2. Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Наименование инновационного проекта (программы) | Программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» |
| --- | --- |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | Ведущие идеи программы: 1. Создание оптимальной образовательной среды, соответствующей запросам различных групп обучающихся, в том числе с выраженными познавательными интересами, в аспекте подготовки к государственной итоговой аттестации (далее ГИА) и в сочетании с профориентационной работой, в том числе ранней. 2. Широкомасшатабный охват и система подготовки к ГИА в образовательной организации (далее ОО) с 5 по 11 классы. 3. Индивидуализация и дифференциация процесса подготовки обучающихся к ГИА в сочетании с профориентационной работой, в том числе ранней. 4. Организация и проведение городских лагерей с дневным пребыванием детей в течение круглогодичной оздоровительной кампании для старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ» (далее Лагерь ЕГЭ) и обучающихся 8-9 классов «Знание. Выбор. ОГЭ» (далее Лагерь ОГЭ) с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 5. Организация сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества между ОО города, области (в перспективе – РФ). |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного обучения, оказывающего содействие становлению личности, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала обучающегося при осуществлении педагогического сопровождения и поддержки представлены в исследованиях Е.А. Александровой, Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, Н.Б. Крыловой, А.В. Мудрика, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской, М.Р. Битяновой и др. Построение образовательного процесса на основе личностно-деятельностного подхода исследовано Е.А. Акуловой, И.А. Зимней, А.М. Новиковым, Л.Г. Семушиной, Н.Г. Ярошенко и др. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Для обучающихся: Создание оптимальной образовательной среды, соответствующей запросам различных групп обучающихся, в том числе с выраженными познавательными интересами, в аспекте подготовки к ГИА в сочетании с профориентационной работой, в том числе ранней. Для педагогов: Актуальный опыт сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества. Для родителей: Активизация подготовки обучающихся к ГИА на бюджетной основе. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цель программы: Создание комплекса необходимых условий для успеха каждого обучающегося в формате качественной подготовки к ГИА, а также с учетом реализации его личностных потребностей, интересов и будущего профессионального самоопределения. Задачи На уровне ОО: - Повышение результата качества образования в ОО. - Создание оптимальной модели программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (см приложение-1). - Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе в электронном формате для обучающихся 8-9 и 10-11 классов (для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся «группы риска»), при необходимости с организацией психолого-педагогического сопровождения. - Систематическое повышение профессионально-педагогической компетенции учителей 1-11 классов, в том числе через обмен положительным опытом и активизацию командной работы учителей, классных руководителей, администрации, социально-психологической службы по различным вопросам оценки качества образования. - Психолого-педагогическое просвещение родителей, активное вовлечение родителей в образовательный процесс, участие родителей в управлении ОО. На уровне городского округа Первоуральск: - Организация новых форм урочной и внеурочной деятельности в аспекте подготовки к ГИА и профориентационной работы, в том числе ранней на примере работы Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. - Сетевое взаимодействие и профессиональное сотрудничество между ОО и городскими структурными подразделениями – городскими методическими объединениями (далее ГМО). - Активизация работы с социальными партнерами, выход на иной уровень взаимодействия. - Развитие технического направления в образовательном процессе. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | Первый этап – 2020 год: анализ результатов предыдущей программы и определение перспектив инновационного развития школы с опорой на сложившееся традиции и в рамках реализации национального проекта «Образование». Второй этап – 2021-2024 годы: переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания. Третий этап – 2025 год: мониторинг эффективности работы по реализации Программы, разработка стратегии дальнейшего развития. |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | Всего за период реализации Программы – 4 млн. 440 тыс. рублей, из них - бюджетные средства – 3 млн. 740 тыс. рублей, в том числе 1 млн. 540 тыс. рублей – муниципальные бюджетные средства; - родительская плата (за путевки в городской Лагерь ЕГЭ и Лагерь ОГЭ) – 660 тыс. рублей; - внебюджетные средства, спонсорская помощь – 40 тыс. рублей. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | Ожидаемые результаты На уровне ОО: Повышение качества образования в ОО, результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), создание комплекса необходимых условий для осознанного профессионального выбора и самоопределения обучающихся. На уровне городского округа Первоуральск: Способствование - положительной динамике качества образования в городском округе Первоуральск через организацию и проведение Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ; - положительному опыту сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества между ОО и ГМО городского округа Первоуральск. Для обучающихся городского округа Первоуральск и других территорий: Реализация возможности: - посетить учебные занятия ведущих педагогов города (в перспективе области, РФ) на бюджетной основе; - услышать учебный материал от разных педагогов с их индивидуальными особенностями подачи информации, методическими решениями и находками; - получить психолого-педагогические рекомендации от разных педагогов-психологов (при необходимости с родителями или законными представителями); - получить актуальную информацию («из первых уст») по вопросам профориентации на встречах с представителями образовательных учреждений города, области, РФ; а также с интересными людьми различных профессий и др. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | 1. Предъявление результатов, в том числе промежуточных, по реализации Программы через проведение на базе МАОУ СОШ № 1 областных методических семинаров-практикумов. 2. Трансляция опыта по использованию модели комплексной оценки образовательных результатов обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе в электронном формате. 3. Обмен опытом по использованию психолого-педагогических методик определения показателей личностного развития обучающихся. 4. Организация и проведение Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ с дневным пребыванием детей в рамках круглогодичной оздоровительной кампании с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность на уровне субъекта РФ – Свердловской области. |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии) | 1. МАОУ СОШ № 1 по программе «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.) была признана региональной инновационной площадкой (постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП). По результатам ежегодных отчетов о реализации Программы школа подтверждала статус региональной инновационной площадки. 2. Вопрос о реализации Программы систематически освещался на заседаниях городского Экспертного совета (ГЭС). Выписки из протоколов ГЭС за последние три года: - протокол № 2 от 21.04.2017 года; - протокол № 1 от 08.02.2018 года; - протокол № 2 от 10.04.2018 года; - протокол № 3 от 11.12.2018 года; - протокол № 1 от 09.04.2019 года; - протокол № 1 от 04.02.2020 года (выписки из протоколов заседания городского Экспертного совета представлены в приложении-2). 3. Новая программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.) прошла экспертную оценку и утверждена решением методического совета МАОУ СОШ № 1 (протокол от 26.03.2020 г. № 4). 4. Основные тезисы программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.) были представлены на городском Августовском педагогическом совещании 28.08.2019 года по теме: «От достижений школы к успеху каждого ученика» (см приложение-3 «Презентация с Августовского педагогического совещания»). |

3. Программа реализации инновационного проекта (программы)

- Исходные теоретические положения

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

В условиях модернизации образования особую актуальность приобретает личностно-ориентированный подход в образовании, который подразумевает нацеленность на развитие личности, реализацию ее запросов, интересов в социуме, подверженном постоянным изменениям. Приоритетной ценностью системы образования становится предоставление ребенку возможности свободного выбора, индивидуального самовыражения и самореализации.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (далее ФГОС) устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основных образовательных программ:

| ФГОС начального общего образования | ФГОС основного общего образования | ФГОС среднего общего образования |
| --- | --- | --- |
| Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. | Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. | Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. |
| Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. | Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. | Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межмпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. |
| Предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. | Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. | Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных, социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. |

Кроме этого ст. 15 Федерального закона «Об образовании в РФ» о сетевой форме реализации образовательных программ гласит: «Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой».

В связи с вышеперечисленным, в рамках реализации национального проекта «Образование», а также в аспекте профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия в МАОУ СОШ № 1 была разработана новая программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (далее Программа).

Основные идеи, лежащие в основе Программы:

1. Создание оптимальной образовательной среды, соответствующей запросам различных групп обучающихся, в том числе с выраженными познавательными интересами, в аспекте подготовки к ГИА и в сочетании с профориентационной работой, в том числе ранней.

2. Широкомасшатабный охват и система подготовки к ГИА в образовательной организации с 5 по 11 классы.

3. Индивидуализация и дифференциация процесса подготовки обучающихся к ГИА в сочетании с профориентационной работой, в том числе ранней.

4. Организация и проведение городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ с дневным пребыванием детей в течение круглогодичной оздоровительной кампании с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

5. Организация сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества между ОО города, области (в перспективе – РФ).

Принципы современного образования, обеспечивающие реализацию Программы:

- природосообразности: раскрытие природного потенциала обучающегося, актуализация его природных способностей; обучение в зоне ближайшего развития;

- культуросообразности: раскрытие природного потенциала обучающегося в принятых в обществе формах и тенденциях культуры;

- гуманистической психологии: отношение к человеку как к уникальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям другого человека, поддержка, безопасность и др.);

- доступности: учебная нагрузка, проблематика и объем работы должны соответствовать возможностям обучающегося;

- свободосообразного образования: защита ученика от подавления, угнетения, создание условий для творческой самореализации;

- преемственности: создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего к основному общему образованию и от основного общего к среднему общему образованию;

- субъектности: признание приоритета индивидуальности у каждого обучающегося;

- системности: обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития ребенка, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьника;

- вариативности: создание вариативных условий для получения детьми общего образования;

- взаимодействия школы и семьи: необходимость интеграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка.

- Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы)

Первый этап – 2020 год: анализ результатов предыдущей программы и определение перспектив инновационного развития школы с опорой на сложившееся традиции и в рамках реализации национального проекта «Образование».

Задачи:

- анализ результатов работы школы от начала внедрения структурных инноваций до окончания срока действия программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.);

- анализ диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1 на момент окончания срока действия программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.) и на начало реализации новой программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.);

- разработка оптимальной модели организации современной образовательной среды и ее содержания;

- изучение современного состояния исследований и разработок по Программе, определение исходных теоретических положений;

- актуализация и обновление ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, информационно-технологической) для реализации Программы;

- актуализация и обновление необходимого для реализации Программы организационно-методического обеспечения, в том числе модели комплексной оценки образовательных результатов обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 10-11 классов;

- актуализация и обновление диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе реализации Программы;

- разработка Программы, обеспечивающей пролонгирование инновационной деятельности в ОО;

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе дистанционных, основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых и др. методов обучения, реализация системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС;

- выявление потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах;

- выявление потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации.

Второй этап – 2021-2024 годы: переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания.

Задачи:

- внедрение Программы, переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания;

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся 10-11 классов, в том числе в электронном формате;

- построение ИОМ для обучающихся 8-9 классов, в том числе в электронном формате в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;

- организация и проведение городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ с дневным пребыванием детей в рамках круглогодичной оздоровительной кампании с привлечением ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

- расширение организационно-содержательной деятельности городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ;

- организация процесса подготовки к ГИА с 5 класса;

- дальнейшее развитие предпрофильной подготовки (8-9 классы) и профильного обучения (10-11 классы) в МАОУ СОШ № 1 как ресурса индивидуализации и дифференциации образования;

- разработка и внедрение индивидуальных учебных планов для обучающихся 10-11 классов;

- активизация работы с социальными партнерами, в том числе по вопросам профориентации, выход на иной уровень взаимодействия;

- развитие технического направления в образовательном процессе;

- поиск новых форм взаимодействия с родителями (законными представителями);

- проведение промежуточных этапов мониторинга по реализации Программы;

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в МАОУ СОШ № 1;

- предъявление промежуточных результатов реализации Программы, обмен опытом, оказание методической помощи и совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- совершенствование необходимого комплекса условий по реализации Программы (нормативные, материально-технические, кадровые, методические, информационно-технологические и др.);

- дальнейшее повышение имиджа школы как культурно-образовательного центра микрорайона.

Третий этап – 2025 г.: мониторинг эффективности работы по реализации Программы, разработка стратегии дальнейшего развития.

Задачи:

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности;

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1;

- предъявление итоговых результатов реализации Программы, обмен опытом, оказание методической помощи и совершенствование профессионального мастерства педагогов;

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности;

- выявление потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах;

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой разработки новой Программы;

- дальнейшее повышение имиджа школы как культурно-образовательного центра города.

- Содержание и методы  реализации  инновационного  проекта (программы), необходимые условия организации работ

Содержание программы

Программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.) создана на основе и в продолжение инновационной программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.).

Целью программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» было: создание персонифицированных условий и обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося на уровне среднего общего образования (10-11 классы) в формате качественной подготовки к ГИА, а также с учетом реализации личностных потребностей, интересов выпускника и его будущего профессионального самоопределения.

Анализ результатов реализации программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.):

Завершен 1 этап реализации Программы (2014 год: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы). Все запланированные задачи данного этапа выполнены.

Успешно завершена реализация 2 этапа Программы (2015-2018 годы: переход к устойчивой реализации новой модели организации современной образовательной среды и ее содержания). Все мероприятия на данный период выполнены в соответствии с планом.

Завершен 3 этап (2019 г.: мониторинг эффективности работы по реализации Программы, разработка стратегии дальнейшего развития). Все запланированные задачи и мероприятия выполнены.

Результаты, инновационные продукты реализации программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.) свидетельствуют о том, что она своевременна, актуальна, способствует повышению качества образования в ОО, в городском округе Первоуральск.

Целевые ориентиры развития МАОУ СОШ № 1, в том числе новой программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.) созвучны целям майского указа Президента России, основам нацпроекта «Образование».

| Цели майского указа Президента России, основа нацпроекта «Образование» | Целевые ориентиры программы развития МАОУ СОШ № 1 |
| --- | --- |
| Вхождение российского общего образования в десятку лучших мировых систем. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе наших исторических и культурных традиций. | Инновации с опорой на традиции: - Быть первой! - Двигаться вперед! - Опираться на традиции! Повышение результата качества образования в ОО. Создание комплекса необходимых условий для успеха каждого обучающегося. |

Нацпроект «Образование» включает в себя 10 направлений, одним из которых является направление «Успех каждого ребенка».

Основная задача программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.) МАОУ СОШ № 1 соответствует задачи проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

| Задача проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» | Задача проекта «Знание. Выбор. ЕГЭ» программы развития МАОУ СОШ № 1 |
| --- | --- |
| Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. | Создание комплекса необходимых условий для успеха каждого обучающегося в формате качественной подготовки к ГИА, а также с учетом реализации его личностных потребностей, интересов и будущего профессионального самоопределения. |

Ведущей идеей программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.) является подготовка к ГИА в сочетании с профориентационной работой, в том числе ранней.

Процесс подготовки к ЕГЭ в МАОУ СОШ № 1 состоит из двух ступеней. Первая ступень – подготовка к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) с 5 по 9 класс, вторая – подготовка к ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 10-11 классах.

Основными мероприятиями на 1 ступени подготовки к ГИА (ОГЭ, ГВЭ) в 5-9 классах являются:

- Работа в новом экзаменационном формате, включающая:

- знакомство с процедурой проведения экзамена (в 9 классе – знакомство со спецификациями, кодификаторами, демоверсиями по предметам ОГЭ);

- работа с бланками ответов;

- выполнение заданий по инструкциям.

- Проведение диагностических контрольных работ (далее ДКР), тематических контрольных работ, репетиционных тестирований (далее РТ) и т.д., в том числе в образовательной системе «Статград» с последующим обязательным анализом и разором.

- Своевременное выявление и устранение учебных дефицитов у обучающихся.

- Мониторинг образовательных результатов у каждого обучающегося через ведение дневников подготовки к ОГЭ (8-9 классы).

Основными мероприятиями на 2 ступени подготовки к ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 10-11 классах являются:

1. Работа в экзаменационном формате ЕГЭ, включающая:

- знакомство с процедурой проведения экзамена и документами: спецификациями, кодификаторами, демоверсиями по предметам ЕГЭ;

- работа с бланками ответов;

- выполнение заданий по инструкциям.

2. Проведение ДКР, тематических контрольных работ, РТ и т.д. по  предметам ЕГЭ, в том числе в образовательной системе «Статград» с обязательным последующим анализом и разбором.

3. Своевременное выявление и устранение учебных дефицитов у обучающихся.

На 2 ступени подготовки для каждого старшеклассника составляется индивидуальный образовательный маршрут, в том числе в электронном формате (далее ИОМ) – структурированная программа действий на определенном этапе обучения.

ИОМ включает в себя:

    - Карта образовательных потребностей обучающегося с обязательным ознакомлением родителей (законных представителей).

    - Индивидуальный план учебных занятий и внеурочной деятельности.

    - Индивидуальное расписание учебных занятий и внеурочной деятельности.

    - Дневник участника ЕГЭ.

    - Карта психолого-педагогического сопровождения обучающегося (при необходимости).

    - Индивидуальная карта по устранению учебных дефицитов отдельно по предметам.

    - Портфолио обучающегося.

ИОМ выполняет несколько функций:

- определяет направление развития обучающегося и его образовательные потребности;

- позволяет школьнику профессионально самоопределиться;

- определяет конкретный образовательный результат обучающегося;

- фиксирует совокупность учебных занятий и внеурочной деятельности, выбранных обучающимся;

- позволяет отслеживать промежуточные образовательные результаты всем участникам образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель).

По мере прохождения ИОМ возможна корректировка.

В аспекте профориентации для обучающихся 8-9 классов программой «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» предусмотрено построение индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

В рамках Программы организация образовательного процесса осуществляется через следующие направления:

- командную работу классных руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога, социального педагога, логопеда, тьютора, администрации, обучающихся, родителей (законных представителей) на общий результат (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

- формирование учебных групп для проведения элективных курсов, практикумов, индивидуальных и групповых занятий по предметам;

- использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- организацию внеурочной деятельности в рамках подготовки к ГИА и профориентационной работы (дискуссионные площадки, социальные и учебные практики (в том числе интенсивы, консультации, встречи), проектно-исследовательская деятельность и др.);

- мониторинг образовательных результатов через ведение дневников ОГЭ/ЕГЭ:

зеленый цвет на родительской страничке дневника – высокие результаты подготовки к ОГЭ/ЕГЭ,

желтый – средние результаты,

красный – «группа риска».

Программой «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» предусмотрено проведение городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ с дневным пребыванием детей в рамках круглогодичной оздоровительной кампании с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Ключевые аспекты по Лагерю ОГЭ/ЕГЭ:

1.«Погружение» в ОГЭ/ЕГЭ по всем учебным предметам.

2. Профориентация обучающихся, в том числе ранняя.

3. Психологические консультации/практикумы.

Лагерь ОГЭ и Лагерь ЕГЭ проводятся в рамках сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества между образовательными организациями города, области, в перспективе Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, сопоставим основные задачи Программы школы с задачами нацпроекта «Образование» и конкретно задачами проекта «Успех каждого ребенка».

| Задачи нацпроекта «Образование», проект «Успех каждого ребенка» | Задачи программы МАОУ СОШ № 1 «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Что уже реализуется? | Что планируется реализовать? |
| Участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию | Проведение тематической смены «Юный профессионал» в городском Лагере ЕГЭ на базе Центра ранней профориентации (1 раз в год) | Проведение тематических смен «Юный профессионал»: осень, весна, лето в городском Лагере ЕГЭ, ОГЭ на базе Центра ранней профориентации с большим охватом обучающихся (3 раза в год) |
| Получение обучающимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | Реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов (10-11 классы) | Построение индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе в электронном формате для обучающихся 8-9 классов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями |
| Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» | Проведение городского Лагеря ЕГЭ и Лагеря ОГЭ в рамках сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества | Городские образовательные программы по модели Образовательного центра «Сириус», в том числе в рамках деятельности городского Лагеря ЕГЭ и Лагеря ОГЭ |

Методы  реализации  инновационного  проекта (программы)

Для реализации Программы используются следующие методы:

1. Эмпирические: изучение современного состояния исследований и разработок по Программе, определение исходных теоретических положений.

2. Диагностические: проведение диагностических и мониторинговых исследований, в том числе промежуточных.

3. Аналитические: анализ результатов работы школы, моделирование процесса организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания.

4. Методические: организационно-методическое сопровождение реализации Программы.

5. Мотивационные: распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований.

6. Информационно-технологические: эффективное использование информационных ресурсов для реализации Программы.

7. Педагогические.

Для того, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым обществом к уровню и качеству образования, учителю необходимо овладевать современными педагогическими технологиями. Обучение, основанное на интерактивных технологиях, ставших уже широко известными в педагогическом сообществе, в комплексе с традиционными методами, в наибольшей степени соответствует основополагающим принципам и целям современного образования.

Назовем некоторые интерактивные технологии, используемые учителями школы в образовательном процессе:

- проблемно-диалоговое обучение;

-  дифференцированное обучение;

- здоровьесберегающие технологии;

-  информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

-  индивидуальная, парная и групповая работа;

-  исследовательская деятельность и др.

Школа работает над тем, чтобы процесс обучения осуществлялся в условиях постоянного, активного взаимодействия всех обучающихся, а ученик и учитель являлись равноправными субъектами обучения.

Учителями используются следующие интерактивные методы:

- обучение в сотрудничестве;

- метод проектов;

- активизация мыслительных процессов (мозговой штурм);

- систематизация (многовариантность ответов при поиске);

- упражнения для развития воображения: тренинг, изучение понятий, интеллектуальная разминка;

- информационные;

- здоровьесберегающие;

- игровые и др.

Таким образом, в интерактивных методиках обучающиеся обучают друг друга, их особенность состоит в диалоговом характере.

С 2016-2017 учебного года в МАОУ СОШ № 1 в процессе подготовке к ГИА используется технология риск-менеджмента как система управления образовательными рисками для увеличения количества достигнутых целей и реализованных проектов; повышения удовлетворенности внешнего потребителя деятельностью ОО.

Необходимые условия организации работ

В школе создан необходимый комплекс условий для реализации Программы.

- Нормативно-правовые условия.

Основания для разработки и реализации Программы:

- Конституция Российской Федерации;

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ;

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС);

- Национальный проект «Образование», в том числе федеральные проекты «Современная школа» и «Успех каждого ребенка»;

- Комплексная программа «Уральская инженерная школа»;

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Устав МАОУ СОШ № 1;

- Образовательные программы МАОУ СОШ № 1.

- Кадровые условия.

МАОУ СОШ № 1 на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение по всем предметам Учебного плана качественно и в полном объеме.

В школе работает 57 педагогических кадров, из них имеют:

- высшую квалификационную категорию – 4 чел. (7 %);

- первую квалификационную категорию – 40 чел. (70 %);

- без категории – 13 чел. (23 %).

Педагоги школы имеют следующие награды:

- Удостоверение «Ветеран труда» – 8 чел.

- Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» – 1 чел.

- Знак «Почетные работник общего (начального, среднего, высшего профессионального) образования РФ» – 2 чел.

- Значок «За отличную работу» Министерства культуры СССР – 1 чел.

- Почетная грамота Министерства культуры РСФСР – 1 чел.

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Свердловской области – 10 чел.

- Почетные грамоты и благодарственные письма Главы Администрации городского округа Первоуральск – 18 чел.

- Грамота Управления образования городского округа Первоуральск – 24 чел.

В ОО на достаточном уровне сложилась система методической работы, которая способствует решению вопросов повышения качества образовательного процесса, профессионального мастерства педагогов и включает:

- работу школьных методических объединений (далее ШМО) учителей-предметников и методического совета;

-   индивидуальную методическую работу;

-   работу по реализации рекомендаций, полученных в ходе аттестации.

Кроме этого педагоги школы работают в экспертных, аттестационных и конкурсных комиссиях города (Дудорова Е.В., Яковец С.Н., Касьянова Е.В., Гилева Ф.Р., Борисенко А.А., Чепуров А.Д., Теплоухова Н.Л., Зарипова Л.В., Широких В.В., Шадура С.В., Бирюкова А.А. и др.).

- Материально-технические.

В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных условий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В школе функционирует: 34 учебных кабинетов, а именно:

14 кабинетов начальных классов,

4 кабинета русского языка и литературы,

4 кабинета математики,

3 кабинета иностранного (английского) языка,

1 кабинет  информатики и ИКТ,

2 кабинета истории и обществознания,

1 кабинет географии с лаборантской,

1 кабинет физики с лаборантской,

1 кабинет химии с лаборантской,

1 кабинет биологии с лаборантской,

1 кабинет ОБЖ,

1 кабинет музыки;

а также 3 спортивных зала; 6 учебно-вспомогательных помещения: кабинет педагога-психолога; кабинет социального педагога, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-организатора, актовый зал; библиотека;  другие помещения: медицинский и процедурный кабинеты; столовая с пищеблоком.

В 2018 году в рамках муниципальной программы был открыт центр ранней профориентации (далее ЦРП). При центре организован кабинет технологии для мальчиков, где представлены станки с числовым программным управлением, приспособления для машиностроительных специальностей, 3D и интерактивное оборудование, ручные инструменты, различные роботы. В классах для девочек — современные швейные машинки, кухня, оборудованная по последнему слову техники.

Создание на базе школы № 1 современного профориентационного центра, где  проводятся уроки технологии, мастер-классы и открытые мероприятия, продиктовано Указом губернатора Свердловской области «О проекте «Уральская инженерная школа»».

В школе в соответствии с ФГОС имеются электронные учебники для учащихся и другие электронные образовательные ресурсы для педагогов и учащихся. Библиотека оснащена компьютерным и множительным оборудованием, имеется выход в I-net.

Общий фонд библиотеки составляет 25893 экземпляр, из них:

- школьных учебников – 20497 единиц;

- фонд учебно-методической литературы составляет 990 экземпляров;

- художественной литературы – 4089 единиц;

- справочных материалов – 885 экземпляров.

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом: имеются 3 спортивных  зала, которые оборудованы необходимым инвентарем по спортивной гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. На территории школы расположен стадион. Имеется футбольная площадка, полоса препятствий, воркаут. В зимнее время создается лыжная трасса и функционирует ледовый корт.

- Информационно-технологические условия

Информационно-технологическая инфраструктура

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Персональные компьютеры | 140 |
| Наличие кабинетов информатики, учитывая мобильный кабинет (ед.) | 2 |
| Интерактивные доски | 8 |
| Мультимедийные проекторы | 24 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | Да |
| Персональные компьютеры, подключенные к сети Интернет | 85 |
| Персональные компьютеры в составе локальной сети | 85 |
| Электронная почта | Да |
| Собственный сайт | Да |
| Множительная и копировальная техника: Копир МФУ Сканер Принтер | 7 29 2 25 |
| Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (указать наименование, количество) | Кабинет физики – 1 Кабинет химии – 1 Кабинет биологии – 1 Лингафонный кабинет - 1 |

В МАОУ СОШ № 1 действует локальная сеть, в которую объединены все компьютеры, обеспечен свободный доступ к сети Интернет для работников и обучающихся при условии фильтрации контента и использования лицензионного программного обеспечения.

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 1 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Материально-техническая база реализации образовательных программ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС.

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса (нормативные, кадровые, материально-технические, информационно-технологические) соответствуют целям и задачам учебно-воспитательного процесса, обеспечивают функционирование ОО на достаточно-эффективном уровне, создают основания для реализации инновационных проектов и программ, в том числе программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка».

Социальная активность и внешние связи школы

Социальное партнерство является одним из приоритетных направлений развития школы.

| Название организации | Формы сотрудничества |
| --- | --- |
| ГМО, ОО городского округа Первоуральск | Организация профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия на примере работы Лагеря ЕГЭ, ОГЭ. |
| ДОУ (дошкольные образовательные учреждения) | Обеспечение преемственности между ДОУ и ОО; оказание помощи. |
| ЦДО, ЦДТ | Организация и проведение совместных мероприятий, посещение выставок и кружков, организация летней оздоровительной кампании. Реализация внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС. |
| ДЮСШ | Организация и проведение совместных спортивных мероприятий, участие в соревнованиях в рамках городской спартакиады, организация работы секций на базе школы. |
| Учреждения среднего профессионального образования городского округа Первоуральск, Свердловской области | Профориентационная деятельность. Организация деятельности в рамках Лагеря ОГЭ, ЕГЭ. |
| Учреждения высшего профессионального образования Свердловской области, РФ | Профориентационная деятельность. Организация деятельности в рамках Лагеря ЕГЭ. |
| УСЗ (Управление социальной защиты населения, Центр социальной помощи семье и детям) | Совместная работа с обучающимися, находящимися под опекой и в трудной жизненной ситуации, проведение акций, выявление и педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Центральная городская библиотека | Проведение библиотечных уроков, заочных краеведческих экскурсий, посещение выставок, участие в конкурсах. |
| Театр «Вариант» | Проведение тематических спектаклей, развлекательных мероприятий. |
| Правозащитные учреждения – ОДН, ТКДН и ЗП | Профилактическая работа с обучающимися, выявление и педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| Пожарная часть, ГИББД | Профилактическая работа с обучающимися по обеспечению безопасной жизнедеятельности, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, тематических неделях безопасности. |
| Медицинские учреждения (в том числе Клиника дружественная к молодежи) | Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, тестирование обучающихся на факт приема психоактивных веществ среди подростков с 13 до 17 лет, организация плановых медицинских осмотров. |
| Городской военкомат | Организация и проведение совместных мероприятий, участие в митингах, шествиях, профориентационная работа, организация призывной работы. |
| Городской центр занятости | Проведение профконсультаций для обучающихся, организация работы в отрядах мэра, трудоустройство обучающихся в каникулярное время. |
| Патриотические организации – Первоуральская местная общественная организация «Наследники Победы – Дети войны», Совет ветеранов локальных войн «Боевое братство», Городской Совет ветеранов, автошкола РОСТО (ДОСААФ) | Организация встреч ветеранов со школьниками, организация Дня памяти Вадима Ахметова, выпускника школы, погибшего на войне в Афганистане. Участие в городских спортивных меропритиях. Уборка памятников на городском кладбище. |
| Туристические фирмы | Организация познавательных и развлекательных экскурсий и поездок. |
| Выпускники прошлых лет | Профориентационная деятельность. Организация деятельности в рамках Лагеря ЕГЭ, ОГЭ. |

Главными социальными партнерами школы являются родители (законные представители) обучающихся. Осуществляемая работа по взаимодействию с родителями обучающихся направлена на повышение активности родителей в решении вопросов образовательного процесса, совершенствование работы по организации взаимодействия школы и семьи. Основными формами работы с родителями остаются:

- классные и общешкольные родительские собрания;

- работа классного и  общешкольного Совета родителей;

- участие родителей в школьных мероприятиях.

Таким образом, расширение образовательного пространства является одной из приоритетных задач развития ОО. В среднесрочной перспективе в данном направлении необходимо укреплять взаимоотношения с социальными партнерами, расширять внешние связи учреждения.

- Прогнозируемые результаты по каждому этапу

Промежуточные результаты 1 этапа – 2020 год: анализ результатов предыдущей программы и определение перспектив инновационного развития школы с опорой на сложившееся традиции и в рамках реализации национального проекта «Образование».

- На педагогическом и методическом советах проанализированы результаты работы школы от начала внедрения структурных инноваций до окончания срока действия программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.), в том числе результаты диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования. Принято решение о пролонгировании инновационных процессов в МАОУ СОШ № 1.

- Сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельности, распределены сферы ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований.

- Разработан проект программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.), в том числе модель организации современной образовательной среды и ее содержания (см. приложение № 1).

- Изучено современное состояние исследований и разработок по Программе, определены исходные теоретические положения.

- Актуализирована и обновлена ресурсная база для реализации инновационной Программы (нормативно-правовые, кадровые, материально-технические, информационно-технологические условия).

- Определены критерии и показатели результатов реализации Программы.

- Актуализирована и обновлена модель комплексной оценки образовательных результатов обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся 10-11 классов.

- Проведены методические совещания с классными руководителями 10-11 классов по ведению обучающимися ИОМ.

- Проведены индивидуальные консультации с учителями-предметниками 10-11 классов по мониторингу образовательных результатов обучающихся (по ИОМ).

- Для осуществления диагностики подобраны психолого-педагогические методики определения показателей личностного развития обучающихся: мотивации успеха и боязни неудачи; автономности (зависимости) личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей личности, а также разработаны диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки обучающимися уровня психологической готовности к ЕГЭ и осознанному профессиональному выбору.

- Разработана программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.), обеспечивающая пролонгирование инновационной деятельности в ОО.

- Проведены публичные слушания Программы на методическом совете МАОУ СОШ № 1 и на Городском экспертном совете. Программа утверждена решениями методического совета МАОУ СОШ № 1 и Городского экспертного совета.

- Подготовлен пакет документов на признание ОО региональной инновационной площадкой.

- В образовательный процесс внедряются педагогические технологии, в том числе дистанционные, основанные на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых и др. методов обучения. Реализуется системно-деятельностный подход в рамках ФГОС.

- Выявлены потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах.

- Скорректирована программа повышения квалификации педагогических кадров с учетом выявленных потребностей учителей 1-11 классов.

Промежуточные результаты 2 этапа – 2021-2024 годы: переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания.

- Внедрена Программа, осуществлен переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания.

- Реализуется модель комплексной оценки достижений обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся 10-11 классов, в том числе в электронном формате.

- Осуществляется построение ИОМ для обучающихся 8-9 классов, в том числе в электронном формате в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

- Проведены методические совещания с классными руководителями 8-9, 10-11 классов по ведению обучающимися ИОМ, в том числе в электронном формате.

- Проведены индивидуальные консультации с учителями-предметниками 8-9, 10-11 классов по мониторингу образовательных результатов обучающихся (по ИОМ, в том числе в электронном виде).

- Организуются и проводятся городской Лагерь ЕГЭ и городской Лагерь ОГЭ с дневным пребыванием детей в рамках круглогодичной оздоровительной кампании с привлечением ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

- От сезона к сезону расширяется организационно-содержательная деятельность городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ:

- проводятся тематические смены «Юный профессионал»: осень, весна, лето в городском Лагере ЕГЭ, ОГЭ на базе Центра ранней профориентации (ЦРП) с большим охватом обучающихся (3 раза в год);

- проводятся городские образовательные программы по модели Образовательного центра «Сириус»;

-  привлекаются ресурсы новых организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

- Городской Лагерь ЕГЭ/ОГЭ продолжает быть традиционным общегородским мероприятиям, выходит на региональный уровень (в перспективе – РФ).

- Процессом подготовки к ГИА охвачены обучающиеся 5-11 классов, основными мероприятиями данного направления деятельности являются проведение ДКР, РТ и др., в том числе в образовательной системе «Статград» с обязательным последующим анализом и разбором.

- Осуществляется мониторинг учебных результатов обучающихся по предметам ОГЭ/ЕГЭ через ведение дневников ОГЭ (8-9 классы) и дневников ЕГЭ (10-11 классы).

- Ежегодно актуализируется деятельность по предпрофильной подготовке обучающихся (8-9 классы).

- Организовано профильное обучение (10-11 классы) как ресурс индивидуализации и дифференциации образования.

- Разрабатываются и внедряются индивидуальные учебные планы для обучающихся 10-11 классов.

- Расширены взаимодействия с социальными партнерами на уровне города, области, РФ, в том числе по вопросам профориентации.

- Активно развивается техническое направление в образовательном процессе, в том числе в рамках городского Лагеря ЕГЭ/ОГЭ и деятельности Центра ранней профориентации (ЦРП).

- Постоянно осуществляется поиск новых форм работы с родителями.  Родители (законные представители) активно вовлекаются в школьную жизнь в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ/ОГЭ, для участия в мероприятиях Лагеря ЕГЭ/ОГЭ и др.

- Определены и проанализированы промежуточные результаты реализации Программы, в том числе диагностические исследования удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в МАОУ СОШ № 1.

- Ежегодно предъявляются результаты реализации Программы на заседаниях Городского экспертного совета.

- Осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях различных уровней.

- Внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности.

- По результатам реализации Программы проводится своевременная корректировка Программы, совершенствуется комплекс необходимых условий (нормативных, материально-технических, кадровых, методических, информационно-технологических и др.).

- Повышается позитивный имидж школы как культурно-образовательного центра микрорайона города.

Промежуточные результаты 3 этапа – 2025 г.: мониторинг эффективности работы по реализации Программы, разработка стратегии дальнейшего развития.

- Проведен сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности.

- Отмечена позитивная динамика показателей реализации Программы.

- Проведены итоговые диагностические исследования удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1.

- Отмечена позитивная динамика удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1.

- На базе школы проведены научно-методические мероприятия для педагогического сообщества.

- Успешно организована деятельность Лагеря ЕГЭ/ОГЭ. Городской Лагерь ЕГЭ/ОГЭ продолжает быть традиционным общегородским мероприятиям, расширяются организационно-содержательные условия на региональном уровне (в перспективе – РФ).

- Отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов.

- Выявлены потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах.

- Проведены мониторинговые исследования для разработки стратегии дальнейшего развития ОО.

- Продолжает повышаться статус ОО в городском сообществе. Школа становится культурно-образовательным центром города.

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Средствами контроля выполнения Программы являются диагностические и мониторинговые исследования, наблюдения, собеседования, анкетирования, анализ и др.

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МАОУ СОШ № 1 с ежегодным обсуждением результатов на педагогических советах. Организационно-методическое сопровождение Программы осуществляет методический совет  МАОУ  СОШ  № 1.

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте ОО, в публичных докладах, в отчетах о результатах самообследования, научно-практических конференциях и семинарах различного уровня, дискуссионных площадках и др.

Результаты реализации Программы предъявляются ежегодно (и не один раз) на заседаниях городского Экспертного совета (см приложение-2 «Выписки из протоколов заседания городского Экспертного совета»).

Критерии и показатели реализации Программы

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Образовательные результаты по уровням общего образования (внутренняя оценка) | - Количество (%) успевающих учащихся - Количество (%) учащихся на «5» - Количество (%) учащихся на «4» и «5» - Количество (%) учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях и др. - Количество (%) учащихся 9 классов, допущенных до ГИА - Количество (%) учащихся 9 классов, получивших документ об образовании - Количество (%) учащихся 9 классов, получивших аттестат с отличием - Количество (%) учащихся 11 классов, допущенных до ГИА - Количество (%) учащихся 11 классов, получивших документ об образовании - Количество (%) учащихся 11 классов, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» - Количество учащихся, продолживших обучение в 10 классе в своей ОО |
| Внешняя независимая оценка | - Результаты ЕГЭ (ГВЭ-11) - Результаты ОГЭ (ГВЭ-9) - Результаты ВПР, РТ, ДКР - Уровень освоения стандарта (количество/ % выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике не ниже установленного минимума) - Уровень освоения стандарта (количество/ % выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку и математике не ниже установленного минимума) - Количество (%) учащихся, победивших или являющихся призерами муниципальных и областных предметных олимпиад |
| Социализация обучающихся | - Количество (%) выпускников, продолживших обучение по завершении общего образования - Количество (%) выпускников, поступивших в высшие профессиональные учебные заведения - Количество (%) выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе - Количество (%) выпускников, поступивших в средние профессиональные учебные заведения |
| Готовность родительской общественности к участию в управлении школой | Доля родителей, участвующих в «жизни школы», в том числе являющихся общественными наблюдателями |
| Инновационный потенциал учителей | - Количество (%) учителей, использующих современные интерактивные педагогические технологии, в том числе для активизации и совершенствования подготовки к ГИА - Количество (%) педагогических работников, имеющих квалификационные категории - Количество (%) педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам ГИА, организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ - Количество (%) педагогических работников, принимавших результативное участие в профессиональных конкурсах |

6.  Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием  сроков  реализации  по  этапам  и  перечня  конечной продукции

(результатов)

Первый этап – 2020 год: анализ результатов предыдущей программы и определение перспектив инновационного развития школы с опорой на сложившееся традиции и в рамках реализации национального проекта «Образование»

| № п/п | Содержание деятельности | Ответственные | Результат (конечная продукция) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ результатов работы школы от начала внедрения структурных инноваций до окончания срока действия программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» (2014-2019 гг.) | Администрация, методический совет | На педагогическом и методическом советах принято решение о пролонгировании инновационных процессов в МАОУ СОШ № 1. |
| 2 | Проведение диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1 | Администрация, социально-психологическая служба |  |
| 3 | Распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований | Методический совет | Сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной деятельности, распределены сферы ответственности и полномочий сотрудников школы по реализации инновационных преобразований. |
| 4 | Разработка проекта программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.), в том числе модели организации современной образовательной среды и ее содержания | Методический совет | Разработан проект программы «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.), в том числе модель организации современной образовательной среды и ее содержания (см. приложение № 1) |
| 5 | Изучение современного состояния исследований и разработок по Программе, определение исходных теоретических положений | Творческая группа, методический совет | Разработана программа «Знание. Выбор. ЕГЭ: успех каждого ребенка» (2020-2025 гг.), в том числе актуализирована и обновлена модель комплексной оценки образовательных результатов обучающихся на основе ИОМ для обучающихся 10-11 классов. |
| 6 | Актуализация и обновление ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-технической, информационно-технологической и др. ресурсов) для реализации Программы | Администрация, методический совет, творческая группа |  |
| 7 | Актуализация и обновление необходимого для реализации Программы организационно-методического обеспечения, в том числе модели комплексной оценки образовательных результатов обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся 10-11 классов | Администрация, методический совет, творческая группа |  |
| 8 | Подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе реализации Программы | Педагог-психолог | Подобраны психолого-педагогические методики определения показателей личностного развития обучающихся: мотивации успеха и боязни неудачи; автономности (зависимости) личности; структуры учебной мотивации, социальных ценностей личности. Разработаны диагностические материалы для экспертной оценки и самооценки обучающимися уровня психологической готовности к ЕГЭ и осознанному профессиональному выбору. |
| 9 | Проведение публичных слушаний Программы на методическом совете МАОУ СОШ № 1 и на Городском экспертном совете | Творческая группа, администрация | Проведены публичные слушания Программы на методическом совете МАОУ СОШ № 1 и на Городском экспертном совете. Программа утверждена решениями методического совета МАОУ СОШ № 1 и Городского экспертного совета. |
| 10 | Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе дистанционных, основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых и др. методов обучения, реализация системно-деятельностного подхода | Методический совет, руководители ШМО, учителя и классные руководители 1-11 классов | В образовательный процесс внедряются педагогические технологии, в том числе дистанционные, основанные на применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых и др. методов обучения. Реализуется системно-деятельностный подход в рамках ФГОС. |
| 11 | Выявление потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах | Администрация, классные руководители | Выявлены потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах. |
| 12 | Выявление потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации | Руководители ШМО, администрация | Скорректирована программа повышения квалификации педагогических кадров с учетом выявленных потребностей учителей 1-11 классов. |

Второй этап – 2021-2024 годы: переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Результат (конечная продукция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение Программы, переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания | 2021-2024 | Методический совет, педагогический коллектив | Внедрена Программа, осуществлен переход к устойчивой реализации модели организации современной образовательной среды и ее обновляющегося содержания. Ежегодно предъявляются результаты реализации Программы на заседаниях Городского экспертного совета. |
| 2 | Реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся 10-11 классов, в том числе в электронном формате | 2021-2024 | Методический совет, педагогический коллектив | Реализуется модель комплексной оценки достижений обучающихся на основе ИОМ для обучающихся 10-11 классов, в том числе в электронном формате. |
| 3 | Построение ИОМ, в том числе в электронном формате для обучающихся 8-9 классов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 2021-2024 | Методический совет, педагогический коллектив | Осуществляется построение ИОМ, в том числе в электронном формате для обучающихся 8-9 классов в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. |
| 4 | Организация и проведение городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ с дневным пребыванием детей в рамках круглогодичной оздоровительной кампании с привлечением ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 2021-2024 | Методический совет, педагогический коллектив | Организуются и проводятся городской Лагерь ЕГЭ и городской Лагерь ОГЭ с дневным пребыванием детей в рамках круглогодичной оздоровительной кампании с привлечением ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. От сезона к сезону расширяется организационно-содержательная деятельность городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ: - проводятся тематические смены «Юный профессионал»: осень, весна, лето в городском Лагере ЕГЭ, ОГЭ на базе Центра ранней профориентации (ЦРП) с большим охватом обучающихся (3 раза в год); - проводятся городские образовательные программы по модели Образовательного центра «Сириус»; - привлекаются ресурсы новых организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Городской Лагерь ЕГЭ/ОГЭ продолжает быть традиционным общегородским мероприятиям, выходит на региональный уровень (в перспективе – РФ). |
| 5 | Расширение организационно-содержательной деятельности городского Лагеря ОГЭ и Лагеря ЕГЭ | 2021-2024 | Методический совет, педагогический коллектив |  |
| 6 | Организация процесса подготовки к ГИА с 5 класса | 2021-2024 | Администрация, педагогический коллектив | Процессом подготовки к ГИА охвачены обучающиеся 5-11 классов, основными мероприятиями данного направления деятельности являются проведение ДКР, РТ и др., в том числе в образовательной системе «Статград» с обязательным последующим анализом и разбором. Осуществляется мониторинг учебных результатов обучающихся по предметам ОГЭ/ЕГЭ через ведение дневников ОГЭ (8-9 классы) и дневников ЕГЭ (10-11 классы). |
| 7 | Дальнейшее развитие предпрофильной подготовки (8-9 классы) и профильного обучения (10-11 классы) в МАОУ СОШ № 1 как ресурса индивидуализации и дифференциации образования | 2021-2024 | Администрация, педагогический коллектив | Ежегодно актуализируется деятельность по предпрофильной подготовке обучающихся (8-9 классы). Организовано профильное обучение (10-11 классы) как ресурс индивидуализации и дифференциации образования. Разрабатываются и внедряются индивидуальные учебные планы для обучающихся 10-11 классов. |
| 8 | Разработка и внедрение индивидуальных учебных планов для обучающихся 10-11 классов | 2023-2024 | Администрация, педагогический коллектив |  |
| 9 | Активизация работы с социальными партнерами, в том числе по вопросам профориентации, выход на иной уровень взаимодействия | 2021-2024 | Администрация, педагогический коллектив | Расширены взаимодействия с социальными партнерами на уровне города, области, РФ, в том числе по вопросам профориентации. |
| 10 | Развитие технического направления в образовательном процессе | 2021-2024 | Администрация, педагогический коллектив | Активно развивается техническое направление в образовательном процессе, в том числе в рамках городского Лагеря ЕГЭ/ОГЭ и деятельности Центра ранней профориентации (ЦРП). |
| 11 | Поиск новых форм взаимодействия с родителями (законными представителями) | 2021-2024 | Администрация, педагогический коллектив | Постоянно осуществляется поиск новых форм работы с родителями. Родители (законные представители) активно вовлекаются в школьную жизнь в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ/ОГЭ, для участия в мероприятиях Лагеря ЕГЭ/ОГЭ и др. |
| 12 | Проведение промежуточных этапов мониторинга по реализации Программы. Проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в МАОУ СОШ № 1. Предъявление промежуточных результатов реализации Программы, обмен опытом, оказание методической помощи и совершенствование профессионального мастерства педагогов. Внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности | 2021-2024 | Администрация, методический совет, педагогический коллектив | Определены и проанализированы промежуточные результаты реализации Программы, в том числе диагностические исследования удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в МАОУ СОШ № 1. Ежегодно предъявляются результаты реализации Программы на заседаниях Городского экспертного совета. Осуществлены публикации статей и выступления педагогов на семинарах и конференциях различных уровней. Внедрены методики, методические и дидактические разработки, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности. |
| 13 | Совершенствование необходимого комплекса условий по реализации Программы (нормативные, материально-технические, кадровые, методические, информационно-технологические и др.) | 2021-2024 | Администрация, педагогический коллектив | По результатам реализации Программы проводится своевременная корректировка Программы, совершенствуется комплекс необходимых условий (нормативных, материально-технических, кадровых, методических, информационно-технологических и др.). Повышается позитивный имидж школы как культурно-образовательного центра микрорайона города. |

Третий этап – 2025 год: мониторинг эффективности работы по реализации Программы, разработка стратегии дальнейшего развития.

| № п/п | Содержание деятельности | Ответственные | Результат (конечная продукция) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности | Администрация, методический совет | Проведен сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности. Отмечена позитивная динамика показателей реализации Программы. |
| 2 | Проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1 | Администрация, социально-психологическая служба | Проведены итоговые диагностические исследования удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1. Отмечена позитивная динамика удовлетворенности участников образовательных отношений (Учитель – Ученик – Родитель) качеством образования в МАОУ СОШ № 1. |
| 3 | Предъявление результатов реализации Программы, обмен опытом, оказание методической помощи и совершенствование профессионального мастерства педагогов | Администрация, методический совет, педагогический коллектив | На базе школы проведены научно-методические мероприятия для педагогического сообщества. Успешно организована деятельность Лагеря ЕГЭ/ОГЭ. Городской Лагерь ЕГЭ/ОГЭ продолжает быть традиционным общегородским мероприятиям, расширяются организационно-содержательные условия на региональном уровне (в перспективе – РФ). |
| 4 | Внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности | Методический совет, педагогический коллектив | Отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях разного уровня, осуществлены публикации статей и тезисов докладов. |
| 5 | Выявление потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах | Администрация, классные руководители | Выявлены потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах. |
| 6 | Проведение мониторинговых исследований, результат которых является предпосылкой разработки новой Программы | Администрация, методический совет | Проведены мониторинговые исследования для разработки стратегии дальнейшего развития ОО. Продолжает повышаться статус ОО в городском сообществе. Школа становится культурно-образовательным центром города. |

Результаты реализации Программы «Знание. Выбор. ЕГЭ» за 2014-2019 гг.

Согласно авторской притчи «Как найти хорошую школу» (автор – Александра Лопатина) хорошего Учителя выбирают по его ученикам. А школу характеризуют по ее результатам. Рассмотрим некоторые из них.

Основные результаты ГИА

Результаты ЕГЭ

| Линии для сравнения | ГИА-2013 | ГИА-2014 | ГИА-2015 | ГИА-2016 | ГИА-2017 | ГИА-2018 | ГИА-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск к ГИА | 92 % | 95 % ↑ | 100 % ↑ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Освоение образовательных программ, получение аттестатов | 79 % | 95 % ↑ По результа-там ЕГЭ справок нет. | 100 % ↑ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % ↑ (все сдали с первого раза) |
| Получение аттестатов особого образца | 4 % (1 чел.) | 10 % (2 чел.)↑ | 5 % (1 чел.) | 15 % (3 чел.)↑ | 13 % (2 чел.) | 10 % (4 чел.) | 17 % (4 чел.) |
| Высокие результаты ЕГЭ (более 70 баллов) *С 2015 года высокие баллы ЕГЭ – 80 и более, с 2017 г. – более 81 б. | 27 % (6 чел.) | 32 % (6 чел.)↑ | 20 % (4 чел.)* | 15 % (3 чел.) | 7 % (1 чел.) | 12 % ↑ (5 чел.) | 25 % ↑ (6 чел.) |

Анализируя данные таблицы можно заключить:

- В течение 5 лет стабильно-положительным результатом является показатель «Допуск к ГИА» (100 %), а в течение 7 лет показатель «Получение аттестатов особого образца».

- Позитивной тенденцией ГИА-2019 года явилось то, что все выпускники с первого раза сдали обязательные предметы (русский язык и математику) и получили аттестаты о среднем общем образовании (100 %).

- Количество высокобалльников по итогам ГИА-2019 года в процентном соотношении возросло в 2 раза (с 12 % до 25 %!), что свидетельствует о системной работе по подготовке обучающихся к ЕГЭ.

- Количество высокобалльников по результатам ЕГЭ-2019 года составило 6 человек, из них:

100-балльник – 1 чел.;

90-балльников – 2 чел.;

80-балльников – 3 чел.

Кроме этого количество 70-балльников – 7 чел.

- Высокие результаты отмечены по следующим учебным предметам: информатика (100 б.), английский язык (96 б.), русский язык (94 б.), обществознание (89 б.), профильная математика (82 б.), физика (80 б.).

Результаты ОГЭ

| Линии для сравнения | ГИА-2013 | ГИА-2014 | ГИА-2015 | ГИА-2016 | ГИА-2017 | ГИА-2018 | ГИА-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск к ГИА | 99 % | 100 % ↑ | 100 % | 99 % ↓ | 100 % ↑ | 100 % | 100 % |
| Освоение образовательных программ, получение аттестатов | 99 % | 100 % ↑ | 100 % | 96 % ↓ | 97 ↑ | 100 % ↑ | 100 % |
| Получение аттестатов особого образца | 0 % (0 чел.) | 2 % (1 чел.) ↑ | 0 % (0 чел.) | 2 % (2 чел.) ↑ | 6 % (4 чел.) ↑ | 5 % (6 чел.) | 7 % (8 чел.) |
| Количество высокобалльников (имеющих отметку «5» за экзамен, экзамены)* |  |  |  |  |  |  | 24 % (27 чел.) |

*Данный критерий включен в мониторинг в 2019 году.

Выводы:

- В течение 3 лет стабильно положительным является показатель «Допуск к ГИА» (100 %), в течение 2 лет – показатель «Освоение образовательных программ, получение аттестатов» (100 %), в течение 4 лет – показатель «Получение аттестатов особого образца».

- По результатам экзаменов на ГИА-2019 года количество высокобалльников (имеющих отметку «5» за экзамен, экзамены) на ОГЭ/ГВЭ-9 составило 27 человек, из них:

- 100-балльник – 1 чел. (39 баллов из 39 баллов по русскому языку);

- 90-балльников – 8 чел. (это те обучающиеся, кому не хватило 1-2 баллов до максимальных результатов); 90-балльные результаты показали обучающиеся из всех 9-х классов по следующим учебным предметам: русский язык, география, биология, информатика;

- 3 чел. сдали 3 экзамена из 4 на «5».

- Количество высокобалльников на ЕГЭ и ОГЭ/ГВЭ-9 примерно равное и составляет около 25 %!

Лагерь ЕГЭ и Лагерь ОГЭ

Результаты работы городского Лагеря ЕГЭ и Лагеря ОГЭ представляются ежегодно и не 1 раз на заседаниях городского экспертного совета (ГЭС). Выписки из протоколов ГЭС за последние три года:

- протокол № 2 от 21.04.2017 года;

- протокол № 1 от 08.02.2018 года;

- протокол № 2 от 10.04.2018 года;

- протокол № 3 от 11.12.2018 года;

- протокол № 1 от 09.04.2019 года;

- протокол № 1 от 04.02.2020 года

(выписки из протоколов заседания городского Экспертного совета представлены в приложении-2).

Основные особенности деятельности городского Лагеря ЕГЭ и Лагеря ОГЭ предъявлялись на городском Августовском педагогическом совещании 28.08.2019 года по теме: «От достижений школы к успеху каждого ученика» (см приложение-3 «Презентация с Августовского педагогического совещания»).

Некоторые фрагменты:

С 2015 года на базе МАОУ СОШ № 1 восемь раз был организован и успешно проведен городской Лагерь ЕГЭ. Основными направлениями деятельности Лагеря ЕГЭ являются:

- «погружение» в ЕГЭ по всем учебным предметам ЕГЭ;

- профориентация обучающихся, в том числе ранняя;

- психологические консультации-практикумы.

Мы можем заключить, что городской Лагерь ЕГЭ на протяжении 6 лет является востребованным. Около 200 обучающихся 10-11 классов ОО города ежесезонно становятся его участниками.

Количество участников Лагеря ЕГЭ по годам:

Лагерь ЕГЭ был бы невозможным, если бы не объединение педагогов ОО городского округа Первоуральск в рамках сетевого взаимодействия и профессионального сотрудничества.

Трудовые ресурсы Лагеря ЕГЭ (педагоги) по годам:

Восьмой сезон Лагеря ЕГЭ (осень-2019) был отмечен следующими количественными показателями:

- Участниками Лагеря ЕГЭ стали 202 человека из 10-11 классов и 3-5 классов образовательных организаций городского округа Первоуральск.

- В работе лагеря было занято двести человек, столько же, сколько учащихся решили углубить свои знания. Проводили занятия и мероприятия в Лагере ЕГЭ педагоги школ городского округа Первоуральск, высокобалльники ЕГЭ, социальные партнеры.

Нововведением VIII сезона Лагеря ЕГЭ-2019 стала образовательная программа (по модели Образовательного центра «Сириус») для потенциальных высокобалльников на ЕГЭ по обществознанию «Обществознание на высокие баллы» (см приложение-4 «План работы городского Лагеря ЕГЭ-осень 2019»).

Также следует отметить, что 05.04.2018 года на пленарном заседании конференции региональных инновационных площадок был показан видеоролик «Инновации в образовании» (про Лагерь ЕГЭ): https://yadi.sk/i/kWvt9Jfw3U7JFj

Ролик был сделан инициативной группой Дворца Молодежи (г. Екатеринбург) по просьбе Министерства образования Свердловской области.

Видеоролик о деятельности городского Лагеря ОГЭ (весна-2019) смотрите в приложении-5.

7.  Перечень  научных и (или) учебно-методических разработок по теме

инновационного проекта (программы)

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель обществознания. Публикация в городском Информационно-методическом вестнике (выпуск № 1) по теме: «Готовимся к государственной итоговой аттестации. Сборник вопросов и ответов по обществознанию». Материалы размещены в сети I-net (2013 год).

- Молчанова О.В., директор. Публикация в городском Информационно-методическом  вестнике  (выпуск  № 2) по теме: «Управление инновационной деятельностью педагогов. Банк инноваций (педагогических идей)». Материалы размещены в сети I-net (2013 год).

- Гилева Ф.Р., учитель биологии. Публикация в городском Информационно-методическом вестнике (выпуск № 5) по теме: «Готовимся к ОГЭ по биологии (Сборник заданий В1; В2)».  Материалы размещены в сети I-net (2014 год).

- Теплоухова Н.Л., учитель химии. В составе творческой группы разрабатывала городскую программу «Летней профильной школы по химии для обучающихся 9-11 классов «Вопросы ОГЭ и ЕГЭ в химии». Материалы имеются в городском ресурсном центре (2014 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Статья в городском сборнике «Педагогические чтения-2015» на тему: «Организация городского весеннего лагеря для старшеклассников «Знание. Выбор. ЕГЭ»: перспектива профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия в условиях реализации требований ФГОС» (2015 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Публикация в городском Информационно-методическом  вестнике  (выпуск  № 8) по теме: «"Знание. Выбор ЕГЭ". Организация весеннего лагеря для старшеклассников». Материалы размещены в сети I-net (2015 год).

- Шадура С.В., учитель физики. Сборник тестов для текущего контроля по физике для 8 класса. Материалы представлялись на городской конкурс выставочных материалов (2016 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Сборник материалов на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой. Материалы представлялись на городской конкурс выставочных материалов (2016 год).

- Ананьина М.Д., учитель английского языка. Выступление на городских Педагогических чтениях «Интегративные основы развития ценностей образовательной среды» по теме: «Итоговая аттестация: реализации педагогического потенциала учебных дисциплин». Материалы имеются в Управлении образования городского округа Первоуральск (2016 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель обществознания. Публикация в городском Информационно-методическом вестнике (выпуск № 13) по теме: «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации: опыт, инновации, перспективы». Материалы размещены в сети I-net (2016 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель обществознания. Выступление на городском методическом объединении (ГМО) по теме: «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по обществознанию». Материалы имеются в Управлении образования городского округа Первоуральск (2017 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Выступление на городской августовской конференции по теме: «Лагерь ОГЭ как перспектива профессионального сотрудничества и сетевого взаимодействия в аспекте подготовки к ГИА». Материалы имеются в Управлении образования городского округа Первоуральск (2017 год).

- Гилева Ф.Р., учитель биологии. Учебное пособие «Справочные материалы для учеников. Курс «Человек». Теория и практика. Задания 23, 24». Материалы представлялись на муниципальный педагогический форум «Интегративные основы развития ценностей образовательной среды» (2018 год).

- Широких В.В., учитель русского языка и литературы. Учебное пособие «Тетрадь-справочник для подготовки к ОГЭ по русскому языку. Сочинение 15.3». Материалы представлялись на муниципальный педагогический форум «Интегративные основы развития ценностей образовательной среды» (2018 год).

- Забродина О.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель обществознания. Учебное пособие «Справочные материалы для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Из опыта работы». Материалы представлялись на муниципальный педагогический форум «Интегративные основы развития ценностей образовательной среды» (2018 год).

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта

(программы)

В  разделе приводится перечень нормативных правовых актов Российской

Федерации  и  Свердловской  области в сфере образования, регламентирующих

реализацию  проекта  (программы), либо предложения по содержанию проектов

нормативных    правовых   актов  Свердловской  области,  необходимых  для

реализации проекта (программы).

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации  и  Свердловской  области в сфере образования, регламентирующих реализацию  Программы:

Основания для разработки и реализации Программы:

- Конституция Российской Федерации;

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. «Об образовании в Свердловской области» № 78-ОЗ;

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС);

- Национальный проект «Образование», в том числе федеральные проекты «Современная школа» и «Успех каждого ребенка»;

- Комплексная программа «Уральская инженерная школа»;

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта

(программы)

Указываются  значения  объемов финансирования инновационного проекта

(программы) с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования.

Самой важной статьей финансирования является материальное стимулирование педагогов за проведение занятий в городском Лагере ЕГЭ и Лагере ОГЭ, в том числе от этого зависит расширение организационно-содержательных условий данных мероприятий.

2020 год

| № п/п | Смета основных затрат | Всего рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ЕГЭ (осень-2020), в том числе привлечение преподавателей ВУЗов | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 2 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ЕГЭ (осень-2020) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| Итого за 2020 год: |  | 400 тыс. | Из них: Бюджет – 340 тыс., в том числе 140 тыс. – муниципальные бюджетные средства 60 тыс. – родительская плата за путевки |

2021 год

| № п/п | Смета основных затрат | Всего рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ОГЭ (весна-2021) | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 2 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ОГЭ (весна-2021) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 3 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ЕГЭ (осень-2021), в том числе привлечение преподавателей ВУЗов | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 4 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ЕГЭ (осень-2021) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| Итого за 2021 год: |  | 800 тыс. | Из них: Бюджет – 680 тыс., в том числе 280 тыс. – муниципальные бюджетные средства. 120 тыс. – родительская плата за путевки |

2022 год

| № п/п | Смета основных затрат | Всего рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ОГЭ (весна-2022) | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 2 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ОГЭ (весна-2022) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 3 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ЕГЭ (осень-2022), в том числе привлечение преподавателей ВУЗов | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 4 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ЕГЭ (осень-2022) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| Итого за 2022 год: |  | 800 тыс. | Из них: Бюджет – 680 тыс., в том числе 280 тыс. – муниципальные бюджетные средства 120 тыс. – родительская плата за путевки |

2023 год

| № п/п | Смета основных затрат | Всего рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ОГЭ (весна-2023) | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 2 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ОГЭ (весна-2023) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 3 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ЕГЭ (осень-2023), в том числе привлечение преподавателей ВУЗов | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 4 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ЕГЭ (осень-2023) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| Итого за 2023 год: |  | 800 тыс. | Из них: Бюджет – 680 тыс., в том числе 280 тыс. – муниципальные бюджетные средства 120 тыс. – родительская плата за путевки |

2024 год

| № п/п | Смета основных затрат | Всего рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ОГЭ (весна-2024) | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 2 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ОГЭ (весна-2024) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 3 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ЕГЭ (осень-2024), в том числе привлечение преподавателей ВУЗов | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 4 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ЕГЭ (осень-2024) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 5 | Трансляция опыта реализации инновационной программы: семинары, публикации и др. | 20 тыс. | Внебюджетные средства, спонсорская помощь |
| Итого за 2024 год: |  | 820 тыс. | Из них: Бюджет – 680 тыс., в том числе 280 тыс. – муниципальные бюджетные средства 120 тыс. – родительская плата за путевки 20 тыс. – внебюджетные средства, спонсорская помощь |

2025 год

| № п/п | Смета основных затрат | Всего рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ОГЭ (весна-2025) | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 2 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ОГЭ (весна-2025) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 3 | Материальное стимулирование педагогов городского Лагеря ЕГЭ (осень-2025), в том числе привлечение преподавателей ВУЗов | 200 тыс. | Бюджетные средства |
| 4 | Средняя стоимость путевок в городской Лагерь ЕГЭ (осень-2025) для обучающихся, в том числе родительская плата (ориентировочно: среднее количество участников Лагеря - 200 чел.; средняя стоимость 1 путевки – около 1 тыс. рублей, в том числе родительская плата – около 300 руб.) | 200 тыс., из них 140 тыс. и 60 тыс. | Бюджетные средства муниципалитета Родительская плата за путевки |
| 5 | Трансляция опыта реализации инновационной программы: семинары, публикации и др. | 20 тыс. | Внебюджетные средства, спонсорская помощь |
| Итого за 2025 год: |  | 820 тыс. | Из них: Бюджет – 680 тыс., в том числе 280 тыс. – муниципальные бюджетные средства 120 тыс. – родительская плата за путевки 20 тыс. – внебюджетные средства, спонсорская помощь |

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

(программы)

В  разделе  указываются механизмы внедрения полученных результатов в

систему  образования  в  Свердловской  области после окончания реализации

инновационного    проекта    (программы),   включая  механизмы  его  (ее)

ресурсного обеспечения.

Одним из основных механизмов внедрения полученных результатов в систему образования в Свердловской области является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к Программе – проблемам подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), вопросам профориентации, в том числе ранней, оценке качества образования через:

1.Внедрение в образовательных организациях Свердловской области на постоянной основе в организации каникулярного отдыха и оздоровления детей Лагеря ЕГЭ, Лагеря ОГЭ с привлечением ресурсов нескольких организаций города, области, РФ.

2.Распространение инновационного опыта посредством создания инновационных методических сетей и консорциумов образовательных и научных организаций Свердловской области (в перспективе – РФ).

3. Внедрение методических, дидактических, учебных материалов Программы для учителей и школьников, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности.