ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»

Инновационный проект

«ПрофессиЯ: от дебюта к мастерству»

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 620014, Екатеринбург, ул. Юмашева 20 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Симонова Татьяна Сергеевна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Кузнецова Марина Федоровна Новикова Светлана Геннадьевна |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Кузнецова Марина Федоровна |
| Контактный телефон | 8-904-174-62-54 |
| Телефон/факс образовательной организации | (343) 368-42-10, 368-42-78 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | academiaopen.ru |
| Электронный адрес образовательной организации | sopk@list.ru |

Руководитель образовательной организации   _____________ /Симонова Т.С./

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

Первый этап: «аналитический».

| №пп | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ содержания информационных порталов, деятельности профессиональных сообществ по проблеме Программы | 2015-2016 учебный год | Апрель 2016 | Были проанализированы порталы по тематике проекта, представленные в сети Интернет. Данные ресурсы предлагают абитуриентам следующие информационные разделы: специальности, колледжи, вузы, тестирование, рейтинги, информация по ЕГЭ. Результат: школьникам был предложен флаер с основными информационными ресурсами по профориентации в сети. | - | - |
| 2 | Анализ статистических данных, теоретических исследований по выбранной теме |  | Ноябрь 2015 | Были проанализированы теоретические и прикладные исследования по тематике. Результат: разработан проект программы профориентационного лагеря для школьников. | - | - |
| 3 | Анализ запросов работодателей Свердловской области, рынка труда. |  | Апрель 2015 | Анализ запросов работодателей, их профессиональных ожиданий от молодых специалистов. Формулирование запросов. Результат: организация брифинга с работодателем для выпускных курсов | - | - |
| 4 | Исследование профессиональных предпочтений современных школьников |  | Март, май 2016 | Исследование предпочтений школьников в рамках дней открытых дверей. Анализ анкетирования. Результат: формирование перспективных задач для приемной кампании | - | - |
| 5 | Исследование опережающих запросов работодателей к молодым специалистам. |  | Май, июнь 2016 | Анкетирование представителей работодателей в рамках итоговой аттестации выпускников колледжа. Результат: рекомендации педагогическому коллективу колледжа по организации условий обучения | - | - |
| 6 | Анализ понимания студентами колледжа задач профессионального развития, концепции компетентностного подхода к личному самоопределению; |  | В течение года | Составление рабочей тетради «Индивидуальная траектория профессионального развития студента» | - | - |
| 7 | Анализ организационных и содержательных условий подготовки выпускников педагогических специальностей. |  | Июнь 2016 | В рамках итоговой аттестации выпускников колледжа были проанализированы условия подготовки в части соответствия ФГОС СПО. Также в рамках исследования было проанализировано мнение студентов об организационных и содержательных условиях. Результат: выявлены проблемы и перспективы развития кафедр и колледжа в целом. | - | - |
| 8 | Исследование конкурсной активности и результативности студентов колледжа. |  | В течение года | Ежеквартальный анализ активности студентов в плане участия в конкурсах. Результат: формирование базы наиболее востребованных конкурсов и проектов | - | - |
| 9 | Анализ трудоустройства выпускников колледжа. |  | Сентябрь 2015 | Опрос кураторов учебных групп, анализ трудоустройства выпускников. Результат: коррекция деятельности с выпускными группами, определение курсов повышения квалификации для молодых специалистов, совершенствование механизмов получения обратной связи | - | - |
| 10 | Исследование запросов выпускников педагогических специальностей Свердловской области в повышении квалификации. |  | Декабрь 2015 | Был проведен опрос выпускников колледжа (Google-форма) об их потребностях по ПК. Результат: перечень востребованных программ МФЦПК. | - | - |
| 11 | Исследование проблем вхождения в профессию выпускников колледжа и запроса работодателей в части повышения квалификации молодых специалистов. |  | 1 семестр | Анализ профессиональных проблем молодых специалистов. Обмен опытом в рамках научно-практических конференций. Результат: организация работы секций для молодых специалистов на научно-практических конференциях | - | - |
| 12 | Анализ взаимодействия образовательных организаций аналогичного профиля в части профессионального становления студентов. |  | Октябрь 2015 | Был проведен анализ деятельности образовательных организаций по проблематике проекта. Результат: в рамках выставки «Образование. Работа. Карьера» были предложены актуальные мастер-классы, круглые столы и варианты тестирования профессионального становления. | - | - |
| 13 | Анализ форм распространения опыта в части профессиональной ориентации молодежи. |  | Январь 2016 | Был проанализирован опыт профориентационной деятельности организаций профессионального образования и школ Свердловской области и других регионов. Результат: разработано новое содержание дней открытых дверей колледжа для школьников | - | - |
| 14 | Составление SWOT-анализа для определения возможностей распространения опыта. |  | Июнь 2016 | SWOT-анализ был проведен педагогическим коллективом в рамках собеседований с кафедрами. | - | - |

Второй этап: «деятельностный»

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2017 учебный год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение занятий в педагогическом классе при центре образования и профориентации г. В. Пышма | 2 семестр 2015-2016 учебного года | 2 семестр 2015-2016 учебного года | Проведено 5 занятий профессионально-педагогической направленности, подготовлены сценарии и материалы для проведения участниками педагогического класса мероприятий в школах и детских садах |  | Три участницы проекта зачислены в число студентов СОПК. Отчетные материалы – сценарий, фотоотчет на сайте колледжа |
| 2 | День открытых дверей | 26 марта 2016 21 мая 2016 | 26 марта 2016 21 мая 2016 | Всего дни открытых дверей колледжа посетили более 600 человек. По результатам анкетирования абитуриентов более 40% из них посетили день открытых дверей |  | Отчетные материалы – сценарий, фотоотчет, информация на сайте колледжа |
| 3 | Участие в выставке «Образование от А до Я» | 10-12 февраля 2016 | 10-12 февраля 2016 | Подготовлен стенд с профориентационными материалами, баннер и флаеры. Широта охвата порядка 500 человек анкетированием. Выступление студентов колледжа (24 чел) на открытой площадке выставки. Участие 10 студентов в деловой программе выставки |  | Вручена грамота за участие в деловой программе и сертификат участника выставки |
| 4 | Размещение рекламных материалов в газете «Свежие объявления», «Абитуриент Урала» профориентационных листовок на территории Екатеринбурга и учебных заведениях города | 2015-2016 учебный год | 2015-2016 учебный год | Подготовлено 3 материала, охвачено более 1000 адресных учреждения |  | Отчетные материалы – договоры, флаеры, телефонограммы |
| 5 | Участие в 7-ой Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016» | 13 июня 2016 | 13 июня 2016 | Участвовало 20 студентов. |  | Отчетные материалы –фотоотчет, информация на сайте колледжа |
| 6 | Праздник тысячного абитуриента | 13 июля 2016 года | 13 июля 2016 года | Участвовало 10 абитуриентов и 5 студентов |  | Отчетные материалы – сценарий, фотоотчет на сайте колледжа |
| 7 | Организация областного этапа профессионального конкурса «Молодые профессионалы» WorldSkills | - | 1-3 марта 2016 | Участвовало 2 студента по компетенции «Дошкольное образование», 2 студента по компетенции «Преподавание в младших классах» |  | Отчетные материалы – сценарий, фотоотчет на сайте колледжа |
| 8 | Организация регионального этапа профессионального конкурса «Молодые профессионалы» WorldSkills | - | 18-21 апреля 2016 | Участвовал 1 студент по компетенции «Дошкольное образование», 2 студента по компетенции «Преподавание в младших классах» |  |  |
| 9 | Участие в I Чемпионате профессионального мастерства в формате «WorldSkills» по компетенции «Педагог по физической культуре и спорту» (Красноуфимск) | - | 17 февраля 2016 года | Участвовало 2 студента |  |  |
| 10 | Участие в III Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди молодежи (Тюмень) | - | 24-26 марта 2016 года | Участвовало 3 преподавателя в качестве экспертов |  |  |
| 11 | Участие в российском этапе WorldSkills Russia | - | 20-21мая - 2016 | 1 преподаватель – участник чемпионата экспертов |  |  |
| 2016-2017 учебный год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка интернет-платформы для профессионального общения участников Программы | 2017 | 2016 | Создана вкладка на сайте ГБПОУ СО «СОПК» | - | Нужно обновление информационной платформы сайта |
| 2 | Совершенствование информационных, методических, содержательных, кадровых, экспертных условий реализации Программы; | 2016-2017 | 2016-2017 | - Создана и второй год апробируется рабочая тетрадь студента «Индивидуальная траектория профессионального развития студента» - Все мероприятия проекта представлены в новостной ленте на сайте ГБПОУ СО «СОПК» и в программе деятельности Ассоциации профессиональных организаций, реализующих образовательные программы педагогического профиля в 2017-2018 учебном году - Переработан и реализуется «Индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности студента» - Внесены коррективы в реализуемые ОПОП: рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик. - Апробируется программа профориентационного лагеря для школьников Свердловской области в каникулярное время, основанного на компетентностном подходе по типу JuniorSkills | - | Задания для самостоятельной работы студентов носят профессиональную направленность, формируя индивидуальную траекторию профессионального развития |
| 3 | Инновационные формы и методы профориентационной работы со школьниками Свердловской области (в том числе дистанционные): - Квесты-экскурсии 2.Информационный профориентационный проект для учащихся старших классов ДШИ "Шаг в профессию" 3.Педкласс | 2016-2017 | 2016-2017 | 1.Результат: для обучающихся: Обучающиеся школ г.Екатеринбурга и Свердловской области знакомы со спектром специальностей ГБПОУ СО «СОПК», проведена самодиагностика наличия базовый и прорывных компетенций, имеющихся у каждого участника квеста, а также наличия педагогических способностей. Для колледжа: выявление заинтересованности образовательным учреждением, выявление источников информирования абитуриентов о колледже, а значит определение круга организаций по сотрудничеству для размещения информации, самоанализ умения презентовать ОУ, направления развития по презентации колледжа. 2.Результат: знакомство учащихся ДШИ №2 имени Мосина Г.С. и их родителей с возможностью обучения в ГБПОУ СО СОПК по специальности «Декоративно-прикладное искусство» 3. Результат: представление обучающихся педагогического класса о содержании деятельности учителя, трудностях, перспективах, особенностях личностного роста учителя | - |  |

- Продукты инновационного проекта (программы)

| № и и | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа выездного образовательного лагеря для старшеклассников Свердловской области «Профи-World» | Июнь 2016, профориентация абитуриентов |  |
| 2 | Разработка рекламного проспекта профориентационного лагеря «Профи World» для старшеклассников. | Знакомство потенциальных участников с образовательным продуктом – программой профориентационного лагеря для старшеклассников «Профи World» |  |
| 3 | Сценарный план профориентационных мероприятий для старшеклассников «Профи-дебют» | Март – июнь 2016, СОПК |  |
| 4 | Программа организации Дней открытых дверей в Свердловском областном педагогическом колледже для старшеклассников | Реализация программы в марте и мае 2016 года |  |
| 5 | Программа создания профессионально-ориентированной образовательной среды «Лаборатория современных средств обучения периода детства» | 2015-2016 учебный год, СОПК | Созданы Кабинеты конструирования на базе детских садов №53, №275, Центр «Радуга» |
| 6 | Рабочая тетрадь студента «Индивидуальная траектория профессионального развития студента» | Организация процесса самообследования студентов и выстраивания траекторий индивидуального развития. 2015-2016 учебный год, студенты 1-2 курсов |  |
| 7 | Листы отчетности куратора по работе с тетрадями для студентов колледжа «Индивидуальная траектория профессионального развития» | Выстраивание системы отчетности с кураторами учебных групп |  |
| 8 | Программы адаптационного периода студентов первого года обучения в 2015 и в 2016 годах | Реализация программ адаптационного периода студентов первого года обучения, включающая систему мероприятий по профессиональному становлению студентов |  |
| 9 | Индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности студента | 2015-2016 учебный год, студенты 1-4 курсов | Индивидуальные проекты, реферативные, курсовые работы и ВКР |
| 10 | Портфолио студентов | 2015-2016 учебный год, студенты 1-4 курсов |  |
| 11 | Система дополнительного образования для студентов | 2015-2016 учебный год, студенты 1-4 курсов |  |
| 12 | Программа Центра сопровождения молодых специалистов «Успешная карьера» | В рамках деятельности МЦПК | Повышение квалификации, помощь в трудоустройстве |
| 13 | Статья Новиковой С.Г., Кузнецовой М.Ф. «Организация выездного образовательного лагеря для старшеклассников свердловской области «Профи-World» в системе профессиональной ориентации» | Выступление на Международной конференции «Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации» с представлением опыта |  |

4. Аналитическая часть

- Описание соответствия заявки и полученных результатов

Заявка на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученные результаты соответствуют.

Реализация Программы планируется в период с 2015 по 2020 годы и предполагает 3 основные этапа:

Первый этап: 2015-2016 годы – «аналитический».

Анализ нормативных, статистических  обоснований инновационной программы, изучение опыта образовательных учреждений Свердловской области в решении данной проблемы. Разработка мероприятий программы, методического и информационного сопровождения для ее реализации. Создание сетевой площадки для информационного сопровождения и продвижения позитивного образа педагогических профессий  в молодежной среде.

Второй этап: 2017-2018 годы – «деятельностный».

Формирование материально-технической базы программы. Реализация мероприятий Программы по направлениям. Организация взаимодействия с  целевой аудиторией: обучающимися школ Свердловской области, методическими объединениями по реализуемым специальностям, образовательными организациями СПО, работодателями Свердловской области.

Третий этап: 2019-2020 годы – «экспертный».

Оценка качества реализации Программы. Расширение ресурсной базы подготовки кадров в учреждениях среднего профессионального образования, совершенствование организационных подходов к осуществлению сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями и педагогических методик обучения. Обобщение и распространение опыта в профессиональном сообществе в рамках деятельности Регионального ресурсного центра развития профессионального педагогического образования и Многофункционального центра прикладных квалификаций, Центра профориентационной работы Свердловского областного педагогического колледжа.

Было сделано следующее: разработаны программы мероприятий в рамках деятельности инновационной площадки (Программа выездного образовательного лагеря для старшеклассников Свердловской области «Профи-World»; сценарный план профориентационных мероприятий для старшеклассников «Профи-дебют»; программа создания профессионально-ориентированной образовательной среды «Лаборатория современных средств обучения периода детства»; программа Центра сопровождения молодых специалистов «Успешная карьера»), методическое сопровождение к ним (рабочая тетрадь студента «Индивидуальная траектория профессионального развития студента», индивидуальный план учебно-исследовательской деятельности студента, портфолио студентов), условия формирования дополнительных профессиональных компетенций (система дополнительного образования для студентов) и информационное сопровождение (сайт колледжа).

Анализ сетевых ресурсов Интернет показал, что нет необходимости создавать дополнительную сетевую площадку для информационного сопровождения и продвижения позитивного образа педагогических профессий  в молодежной среде. Достаточно использовать сайт колледжа.

Представление результатов реализации этапа проходило в 2016 году в рамках областного Фестиваля среди педагогических работников «Профессиональный потенциал» в номинации «Педагогическое сопровождение ранней профессиональной ориентации детей» (2 место), в 2015 году областного конкурса методической продукции в сфере профессионального образования в номинации «Учебно-методическая продукция» (1 место), в 2015 году выступление с докладом «Организация выездного образовательного лагеря для старшеклассников Свердловской области «Профи-World» в системе профессиональной ориентации» на Международной конференции. В течение реализации проекта осуществляется:

- распространение опыта в рамках деятельности Ассоциации профессиональных организаций, реализующих образовательные программы педагогического профиля;

- представление результатов реализации Программы педагогическому сообществу  в рамках деятельности педагогического кластера;

- сетевое взаимодействие с ВУЗами (УрГПУ, РГППУ, УрФУ) и школами Свердловской области, в том числе с отдаленными сельскими школами.

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описание возможных рисков и ограничений.

В соответствии с Календарным планом реализации инновационной программы «ПрофессиЯ: от дебюта к мастерству» в 2015-2016 учебном году был реализован «Аналитический этап» проекта. Полученные продукты будут использованы при дальнейшем реализации «деятельностного» этапа.

2.1. Разработанное методические сопровождение проекта (Программа адаптационного периода, Программа профориентационного лагеря и др.) рассмотрено и утверждено научно-методическим советом колледжа и рекомендовано для представления заинтересованному педагогическому сообществу на совещаниях, конкурсах, круглых столах муниципального и регионального уровнях.

2.2. Разработанные методические продукты для студентов (рабочая тетрадь «Индивидуальная траектория профессионального развития», программы Дней открытых дверей) рекомендуется использовать со студентами нового набора для продолжения исследования.

2.3.Аналитические данные, полученные в ходе исследований первого этапа проекта будут использованы в ходе деятельностного этапа, который запланирован на 2017-2018 учебный год.

В рамках первого этапа проекта были выявлены следующие трудности и риски:

- недостаточность системы получения информации от работодателей и выпускников колледжа;

- сложности в наборе групп для профориентационного лагеря (недостаточно финансовых средств у потребителя);

- недостаточно разработана система тиражирования опыта.

3. Достигнутые результаты

Все результаты запланированы и представлены в пункте 2, 3.

1. Информационное сопровождение и продвижение позитивного образа «педагогических» профессий  в молодежной среде:

- определение уровня разработанности проблемы Программы на информационных порталах, в отчетах и аналитических записках по деятельности профессиональных сообществ и объединений;

-теоретическое обоснование проблемы на основе анализа статистических данных и изучения теоретической литературы по выбранной теме;

- перечень востребованных профессий на рынке труда Свердловской области, дополнительных профессиональных компетенций и видов деятельности.

2.Школьная профориентация:

- выявленные формы и методы современной профориентационной работы на основе изучения теоретических исследований и практического опыта образовательных организаций;

- рейтинг профессиональных предпочтений современных школьников;

-перечень опережающих запросов работодателей к молодым специалистам.

3. Подготовка специалистов в системе среднего профессионального образования:

- статистические данные о понимании студентами колледжа задач профессионального развития, концепции компетентностного подхода к личному самоопределению с целью разработки вариативной части общих профессиональных образовательных программ колледжа;

- выявленные организационные и содержательные условия подготовки выпускников педагогических специальностей;

- определение степени конкурсной активности и результативности деятельности студентов колледжа.

4.Сопровождение молодых специалистов в профессиональной деятельности:

- статистические данные по трудоустройству выпускников колледжа;

- банк потребностей и запросов выпускников педагогических специальностей Свердловской области в повышении квалификации;

-перечень проблем вхождения в профессию выпускников колледжа и запроса работодателей в части повышения квалификации молодых специалистов.

5. Распространение опыта реализации Программы:

-определенные виды взаимодействия образовательных организаций аналогичного профиля в части профессионального становления студентов;

- выявленные формы распространения  опыта в части профессиональной ориентации молодежи;

- SWOT-анализ для определения возможностей распространения опыта.

4. Методы и критерии мониторинга качества инновационного проекта. Результаты самооценки.

Критериями мониторинга качества являются:

- конкурс при поступлении в колледж по педагогическим специальностям –  средний балл 4,6;

- успешность студентов при прохождении практики;

- сотрудничество с общеобразовательными организациями;

- развитая система дополнительного образования;

- заинтересованность абитуриентов и студентов в мероприятиях программы;

- реализованный индивидуальный маршрут профессионального развития.

Методы мониторинга качества:

- анкетирование абитуриентов, студентов, выпускников, молодых специалистов, работодателей;

- наблюдение в рамках мероприятий;

- анализ проведенных мероприятий;

- сравнительная характеристика набора абитуриентов за 2015 и 2016 годы.

- статистическая обработка полученных результатов.

5. Прогноз развития образовательной организации

О целях, задачах и направлениях развития колледжа в 2016-2019 учебных годах

1. Миссия и приоритеты развития ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»

Обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами в области образования, культуры, спорта, туризма, декоративно-прикладного искусства, управления через создание необходимых условий по реализации основных и дополнительных образовательных программ для формирования и развития профессиональных компетенций студентов и слушателей колледжа, способных выстраивать жизненные стратегии, ориентированных на профессиональный успех и непрерывное образование в быстро меняющемся мире.

2. О целях, задачах и направлениях развития колледжа в 2016-2019 учебных годах

Цель развития колледжа на период до 2019 года: создание комплекса нормативно-правовых, организационных, кадровых, учебно-методических и материально-технических условий, обеспечивающих современное качество реализуемых многопрофильных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и соответствие квалификации выпускников колледжа требованиям профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов, регионального рынка труда.

Основные направления развития до 2019 года:

- Определение направлений и способов профессионального развития сотрудников, руководящих и педагогических работников колледжа в части обеспечения современного уровня кадровых условий.

- Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствующих требованиям профессиональных стандартов и современным образовательным технологиям.

- Последовательное внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения в части реализации основных профессиональных образовательных программ по реализуемым профилям в соответствии с требованиями ФГОС.

- Развитие материально-технической базы учебных кабинетов, лабораторий, мастерских колледжа для обеспечения требуемого уровня квалификации обучающихся и возможности проведения конкурсов профессионального мастерства.

- Внедрение системы социально-педагогических проектов для формирования у обучающихся коллежа профессиональной направленности, гражданской ответственности, здорового образа жизни.

- Активное включение обучающихся и сотрудников колледжа в процесс подготовки и участия в региональных, национальных и отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов, в том числе национального чемпионата "WorldSkills Rurssia» (Молодые профессионалы) и всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

- Апробация моделей сетевого сотрудничества в реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ для использования лучших практик, современных технологий и оборудования.

Основные принципы деятельности колледжа:

- ориентация на интересы и потребности потребителя и заказчика образовательных услуг;

- личная ответственность за результаты деятельности;

- оперативный подход к принятию решения на основе фактов;

- уважительное отношение субъектов образовательного процесса колледжа друг к другу;

- взаимовыгодные отношения с социальными партнерами и работодателями.

Поэтапное обеспечение современного качества реализуемых многопрофильных ОПОП СПО предусматривает:

Цель деятельности на 2016-2017 уч. год – модернизация инфраструктуры колледжа для обеспечения современного качества реализуемых многопрофильных основных профессиональных образовательных программ.

Цель деятельности на 2017-2018 уч. год – внедрение современных механизмов повышения качества предоставляемых образовательных услуг колледжа.

Цель деятельности колледжа на 2018-2019 уч. год – экспертиза качества образовательных достижений обучающихся как показатель современной профессиональной подготовки выпускника.

Задачи деятельности на 2016-2017 учебный год:

- внедрение сетевых проектов в реализацию основных и дополнительных образовательных программ;

- совершенствование материально-технической технической базы и программного обеспечения для реализации практико-ориентированной модели обучения и возможности проведения конкурсов профессионального мастерства;

- внедрение элементов технологии WorldSkills в образовательный процесс в части организации практических занятий, аттестационных процедур и дополнительного образования;

- выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития обучающихся посредством реализации социально-педагогических проектов, конкурсов профессионального мастерства и программ;

- реализация проекта «ПрофессиЯ: от дебюта к мастерству» в рамках деятельности колледжа как региональной инновационной площадки;

- разработка и внедрение бизнес-проектов структурными подразделениями колледжа как форм приобретения опыта практической деятельности и условия формирования профессиональных компетенций студентов;

- планирование концепции и разработка программы празднования 95-летнего юбилея колледжа.