2

Управление образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86

ЗАЯВКА
на признание образовательной организации 
региональной инновационной площадкой
на период с августа 2015 года по июнь 2018 гг.

«ПРОЕКТНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР: 

ОТ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ - ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  ПРОЕКТУ НА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»
	Регистрационный номер: _________________________ 

Дата регистрации заявки: _________________________ 

(заполняется экспертной комиссией)        


1. Общая информация об образовательной организации
	Наименование образовательной организации 
(по уставу)
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 86

	Фактический адрес образовательной организации
	622035,  Свердловская область, 
город Нижний Тагил,
 ул.Коминтерна, 47

	Ф.И.О. руководителя образовательной организации
	Стародумова Ольга Васильевна

	Ф.И.О. научного руководителя инновационного 
проекта (программы) (при наличии)
	нет

	Контактное лицо по вопросам представления заявки
	Стародумова Ольга Васильевна, 

директор МАОУ Гимназии № 86

	Контактный телефон
	8(3435)-33-22-21

	Телефон/факс образовательной организации
	8(3435)-33-22-21

	Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	www.gimnazia86.ru

	Электронный адрес образовательной организации
	gimnazia86@yandex.ru


Директор МАОУ Гимназии № 86                                                                 О.В. Стародумова
2. Краткое описание инновационного проекта
	Наименование 
инновационного проекта
	«Проектный маршрутизатор:  

от проектной задачи - через проектную деятельность - 
к индивидуальному  проекту на итоговой аттестации»

	Основная идея 
инновационного проекта
	ФГОС основного общего образования в структуре системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования  (ООП ООО) в качестве обязательного элемента итоговой аттестации определяет оценку проектной деятельности обучающихся (п. 18.1.3).

Примерной ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, внесена в Реестр примерных ООП за № 5) основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов определена защита учащимися 9 классов итогового индивидуального проекта (п. 1.3.2).
В настоящее время в образовательных организациях имеется положительный опыт сопровождения учащихся на всех этапах обучения в контексте подготовки к государственной итоговой аттестации по учебным предметам.
Основная идея проекта: разработка организационно-методической системы сопровождения учащихся с 1 по 9 класс по маршруту «от проектной задачи - через проектную деятельность – к индивидуальному проекту на итоговой аттестации».

	Современное состояние исследований и 
разработок по данному инновационному проекту
	В педагогических печатных 
и Интернет-изданиях 
широко представлено:
	При этом 

в практической деятельности 

по реализации ФГОС

возникают проблемы (вопросы)
(МАОУ Гимназия № 86 в опережающем режиме реализует ФГОС НОО с 2010 года 

и ФГОС ООО с 2012 года)

	
	Содержание и основные элементы проектной деятельности учащихся.
	Проблема выстраивания индивидуального маршрута работы над проектом (группового или индивидуального) в зависимости от возраста и особенностей учебной деятельности школьника.

	
	В описании возрастных особенностей организации проектной деятельности указывается на неготовность учащихся 1-4 и 5-6 классов к самостоятельной работе над проектом, при этом авторами на первый план выводится вопрос активного включения в образовательный процесс проектных задач (А.Б. Воронцов, О.Б. Логинова, Г.С. Ковалева).
	Проблема отсутствия педагогического алгоритма разработки проектных задач:

· определение места проектных задач в системе уроков; 

· отбор содержания проектной задачи в зависимости от поставленных целей; 

· технология проведения проектных задач на различных этапах обучения по предмету; 

· инструментарий оценивания метапредметных результатов учащихся, индивидуальный мониторинг их динамики;

· организация межвозрастного взаимодействия учащихся;
· организация межпредметного и надпредметного взаимодействия педагогов.

	
	Организация проектной деятельности учащихся во внеурочное время.
	Потребность в практическом применении знаний по программе учебного предмета требует включения проектной деятельности в систему уроков (при этом в литературе не представлена практика организационно-нормативного обеспечения составления нелинейного расписания).

	
	Организация проектной деятельности для учащихся, посещающих образовательную организацию.
	В условиях обязательности проектной деятельности учащихся, осваивающих ФГОС ООО, возникает необходимость организации этой деятельности и для обучающихся на дому (в том числе дистанционно). 

	
	Организация проектной деятельности в рамках специального курса (по выбору обучающихся, в основном склонных к такому виду деятельности). 
	В соответствии с ФГОС ООО проектная деятельность становится обязательной для всех учащихся, в связи с чем требуется решение вопросов:
· разработка непрерывного курса для 7-8 классов и его включение в учебный план ОО;

· отбор преемственных учебных пособий для ведения курса;

· подготовка «педагогов-универсалов», ведущих данный курс;

· отбор и/или создание дидактического материала для занятий.

	
	Опыт организации проектной деятельности отдельными педагогами.
	Определение оптимального количества и тематического разнообразия проектов под руководством конкретного педагога в условиях обязательности работы над проектами для каждого ученика по ФГОС ООО (исключение негативного влияния эффекта массовости на качество педагогического сопровождения проектной деятельности).

	
	Организация тьюторского сопровождения учащихся 10-11 классов в профильном обучении.
	Создание института тьюторства для сопровождения учащихся 7-9 классов в проектной деятельности (в особенности при подготовке индивидуального проекта к итоговой аттестации (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).

	
	Описание основных подходов к оценке продуктов, полученных в ходе проектной деятельности учащихся.
	Проблема оценивания в ходе проектной деятельности:

· промежуточная оценка на разных этапах работы над проектом (в особенности в условиях необходимости проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана, в том числе и курса по проектной деятельности);

· мониторинг индивидуального развития навыков проектной деятельности (в том числе с точки зрения определения уровня самостоятельности учащихся);
· однозначность, детальность и универсальность в рамках планируемых результатов ООП ООО критериев для проведения оценивания различных элементов проектной деятельности (в том числе для развития у учащихся навыков самооценки – регулятивных УУД).

	
	Большое количество рекомендаций по управлению проектной деятельностью на уровне взаимодействия учитель-ученик. Рекомендации по использованию в оценке эффективности работы ОО результатов представления проектов отдельными учащимися на научно-практических конференциях и конкурсах.
	Требуется разработка механизмов управления качеством реализации ФГОС в образовательной организации с точки зрения организации проектной деятельности для всех учащихся.

	
	Технологии проведения научно-практических конференций и конкурсов проектов.
	Описание нормативных оснований и процедуры представления индивидуальных проектов, а также их оценки на итоговой аттестации (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО) (по аналогии с КИМ и порядком проведения ОГЭ). 

	Обоснование значимости реализации 
инновационного проекта для развития системы образования в Свердловской области
	В Докладе «О результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Свердловской области за 2014 год» обучение в 2015 году в 149-ти седьмых классах по ФГОС  ООО в опережающем режиме прошли 3 592 чел., что составляет 9,3% от общей численности семиклассников школ Свердловской области (Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от  25.02.2015  №  01-01-65/3305). Эти учащиеся в 2015-2016 учебном году будут осваивать программы предвыпускных 8-х классов, то есть в 2017 году эти учащиеся должны будут представить на итоговую аттестацию индивидуальные проекты.
С сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях (далее – ОО) Свердловской области начнется реализация ФГОС ООО.

Таким образом, всеми ОО Свердловской области (в особенности школами, реализующими ФГОС ООО в опережающем режиме) может быть востребована и использована организационно-методическая система сопровождения учащихся с 1 по 9 класс по маршруту «От проектной задачи - через проектную деятельность – к индивидуальному проекту на итоговой аттестации» (в том числе и отдельные элементы системы).

	Цели и задачи 
инновационного проекта
	Цель:
Создание организационно-методической системы сопровождения учащихся с 1 по 9 класс по маршруту «От проектной задачи - через проектную деятельность – к индивидуальному проекту на итоговой аттестации».

Задачи:
1. Описание педагогического алгоритма разработки и использования в 1-4 и 5-6 классах проектных задач на основе опыта реализации в гимназии ФГОС НОО и ФГОС ООО в опережающем режиме.

2. Разработка и реализация модели организации проектной деятельности учащихся 7-9 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами (в том числе для обучающихся на дому детей с ОВЗ и нуждающихся в длительном лечении).
3. Разработка механизмов и инструментария для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 1-9 классов, управления качеством реализации ФГОС в ОО с точки зрения организации проектной деятельности для всех учащихся.
4. Описание нормативных оснований и процедуры представления индивидуальных проектов, их оценки в ходе итоговой аттестации в 9 классе (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).

	Сроки реализации 
инновационного проекта
	Август 2015 года – август 2018 года (3 года 1 месяц)

	Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта
	Проект реализуется в рамках субвенций из областного бюджета, выделяемых на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования.

Внебюджетные средства в размере 80 тыс. рублей планируется использовать на издательскую продукцию, модернизацию сайта гимназии, проведение стажировок и семинаров для педагогов ОО региона, для проведения конкурсных мероприятий по теме проекта для учащихся и педагогов ОО региона.

	Основные результаты реализации инновационного проекта
	В результате реализации проекта будут разработаны, апробированы и подготовлены для представления педагогическому сообществу региона:
· педагогический алгоритм разработки и использования в 1-4 и 5-6 классах проектных задач;
· модель организации проектной деятельности учащихся 7-9 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами (в том числе для обучающихся на дому), пакет документов по реализации модели в условиях общеобразовательного учреждения;
· пакет документов и инструментарий (в том числе интерактивные компьютерные программы) для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 1-9 классов и управления качеством реализации ФГОС в ОО с точки зрения организации проектной деятельности для всех учащихся;
· материалы для проведения процедуры представления индивидуальных проектов, их оценки в ходе итоговой аттестации в 9 классе (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).
На базе официального сайта МАОУ Гимназии № 86 будет организована работа консультационной площадки для дистанционного взаимодействия с обучающимися и их родителями (законными представителями),  руководителями и педагогами ОО региона.

Педагогам и руководителям ОО региона будут предложены цикл методических и консультационных мероприятий, учебно-методические разработки по теме проекта.

Будут проведены конкурсные мероприятия по теме проекта для учащихся и педагогов ОО города и региона.

	Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы)
	· распространение печатных и электронных учебно-методических материалов, разработанных в рамках проекта; 

· на сайте МАОУ Гимназии № 86 размещение учебно-методических материалов и проведение дистанционных консультаций по реализации проекта для обучающихся и их родителей (законных представителей), руководителей и педагогов ОО региона;
· проведение стажировок на базе МАОУ Гимназии № 86 для педагогов ОО региона по вопросам организации проектной деятельности в начальной и основной школе;
· представление методических материалов для размещения на сайте поддержки образовательных программ НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Сетевой консалтинговый центр «Педагогический навигатор»;

· проведение конкурсов по вопросам организации и сопровождения проектной деятельности с участием педагогов ОО города и региона;
· проведение открытых конкурсов для обучающихся ОО города и региона (с последующей публикацией материалов конкурса).

	Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии)
	Прилагаются копии документов, свидетельствующих о независимой оценке качества работы МАОУ Гимназии № 86 по реализации ФГОС в опережающем режиме и по распространению и внедрению опыта инновационной деятельности:

1. Приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил № 1470 от 27.09.2010 «Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в опережающем режиме».

2. Приказ Управления образования Администрации города Нижний Тагил № 3355 от 23.12.2013 «Об утверждении состава Координационного совета по введению ФГОС общего образования» (директор МБОУ Гимназии № 86 введена в состав Координационного совета).

3. Свидетельство № 45 НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» по реализации проекта «Развитие самообразовательной компетентности учащихся гимназии в условиях реализации ФГОС второго поколения» (2010 г.).

4. Сертификат (рег. № 921 Ф) члена Сети инновационно-активных образовательных учреждений Уральского региона Федеральный экспериментальной площадки АПК и ПРО Министерства образования и науки Российской федерации (2012 г.).

5. Сертификат Министерства общего и профессионального образования Свердловской области о признании гимназии  базовой площадки федеральной стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» по результатам конкурсного отбора в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 года (2013 г.).
6. Соглашение с управлением образования Администрации города Нижний Тагил о порядке и условиях работы МБОУ Гимназии № 86 в статусе Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов оценки качества введения и реализации ФГОС общего образования в ОО города Нижний Тагил в 2013-2014 учебном году (2013 г.).
7. Соглашение № 16 о сотрудничестве между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и МБОУ Гимназией № 86 (2014 г.).
8. Соглашение с управлением образования Администрации города Нижний Тагил о порядке и условиях работы МАОУ Гимназия № 86 в статусе Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов оценки качества введения и реализации ФГОС общего образования в ОО города Нижний Тагил в 2014-2015 учебном году (2014 г.)

9. Сертификат (№ 082/2015-фин) АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» НОО ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», удостоверяющий, что МАОУ Гимназия № 86 является соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО) федеральной инновационной площадки (Приказ Минобрнауки РФ №1600 от 19.12.2014).
10. Соглашение с управлением образования Администрации города Нижний Тагил о порядке и условиях работы МАОУ Гимназия № 86 в статусе Муниципального ресурсного центра по методическому сопровождению процессов оценки качества введения и реализации ФГОС общего образования в ОО города Нижний Тагил в 2015-2016 учебном году (2015 г.)

11. Сертификат члена Сети инновационных школ академической площадки по теме: «Информатизация образовательного пространства как средство развития компетентности учащихся» (Решение Бюро Президиума УрО РАО от 24.06.2009 № 43).
12. Диплом Лауреата Национальной премии в области образования «Элита Российского Образования» в номинации «За успехи внедрения инноваций в области образования, направленные на реализацию ФГОС» (2010 г.).
13. Диплом НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» за I место в окружной выставке «Инновации в системе образования Горнозаводского округа» (2010 г.).
14. Диплом I степени Лауреата Национальной премии в области образования «Элита Российского Образования» в номинации «Успешное развитие личности ученика в познавательной сфере» (2011 г.).
15. Диплом I степени Всероссийского конкурса «Золотой фонд Российского образования» в номинации «Лучшее образовательное учреждение, реализующее ФГОС» (2012 г.).
16. Благодарственное письмо ГБОУ ДПО СО «ИРО» за качественную организацию семинара-практикума «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО» в МОО Гимназии № 86 (2011 г.).
17. Диплом I степени Лауреата Национальной премии в области образования «Элита Российского Образования» в номинации «Успешное формирование предметных и универсальных способов действий у ученика» (2011 г.).
18. Благодарственное письмо НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» за помощь в организации обучения учителей начальных классов использованию информационно-коммуникационных технологий в условиях введения ФГОС НОО (2012 г.).
19. Диплом (серия МО № 001165) Национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» за успехи, достигнутые представителями образовательной организации в X Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи и Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят XXI веке» (2013 г.).
20. Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» в номинации «Школа года - лидер в реализации ФГОС общего образования» (2013 г.).
21. Благодарственное письмо НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» и ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский педагогический колледж» за большой вклад в организацию I Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная деятельность педагога по формированию толерантного сознания обучающихся в условиях реализации ФГОС» (2014 г.).
22. Благодарственное письмо (рег. № БП 30/1781) Ассоциации творческих педагогов России за создание условий для профессионального развития для обмена опытом между педагогами образовательных учреждений, использующих информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности (2014 г.).
23. Диплом Национальной системы «Интеграция» (№ 002782) за содействие молодежи в творческом и научно-техническом развитии, сохранение и восполнение интеллектуального потенциала государства (2014 г.)

24. Благодарственное письмо НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» за сотрудничество и активное участие в реализации инновационных проектов и высокий профессионализм в сфере повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в Свердловской области (2014 г.).
25. Благодарность НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» за активное участие в проведении единого информационно-методического дня «Введение ФГОС основного общего образования: педагогические и управленческие практики» в Горнозаводском управленческом округе (2015 г.).
26. Раздел МАОУ Гимназии № 86 на сайте «ФГОС: идеология, содержание, технология» дистанционной поддержки образовательных программ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2012-2015 гг.).
27. Материалы, подтверждающие проведение МБОУ Гимназией №86 Муниципального заочного конкурса методических разработок проектных задач при поддержке управления образования Администрации города Нижний Тагил (2014 г.).
28. Материалы, подтверждающие проведение МАОУ Гимназией №86  Открытого городского конкурса для младших школьников «Решаем проектные задачи» при поддержке управления образования Администрации города Нижний Тагил (2015 г.).
29. Публикация «Диагностический потенциал технологии решения проектных задач в 1-4 классах в условиях реализации ФГОС» в журнале «Педагогика: традиции и инновации» (2013 г.)


3. Программа реализации инновационного проекта
3.1. Исходные теоретические положения.

В развитии исследовательской деятельности учащихся в России имеются давние традиции. Так, в Свердловской области создавались научные общества учащихся (НОО), малые академии наук (МАН) и др. Их деятельность нередко сводилась к реализации в среде старших школьников модели функционирования академических исследовательских коллективов, реализации в упрощенном виде исследовательских задач лабораторий научно-исследовательских институтов. Главной целью этой деятельности, как правило, является реализация учебно-воспитательного процесса в более индивидуализированном виде во внеурочное время. С первых лет XXI века в значении понятий «исследовательская/проектная деятельность учащихся» возрастает содержание, связанное с их пониманием как инструментом повышения качества образования, при этом в педагогическом сообществе организация исследовательской и проектной деятельности учащихся рассматривается как мощная инновационная образовательная технология. Вместе с тем ФГОС НОО и ФГОС ООО этой деятельности уделяют особое внимание, причем рассматривают ее уже не как инновационную, а как обязательную, то есть заданную стандартом. 

С одной стороны, внедрение в практику начальной школы исследовательской деятельности дает возможность заложить фундамент научного аналитического, творческого  мышления в раннем возрасте, вооружить детей азами научного познания в процессе поиска решений учебной задачи, сформировать учебную и внутреннюю мотивацию, способствовать реализации полученных знаний в реальных жизненных условиях, более успешной социальной адаптации и самореализации. С другой стороны, возникает проблема: на данную  деятельность мотивированы не все учащиеся, а наиболее способные к исследовательской и проектной деятельности.

С точки зрения А.Б. Воронцова «…полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным возможностям младших школьников. Переносить способы работы из основной школы в начальную, не подготовив для этого необходимую почву, неэффективно и, как правило, вредно. Прообразом проектной деятельности основной школы для младших школьников могут стать проектные задачи» [А.Б. Воронцов и др. «Проектные задачи в начальной школе». - М.: Просвещение, 2010].

Проектная задача предложена учеными-педагогами Открытого института «Развивающее  образование» (г. Москва) как одна из форм, позволяющая включить младших школьников в проектную деятельность на доступном для них уровне, сохраняя при этом все педагогические преимущества проектной деятельности. Проектная задача рассматривается авторами, с одной стороны, как  «инкубатор» для зарождения проектных форм учебной деятельности подростков, а с другой стороны,  как  «полигон» для формирования  и оценки учебной  самостоятельности  младших школьников.

Этот путь «вхождения в проектную деятельность» нашел отражение в Основных общеобразовательных программах гимназии начального общего (1-4 классы) и основного общего (5-9 классы) образования.

Прообразом проектной/исследовательской деятельности является обращение к решению проектных заданий и задач. Так, в 1-м классе ведущая роль отводится проектным заданиям. Во 2-м классе очень постепенно, в зависимости от готовности обучающихся, акценты постепенно смещаются в сторону решения проектных задач. В 3-4-х классах идет активное формирование навыков решения проектных задач. Таким образом, одним из результатов освоения ФГОС НОО становится сформированность навыков решения проектных задач у всех выпускников 4 класса. Отдельные учащиеся могут выйти на повышенный и высокий уровень развития навыков проектной/исследовательской деятельности, участвуя в работе над групповыми и индивидуальными проектами, проводя «точечные» микро-исследования.

Далее (в 5-6-х классах) ведется работа по развитию навыков решения проектных задач. При этом в 6 классе обеспечивается работа по подготовке обучающихся к работе над групповыми проектами, которая становится приоритетной в 7 классе. В 8 классе обучающиеся выходят на следующий уровень проектной деятельности, работая индивидуально. И «завершающим аккордом» основного общего образования становится представление индивидуального проекта на  итоговую аттестацию в 9 классе (для оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО). 

Далее, на уровне среднего общего образования (в 10-11 классах), старшеклассники работают над учебно-исследовательскими проектами, точно так же представляя их на итоговой аттестации.

Значения терминов «проект», «проектная деятельность», «учебное исследование», «исследовательский проект» в контексте ФГОС подробно представлены в тексте Примерной Основной общеобразовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, внесена в Реестр примерных ООП за № 5).
ФГОС основного общего образования в структуре системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (п. 18.1.3) в качестве обязательного элемента итоговой аттестации определяет,  что данная оценка должна «обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное)». Кроме того, здесь указывается, что «система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся».

Также требования ФГОС ООО к Программе развития универсальных учебных действий (п. 18.2.1) призывают обеспечить «формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы». При этом программа должна содержать «…описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; планирование учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов».
Примерной ООП ООО (п. 1.3.2) основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов определена защита учащимися 9 классов итогового индивидуального проекта. 
Таким образом, имеются необходимые теоретические предпосылки для реализации проекта «Проектный маршрутизатор: от проектной задачи - через проектную деятельность – к индивидуальному проекту на итоговой аттестации», который позволит интегрировать систему индивидуального сопровождения обучающихся в проектной деятельности с 1 по 4 и с 5 по 9 класс в массовую практику образовательных организаций Свердловской области, способствуя повышению качества реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

I. Этап обобщения опыта и проектирования (август 2015 г. – декабрь 2015 г.).
II. Этап апробации (январь 2016 г. – август 2016 г.).
III. Этап реализации (сентябрь 2016 г. – август 2017 г.).
IV. Этап рефлексии и распространения опыта (август 2017 г. – август 2018 г.).
3.3 - 3.4. Содержание и методы  реализации  проекта, необходимые условия организации работ, прогнозируемые результаты по каждому этапу
	Этап
	Содержание 
и методы деятельности
	Прогнозируемые результаты
по этапу

	I. Этап обобщения опыта и проектирования 

(август 2015 г. –   декабрь 2015 г.)


	· Описание педагогического алгоритма разработки и использования в 1-4 и 5-6 классах проектных задач на основе опыта реализации в гимназии ФГОС НОО и ФГОС ООО в опережающем режиме.

· Разработка модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами.
	· Учебно-методический комплекс «Педагогический алгоритм разработки и использования проектных задач педагогами в 1-4 и 5-6 классах общеобразовательных организаций» (название – рабочее).
· Стажировки для педагогов ОО города и региона по вопросам использования проектных задач в урочной деятельности.

· Описание модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов в условиях реализации ФГОС ООО.

· Пакет нормативных документов, обеспечивающих реализацию модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов.
· Конкурс «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4 классов ОО города и региона, проведение в рамках конкурса консультации для педагогов, публикация материалов конкурса на сайте МАОУ Гимназии № 86.


	II. Этап апробации

(январь 2016 г. –        август 2016 г.)


	· Представление опыта применения педагогического алгоритма разработки и использования в 1-4 и 5-6 классах проектных задач.

· Апробация модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами (в том числе для обучающихся на дому).
· Разработка механизмов и инструментария для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 1-4 и 5-6 классов.
	· Стажировки для педагогов ОО города и региона по вопросам использования проектных задач в урочной деятельности.

· Пакет методических материалов по реализации модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов. 

· Адаптированная модель организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов для обучающихся на дому. 

· Интерактивная программа, разработанная в среде MS Excel для проведения мониторинга метапредметных результатов освоения ООП учащимися 1-4 и 5-6 классов в ходе решения проектных задач.

· Педагогическая конференция «Актуальные вопросы оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы в контексте реализации ФГОС общего образования» (с участием педагогов и руководителей ОО города и региона), сборник тезисов участников конференции.

	III. Этап реализации (сентябрь 2016 г. – август 2017 г.)


	· Реализация модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами.
· Разработка и апробация модели организации проектной деятельности учащихся 9 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над итоговыми проектами. 
· Разработка механизмов и инструментария для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 7-8 классов. 
· Проведение процедуры представления индивидуальных проектов в ходе итоговой аттестации учащихся 9 классов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО) (в условиях опережающего введения ФГОС ООО).
	· Пакет документов и инструментарий (в том числе интерактивные компьютерные программы) для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 7-8 классов.

· На официальном сайте МАОУ Гимназии №86 организована работа консультационной площадки для дистанционного взаимодействия по реализации проекта с обучающимися,  их родителями (законными представителями), руководителями и педагогами ОО региона.

· Методические и консультационные мероприятия по теме проекта для учащихся, педагогов и руководителей ОО региона.

· Учебно-методические материалы по теме проекта (для учащихся, для педагогов и руководителей ОО).
· Конкурсные мероприятия по  теме проекта для учащихся и педагогов ОО города и региона.
· Пакет документов, обеспечивающий представление индивидуальных проектов всеми учащимися 9-х классов МАОУ Гимназии №86 в ходе итоговой аттестации (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).

	IV. Этап рефлексии и распространения опыта 

(август 2017 г. –    август 2018 г.)


	· Обобщение опыта подготовки нормативных документов, процедуры проведения итоговой аттестации учащихся 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).
· Обобщение опыта МАОУ Гимназии № 86 по управлению качеством реализации ФГОС с точки зрения организации проектной деятельности учащихся 1-9 классов.
	· Пакет материалов для подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).

· Инструментарий (в том числе интерактивные компьютерные программы) для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 9 классов.

· Практикум для заместителей руководителей ОО по учебной  работе по вопросам подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).
· Семинар для руководителей ОО и предметных методических объединений по управлению качеством реализации ФГОС с точки зрения организации проектной деятельности учащихся 1-9 классов.
· Методические и консультационные мероприятия по теме проекта для учащихся, педагогов и руководителей ОО региона.

· Учебно-методические материалы  по теме проекта (для учащихся, для педагогов и руководителей ОО).

· Конкурсные мероприятия по  теме проекта для учащихся и педагогов ОО города и региона.
· На официальном сайте МАОУ Гимназии №86 продолжена работа консультационной площадки для дистанционного взаимодействия по реализации проекта с обучающимися,  их родителями (законными представителями), руководителями и педагогами ОО региона.


Для реализации проекта в МАОУ Гимназии № 86 созданы все необходимые условия:
	Условия
 реализации 
проекта
	Характеристика условий в МАОУ Гимназии № 86

	Опыт инновационной деятельности гимназии
	В 1991 году статус гимназии первой в Свердловской области получила школа № 86 (в настоящее время  - МАОУ Гимназия № 86).

С 1993 года гимназия является Ассоциированной школой ЮНЕСКО.

В 2004 году гимназия стала победителем Первого Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» в номинации «Школа Успеха» (за последние 11 лет гимназия – единственное образовательное учреждение в Свердловской области, победившее в этом конкурсе). 

В 2007 году гимназия в числе первых стала победителем приоритетного национального проекта «Образование» среди учреждений Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные программы. 

В 2010 году гимназия в числе четырех школ города в опережающем режиме начала реализацию ФГОС начального общего образования.

С 2012 года гимназия – единственная школа города Нижний Тагил, реализующая ФГОС в опережающем режиме сразу на двух уровнях образования (начального общего и основного общего).

Инновационный опыт гимназии востребован в городе - с 2013 года гимназия является Муниципальным ресурсным центром по методическому сопровождению процессов оценки качества введения и реализации ФГОС общего образования.
Инновационный опыт гимназии востребован в регионе - с 2010 года гимназия работает в качестве базовой площадки в рамках деятельности стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО».
В течение 10 лет гимназия работает в качестве базовой площадки Уральского отделения Российской академии образования.

С декабря 2014 года гимназия стала соисполнителем проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» федеральной инновационной площадки – НОО ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики».

	Нормативные
	В Основной образовательной программе начального общего образования МАОУ Гимназии № 86 (ООП НОО) определено место проектных задач в достижении учащимися 1-4 классов метапредметных результатов.

В Основную образовательную программу основного общего образования МАОУ Гимназии № 86 (ООП ООО) включена Междисциплинарная учебная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», реализуемая в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Утверждена рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность» для реализации в рамках учебного плана 7-8 классов.

	Организационные
	Мероприятия по решению вопросов организации и сопровождения проектной деятельности учащихся 1-9 классов включены:

· в План работы МАОУ Гимназии №  86 на 2015-2016 учебный год; 
· в План работы Муниципального ресурсного центра на базе МАОУ Гимназии № 86 по методическому сопровождению процессов оценки качества введения и реализации ФГОС общего образования; 
· в План работы МАОУ Гимназии № 86 в качестве базовой площадки в рамках деятельности стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО».

	Психолого-педагогические
	Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса гимназии осуществляет педагог-психолог, целью деятельности которого является сохранение психологического здоровья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности учащихся. Педагог-психолог активно участвует в формировании навыков проектной деятельности учащихся, готовит обучающихся старших классов для работы экспертами во время проведения проектных задач в младших классах. 

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП НОО и ООП ООО.

	Материально-технические
	Материально-техническое оснащение МАОУ Гимназии № 86 в полной мере обеспечивает возможность успешной реализации модели проектной деятельности учащихся 1-9 классов «Проектный маршрутизатор». 
В гимназии созданы необходимые условия, обеспечивающие возможность включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; обеспечен контролируемый доступ в Интернет с каждого компьютера гимназии.
В гимназии оборудованы:

· Центр универсального образования для реализации практической части учебных предметов, реализации плана внеурочной деятельности, организации индивидуальных и коллективных проектов и исследований; 
· Издательский центр для выпуска печатной продукции (оборудован современным компьютерным оборудованием с программами предпечатной подготовки; принтерами для черно-белой и цветной печати; копировальными устройствами и ризографом для тиражирования материалов; устройствами для резки, переплета и ламинирования материалов; устройствами для тиражирования материалов в электронном виде, и др.);

· Медиацентр (выделены две рабочие зоны – компьютерная на 16 компьютеров с выходом в Интернет и теоретическая на 30 посадочных мест); 
· Телецентр с возможностью создания фильмов и их трансляции  по школьному телевидению; 
· два мультимедийных кабинета (по 9 компьютеров в каждом);

· четыре мобильных компьютерных класса. 

Для организации дистанционного взаимодействиями с образовательными организациями - партнерами гимназии по реализации совместных проектов в гимназии оборудована система видеоконференцсвязи.

	Кадровые
	Уровень квалификации работников гимназии по всем занимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим должностям. 
Из 56 педагогических работников гимназии аттестованы на высшую квалификационную категорию 15 чел. (27%), на первую – 23 чел. (41%). 
49 педагогов (87,5%) имеют стаж педагогической работы более 15 лет, при этом средний возрастной ценз педагогов - 43 года, что свидетельствует о профессиональной зрелости коллектива и его стабильности. Педагогический коллектив на 26,8% (15 чел.) укомплектован бывшими выпускниками гимназии. 

Директор гимназии и руководитель кафедры естествознания являются ведущими консультантами в рамках Федеральной стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам развития системы образования. Образовательные программы, семинары, мастер-классы, стажировки и другие методические мероприятия, проводимые в гимназии, реализует команда тьюторов, в которую входят 19 педагогов гимназии, что составляет треть коллектива. 
Ежегодно в гимназии проводится 10-15 методических мероприятий для педагогов ОО города и региона (в том числе дистанционные и выездные).
Работа педагогов гимназии отмечена региональными и федеральными наградами: 1 педагог имеет Звание «Заслуженный учитель РФ», 17 чел. награждены нагрудными знаками «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Почетный работник общего образования РФ», Почетными грамотами Министерства образования РФ отмечены 28 чел., Губернатора Свердловской области - 1 чел., Правительства Свердловской области - 1 чел., Министерства общего и профессионального образования Свердловской области - 31 чел. Победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  являются 18 педагогов.


3.5 - 3.6. Календарный план реализации проекта с указанием средств контроля и 
обеспечения достоверности результатов.

I. Этап обобщения опыта и проектирования
(август 2015 г. – декабрь 2015 г.)

	Сроки

(месяц, год)
	Мероприятия
по реализации проекта
	Перечень
конечной продукции
(результаты)
	Средства контроля
и обеспечения
достоверности результатов

	Август 2015
	Обеспечение информационного сопровождения реализации проекта в гимназии.
	Создание на сервере гимназии информационного ресурса по реализации проекта.
	· Создание папки общего доступа на сервере гимназии «Проектная деятельность» (далее – сервер гимназии), размещение в ней актуальных материалов по проекту.

	Август 2015
	Обсуждение на заседаниях предметных кафедр гимназии мероприятий по реализации инновационного проекта.
	Включение в планы работы кафедр на 2015-2016 учебный год мероприятий по реализации данного проекта.
	· Планы работы кафедр гимназии на 2015-2016 учебный год.

· Протоколы заседания кафедр гимназии.

	Август 2015
	Разработка графика проведения Дней проектных задач в 1-6 классах.
	График проведения Дней проектных задач в 1-6 классах в 2015-2016 учебном году.
	Включение графика в План работы гимназии на 2015-2016 учебный год.

	Август 2015
	Разработка непрерывного курса «Проектная деятельность» (для 7- 8 классов).
	Рабочая программа учебного предмета «Проектная деятельность» (7-8 классы) общим объемом на 68 часов.
	· Корректировка Междисциплинарной программы «Основы учебно-исследо-вательской  и проектной деятельности», включенной в ООП ООО.

· Включение учебного предмета «Проектная деятельность» в ООП ООО (принятие решения педсовета и издание приказа о внесении изменений в ООП ООО, размещение программы официальном на сайте гимназии).
· Обеспечение реализации учебного предмета «Проектная деятельность» в рамках учебного плана на 2015-2016 учебный год.

· Разработка и утверждение календарно-тематического планирования по реализации рабочей программы учебного предмета «Проектная деятельность» в 2015-2016 учебном году.

	Сентябрь 2015
	Корректировка положения о Дне проектных задач.
	Положение о Дне проектных задач.
	Приказ об утверждении Положения о Дне проектных задач.

	Сентябрь 2015
	Проведение стажировки для педагогов ОО города и региона по вопросам использования проектных задач в урочной деятельности.
	Представление опыта педагогов гимназии по вопросам использования проектных задач в урочной деятельности
	· Размещение информации о стажировке на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников стажировки.

· Отзывы педагогов-стажеров.

	Сентябрь 2015
	Проведение совещания при директоре гимназии с участием педагогов, участвующих в организации и сопровождении проектной деятельности учащихся 7-8 классов гимназии в  2015-2016 учебном году.
	Локальный акт, содержащий  описание механизмов организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов гимназии в  2015-2016 учебном году.
	· Утверждение Положения об организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов гимназии.
· Размещение Положения на сайте гимназии.

	Октябрь 2015
	Проведение семинара-практикума по организации сопровождения учащихся 7-8 классов в работе над проектами. 
	Концепция модели сопровождения учащихся 7-8 классов в работе над проектами. 


	· Программа семинара-практикума.
· Листы регистрации.

· Размещение концепции модели сопровождения учащихся 7-8 классов на сервере гимназии.

	Ноябрь 2015
	Организация и проведение Конкурса «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4 классов ОО города и региона, проведение в рамках конкурса консультации для педагогов.
	· Положение о конкурсе «Решаем проектные задачи».

· Пакет методических материалов для проведения  Конкурса  «Решаем проектные задачи».
· Интерактивная программа (в среде MS Excel) для использования в работе экспертов и жюри конкурса.
	· Публикация материалов конкурса на сайте гимназии.

· Информационное сопровождение конкурса на сайте управления образования Администрации города Нижний Тагил.

· Листы регистрации участников конкурса.

· Протоколы работы жюри конкурса.

· Отзывы участников конкурса и их педагогов.

	Ноябрь 2015
	Разработка методического инструментария для проведения проектных задач и оценивания метапредметных результатов, ведения индивидуального мониторинг их динамики для учащихся 1-4 и 5-6 классов.
	Банк методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов, включая инструментарий оценивания метапредметных результатов и ведения мониторинга их динамики.
	Электронный сборник методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов, созданных педагогами гимназии.

	Декабрь 2015
	Создание  учебно-методи-ческого комплекса «Педагогический алгоритм разработки и использования проектных задач педагогами в 1-4 и 5-6 классах общеобразовательных организаций» (название – рабочее).


	Учебно-методический комплекс «Педагогический алгоритм разработки и использования проектных задач педагогами в 1-4 и 5-6 классах общеобразовательных организаций» (название – рабочее).
	Размещение учебно-методи-ческого комплекса «Педагогический алгоритм разработки и использования проектных задач педагогами в 1-4 и 5-6 классах общеобразовательных организаций» (название – рабочее) в Интернет-изданиях.

	Декабрь 2015
	Разработка электронного сопровождения для анализа результатов проведения Дня проектных задач.
	Электронное сопровождение  (в среде MS Excel) для анализа результатов проведения Дня проектных задач.
	Аналитические материалы по итогам проведения Дня проектных задач, подготовленные с использованием электронного сопровождения.

	Декабрь 2015
	Проведение педагогического практикума  по реализации Междисциплинарной программы «Основы учебно-исследователь-ской  и проектной деятельности» для педагогов ОО города Нижний Тагил.
	Методические рекомендации для педагогов по реализации Междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской  и проектной деятельности».
	· Информационное сопровождение практикума на сайтах гимназии  и управления образования Администрации города Нижний Тагил.
· Программа педагогического практикума.

· Листы регистрации.

· Отзывы участников практикума.

	Декабрь 2015
	Разработка модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами.
	Пакет нормативных документов, обеспечивающих реализацию модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами. 
	· Протокол научно-методи-ческого совета гимназии о результатах обсуждения модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов. 

· Протокол педагогического совета о принятии модели организации проектной деятельности в 7-8 классах.
· Приказ об утверждении «Модели организации проектной деятельности в 7-8 классах на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами».


II. Этап апробации.

(январь 2016 г. – август 2016 г.)

	Сроки

(месяц, год)
	Мероприятия

по реализации проекта
	Перечень

конечной продукции

(результаты)
	Средства контроля

и обеспечения

достоверности результатов

	Январь 2016
	Организация и проведение городской педагогической конференции «Актуальные вопросы оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы в контексте реализации ФГОС общего образования» (с участием педагогов и руководителей ОО города и региона),
	Сборник  тезисов участников конференции.
	· Информационное сопровождение конференции на сайтах гимназии и управления образования Администрации города Нижний Тагил, в СМИ города.

· Программа конференции.

· Листы регистрации участников конференции.

· Распространение сборника тезисов конференции в педагогическом сообществе города и региона.

	Январь 2016 – июнь 2016
	Апробация модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами.
	Пакет методических материалов по реализации модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами.
	Размещение методических материалов по реализации модели организации проектной деятельности на сервере.

	Январь 2016


	Адаптация модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над проектами.
	· Адаптированная модель организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов для обучающихся на дому (с ОВЗ и нуждающихся в длительном лечении). 

· Корректировка Положения об организации обучении на дому в гимназии (внесение раздела  об участии в  проектной деятельности при обучении в 7-8 классах).
	· Протокол научно-методи-ческого совета гимназии о результатах обсуждения адаптированной модели организации проектной деятельности учащихся 7-8 классов, обучающихся на дому. 

· Протокол педагогического совета о принятии адаптированной модели организации проектной деятельности обучающихся на дому в 7-8 классах.

· Приказ об утверждении «Адаптированной модели организации проектной деятельности обучающихся на дому в 7-8 классах».

· Утверждение Положения об организации обучении на дому в гимназии.



	 Март 2016

	Организация работы учащихся 7-8 классов над проектами в рамках школы «Академия Альфа+» (в каникулярное время) с приглашением представителей ВУЗов, инженеров и специалистов различных производств ведущих предприятий города, посещением лабораторий, цехов и т.д.
	План работы школы «Академия Альфа+».
	· Приказ по гимназии об организации работы школы «Академия Альфа+» в весенние каникулы 2015-2016 учебного года.

· Информационное сопровождение работы школы «Академия Альфа+»  на сайте гимназии.

· Представление работы школы «Академия Альфа+»  на совместном заседании общешкольного родительского комитета и Совета старшеклассников.

	Апрель 2016


	Проведение стажировки для педагогов ОО города и региона по вопросам использования проектных задач в урочной деятельности.
	Представление опыта педагогов гимназии по вопросам использования проектных задач в урочной деятельности
	· Размещение информации о стажировке на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников стажировки.

· Отзывы педагогов-стажеров.

	Май 2016
	Описание педагогического алгоритма индивидуального (тьюторского) сопровождения обучающихся в проектной деятельности.
	Методические материалы «Педагогический алгоритм индивидуального (тьюторского) сопровождения обучающихся 7-8 классов в проектной деятельности». 
	· Размещение методических материалов на сайте гимназии.

· Издание сборника «Педагогический алгоритм индивидуального (тьюторского) сопровождения обучающихся 7-8 классов в проектной деятельности».

	Май 2016 -          июль 2016
	Разработка механизмов и инструментария для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 1-4 и 5-6 классов.
	Интерактивная программа, разработанная в среде MS Excel, для проведения мониторинга метапредметных результатов освоения ООП учащимися 1-4 и 5-6 классов в ходе решения проектных задач.
	Аналитические материалы педагогов по итогам проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 1-4 и 5-6 классов, подготовленные с использованием интерактивной программы.

	Август 2016
	Подведение промежуточных итогов реализации проекта за период с августа 2015 года по август 2016 года.
	Отчет о реализации проекта за период с августа 2015 года по август 2016 года.
	Представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  отчета о реализации проекта

за период с августа 2015 года по август 2016 года.


III. Этап реализации.

(сентябрь 2016 г. – август 2017 г.)

	Сроки

(месяц, год)
	Мероприятия

по реализации проекта
	Перечень

конечной продукции

(результаты)
	Средства контроля

и обеспечения

достоверности результатов

	Сентябрь 2016
	Разработка модели  организации проектной деятельности учащихся 9 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над итоговыми проектами.
	Описание модели организации проектной деятельности учащихся 9 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над итоговыми проектами.
	· Представление и принятие на педагогическом совете гимназии модели организации проектной деятельности учащихся 9 классов на основе индивидуальных маршрутов работы над итоговыми проектами на педагогическом совете. 

· Корректировка Междисциплинарной программы «Основы учебно-исследо-вательской  и проектной деятельности», включенной в ООП ООО.

· Утверждение изменений, вносимых в ООП ООО.

	Сентябрь 2016
	Модернизация сайта гимназии  для организации работы консультационной площадки по дистанционному взаимодействию с обучающимися и их родителями (законными представителями), руководителями и педагогами ОО региона по вопросам индивидуального сопровождения проектной деятельности.
	Создание на сайте гимназии раздела «Проектный маршрутизатор».
	Информационное и методическое насыщение на сайте гимназии раздела «Проектный маршрутизатор».


	Сентябрь 2016 – август 2017
	Проведение дистанционных консультаций обучающихся и их родителей (законных представителей), руководителей и педагогов ОО города Нижний Тагил и региона по вопросам индивидуального сопровождения проектной деятельности.
	Материалы дистанционных консультаций в разделе «Проектный маршрутизатор» сайта гимназии.
	Дистанционные консультации на сайте в разделе «Проектный маршрутизатор» сайта гимназии.

	Октябрь 2016


	Организация и проведение Конкурса «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4  и 5-6 классов ОО города и региона, проведение в рамках конкурса консультации для педагогов.
	· Положение о конкурсе «Решаем проектные задачи».

· Пакет методических материалов для проведения  Конкурса  «Решаем проектные задачи».

· Интерактивная программа (в среде MS Excel) для использования в работе экспертов и жюри конкурса.
	· Публикация материалов конкурса на сайте гимназии.

· Информационное сопровождение конкурса на сайте управления образования Администрации города Нижний Тагил.

· Листы регистрации участников конкурса.

· Протоколы работы жюри конкурса.

· Отзывы участников конкурса и их педагогов.

	Октябрь 2016
	Организация стажировок для педагогов ОО Свердловской области по вопросам организации проектной деятельности в начальной и основной школе.
	Проведение стажировок для педагогов ОО города и региона по вопросам организации проектной деятельности в начальной и основной школе.
	· Программа стажировки. 

· Листы регистрации.

· Размещение видео и фотоматериалов о проведении стажировки на сайте гимназии в разделе «Проектный маршрутизатор»

	Октябрь 2016
	Заседание рабочей группы по разработке инструментария для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 7-8 классов.
	Мониторинг проектной деятельности учащихся 7-8 классов, включая электронное приложение для анализа результатов проектной деятельности.

	Приказ о создании рабочей группы по разработке методического инструментария для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 7-8 классов.



	Декабрь 2016
	Организация и проведение заочного конкурса методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов с участием педагогов ОО Свердловской области.
	· Положение о заочном конкурсе методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов.


	· Информационное сопровождение конкурса на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников конкурса.

	Январь 2017
	
	· Сборник с материалами участников заочного конкурса методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов
	· Издание и распространение электронного сборника с материалами участников заочного конкурса методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов.

	Март 2017


	Организация работы учащихся 7-9 классов над проектами в рамках школы «Академия Альфа+» (в каникулярное время) с приглашением представителей ВУЗов, инженеров и специалистов различных производств ведущих предприятий города, посещением лабораторий, цехов и т.д.
	План работы школы «Академия Альфа+».
	· Приказ по гимназии об организации работы школы «Академия Альфа+» в весенние каникулы 2016-2017 учебного года.

· Информационное сопровождение работы школы «Академия Альфа+»  на сайте гимназии.

· Представление работы школы «Академия Альфа+»  на совместном заседании общешкольного родительского комитета и Совета старшеклассников.

	Март 2017
	Проведение стажировки для педагогов ОО города и региона по вопросам мониторинга проектной деятельности учащихся 1-4 и 5-9 классов.
	Представление опыта по вопросам мониторинга проектной деятельности учащихся 1-4 и 5-9 классов.
	· Размещение информации о стажировке на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников стажировки.

· Отзывы педагогов-стажеров.

	Апрель 2017
	Разработка пакета документов для организации и проведения процедуры представления индивидуальных проектов в ходе итоговой  аттестации учащихся 9 классов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО) (в условиях опережающего введения ФГОС ООО).
	Пакет документов, обеспечивающий представление индивидуальных проектов всеми учащимися 9 классов МАОУ Гимназии № 86 в ходе итоговой аттестации (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО) (в том числе интерактивные программы для работы экспертов экзаменационных комиссий). 
	· Приказ по гимназии об утверждении документов, обеспечивающих  проведение процедуры представления индивидуальных проектов в ходе итоговой  аттестации учащихся 9 классов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО) (в условиях опережающего введения ФГОС ООО).

	Июнь 2017
	Проведение процедуры представления индивидуальных проектов в ходе итоговой  аттестации учащихся 9 классов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО) (в условиях опережающего введения ФГОС ООО).
	Индивидуальные проекты всех учащихся 9 классов, представленные на итоговую аттестацию (оценка метапредметных результатов освоения ООП ООО).
	Протоколы работы экзаменационных комиссий.

	Август 2017
	Подведение промежуточных итогов реализации проекта за период с августа 2016 года по август 2017 года.
	Отчет о реализации проекта за период с августа 2016 года по август 2017 года.
	Представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  отчета о реализации проекта

за период с августа 2016 года по август 2017 года.


IV. Этап рефлексии и распространения опыта

(август 2017 г. – август 2018 г.)

	Сроки

(месяц, год)
	Мероприятия

по реализации проекта
	Перечень

конечной продукции

(результаты)
	Средства контроля

и обеспечения

достоверности результатов

	Сентябрь 2017
	Корректировка с учетом результатов итоговой аттестации пакета материалов для подготовки и проведения итоговой аттестации учащимися 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО). 
	Обновленный пакет материалов для подготовки и проведения итоговой аттестации учащимися 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО).
	Размещение пакета материалов на сайте гимназии в разделе «Проектный маршрутизатор»

	Сентябрь 2017 - август 2018


	Продолжение работы консультационной площадки «Проектный маршрутизатор» для обучающихся и их родителей (законных представителей), руководителей и педагогов ОО города Нижний Тагил и региона по вопросам индивидуального сопровождения проектной деятельности.
	Материалы дистанционных консультаций в разделе «Проектный маршрутизатор» сайта гимназии.
	Дистанционные консультации на сайте в разделе «Проектный маршрутизатор» сайта гимназии.

	Октябрь 2017
	Организация практикума для заместителей руководителей по учебной работе образовательных организаций города «Опыт подготовки и проведения итоговой аттестации учащимися 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО)».
	Материалы практикума для заместителей руководителей по учебной работе образовательных организаций города «Опыт подготовки и проведения итоговой аттестации учащимися 9-х классов в части представления ими индивидуальных проектов (оценки метапредметных результатов освоения ООП ООО)».
	· Размещение информации о практикуме на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников практикума.

· Отзывы участников практикума.

	Ноябрь 2017


	Организация и проведение Конкурса «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4  и 5-6 классов ОО города и региона, проведение в рамках конкурса консультации для педагогов.
	· Положение о конкурсе «Решаем проектные задачи».

· Пакет методических материалов для проведения  Конкурса  «Решаем проектные задачи».

· Интерактивная программа (в среде MS Excel) для использования в работе экспертов и жюри конкурса.
	· Публикация материалов конкурса на сайте гимназии.

· Информационное сопровождение конкурса на сайте управления образования Администрации города Нижний Тагил.

· Листы регистрации участников конкурса.

· Протоколы работы жюри конкурса.

· Отзывы участников конкурса и их педагогов.

	Ноябрь 2017
	Разработка инструментария (в том числе интерактивных компьютерных программ) для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 9 классов.
	Инструментарий (в том числе интерактивные компьютерные программы) для проведения мониторинга проектной деятельности учащихся 9 классов
	Аналитические материалы педагогов гимназии по сопровождению проектной деятельности учащихся 9 классов (подготовленные с использованием интерактивных программ).

	Декабрь 2017
	Организация семинара-практикума «Сопровождение проектной деятельности в 7-9 классах:  педагогический мониторинг» для педагогов ОО города и региона.
	Материалы семинара-практикума «Сопровождение проектной деятельности в 7-9 классах:  педагогический мониторинг».
	· Размещение информации о практикуме на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников практикума.

· Отзывы участников практикума.

	Январь 2018


	Организация стажировок для педагогов ОО Свердловской области по вопросам организации проектной деятельности в начальной и основной школе.
	Проведение стажировок для педагогов ОО города и региона по вопросам организации проектной деятельности в начальной и основной школе.
	· Программа стажировки. 

· Листы регистрации.

· Размещение видео и фотоматериалов о проведении стажировки на сайте гимназии в разделе «проектный маршрутизатор»

	Февраль 2018
	Проведение семинара для руководителей ОО и предметных методических объединений по ФГОС с точки зрения организации проектной деятельности учащихся 1-9 классов».
	Материалы семинара для руководителей ОО и предметных методических объединений по ФГОС с точки зрения организации проектной деятельности учащихся 1-9 классов».
	· Размещение информации о семинаре на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников семинара.

· Отзывы участников семинара.

	Март 2018


	Организация работы учащихся 7-9 классов над проектами в рамках школы «Академия Альфа+» (в каникулярное время) с приглашением представителей ВУЗов, инженеров и специалистов различных производств ведущих предприятий города, посещением лабораторий, цехов и т.д.
	План работы школы «Академия Альфа+».
	· Приказ по гимназии об организации работы школы «Академия Альфа+» в весенние каникулы 2017-2018 учебного года.

· Информационное сопровождение работы школы «Академия Альфа+»  на сайте гимназии.

· Представление работы школы «Академия Альфа+»  на совместном заседании общешкольного родительского комитета и Совета старшеклассников.

	Апрель 2018
	Проведение в гимназии Дня открытых дверей по теме «Управление качеством реализации ФГОС с точки зрения организации проектной деятельности учащихся 1-9 классов». 
	Материалы Дня открытых дверей по теме «Управление качеством реализации ФГОС с точки зрения организации проектной деятельности учащихся 1-9 классов».
	· Размещение информации о Дне открытых дверей на сайте гимназии.

· Листы регистрации участников мероприятия.

· Отзывы участников мероприятия.

	Май 2018 -       август 2018
	Подведение итогов реализации проекта.
	Отчет о реализации проекта.
	Представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  отчета о реализации проекта.


3.7.  Перечень  учебно-методических разработок по теме инновационного проекта
· Учебно-методический комплекс «Педагогический алгоритм разработки и использования проектных задач педагогами общеобразовательных организаций в 1-4 и 5-6 классах» (название – рабочее).

· Сборники методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов (в том числе участников заочных конкурсов).
· Материалы конкурсов «Решаем проектные задачи» (2014, 2015, 2016, 2017 гг.).

· Учебно-методический комплекс «Модель организации проектной деятельности учащихся 7-9 классов на основе построения и реализации индивидуальных маршрутов» (название – рабочее).

· Электронный комплекс интерактивных программ (в среде MS Excel) «Педагогический мониторинг развития навыков проектной деятельности учащихся» (название – рабочее).
4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации  и  Свердловской  области в сфере образования:

· Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

· Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373  "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями и дополнениями);
· ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 12.12.2010 № 1897 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) с учетом «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025» (от 01.06.2015 г.);

· Национальная образовательная  инициатива   «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 4.02.2010 Пр-271);

· Концепция комплексной государственной программы  «Инженерная школа Урала» на 2015-2020 годы (одобрена Советом Главных конструкторов Свердловской области 22.07.2014).

Предложения по содержанию проектов нормативных правовых   актов  Свердловской  области,  необходимых для реализации проекта (программы):

· организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;

· разъяснения о соблюдении норм СанПиН при составлении нелинейного расписания в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;

· организация работы портала, содержащего оперативную информацию о деятельности региональных инновационных площадок
5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта (программы)
	Год
реализации проекта
	Назначение
финансирования
	Объем
финансирования
	Источник
финансирования

	2015 год
	Конкурс «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4 классов ОО города и региона
	5 тыс. рублей
	внебюджетные средства

	2016 год
	Конкурс «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4 и 5-6 классов ОО города и региона
	10 тыс. рублей
	внебюджетные средства

	
	Издание сборника тезисов участников педагогической конференции «Актуальные вопросы оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы в контексте реализации ФГОС общего образования» (с участием педагогов и руководителей ОО города и региона),
	50 тыс. рублей
	внебюджетные средства

	2017 год
	Конкурс «Решаем проектные задачи» для учащихся 3-4 и 5-6  классов ОО города и региона
	10 тыс. рублей
	внебюджетные средства

	2018 год
	Сборники методических разработок проектных задач для 1-4 и 5-6 классов (в том числе участников заочных конкурсов).


	5 тыс. рублей
	внебюджетные средства

	ИТОГО: 
	80    тыс. рублей
	внебюджетные средства


6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)
Устойчивость результатов проекта гарантирована на весь период реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, подтверждается своевременными изменениями, вносимыми в Основные образовательные программы (начального общего и основного общего образования) МАОУ Гимназии № 86.
Внедрение полученных результатов в систему образования Свердловской  области после окончания реализации проекта обеспечивается через:

· распространение печатных и электронных учебно-методических материалов, разработанных в рамках проекта; 

· размещение на сайте МАОУ Гимназии № 86 учебно-методических материалов и проведение дистанционных консультаций по реализации проекта для обучающихся и их родителей (законных представителей),  руководителей и педагогов ОО региона;

· проведение стажировок на базе МАОУ Гимназии № 86 для педагогов ОО региона по вопросам организации проектной деятельности в начальной и основной школе;

· представление методических материалов для размещения на сайте поддержки образовательных программ НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Сетевой консалтинговый центр «Педагогический навигатор».
Основным механизмом  ресурсного обеспечения внедрения результатов реализации проекта является взаимодействие с ГАОУ ДПО СО «ИРО», управлением образования Администрации города Нижний Тагил (в том числе через деятельность  гимназии в качестве Муниципального ресурсного центра).

