# Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

# Управление образования Администрации города Нижний Тагил

# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гармония» комбинированного вида

Проект Региональной инновационной площадки

«Профориентационные культурные практики первой ступени общего образования»

# РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

1. Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гармония» комбинированного вида |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 622012, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сурикова, 1а. |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Плохих Наталья Рафаиловна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |
| Телефон/факс образовательной организации | (3435)97-84-42 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://гармония-нт.рф/ |
| Электронный адрес образовательной организации | GarmoniaNT@yandex.ru |

2. Краткое описание инновационного проекта

| Наименование инновационного проекта (программы) | Профориентационные культурные практики первой ступени общего образования |
| --- | --- |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | На формирование инновационной идеи оказали влияние внутренние и внешние факторы. Современный запрос государства на трудовые резервы, снижение актуальности профессий земли, с одной стороны, специфика расположения детского сада, обеспечивающая близость к природным объектам (земля, лес, водоем), наличие возможности развивать подсобное хозяйство (земля в собственности), с другой, обозначили проблему и предопределили тему инновационного проекта дошкольной образовательной организации. Дошкольный возраст - сенситивный период для развития ранних до-профессиональных устремлений, формирования первых профессиональных предпочтений, культурных практик. Авторы проекта остановили свой выбор на деятельностном знакомстве детей дошкольного возраста с востребованными и значимыми профессиями в области сельского хозяйства: садовод, овощевод, селекционер, гидрогеолог, механизатор, агроном и специалист по хранению и переработке сельхозпродукции |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности. Однако, зачастую, педагогический опыт основан на ознакомлении дошкольников с профессиями социально-бытового уровня, профессиями, непосредственно окружающими ребенка. Авторы инновационного проекта «Профориентационные культурные практики первой ступени общего образования» предполагают расширение представлений детей дошкольного возраста о профессиях, имеющих важное стратегическое значение для развития экономики региона и страны, и применение полученных знаний в практической деятельности |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Реализация Проекта позволит обеспечить модификацию системы до-пропедевтической профориентации дошкольников через актуализацию профессий, востребованных регионом, совершенствовать образовательные условия для успешной социализации детей. Дошкольные образовательные организации Свердловской области, расположенные в микрорайонах с частным сектором, в сельской местности, в непосредственной близости к природным ресурсам, смогут использовать опыт и результаты реализации данного инновационного Проекта. Реализация Проекта влечет модернизацию и расширение форм патриотического воспитания граждан в Свердловской области, сохранения здоровья и развития детей, что является одной из задач государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 19 марта 2020 года) (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 19.03.2020 N 167-ПП) |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цель Проекта: Создание системы профориентационных культурных практик в дошкольной образовательной организации. Задачи Проекта: - Спроектировать модель управления дошкольной образовательной организацией для эффективного функционирования Проекта. - Создать Консалтинговый ресурсный центр Проекта. - Создать Интернет-ресурс (виртуальная площадка) Проекта. - Создать территорию социального партнерства в рамках проекта с организациями, учреждениями аграрного сектора региона, организовать взаимодействие участников образовательных отношений и социальных объектов, ориентированных на развитие системы сельского хозяйства в Свердловской области. - Создать образовательную среду Проекта: научно-методическое сопровождение, компоненты содержания и инструментарий |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | Сентябрь 2020 - август 2023 г. Реализация Проекта охватывает средний, старший дошкольный возраст и завершается по мере перехода детей на ступень начального общего образования |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | Консалтинговый ресурсный центр проекта. Развивающая предметно-пространственная среда проекта (Лаборатория, Парк техники). Интернет-ресурс (виртуальная площадка) по распространению и внедрению инновационного продукта в практику дошкольных образовательных организаций региона. Кейс инновационных ресурсов, учебно-методических разработок (с описанием опыта реализации проекта). Повышение уровня профессиональных достижений участников проекта – педагогов средствами: курсовой подготовки, публикациями, портфолио, участием в работе семинаров, конференций различного уровня |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Организация и проведение Форума педагогических работников с презентацией результатов Проекта. Использование ресурсов Консалтингового центра заинтересованной педагогической общественностью |

- Этапы и сроки реализации инновационного проекта

Проект является долгосрочным.

Организационный этап: сентябрь - ноябрь 2020. Изучение актуальности и теоретических основ Проекта. Информирование общественности и потенциальных партнеров Проекта о его начале. Обсуждение проблемы Проекта его участниками, постановка целей и задач. Изучение научно-методической и нормативной литературы. Разработка содержания, плана, определение результатов Проекта и критериев его реализации.

Основной этап: декабрь 2021г. – июнь 2023г. Проект будет последовательно реализовываться в разных возрастных группах и соответствовать определенным темам:

1 ступень: реализация начинается в группах среднего дошкольного возраста (воспитанники 4-5 лет). Тема данной ступени – «Повелители умных машин»;

2 ступень: реализация проекта в группах старшего дошкольного возраста (воспитанники 5-6 лет). Тема ступени – «Эксперименты на земле»;

3 ступень: реализация проекта в группах подготовительных к школе (воспитанники 6-7 лет). Тема данной ступени – «Что нам делать с урожаем?»

Заключительный этап: июль – август 2023г. Открытый анализ результатов реализации Проекта.

# РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

1.    Содержание    и    методы реализации инновационного проекта, необходимые условия организации работ

Содержание Проекта предполагает создание образовательной среды детского сада на основе деятельностного подхода, использования традиционной игровой и внедрения инновационных педагогических технологий (опытно-экспериментальная деятельность, робототехника, квест-игра, технология решения исследовательских задач), реализации самостоятельной деятельности воспитанников в профориентационном пространстве; интеграцию профориентационного направления с различными видами детской деятельности: игровой, двигательной, музыкальной, опытно-экспериментальной, элементарным бытовым трудом, коммуникативной, изобразительной, познавательной. Развивающая предметно-пространственная среда пополнится оборудованием для экспериментальной деятельности, будут созданы Лаборатория, Парк техники.

В ходе реализации инновационного проекта предполагается в совместной с детьми деятельности создание действующих моделей, наглядной агитации, активное использование педагогами современных информационно-коммуникационных технологий (создание и использование виртуальной площадки, организации дистанционных семинаров и консультаций). Анализ реализации инновационного проекта планируется осуществлять в процессе регулярных заседаний творческой и проектной групп, результаты достижений Проекта будут представляться в виде публикаций, публичных выступлений на методических мероприятиях, вебинарах. Предполагается создание Консалтингового ресурсного центра Проекта; разработка кейса инновационных ресурсов, учебно-методических разработок (с описанием опыта реализации проекта).

Предусматривается повышение уровня профессиональных достижений участников Проекта – педагогов средствами: курсовой подготовки, публикациями, портфолио, участием в работе семинаров, конференций, мастер-классов, практикумов различного уровня.

- Прогнозируемые результаты по каждому этапу

Сентябрь 2020 - август 2023 г.

Организационный этап: сентябрь - декабрь 2020г. Создание комплекса условий для оформления основных идей Проекта.

Основной этап: январь 2021г. – июнь 2023г. Реализация основных задач, содержания Проекта

Заключительный этап: июль – август 2023г. Анализ, обобщение результатов, оценка эффективности Проекта, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития направления.

- Средства управления, контроля и обеспечения достоверности результатов

Для оценки качества реализации инновационного проекта МБДОУ д/с "Гармония", результаты планируется представлять в форме:

- отчетов и аналитических справок педагогических работников дошкольной образовательной организации о ходе реализации проекта, размещаемых на официальном сайте МБДОУ д/с «Гармония» по итогам каждого этапа;

- регулярного размещения информации на виртуальной площадке Проекта в сети Интернет;

- отчетных видеороликов по окончании каждого учебного года;

- представлений результатов на открытых методических и педагогических мероприятиях на уровне городе и региона.

4.  Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта

- Программа «Экономическая азбука в образовательном процессе ДОО».

- Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций по созданию и оснащению экспериментальной лаборатории по развитию культурных практик при знакомстве детей с миром профессий в разных возрастных группах.

- Кейс видеотеки по ознакомлению дошкольников с профессиями сельского хозяйства.

- Кейс видеоматериалов и презентаций по ознакомлению дошкольников с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда.

- Кейс вебинаров по теме Проекта.

- Методические рекомендации для педагогических работников по организации экспериментальной деятельности в лаборатории детского сада.

- Комплект развивающих игр для детей среднего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда агропромышленного комплекса.

- Комплект развивающих игр для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственными культурами и профессиями агропромышленного комплекса.

- Сборник статей, посвященных роли семьи в формировании отношения дошкольников к труду и людям разных профессий.

5.  План-график реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

| События | Сроки реализации | Конечные продукты (результаты) |
| --- | --- | --- |
| Организационный этап: сентябрь - ноябрь 2020 |  |  |
| 1. Разработка комплексной рабочей документации Проекта | сентябрь 2020 | Модель управления Проектом, пакет документации |
| 2. Разработка и утверждение плана заседаний координационного совета по реализации Проекта | сентябрь 2020 | План |
| 3. Формирование проектных и творческих групп по реализации Проекта | сентябрь 2020 | Список участников |
| 4. Публикация информации на сайте объединения с целью информирования педагогической и родительской общественности о старте Проекта | сентябрь 2020 | Информирование общественности |
| 5. Работа с творческими группами – погружение в проект: обучающие семинары психологические тренинги, коммуникативные игры | октябрь-ноябрь 2020 | Мотивационная готовность педагогов к реализации Проекта |
| 6. Самообразование педагогов с целью погружения в до-пропедевтическое профориентационное направление | октябрь-ноябрь 2020 | Готовность педагогов к реализации Проекта |
| 7. Разработка нормативной базы, заключение договоров о социальном партнерстве | ноябрь 2020 | Наличие развитой сети социального и делового партнёрства |
| Основной этап: декабрь 2021г. – июнь 2023г. |  |  |
| 1. Организация системы мониторинга качества реализации Проекта | декабрь 2020/ на протяжении реализации Проекта | Функционирующая система мониторинга |
| 2. Создание виртуальной площадки в сети Интернет по распространению и внедрению инновационного продукта в практику дошкольных образовательных организаций региона | январь 2021 | Наличие актуальной и регулярно обновляемой информации на информационных ресурсах |
| 3. Наполнение предметно-пространственной среды Проекта | по плану финансирования/ постоянно |  |
| 4. Заседание творческой группы по теме «Культурные практики в экспериментальной деятельности воспитанников» | февраль 2021 | Методические рекомендации по подборке и изготовлению комплекта игр по ознакомлению с профессиями сельского хозяйства для детей старшего дошкольного возраста |
| 5. Презентация творческой группой Проекта развивающих игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда агропромышленного комплекса | март 2021 | Комплект развивающих игр для детей среднего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда агропромышленного комплекса |
| 6. Наполнение виртуальной площадки информацией о ходе реализации Проекта. Размещение информации по данной теме на официальном сайте МБДОУ д/с «Гармония». | регулярно | Наличие актуальной и регулярно обновляемой информации на информационных ресурсах |
| 7. Создание электронной базы и сбор материала по ознакомлению дошкольников с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда | апрель 2021/ пополнение в ходе реализации Проекта | Кейс видеоматериалов и презентаций по ознакомлению дошкольников с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда |
| 8. Создание видеотеки и сбор материала по ознакомлению дошкольников и их родителей с профессиями агропромышленного комплекса | апрель 2021/ пополнение в ходе реализации Проекта | Кейс видеотеки по ознакомлению дошкольников с профессиями сельского хозяйства |
| 9. Заседание проектной группы по разработке методических рекомендаций по созданию и оснащению лаборатории «Профи-лаб» | апрель 2021 | Наличие рабочего варианта рекомендаций |
| 10. Семинар «Организация взаимодействия с социальными партнерами в ходе реализации Проекта» | июнь 2021 | Презентация единого образовательного пространства |
| 11. Проведение городского семинара «Методическая панорама: культурные профориентационные практики детей» | сентябрь 2021 | Профессиональная презентация опыта на городском семинаре |
| 12. Разработка программы «Экономическая азбука в образовательном процессе ДОО» | октябрь 2021 | Программа |
| 13. Организация и проведение мастер-классов «Организация культурных практик в сюжетно-ролевых играх по профессиям Проекта» | декабрь 2021 | Представление педагогами собственного опыта |
| 14. Повышение уровня профессиональных достижений педагогов-участников проекта средствами: курсовой подготовки, публикациями, портфолио, участием в работе семинаров, вебинаров, конференций | регулярно | Повышение уровня профессиональной компетентности |
| 15. Заседание проектной группы по разработке Методических рекомендаций для педагогических работников дошкольных образовательных организаций по созданию и оснащению экспериментальной лаборатории по развитию культурных практик при знакомстве детей с миром профессий разных возрастных групп | январь 2022 | Методические рекомендации для педагогических работников ДОО по созданию и оснащению экспериментальной лаборатории по развитию культурных практик при знакомстве детей с миром профессий разных возрастных групп |
| Разработка и реализация цикла вебинаров по теме Проекта | по плану | Представление опыта реализации Проекта на вебинарах |
| 16. Мастер-класс «Развитие творчества воспитанников при моделировании действующих установок для агропромышленного комплекса» | февраль 2022 | Презентация опыта |
| 17. Семинар «Знакомство воспитанников с успешными аграриями УрФО, как механизм патриотического воспитания детей» | март 2022 | Презентация опыта |
| 18. Анализ готовности открытия консалтингового центра (оценка материально – технических и организационных условий; - административных, педагогических кадров; - нормативно – правовых, инструктивно – методических и научно – методических материалов) | апрель 2022 | Функционирование Консалтингового центра |
| 19. Организация работы Консалтингового центра | апрель 2022 | Публикации статей по теме Проекта, открытие форумов |
| 20. Конкурс портфолио педагогических работников-участников Проекта | май 2022 | Оценка профессиональных достижений |
| Заключительный этап: июль – август 2023г. |  |  |
| - Проведение мониторинга успешности реализации Проекта | июнь 2022 | Анализ успешности реализации Проекта в форме отчета |
| - Организация и проведение Форума педагогических работников с презентацией результатов Проекта | август 2022 | Оценка общественностью результативности и значимости Проекта |