План реализации инновационного проекта (программы)

1.1. Этапы и сроки реализации проекта (программы):

Таблица 1.

| Этап реализации | Краткая характеристика деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Проектно-организационный этап | Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность технопарка и его ФМ; Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями города Нижний Тагил и Свердловской области, социальными партнерами; Формирование координационного совета по реализации инновационного проекта: распределение функций членов координационного совета, выбор исполнительного директора технопарка; Разработка модифицированных образовательных программ ФМ технопарка; Корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом целевых ориентиров и задач работы технопарка; Отбор инструментария для проведения мониторинга эффективности деятельности ФМ технопарка; Определение участников и социальных партнеров проекта; Формирование мотивации обучающихся и педагогических работников к творческой, конструкторской, изобретательской, рационализаторской, опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельности через организацию встреч, круглых столов с представителями бизнес-структур города, социальными партнерами – участниками проекта, а также создание системы финансовой поддержки одаренных и талантливых обучающихся и педагогов в рамках государственно-общественного управления (совет ОО); Формирование учебных групп обучающихся для осуществления образовательной деятельности с использованием имеющейся в ОО первичной инфраструктуры ФМ технопарка; Создание странички технопарка на интернет-сайте ОО; Рекламная кампания проекта: публикации о внедрении проекта в образовательную среду в СМИ города Нижний Тагил; Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблематике проекта (программы). | октябрь- декабрь 2024 г. |
| 2 этап Этап внедрения и реализации проекта (программы) | Введение в штатный режим основной инфраструктуры технопарка (поставка необходимого оборудования в ОО); Внедрение и реализация вновь разработанных и откорректированных образовательных программ в деятельность ФМ технопарка; Участие педагогических работников в учебно-тренировочных семинарах, тренингах в рамках Всероссийской программы «Робототехника: инженерно – технические кадры инновационной России», в мероприятиях по диссеминации опыта организации и функционирования технопарка; Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации (в т.ч. дистанционных) по проблематике проекта (программы); Стажировки педагогических и руководящих работников ОО, обучающихся в технопарках ОО («Точках роста») Свердловской области и Российской Федерации; Участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня (в т.ч. дистанционно); Участие обучающихся и педагогов в творческих ярмарках, научно-практических конференциях, фестивалях социально значимых проектов (в т.ч. дистанционно); Проведение промежуточного мониторинга эффективности реализации инновационного проекта (программы); Реализация непрерывного психолого-педагогического сопровождения и поддержки участников проекта (программы); Обеспечение научно-методической, информационной поддержки проекта (программы); Реализация модели взаимодействия ОО с социальными партнерами, ОО города Нижний Тагил и Свердловской области, специалистами сферы производства, науки, техники, образования. | январь 2025- октябрь 2026 г. |
| 3 этап Рефлексивно-обобщающий этап | Мониторинг эффективности реализации образовательных программ ФМ технопарка; Анализ полученных данных мониторинга; Соотнесение результатов проекта (программы) с поставленными целью и задачами; Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях. | ноябрь- декабрь 2026 г. |

1.2. Прогнозируемые результаты по каждому этапу:

Таблица 2.

| Этап реализации | Сроки | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Проектно-организационный этап | октябрь- декабрь 2024 г. | Разработан кейс нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность технопарка и его ФМ; Заключены договоры о совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями города Нижний Тагил и Свердловской области, социальными партнерами; Сформирован координационный совет по реализации инновационного проекта: распределены функций членов координационного совета, выбран исполнительного директор технопарка; Разработан кейс модифицированных образовательных программ ФМ технопарка; Проведена корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом целевых ориентиров и задач работы технопарка. ООП утверждены в новой редакции; Отобран инструментарий для проведения мониторинга эффективности деятельности ФМ технопарка; Определены участники и социальные партнеры проекта; Организуются встречи, круглые столы с представителями бизнес-структур города, родителями (законными представителями) обучающихся, социальными партнерами – участниками проекта; Создана система финансовой поддержки одаренных и талантливых обучающихся и педагогов в рамках государственно-общественного управления; Сформированы учебные группы обучающихся для осуществления образовательной деятельности с использованием имеющейся в ОО первичной инфраструктуры ФМ технопарка; Сформировано расписание работы технопарка; Создана страничка технопарка на интернет-сайте ОО; Организована рекламная кампания проекта: публикации о внедрении проекта в образовательную среду в СМИ города Нижний Тагил; Внесены корректировки в программу повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО с учетом проблематики проекта. |
| 2 этап Этап внедрения и реализации проекта | январь 2025- октябрь 2026 г. | Введение в штатный режим основной инфраструктуры технопарка (осуществляется дополнительная закупка и поставка необходимого оборудования к уже имеющемуся в ОО оборудованию в достаточном для функционирования ФМ технопарка объеме); Внедрены и реализуются разработанные и откорректированные образовательные программы ФМ технопарка; Педагогические и руководящие работники ОО принимают участие в учебно-тренировочных семинарах, тренингах в рамках Всероссийской программы «Робототехника: инженерно – технические кадры инновационной России», в мероприятиях по диссеминации опыта организации и функционирования технопарка; Педагогические и руководящие работники ОО проходят обучение на курсах повышения квалификации (в т.ч. дистанционных) по проблематике проекта; Педагогические и руководящие работники, обучающихся проходят стажировки в технопарках ОО Свердловской области и Российской Федерации; Обучающиеся и педагоги принимают участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (в т.ч. дистанционно); Обучающиеся и педагоги принимают участие в творческих ярмарках, научно-практических конференциях, фестивалях социально значимых проектов (в т.ч. дистанционно); Проводится промежуточный мониторинг эффективности реализации инновационного проекта; Реализуется система непрерывного психолого-педагогического сопровождения и поддержки участников проекта; Обеспечена научно-методическая, информационная поддержка проекта; Реализуется модель взаимодействия ОО с социальными партнерами, ОО города Нижний Тагил и Свердловской области, специалистами сферы производства, науки, техники, образования. |
| 3 этап Рефлексивно-обобщающий этап | ноябрь- декабрь 2026 г. | Проведен мониторинг эффективности реализации образовательных программ ФМ технопарка; Проведен анализ полученных данных мониторинга; Результаты проекта соотнесены с поставленными целью и задачами; Организовано обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях и в различных формах |

1.3. Календарный план (дорожная карта) реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов):

Таблица 3.

| Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов / образовательных продуктов |
| --- | --- | --- |
| 1 этап - Проектно-организационный этап |  |  |
| Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность технопарка и его ФМ; Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями города Нижний Тагил и Свердловской области, социальными партнерами; Формирование координационного совета по реализации инновационного проекта: распределение функций членов координационного совета, выбор исполнительного директора технопарка; Разработка модифицированных образовательных программ ФМ технопарка; Корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом целевых ориентиров и задач работы технопарка; Отбор инструментария для проведения мониторинга эффективности деятельности ФМ технопарка; Определение участников и социальных партнеров проекта; Формирование мотивации обучающихся и педагогических работников к творческой, конструкторской, изобретательской, рационализаторской, опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельности через организацию встреч, круглых столов с представителями бизнес-структур города, социальными партнерами – участниками проекта, а также создание системы финансовой поддержки одаренных и талантливых обучающихся и педагогов в рамках государственно-общественного управления (совет ОО); Формирование учебных групп обучающихся для осуществления образовательной деятельности с использованием имеющейся в ОО первичной инфраструктуры ФМ технопарка; Создание странички технопарка на интернет-сайте ОО; Рекламная кампания проекта: публикации о внедрении проекта в образовательную среду в СМИ города Нижний Тагил; Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблематике проекта. | октябрь- декабрь 2024 г. МБОУ СОШ № 95 | Разработан кейс нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность технопарка и его ФМ; Заключены договоров о совместной деятельности с предприятиями, организациями, учреждениями города Нижний Тагил и Свердловской области, социальными партнерами; Сформирован координационный совет по реализации инновационного проекта: распределены функций членов координационного совета, выбран исполнительного директор технопарка; Разработан кейс модифицированных образовательных программ ФМ технопарка; Проведена корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО с учетом целевых ориентиров и задач работы технопарка. ООП утверждены в новой редакции; Отобран инструментарий для проведения мониторинга эффективности деятельности ФМ технопарка; Определены участники и социальные партнеры проекта; Организуются встречи, круглые столы с представителями бизнес-структур города, родителями (законными представителями) обучающихся, социальными партнерами – участниками проекта; Создана система финансовой поддержки одаренных и талантливых обучающихся и педагогов в рамках государственно-общественного управления; Сформированы учебные группы обучающихся для осуществления образовательной деятельности с использованием имеющейся в ОО первичной инфраструктуры ФМ технопарка; Сформировано расписание работы технопарка; Создана страничка технопарка на интернет-сайте ОО; Организована рекламная кампания проекта: публикации о внедрении проекта в образовательную среду в СМИ города Нижний Тагил; Внесены корректировки в программу повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО с учетом проблематики проекта. |
| 2 этап - Этап внедрения и реализации проекта |  |  |
| Введение в штатный режим основной инфраструктуры технопарка (поставка необходимого оборудования в ОО); Внедрение и реализация вновь разработанных и откорректированных образовательных программ в деятельность ФМ технопарка; Участие педагогических работников в учебно-тренировочных семинарах, тренингах в рамках Всероссийской программы «Робототехника: инженерно – технические кадры инновационной России», в мероприятиях по диссеминации опыта организации и функционирования технопарка; Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации (в т.ч. дистанционных) по проблематике проекта; Стажировки педагогических и руководящих работников ОО, обучающихся в технопарках ОО Свердловской области и Российской Федерации; Участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях различного уровня (в т.ч. дистанционно); Участие обучающихся и педагогов в творческих ярмарках, научно-практических конференциях, фестивалях социально значимых проектов (в т.ч. дистанционно); Проведение промежуточного мониторинга эффективности реализации инновационного проекта; Реализация непрерывного психолого-педагогического сопровождения и поддержки участников проекта; Обеспечение научно-методической, информационной поддержки проекта; Реализация модели взаимодействия ОО с социальными партнерами, ОО города Нижний Тагил и Свердловской области, специалистами сферы производства, науки, техники, образования. | январь 2025- октябрь 2026 г. МБОУ СОШ № 95 | Введена в штатный режим основной инфраструктуры технопарка (осуществляется поставка необходимого оборудования в достаточном для функционирования ФМ технопарка объеме); Внедрены и реализуются разработанные и откорректированные образовательные программы ФМ технопарка; Педагогические и руководящие работники ОО принимают участие в учебно-тренировочных семинарах, тренингах в рамках Всероссийской программы «Робототехника: инженерно – технические кадры инновационной России», в мероприятиях по диссеминации опыта организации и функционирования технопарка; Педагогические и руководящие работники ОО проходят обучение на курсах повышения квалификации (в т.ч. дистанционных) по проблематике проекта; Педагогические и руководящие работники, обучающихся проходят стажировки в технопарках ОО Свердловской области и Российской Федерации; Обучающиеся и педагоги принимают участие в конкурсных мероприятиях различного уровня (в т.ч. дистанционно); Обучающиеся и педагоги принимают участие в творческих ярмарках, научно-практических конференциях, фестивалях социально значимых проектов (в т.ч. дистанционно); Проводится промежуточный мониторинг эффективности реализации инновационного проекта; Реализуется система непрерывного психолого-педагогического сопровождения и поддержки участников проекта; Обеспечена научно-методическая, информационная поддержка проекта; Реализуется модель взаимодействия ОО с социальными партнерами, ОО города Нижний Тагил и Свердловской области, специалистами сферы производства, науки, техники, образования. |
| 3 этап - Рефлексивно-обобщающий этап |  |  |
| Мониторинг эффективности реализации образовательных программ ФМ технопарка; Анализ полученных данных мониторинга; Соотнесение результатов проекта с поставленными целью и задачами; Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях. | ноябрь- декабрь 2026 г. МБОУ СОШ № 95 | Проведен мониторинг эффективности реализации образовательных программ ФМ технопарка; Проведен анализ полученных данных мониторинга; Результаты проекта соотнесены с поставленными целью и задачами; Организовано обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях и в различных формах |