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1. Общая информация об образовательной организации
	Наименование ОО (по уставу)
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	Контактное лицо по вопросам представления заявки
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	89221218248
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2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта
	№
	Наименование мероприятия
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия
	Причины несоблюдения сроков…
	Примечания

	1
	Размещение материалов на официальном сайте МБОУ гимназии № 161 в разделе «Инновационная деятельность», «Реализация Профминимума»: 
- проект «Экология выбора»
 - отчеты за 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 уч. годы 
-новости о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Материалы размещаются ежемесячно.
Добавлены новые рубрики в раздел «Реализация Профминимума».
Размещено за  2026 гг. 10 новостей о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП
	
	

	2
	Создание  вкладки РИП на сайте своей организации и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания: 
- наличие плана деятельности РИП 
-отражение актуальной информации о деятельности РИП на текущий год
	Сентябрь 2026
	Сентябрь 2026
	Регулярное освещение деятельности ОО по реализации проекта, выполнению технического задания
	
	

	3
	Реализация проекта «Экология выбора (создание профориентационного пространства для восьмиклассников»)
	Сентябрь 2025– май 2026
	Сентябрь 2025– май 2026
	Количество обучающихся - участников проекта: сентябрь 2025– май 2026 – 84 обучающихся 8 классов, сентябрь 2026 – 114 обучающихся.. 
Наличие не менее 3 социальных партнеров в проекте:; сентябрь 2025– май 2026 – 5 партнеров, сентябрь 2026 – 6 партнеров.. 
  Результаты профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО: аналитическая записка руководителей проекта
	
	

	[bookmark: _GoBack]4
	Предъявление опыта деятельности педагогической общественности на региональном уровне, на муниципальном уровне 
	Не менее 1 в год
	4 раза в 2026 году
	Январь 2026 – участие во Всероссийском конкурсе «Вектор качества образования» в номинации «Школа – территория больших возможностей»  (профессиональное самоопределение школьников), продукт: статья, видеоролик, результат – участие в финале.
28.08.2026 Августовское совещание педагогических и руководящих работников Ленинского района г. Екатеринбурга, выступление Белоцерковской А.Р. «Мобильный психолого-педагогический класс в Ленинском районе г. Екатеринбурга»
27.08.2026 Августовское совещание педагогических и руководящих работников г. Екатеринбурга «Партнерство в образовании. От смыслов и ценностей – к результату»  Ведущие Закревская О.В., Ершова Е.С., мастер-класс «Система психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных отношений  
в МАОУ "Гимназия № 161" (представлен опыт гимназии в том числе и по организации процесса профессионального самоопределения)
21.06.2026 Выступление Арнаутовой В.А. в рамках участия во Всероссийском конкурсе школьных музеев «Музейная практика по направлению «Просветительское мероприятие» (г. Москва)», представлен опыт реализации курса для 8-классников «Музейное дело»


	
	

	5
	Публикация в научно-методическом издании «Уральский вестник образования»
	Май-июнь 2025
	-
	Осуществлена только подготовка статьи
	Занятость авторов на ГИА
	

	6
	Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП

	В течение учебного года
	В течение учебного года
	22 июня 2026 г. – очное представление музейной практики  «Создание общешкольной экспозиции» (в рамках нового направления проекта «Экология выбора» «Музейное дело») на Всероссийском конкурсе школьных музеев (Москва). 
Ноябрь 2025 – участие педагога – психолога Закревской О.В. в Региональном конкурсе «Развиваем таланты» (представление реализуемой программы в номинации «Лучшая образовательная программа по развитию способностей обучающихся во внеурочной деятельности» «Найди себя» для проекта «Экология выбора»).
	
	

	7
	Мероприятия (события), организатором которых выступает РИП (муниципальный и межмуниципальный уровень):
 - реализация образовательной программы «Гуманитарии рулят!» (20 часов) для обучающихся Ленинского района г. Екатеринбурга,
 - мастер – класс по вопросу организации предпрофильного обучения для педагогов г. Екатеринбурга,
- реализация  программы ДО г. Екатеринбурга «Психолого-педагогические классы»,
- реализация разработанной программы профильной смены ППК на базе МАОУ «Гимназия № 161» для школ Ленинского района г. Екатеринбурга,
- реализация курса внеурочной деятельности «Педагогический класс» на базе МАОУ «Гимназия № 161» для школ Ленинского района г. Екатеринбурга
	





В течение учебного года
	
	2026  год – весенние каникулы - реализация образовательной программы «Гуманитарии рулят!» (20 часов) для обучающихся Ленинского района г. Екатеринбурга.
Апрель  2026 - мастер – класс по вопросу организации предпрофильного обучения для педагогов г. Екатеринбурга (организация психолого-педагогических классов)
Апрель 2026 год – проведение дня студента на базе МАОУ «Гимназия № 161» для студентов СОПК (с частью мастер-классов по профессиональной ориентации школьников)
Январь – май 2026 – организация участия школьников в «Образовательном туре проекта «ППК» (г. Екатеринбург)
Сентябрь – ноябрь 2026 г. - реализация курса внеурочной деятельности «Педагогический класс» на базе МАОУ «Гимназия № 161» для школ Ленинского района г. Екатеринбурга как модуля программы ППК для ОО Ленинского района г. Екатеринбурга

	
	

	8
	Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» (проведение стажировки по теме РИП)
	В течение учебного года
	-
	-
	Не нашли тему, соответствующую проекту
	Участвовали в программе КПК кафедры профессионального образования ИРО Свердловской области, представляли опыт деятельности МАОУ гимназии № 161 по проблемам профориентации и самоопределения обучающихся уровня ООО.

	9
	Представление инновационного продукта РИП на РУМО и получение грифа «Рекомендовано РУМО» (не менее 1 материала в год)
	Сентябрь – ноябрь 2026
	Сентябрь – ноябрь 2026
	Готовятся методические рекомендации
	
	

	11
	Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки (не менее 1 в год)
	В течение учебного года
	В течение учебного года
	Информация помещается в группе ВК, MAX «МАОУ «Гимназия № 161»
	
	






3. Продукты инновационного проекта
	№ 
	Наименование продукта инновационного проекта
	Сведения об использовании продукта инновационного проекта

	1
	Модель интеграции общего и дополнительного образования в ОО
	1. Созданная модель реализуется для решения задач проекта «Экология выбора»
2. Внесены изменения в модель в 2026 г.: добавлены курсы внеурочной деятельности, связанные с профориентацией, изменены партнеры (частично),  

	2
	Программы дополнительного образования на основе сетевого взаимодействия
	1. «Основы ГИС», «Основы VR» (ДТП «Кванториум» с частью проектной деятельности в ОО)
2. «Основы моделирования в БЛЕНДЕР» (ДТП «Кванториум» с частью проектной деятельности в ОО)
3. «Предпринимательский класс» (УрГЭУ, на базе МАОУ гимназии № 161)
4. «Ораторское  искусство» (на базе МАОУ «Гимназия № 161»)
5. «Музейное дело» в партнерстве с МИИ
6. «Аналитика данных», «Проект с использованием ИИ» (совместно с Колледжем ИТ, г. Екатеринбург,  ) и др.

	3
	Модель профориентационного пространства для обучающихся 8 классов в ОО
	1. Созданная модель реализуется для решения задач проекта «Экология выбора»
2. Модель была представлена на Всероссийском конкурсе «Национальная премия «Россия – мои горизонты» - 2024» (выход в финал (78 проектов из 3500)
3. Модель была представлена на НПК «Работа по ФООП: успехи и проблемы» (организатор – Институт содержания и методов обучения, г. Москва), Тема выступления: «Миссия ФООП: уникальность современной школы в едином образовательно м пространстве», Белоцерковская А.Р., Арнаутова В.А., Кумина О.В. (14 ноября 2024) и др. площадках.    В данный момент (сентябрь 2026 г.) модель наполняется новым содержанием в части курсов внеурочной деятельности и профориентационных событий, но по структуре и технологии реализации остается прежней.

	4
	Разработаны педагогами МАОУ гимназии № 161 3 новые курса внеурочной деятельности для восьмиклассников профориентационной направленности (для гуманитарного направления)
	До 2026 г. - программы внеурочной деятельности «Я психолог», «История человечества через историю искусства», «Английский театр»
В 2026 г. –  + программы «Музейное дело», «Найди себя», «Коммуникационные навыки на английском», «Педагогический класс»

	
	Разработан педагогами МАОУ гимназии № 161 курс внеурочной деятельности «Педагогический класс» на базе МАОУ «Гимназия № 161» для школ Ленинского района г. Екатеринбурга как модуля программы ППК для ОО Ленинского района г. Екатеринбурга

	Программа внеурочной деятельности для сетевого взаимодействия школ Ленинского района г. Екатеринбурга «Педагогический класс» (16 часов) будет реализовываться в сентябре – ноябре 2026 года

	
	Разработан педагогом МАОУ гимназии № 161 курс внеурочной деятельности «Музейное дело»
	Программа внеурочной деятельности «Музейное дело» будет реализовываться в сентябре – мае 2026 – 2027 гг.

	5
	Разработана технология организации предпрофильного обучения для восьмиклассников с учетом их выбора
	Применяется в ОО ежегодно








4. Аналитическая часть

        Анализируя итоги реализации проекта в 2024 – 2026 уч. гг., можно утверждать, что полученные результаты соответствуют представленной заявке.
        В 2025 – 2026 учебном году реализовывался основной этап проекта. Среди результатов, которые были запланированы в проекте и достигнуты педагогическим коллективом, можно назвать следующие:
Заключены новые договоры о реализации программ внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия, о сотрудничестве с социальными партнерами.
Проведено анкетирование обучающихся и родителей по вопросам организации процесса реализации проекта, получены данные о предпочтениях обучающихся в процессе профориентации
Осуществлено профориентационное тестирование на основе программы Г. Резапкиной «Диагностика предметных интересов, самооценки ведущего типа мышления  профессиональной направленности детей с последующими индивидуальными консультациями педагога-психолога (диагностики «Профиль» (модификация теста интересов А.Е.Голомштока), «Опросник профессиональных склонностей» Л Йовайши, «Опросник типа мышления» Е.Ю. Бруннер).
 Организованы группы для освоения курсов внеурочной деятельности, проектные группы, создание расписания занятий, образовательных событий, практических занятий. Увеличение численности 8х классов (до 4) не помешало включить в проект практически всех обучающихся за счет увеличения курсов внеурочной деятельности и профориентационных событий и мероприятий.
Реализованы программы внеурочной деятельности по направлениям в гимназии или на базе партнеров («Я психолог», «История человечества через историю искусства», «Английский театр» (гуманитарное направление, реализуются педагогами гимназии); две программы по 32 часа «Основы ГИС», «Основы VR») (технологическое направление, реализуемое на основе сетевого взаимодействия с   «Кванториум»), «Предпринимательский класс» (социально-экономическое направление, реализуется через участие в совместном проекте Свердловского областного Союза промышленников, предпринимателей, группы компаний «PRO» и Уральского государственного экономического университета), «Ораторское  искусство» (преподаватель по договору с ДК «Искатель»).
Посещено не менее 3 экскурсий на предприятия г. Екатеринбурга в учебном году каждым участником программы.
Созданы участниками проекта 3 интервью с родителями.
Организовано публичное представление проектов обучающихся по выбранному направлению на различных уровнях, участие в проектной деятельности с фокусом на профориентационную и социально значимую деятельность не менее 60 % участников проекта.
Обучено 2 педагога на КПК по проблематике организации профориентационного процесса в ОО, созданы материалы по вопросам самореализации обучающихся совместно с участниками сетевого взаимодействия (УрГЭУ).
          Создана рабочая группа педагогов с высоким уровнем мотивации для  реализации проекта, сообщество  партнеров для обеспечения на уровне ООО процесса  профориентации и предпрофильной подготовки  в соответствии с потребностями, индивидуальными социальными инициативами, профессиональными предпочтениями обучающихся. Важным считаем создание новых курсов внеурочной деятельности основного общего образования, сетевых образовательных программ основного общего образования,  сетевого учебного плана. Разработаны критерии эффективности реализации модели профессионального самоопределения для обучающихся 8 классов.
      
        Контроль за реализацией проекта, качеством реализации, результатами осуществляется на основе определенных критериев и показателей.  На 1 сентября 2026 года  получены следующие данные: 
	Задачи проекта
	Критерии 
	Показатели
	Измерение, инструментарий

	Обеспечить разнообразие форм взаимодействия школьников с профессиональным сообществом города

	Расширение партнерских отношений 
для предоставления возможности удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся
 
	· Количество направлений сетевого взаимодействия ОО и партнеров (не менее 3)

· Количество социальных партнеров  (не менее 7)

· Количество образовательных партнеров  (не менее 3)

· 

· Реализация сетевых (партнерских)  программ на основе деятельностного подхода
	С 3 программ в 2024 оду до 7 используемых в проекте программ в 2026
Постоянных партнеров - 5

Количество партнеров - 5

Все сетевые (партнерские)  программы реализуются  на основе деятельностного подхода

	Предоставить возможности для психолого-педагогического сопровождения процесса профориентации
	 Определение уровня  готовности к выбору профессии

Наличие навыка рефлексии, приобретенный обучающимися

Уровень сформированности навыков проектной деятельности






 

	· Реализованные индивидуальные  образовательные траектории профессиональной ориентации обучающихся (количество человек, реализовавших траекторию – не менее 80 % от общего числа обучающихся  8 классов)
· Количество социальных практик
· Уровень готовности к профессиональному выбору
· Самоанализ обучающихся (в виде эссе или ответов на вопросы)
· Оценка проектной деятельности обучающихся (самостоятельное приобретение знаний и решение проблем, знание предмета, регулятивные действия, коммуникация)
,
	Количество человек, реализовавших траекторию – 91 % общего числа обучающихся  8 классов
Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой 
Эссе (май 2026)
Анкетирование (сентябрь 2026)
Заключение об уровне сформированности навыков проектной деятельности членами жюри на защите проекта в 8 и 9 классах на мероприятиях различного уровня

	Создать педагогическую команду для профориентационной деятельности на основе сетевого взаимодействия
	Участие педагогов
в процессе профессиональной ориентации  
	· Участие педагогов в разработке и реализации образовательных  программ  и социальных практик  в рамках сетевого взаимодействия  (не менее 5 программ)

· Доля педагогов, активно участвующих в реализации сетевого взаимодействия  (не менее 25 % от работающих на уровне ООО)





· Доля педагогов, представляющих собственный опыт участия в сетевом взаимодействии (не менее 15 % от имеющих опыт)

· Разнообразие направлений сетевого взаимодействия, в которых участвуют педагоги, тем, проблем, методик в представлении опыта 


	
Количество программ - 5


Количественный анализ по показателям, описывающим «активное участие» показывает 17 % от работающих на уровне ООО


6 %




Аналитическая записка 

	Найти новые формы коммуникативного пространства для обучающихся, родителей, работодателей, педагогов школы, сузов и вузов.

	Участие родителей
в процессе профессиональной ориентации  обучающихся

Участие работодателей в процессе профессиональной ориентации  обучающихся



	Количество медиапродуктов проекта медиацентра «Профессии наших родителей»
Востребованность медиапродуктов проекта медиацентра «Профессии наших родителей»
у пользователей

Востребованность у обучающихся экскурсий на предприятия и в организации города
	

4 за 2025 год, 3 за 2026

Число просмотров - 1054

Количественный анализ: в среднем организованные экскурсии посещают до 90 % восьмиклассников
Отзывы
Видеоотчеты



       Таким образом, можно утверждать, что достигнуты большинство запланированных показателей, необходимо обратить внимание на достижение результатов по критериям «Доля педагогов, активно участвующих в реализации сетевого взаимодействия  (не менее 25 % от работающих на уровне ООО»), «Доля педагогов, представляющих собственный опыт участия в сетевом взаимодействии (не менее 15 % от имеющих опыт)».
         Проект «Экология выбора» (создание профориентационной среды для восьмиклассников) позволил реорганизовать профильное обучение на уровне СОО: открыть предпрофессиональный класс, открыть четвертый профиль (естественнонаучный), заключить новые договора о сетевом взаимодействии.



