УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 64

____________Н.Н.Бурляева

«22»мая 2024г

Цели, задачи и основная идея инновационного проекта

Тема проекта «Формы, механизмы и технологии организации образования, направленного для создания условий успешности каждого ребенка».

Цель проекта – создание в образовательной организации дружелюбной образовательной среды, учитывающей индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка и обеспечивающей каждому обучающемуся возможности достижения успеха в значимой для него деятельности.

Задачи проекта:

- Актуализировать понятие «дружелюбная образовательная среда» и сформировать у учителей, родителей, обучающихся устойчивое позитивное отношение к данному понятию, осознание его взаимосвязанности с понятием успешности.

- Сформировать в образовательной организации систему деятельности, направленной на создание дружелюбной среды, способствующей достижению успеха каждым ребенком.

- Внедрить в повседневную профессиональную деятельность педагогических работников образовательной организации эффективные формы, методы, технологии работы, способствующие успешности каждого ребенка.

- Обеспечить методическую поддержку непрерывного профессионального роста педагогов, нацеленных на создание дружелюбной образовательной среды и условий, обеспечивающих успешность обучающихся.

План реализации инновационного проекта

Календарный план реализации проекта («дорожная карта»)

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов / образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (организационно-подготовительный) |  |  |  |
| 1 | Презентация проектной идеи учредителю, педагогическому коллективу, определение ответственных за реализацию проекта | до 30.06.2024 | Создана рабочая группа проекта, согласована дорожная карта, определены контрольные точки, уточнены показатели эффективности |
| 2 | Включение проекта в Программу развития МАОУ СОШ № 64 на 2024-2027 годы, согласование Программы с учредителем, защита | до 17.08.2024 | Утверждение изменений Программы развития МАОУ СОШ № 64 на 2024-2027 годы |
| 3 | Разработка паспорта проекта и паспортов подпроектов (подпрограмм), подготовка информационно-методических материалов, инструментария для мониторинга | до 31.08.2024 | Готов к утверждению паспорт проекта, подготовлены необходимые для реализации материалы |
| 4 | Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии МАОУ СОШ № 64 с социальными партнерами на 2024/2025 учебный год | до 31.08.2024 | Подписаны соглашения, согласованы планы (графики) совместной деятельности на 2024/2025 учебный год |
| 5 | Диагностика обучающихся, анкетирование родителей, педагогов | до 30.09.2024 | Определена целевая аудитория проекта, скорректированы значения показателей эффективности |
| 6 | Актуализация информации о состоянии образовательной среды и удовлетворенности участников образовательных отношений на старте реализации проекта (анализ образовательных результатов за 2023/2024 учебный год, анализ результатов анкетирования) | до 31.10.2024 | Информационно-аналитические справки по направлениям деятельности школы |
| 7 | Запуск проекта в реализацию | 01.10.2024 | Приказы об утверждении Программы развития, об утверждении Паспортов проекта (подпроектов), об утверждении планов совместной деятельности, о составе рабочей группы по реализации проекта в 2024/2025 учебном году |
| 2 этап (внедренческий) |  |  |  |
| 1 | Планирование деятельности рабочей группы проекта, представление планов работы учителям, родителям, учащимся | до 31.10.2024 | Утверждены планы работы школы с учащимися, родителями, план методической работы |
| 2 | Реализация мероприятий в соответствии с планами работы по направлениям: - освоение и развитие системы критериального оценивания; - развитие наставничества (освоение реверсивного наставничества по модели «учитель-учитель», наставничества по модели «учитель-ученик», «ученик-ученик»). | 01.11.2024 – 31.12.2026 | Достигнуты результаты в соответствии с показателями эффективности |
| 3 | Подведение промежуточных итогов реализации проекта (анализ образовательных результатов за 2024/2025 учебный год, анкетирование обучающихся, родителей, педагогов, диагностика обучающихся) | 20.04.2025 20.04.2026 | Отчеты о результатах самообследования МАОУ СОШ № 64 за 2024 год, 2025 год |
| 4 | Корректировка деятельности по реализации проекта (при необходимости – в зависимости от достигнутых результатов) | до 30.06.2025 до 30.06.2026 | Скорректированы планы работы МАОУ СОШ № 64 по различным направлениям деятельности |
| 3 этап (результативно-обобщающий) |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов реализации проекта (анализ результатов деятельности МАОУ СОШ № 64 за 2025 год, анкетирование обучающихся, родителей, педагогов) | 20.04.2027 | Отчет о результатах самообследования МАОУ СОШ № 64 за 2026 год |
| 2 | Постановка целей, задач развития, стратегическое планирование работы МАОУ СОШ № 64 на 2027-2030 годы | 31.08.2027 | Программа развития МАОУ СОШ № 64 на 2027-2030 годы |
| 3 | Обобщение и транслирование опыта работы по созданию дружелюбной среды в профессиональном педагогическом сообществе | 2025-2027 годы | В соответствии с форматом мероприятий, в рамках которых осуществляется транслирование опыта |