Календарный план реализации инновационного проекта (программы) 2024-2025

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка отчета о деятельности РИП | Сентябрь 2024 | октябрь 2024 | Отчет о деятельности РИП 2023-2024 |  |  |
| 2 | Разработка плана реализации мероприятий деятельности РИП | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | План мероприятий по реализации программы РИП |  |  |
| 3 | Корректировка основных образовательных программ на основе ФОП | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Отредактированные основные образовательные программы |  |  |
| 4 | Реализация программы развития гимназии в контексте Концепции школы Минпросвещения | Сентябрь 2024 | Июнь 2025 | Программа развития 2024-2028 |  |  |
| 5. | Обеспечение высокого качества гимназического образования | Сентябрь 2024 | июнь 2025 | Итоговая аттестация выпускников Аналитическая записка |  |  |
| 6. | Развитие профессиональной компетентности учителей | Сентябрь 2024 | Май 2025 | Аттестация учителей в условиях новых форм Повышение квалификации |  |  |
| 7 | Развитие содержания основного общего и среднего общего образования с учетом программы РИП | Сентябрь 2024 | май 2025 | Комплекс рабочих программ Цикл лекций ученых РАН |  | Рабочие программы естественно-научной и технической направленности |
| 8 | Организация деятельности по реализации проекта «Гимназия –базовая школа РАН» | Сентябрь 2024 | май 2025 | Отчет о результатах реализации проекта |  | Отчет о реализации проекта |
| 9 | Организация итоговой аттестации в форме защиты индивидуальных проектов | Март 2025 | Апрель 2025 | Результаты итоговой аттестации по защите индивидуальных проектов |  | Итоговая справка о защите индивидуальных проектов |
| 10 | Обеспечение участия гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников, научных конференциях | Сентябрь 2024 | март 2025 | Анализ практики участия во ВСОШ Аналитическая справка |  |  |
| 11 | Организация курса лекций для учащихся старших классов по актуальным проблемам естественных и технических наук | Октябрь 2024 | Апрель 2025 | По плану деятельности УРО РАН |  |  |
| 12 | Организация дополнительного образования на базе технопарка «Кванториум» | сентябрь 2024 | май 2025 | План работы Учебный план Набор групп |  |  |
| 13 | Организация профориентационной работы в школе | Сентябрь 2024 | май 2025 | Информирование о мероприятиях профориентационной работ |  | https://xn--c1atgl.xn--p1ai/prof/1262-24-25-plan-proforientatsionnoj-raboty-na-2024-2025-uchebnyj-god |
| 14 | Подготовка итогового отчета о деятельности РИП | Сентябрь 2025 | сентябрь 2025 | Итоговый отчет о деятельности РИП 2020-2025 |  |  |
| 15 | Организация и подготовка в соревнования по робототехнике | Октябрь 2024 | май 2025 | План работы технопарка «Кванториум» |  |  |
| 16. | Изучение литературы и подготовка модели опережающего образования | Октябрь 2024 | Май 2025 | Отчет о деятельности РИП |  |  |
| 17. | Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов города | По отдельному плану |  | Фрагмент отчета |  |  |
| 18. | Организация и проведение профессиональных проб | Октябрь 2024 | Май 2025 | По плану профориентационной работы |  |  |
| 19. | Анализ практики самоопределения выпускников гимназии | Июнь 2025 |  | Отчет |  |  |
| 20. | Подготовка отчета о деятельности РИП | Июнь 2025 | Сентябрь 2025 | Отчет |  |  |