| СОГЛАСОВАНО Директор МБОУ СОШ № 75 ГО «Город Лесной» _________________ Т.А. Могиленских «____»_______________2025 г. | СОГЛАСОВАНО И.о. ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО» _________________ И.К. Подоляко «____» _______________2025 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

работы региональной инновационной площадки по направлению «Формы непрерывного профессионального развития педагогов и методической работы» на 2024-2025 учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75»

«НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ»

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее направление |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация состава рабочих групп по структурным компонентам проекта | Сентябрь 2025 | Приказ об утверждении членов рабочей группы и назначении руководителя деятельностью инновационной площадки | Директор (Могиленских Т.А.) |
| 2. | Разработка и утверждение Плана работы РИП на 2025-2026 учебный год | Октябрь 2025 | Разработан и утвержден План работы РИП на 2025-2026 учебный год | Директор (Могиленских Т.А.), заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 3. | Размещение материалов о деятельности РИП на тематической странице сайта образовательной организации (https://75lesnoy.uralschool.ru/?section_id=248) | В течение всего периода реализации проекта | На тематической странице сайта систематически публикуется актуальная информация о деятельности РИП | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 4. | Размещение материалов о деятельности РИП на странице площадки на сайте ИРО (https://rnp.irro.ru/projects_education/20589/) | В течение всего периода реализации проекта | Систематически публикуется актуальная информация о деятельности РИП | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 5. | Освещение деятельности РИП в городских СМИ: телеканал Спектр-МАИ, газета «Вестник» | Декабрь 2025 | Опубликован сюжет о деятельности РИП на телеканале Спектр-МАИ, статья в газете «Вестник» | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 6. | Публикация по теме проекта РИП в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» ИРО | В течение всего периода реализации проекта | Опубликована статья в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 7. | Участие в работе образовательной смены «НеАкадемия» | Ноябрь 2025 | Реализован обмен опытом, нетворкинг | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 8. | Участие в мероприятиях, организуемых партнерами ИРО в рамках реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве | В течение всего периода реализации проекта | Представлен доклад о направлениях деятельности РИП | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 9. | Участие в конференции с РИП | Согласно графику конференций | Выступление с докладом на конференции | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 10. | Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП | В течение всего периода реализации проекта | РИП принимает участие в образовательных событиях (вебинары, семинары, конференции) | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 11. | Публикации в рамках работы региональной сетевой методической службы «Педсовет66» | В течение всего периода реализации проекта | На интернет странице https://pedsovet66.irro.ru/ опубликованы материалы работы РИП | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 12. | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности (не менее 1 мероприятия регионального уровня в году): - Областное Августовское педагогическое совещание (секция); | Сентябрь 2025 | Проведено мероприятие, мастер-класс, состоялся обмен опытом | Заместитель директора (Карпова Н.А.) |
| Направление «Траектория развития: профессиональное становление молодого педагога» |  |  |  |  |
| 13. | Выявление профессиональных дефицитов молодых (вновь принятых) педагогов | Сентябрь 2025 | Реализовано анкетирование, собеседование и иные формы работы, выявлены дефициты (затруднения педагогов) | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 14. | Формирование наставнических пар, создание и утверждение индивидуальных планов профессионального развития | Сентябрь-октябрь 2025 | Сформированы наставнические пары, изданы приказы, утверждены индивидуальные планы профессионального развития | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 15. | Планирование и утверждение деятельности творческих мастерских, планов открытых уроков | Октябрь 2025 | Сформированы планы деятельности методических мастерских, согласованы и запланированы открытые уроки | Заместитель директора (Якушев А.В.), руководители ШМО |
| 16. | Реализация планов деятельности методических мастерских | В течение всего периода реализации проекта | Работой методических мастерских охвачены 100% наставляемых | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 17. | Реализация планов проведения открытых уроков | В течение всего периода реализации проекта | Проведены открытые уроки наставников и наставляемых | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 18. | Сопровождение участие наставнических пар и (или) наставляемых в профессиональных конкурсах педагогического мастерства | В течение всего периода реализации проекта | Наставнические пары (наставляемые) приняли участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства | Заместитель директора (Якушев А.В., Карпова Н.А.) |
| 19. | Проведение методического совета «Реализация целевой модели наставничества в 2025-2026 учебном году. Итоги и перспектива» | Май 2026 | На методическом совете прошло обсуждение работы наставнических пар, отражен опыт работы, определены перспективы работы по направлению | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 20. | Мониторинг профессионального развития наставляемых | Июнь 2026 | Отражены основные успехи и дефициты работы наставнических пар, проведено обсуждение проектов индивидуальных планов профессионального развития на 2025-2026 учебный год | Заместитель директора (Якушев А.В.), наставнические пары |
| 21. | Информирование и сопровождение педагогов, в случае возникновения затруднений | По запросу | Налажена консультационно-разъяснительная работа, в случае затруднений педагоги получают всестороннюю помощь | Заместитель директора (Якушев А.В.), руководители ШМО, наставники |
| Направление «ПрофСреда: от дефицитов к профессионализму» |  |  |  |  |
| 22. | Выявление профессиональных дефицитов педагогов, определение актуальных зон профессионального развития | Сентябрь-октябрь 2025 | Педагоги понимают суть имеющихся профессиональных дефицитов, мотивированы на их ликвидацию | Заместитель директора (Якушев А.В.), руководители ШМО |
| 23. | Создание и утверждение индивидуальных планов профессионального развития для педагогов, имеющих профессиональные дефициты | Октябрь 2025, по запросу | Утверждены индивидуальные планы профессионального развития | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 24. | Изучение и внедрение передового педагогического опыта, практик организации предметного обучения | В течение всего периода реализации проекта, по запросу | Реализовано участие педагогов в мероприятиях, курсах, круглых столах | Заместитель директора (Якушев А.В., Карпова Н.А., Сумарокова Н.А.) |
| 25. | Организация мастер-классов, круглых столов, тематика которых направлена на устранение выявленных профессиональных дефицитов | В течение всего периода реализации проекта, по запросу | Организованы мероприятия, педагоги приняли участие | Заместитель директора (Якушев А.В., Карпова Н.А.) |
| 26. | Сопровождение педагогов в процедуре проведения аттестации | В течение всего периода реализации проекта, по запросу | Педагоги успешно проходят процедуру аттестации, присвоены квалификационные категории | Заместитель директора (Якушев А.В., Карпова Н.А., Сумарокова Н.А.) |
| Направление «Функциональная грамотность учителя: современные вызовы образования» |  |  |  |  |
| 27. | Внедрение современных эффективных образовательных практик, реализующих связь предметных знаний, умений и навыков с функциональной грамотностью | В течение всего периода реализации проекта | Проведение практикумов, методсоветов по темам, связанным с функциональной грамотностью | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 28. | Участие педагогов, обучающихся в конкурсах, мероприятиях, использующих ресурсы центров «Точка Роста», «Уральская инженерная школа» | В течение всего периода реализации проекта | Педагоги и обучающиеся приняли участие (приняли участие в разработке) в мероприятиях, организованных на базе центров «Точка Роста», «Уральская инженерная школа» | Заместитель директора (Якушев А.В.) |
| 29. | Реализация внеурочного курса «Функциональная грамотность» в 1-8 классах | В течение всего периода реализации проекта | Внеурочный курс «Функциональная грамотность» внесен в учебный план, охват обучающихся 1-8 классов внеурочным курсом составляет 100% | Заместитель директора (Домнина Н.В.) |
| 30. | Проведение мастер-классов, иных мероприятий для педагогов, направленных на освоение технологий формирования функциональной грамотности у обучающихся | По запросу | Проведены мастер классы, иные мероприятия | Заместитель директора (Якушев А.В.) |