| Отчет о деятельности региональной инновационной площадки за 2025-2026 учебный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов | Отметка о выполнении |
| 1 этап |  |  |  |  |
| 1 | Совещание рабочей группы проекта | 2025, август, ГБОУ СО «ЕШИ» | Приказ о создании рабочих групп по практикам сопровождения Утверждение плана реализации проекта | Протокол педагогического совета от 28.08.2025 № 1 Приказ от 02.09.2025 № 01.10/38 Прокол совещания рабочей группы от 02.09.2025 № 1. |
| 2 | Совещание рабочих групп по практикам сопровождения | 2025, ноябрь, ГБОУ СО «ЕШИ» | Модели психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогического сопровождения, родительского клуба | Прокол совещания рабочей группы от 12.11.2025 № 2. |
| 3 | Освещение мероприятий | 2025, 2026 ГБОУ СО «ЕШИ» | Посты на сайте и на странице школы ВКонтакте | ekbinternat12.uralschool.ru https://vk.com/ekbinternat12 |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 1 | Родительские клубы | По плану, 2025-2026, ГБОУ СО «ЕШИ» | Оформление успешных практик в методические рекомендации Открытые мероприятия | О мероприятиях родительского клуба на странице ВКонтакте https://vk.ru/ekbinternat12 ГБОУ СО «ЕШИ № 12» |
| 2 | Психолого-педагогические консилиумы | По плану, 2025-2026, ГБОУ СО «ЕШИ» | Оформление успешных практик в методические рекомендации Открытые мероприятия | Методические рекомендации размещены на странице РИП Свердловской области. https://rnp.irro.ru/projects_education/20547/ |
| 3 | Психолого-педагогическое сопровождение | По плану, 2025-2026, ГБОУ СО «ЕШИ» | Оформление успешных практик в методические рекомендации Открытые мероприятия | Методические рекомендации «Психолого-педагогическое сопровождение социально-трудовой адаптации обучающихся с нарушением интеллекта» размещены на странице РИП Свердловской области. https://rnp.irro.ru/projects_education/20547/ |
| 4 | Педагогический совет | 2025, ноябрь, ГБОУ СО «ЕШИ» | Представление моделей психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогического сопровождения, родительского клуба на педагогическом совете | Протокол педагогического совета от 15 ноября 2025 № 3. |
| 5 | Конференция по РИП (с участием общеобразовательных школ) | 2024, 2025, 2026, декабрь, май, ИРО СО | Представление опыта реализации моделей психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогического сопровождения, родительского клуба |  |
| 6 | Участие в научно-практических конференциях (с участием общеобразовательных школ) | 2024, 2025, 2026, ИРО, УрГПУ и др. | Доклады и публикации успешных практик психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогического сопровождения, родительского клуба | XXI Международная научно-практическая конференция «Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза» имени профессора В.В. Коркунова, УрГПУ, 2026г. Максимова Мария Олеговна, учитель ГБОУ СО «ЕШИ № 12», примеры заданий для итоговой аттестации обучающихся с нарушением интеллекта (вариант1) Коноваленко Виолетта Александровна, учитель ГБОУ СО «ЕШИ № 12», магистрант 2 года обучения ИСО УрГПУ «Технологии социально-бытовой адаптации обучающихся с нарушением интеллекта (2 вариант)» Сысоева Светлана Александровна, учитель-логопед ГБОУ СО «ЕШИ № 12» «Визуальное расписание на логопедических занятиях с обучающимися с нарушением интеллекта» |
| 7 | Публикация методических рекомендаций | По плану, 2024-2026 | Публикация в научных изданиях успешных практик в методических рекомендаций успешных практик организации и проведения психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогического сопровождения, родительского клуба | - eLIBRARY ID: 82790551 Зак Г. Г. К вопросу о комплексной оценке предметных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 1) обучающимися с нарушением интеллекта: научно-теоретический аспект / Г. Г. Зак, М. О. Максимова // Специальное образование. – 2025. – № 2(78). – С. 63-76. – EDN BWTAPQ. (статья ВАК) - eLIBRARY ID: 90485398 Максимова М. О. Внедрение здоровьесберегающей технологии «Фитбол-гимнастики» на уроках адаптивной физической культуры для детей с интеллектуальными нарушениями вариант 9.2 (5-9 класс) / М. О. Максимова, О. Г. Токарева // Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза : Материалы XX Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию научной школы В.В. Коркунова и 95-летию УрГПУ, Екатеринбург, 24–25 апреля 2025 года. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2025. – С. 533-541. – EDN FKRCJY. (статья РИНЦ) - eLIBRARY ID: 90485392 Максимова М. О. Танцевально-двигательная терапия как средство коррекции вторичных отклонений у детей с интеллектуальными нарушениями / М. О. Максимова, Ю. В. Старикова // Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза : Материалы XX Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию научной школы В.В. Коркунова и 95-летию УрГПУ, Екатеринбург, 24–25 апреля 2025 года. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2025. – С. 526-532. – EDN PGIISE. (статья РИНЦ) - eLIBRARY ID: 82461576 Харланова, А. Г. Формирование осознанного чтения на основе развития лексического строя речи у младших школьников с нарушением интеллекта в условиях школы и семьи / А. Г. Харланова, А. А. Шабалина // Семья особого ребенка в фокусе внимания педагогов-дефектологов : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Института специального образования УрГПУ, Екатеринбург, 14–15 ноября 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2025. – С. 549-554. – EDN EPBQTN (статья РИНЦ) |
| 8 | Информирование участников образовательных отношений и педагогическое сообщество | По плану, ГБОУ СО «ЕШИ» | Посты на сайте и на странице школы ВКонтакте Публикация успешных практик в методических рекомендаций успешных практик организации и проведения психолого-педагогического консилиума, психолого-педагогического сопровождения, родительского клуба | https://ekbinternat12.uralschool.ru/ https://www.irro.ru/contests/cont-for-teach/border/itogi-2025.php https://vk.com/ekbinternat12 https://vk.com/wall-12417004_7714 |
| 9 | Совещания рабочих групп по практикам сопровождения | По плану, ГБОУ СО «ЕШИ» | Руководство проектом, корректировка планов, отчетность | Проколы совещаний рабочей группы от 02.09.2025 № 1, от 12.11.2025 № 2, от 15.01.2026 № 3, от 26.03.2026 № 4, от 28.05.2026 № 5. |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 2 | Совещание рабочих групп по практикам сопровождения | 2026, май, ГБОУ СО «ЕШИ» | Подведение итогов. | Прокол совещания рабочей группы от 28.05.2026 № 5. |
|  | Руководитель организации: |  |  | и.о. директора Старостина М.В. |
|  | Руководитель проекта: |  |  | Максимова М.О. |