Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»

ГО г.Лесной Свердловской области.

План реализации инновационного проекта

| № п/п | Содержание | Сроки реализации | Конечная продукция (результаты) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Установочно-мотивационный (целеполагание) |  |  |  |
| 1. | Создание программы работы в рамках проекта | Апрель-июнь 2024 | Образовательный проект |
| 2. | Разработка инструментария для проведения исследования в образовательных организациях города запроса потребителей образовательных услуг в области формирования мотивации обучающихся на инженерные специальности на основе реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Май - август 2024 | Пакет диагностических методик |
| 3. | Проведение исследования | Сентябрь 2024 | Бланки методик |
| 4. | Обработка и анализ результатов | Сентябрь – октябрь 2024 | Сформированы группы обучающихся по лабораториям |
| 5. | Создание творческих методических лабораторий педагогов по разработке инструментария проекта | Октябрь – декабрь 2024 | Разработан инструментарий проекта |
| 6. | Разработка инструментария для проведения исследования сформированности мотивации выпускников школы на инженерные специальности |  |  |
| 7. | Создание программы работы школы по реализации проекта. | Май 2025 | Программа развития сформирована |
| 8. | Знакомство с опытом работы других общеобразовательных организаций по теме проекта | В течение всего периода | Сертификаты и материалы |
| - Проектный (разработка модели) |  |  |  |
| 1. | Обучение педагогов. Освоение педагогами нового оборудования. | Январь-декабрь 2025 | Пройдены курсы повышения квалификации. Оборудование освоено. |
| 2. | Разработка программ углубленного изучения отдельных предметов. Экспертиза | Март - август 2026 | Составлены программы углубленного изучения отдельных предметов |
| 3. | Корректировка учебного плана МАОУ СОШ №76. Экспертиза | Январь - март 2026 | План скорректирован, утвержден |
| 4. | Проектные семинары по разработке концептуальных основ, структуры модели и содержания деятельности по формированию мотивации школьников на инженерные специальности, универсальных учебных действий обучающихся в профессиональном самоопределении школьников на основе индивидуализации профильного обучения в условиях реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Март – май 2026 | Материалы проектных семинаров Рабочий вариант модели |
| 5. | Организационно-деятельностная игра по разработке программы мониторинга формирования мотивации обучающихся на инженерные специальности на основе индивидуализации профильного обучения в условиях реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Апрель 2026 | Материалы организационно-деятельностной игры Макет программы мониторинга формирования мотивации обучающихся на инженерные специальности |
| 6. | Круглый стол по разработке критериев и показателей эффективности реализации модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Май 2026 | Критерии и показатели эффективности реализации модели |
| 7. | Работа проектных групп по разработке программного обеспечения функционирования модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе, с использование программ дистанционного обучения | В течение этапа реализации | Рабочие варианты программного обеспечения функционирования модели |
| 8. | Разработка структуры и содержания рабочего варианта методических рекомендаций по функционированию модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Май - июнь 2026 | Рабочий вариант методических рекомендаций по функционированию модели |
| 9. | Экспертиза рабочего варианта модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и методических рекомендаций по её реализации | Август 2026 | Экспертное заключение |
| 10. | Презентация рабочего варианта модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на муниципальном и региональном уровнях | Август – декабрь 2026 | Материалы презентации модели |
| 11. | Проведение ремонтных работ в кабинетах - территориях функционирования профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Июль – август 2026 | Проведен комплекс необходимых ремонтных работ |
| 12. | Комплектование кабинетов необходимым учебным оборудованием. Установка нового оборудования. | В течение всего этапа | Кабинеты и лаборатории укомплектованы. |
| 13. | Разработка учебно-методического комплекта, обеспечивающего внедрение и тиражирование модели деятельности | В течение всего этапа | Созданы УМК лабораторий |
| 14. | Разработка регламентов обеспечения и поддержки инновационной проектно-конструкторской и экспериментально-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Март-август 2026 | Регламенты разработаны |
| 15. | Заключение договоров на сетевое взаимодействие с социальными партнерами | Март-август 2026 | Договоры заключены |
| 3.Практико-ориентированный (реализация модели и контроль) |  |  |  |
| 1. | Заседания методического совета и мобильных творческих групп по проектированию педагогического процесса в условиях реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» с учетом планируемых образовательных результатов, в том числе ФГОС | Август 2026 | Протоколы заседаний методического совета, мобильных творческих групп и материалы к нему. |
| 2. | Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сентябрь 2026 - май 2028 | Динамика формирования мотивации обучающихся на инженерные специальности Методические рекомендации по реализации программы |
| 3. | Реализация дополнительных образовательных программ в рамках учебного плана МАОУ СОШ №76 | В течение этапа реализации | УМК учебных дисциплин и междисциплинарных курсов |
| 4. | Мастер-классы, дискуссионные площадки, педагогические мастерские, вебинары и др. участников инновационной деятельности | В течение реализации модели | Медиатека материалов |
| 5. | Анализ результативности реализации программ реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Июнь 2026, 2027, 2028 | Аналитические выводы по результативности реализации программы |
| 6. | Мастер-классы, сессии, учебные лаборатории участников проекта | Май 2026, 2027, 2028 | Комплект материалов и их презентация |
| 7. | Проведение мониторинга формирования мотивации обучающихся на инженерные специальности, универсальных учебных действий обучающихся в профессиональном самоопределении в условиях реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в процессе реализации модели | В течение реализации модели | База данных |
| 8. | Проведение мониторинга эффективности реализации модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Май - июнь 2027, 2028 | Аналитический отчет |
| 10. | Организация коллективных форм отдыха на базе профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Каникулярное время 2026-2028 | Организация тематических каникулярных смен |
| 4.Аналитический |  |  |  |
| 1. | Итоговые семинары, стажировочные мероприятия по корректировке модели на основе результатов мониторинга эффективности деятельности по реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Декабрь 2027-2028 | Материалы семинаров, стажировок |
| 2. | Оформление продуктов инновационной деятельности по реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Январь-май 2028 | Итоговая модель реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |
| 3. | Презентация модели реализации углубленного изучения отдельных предметов, деятельности профориентационного центра лабораторий коллективного доступа и центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» по формированию мотивации обучающихся на инженерные специальности, универсальных учебных действий школьников педагогами на муниципальном и региональном уровнях | Март-май 2028 | Презентация |