ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

Региональная инновационная площадка «Лестница успеха от детского сада в будущую профессию» по направлению: «Инновационные практики профессионализации личности обучающихся в условиях реализации единой модели профориентации»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 620010, Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 36 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Стукова Светлана Викторовна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки |  |
| Контактный телефон |  |
| Телефон/факс образовательной организации | 8 (343) 258-95-95 (доб.101) |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | https://ethm.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации | ethm2589595@yandex.ru |

Руководитель

образовательной организации 	____________________	 С.В. Стукова

(подпись)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

| N п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финал Регионального Профориентационного Фестиваля «Лестница успеха от детского сада в будущую профессию» сезон 2024 | Сентябрь 2024 | 26.09.2024 | 28 команд |  | https://vk.com/wall-154979833_3738 https://vk.com/wall-154979833_3747 |
|  | Профориентационный Фестиваль «Лестница успеха от детского сада в будущую профессию» (Городской уровень) | Январь 2025 | 23.01.2025 | 165 участников |  | https://vk.com/wall-154979833_4163 |
|  | Турниры по шашкам и шахматам | Январь 2025 |  | 21 участник |  |  |
|  | Клуб юных 3D модельеров. Первая Игра по 3D моделированию | Февраль 2025 | 06.02.2025 | 11 команд |  | https://vk.com/wall-154979833_4240 |
|  | Первые шаги в программирование «IT-гений» | Февраль 2025 | 06.02.2025 | 15 участников |  | https://vk.com/wall-154979833_4240 |
|  | Профориентационный Фестиваль «Лестница успеха от детского сада в будущую профессию» (Городской уровень) | Февраль 2025 | 19.02.2025 | 167 участников |  | https://vk.com/wall-154979833_4294 https://vk.com/wall-154979833_4283 |
|  | Профориентационный технологический конкурс «ИКаРёнок» (Региональный уровень) | 25 февраля 2025 | 25.02.2025 | 34 команды |  | https://vk.com/wall-154979833_4317 |
|  | Первые шаги в программирование «IT-гений» | 7-11 апреля 2025 |  | 60 участников |  | https://vk.com/wall-154979833_4514 |
|  | Конструкторские игры «Первые механизмы» | 8 апреля 2025 |  | 10 команд |  |  |
|  | Профориентационный Фестиваль «Лестница успеха от детского сада в будущую профессию» (Городской уровень) | 15 апреля 2025 |  | 35 участников |  | https://vk.com/wall-154979833_4546 |
|  | Профориентационный Фестиваль «Лестница успеха от детского сада в будущую профессию» (Городской уровень) |  | 22 мая 2025 | 101 участник |  | https://vk.com/wall-154979833_4697 |
|  | «ВДНХ2025: Выставка Достижений Новых Хитов Образования» Свердловская область |  | 15.05.2025 |  |  | https://vk.com/wall-154979833_4662 |

3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

| N п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

5. Прогноз развития образовательной организации.