Отчет  о деятельности

региональной инновационной площади  по направлению

«Развитие воспитательной среды образовательной организации для достижения воспитательного результата»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №163 г. Екатеринбурга

за III-IV квартал 2024 г.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Характеристика результатов | Форма представления результатов (подтверждение) Ссылка на информацию, размещенную на сайте. Без новостной ленты. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы реализации инновационного проекта «Театральная студия «Первый план»: «Применение воспитательных возможностей театральной студии в образовательной среде школы для формирования ценностной ориентации личности и раскрытия её творческого потенциала в живом оффлайн общении» | Май -июнь 2024г. | - Утверждение программы реализации инновационного проекта «Театральная студия «Первый план»: «Применение воспитательных возможностей театральной студии в образовательной среде школы для формирования ценностной ориентации личности и раскрытия её творческого потенциала в живом оффлайн общении»; - включение в список региональных инновационных площадок Свердловской области в 2024 -2025 уч.году. | https://школа163.екатеринбург.рф/?section_id=564 |
| 2. | Информационно-просветительская работа. - Организационное родительское собрание с родителями воспитанников театральной студии. | сентябрь 2024г. | - Информированность субъектов образовательных отношений и общественности о реализации инновационного проекта «Театральная студия «Первый план»: «Применение воспитательных возможностей театральной студии в образовательной среде школы для формирования ценностной ориентации личности и раскрытия её творческого потенциала в живом оффлайн общении». | https://школа163.екатеринбург.рф/?section_id=567 |
| 3. | 3.1. Знакомство с миром театра. - Написание статьи «Театральная студия как средство развития творческого потенциала и формирования духовно-нравственных ценностей школьников». - Посещение Свердловской государственной академической филармонии г. Екатеринбурга - Посещение «Камерного театра», постановка «Станционный смотритель» - Входная диагностика - Организация и участие в концерте, посвящённому Дню учителя | 09.09-31.10.2024г | - Публикация статьи в сборнике материалов информационно-методического дня "Воспитание, социализация и саморазвитие обучающихся в современных условиях в ГАОУ ДПО СО "ИРО" - Формирование эстетического вкуса, музыкальное воспитание. - Анализ того, как актёры на сцене выражают чувства и эмоции. Нахождение ответа на вопрос «Почему обучение в театре способствует улучшению взаимопонимания с миром и другими людьми?» - Анализ входной диагностики, выявление проблемных зон и путей преодоления. - Написание сценария с участием студийцев, выступление студийцев в роли ведущих концерта, участие студийцев в первой театральной постановке. | https://школа163.екатеринбург.рф/?section_id=567 https://школа163.екатеринбург.рф/site/pub?id=1443 https://школа163.екатеринбург.рф/site/pub?id=1440 https://школа163.екатеринбург.рф/?section_id=571 https://школа163.екатеринбург.рф/site/pub?id=1444 |
|  | 3.2. Практические аспекты театральной деятельности Активный репетиционный процесс | 01.11. - 21.02.2025г | - Знакомство с основными видами этюдов, развитие воображения и сценической свободы. | https://школа163.екатеринбург.рф/site/pub?id=1445 |

Соответствует плану.

Соответствует плану.

Указывается формат представления результата и в случае размещения результатов на информационных ресурсах ссылка, где можно с результатом ознакомиться.