Отчет по реализации деятельности РИП МАОУ «Лицей № 21»

за 2025  год

в соответствии с техническим заданием

Ответственный исполнитель:

Сэкэряну Татьяна Димитриевна, заместитель директора,

e-mail: sekeryanu@licey21.su

| п/п | Перечень обязательных заданий реализации деятельности РИП | Реализовано | Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки | Спланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Размещение материалов на портале «Региональные инновационные площадки Свердловской области» | Страница ОО на портале РИП Свердловской области | https://rnp.irro.ru/personal/ | Оформление страницы ОО на обновленном портале РИП (до 03.09.2025г.) |
| 2 | Наличие вкладки РИП на сайте своей организации и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания | Видеовизитка Центра Вкладка РИП на сайте МАОУ «Лицей № 21» | https://disk.yandex.ru/d/QC6J7CnL3Xv6qQ https://licey21.uralschool.ru/?section_id=9 | Публикация актуальной информации о деятельности ОО в качестве РИП |
| 3 | Публикации (статьи, методические разработки, сборники, монографии и пр.), отражающие опыт работы региональной инновационной площадки по направлению деятельности за 2025 год | - РИНЦ №2, март 2025 г. УДК 372.891: 37.026.9 Статья «Творческая активность обучающихся как средство развития учебной мотивации и креативности на уроках географии». Автор: Власова Ирина Сергеевна, учитель географии - РИНЦ №2, март 2025 г. УДК 372.891: 37.026.9 Статья «Исторический квест как способ формирования патриотического сознания» Авторы: Портнова Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания и Торопова Анастасия Александровна, учитель истории и обществознания - Практики развития личностного потенциала: учебно-методическое пособие. Выпуск 2/сост. А.Н.Иоффе, Т.Н. Ермакова. М.: ООО «А-Приор», 2025. 399 с. Статья «Фестиваль эффективной коммуникации». Авторы: Л.Н.Демакова (директор МАОУ «Лицей № 21»), В.В.Носова (заместитель директора), Т.Д.Сэкэряну (заместитель директора) - Журнал "Практика административной работы в школе" номер 7 за 2025 год Статья «Система инженерного образования лицея: как мы готовим будущих высококлассных специалистов» Авторы: Л.Н.Демакова, Л.А.Меньших, Т.Д.Сэкэряну | - https://elibrary.ru/project_risc.asp - https://elibrary.ru/project_risc.asp - Ссылка на Яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/zh4XDQLFm_VWqg - Ссылка на Яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/Fnr2WU1eOmyp4A | Публикация по теме проекта РИП в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» по теме «Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества образования в МАОУ «Лицей № 21» (из опыта работы центра гуманитарных дисциплин и медиатехнологий)» |
|  | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности (не менее 1 мероприятия регионального уровня в году): - Областное Августовское педагогическое совещание (секция); - Марафон педагогических и управленческих практик; - Межрегиональный методический форум; - Областное методическое объединение | - Декабрь 2024 г. – декабрь 2025 г. работа в статусе Муниципальной творческой лаборатории «Медиа - центр» (Сэкэряну Т.Д., заместитель директора МАОУ «Лицей № 21» и Власова И.С., советник по воспитанию); - Февраль 2025 года городское совещание с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на площадке МАОУ "Лицей № 21" г. Первоуральск. Было проведено практическое занятие в форме мастер-класса по направлению «Медиа» - Июнь 2025 Всероссийская конференция «Факторы роста» по теме «Детские сообщества: зачем и как создавать», г. Санкт-Петербург (Презентация опыта организации мастерских в МАОУ «Лицей № 21» в рамках Всероссийского проекта «Мастерские роста. Вклад в будущее»: «Продюсеры Подкаста», «Мастерская СММ», «Книжная полка») (Власова И.С., советник по воспитанию на уровне ООО Завьялова Н.Р., советник по воспитанию на уровне НОО) - Научно-практическая конференция «Школа Минпросвещения России: ценности, смыслы, траектория движения»; 29 октября 2025, Екатеринбург (ИРО) | https://vk.com/wall-227109907_1121 https://vk.ru/wall-227109907_1985 | Открытые формы: уроки, занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования в рамках стажировки по презентации эффективных управленческих и педагогических практик реализации магистрального направления «Профориентация», «Воспитание», «Творчество» (по направлению Медиа) проекта «Школа Минпросвещения России» на базе МАОУ «Лицей № 21» |
| 6 | Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» (проведение стажировки по теме РИП) | 16 января 2025 г. «Педагогическое сопровождение процесса формирования инженерного мышления у обучающихся в условиях общеобразовательного учреждения» (Школы Минпросвещения) | https://vk.com/wall-227109907_1121 |  |
| 7 | Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП | - 17 февраля 2025 г. Городской семинар-практикум «Организация МедиаШколы» - 12 октября 2025 г. Городской семинар-практикум по теме: «Организация работы школьной видео-студии» |  | Городской семинар-практикум «Организация школьного клуба дипломатии» (апрель 2026 год) |
| 8 | Участие в мероприятиях, организуемых партнёрами ИРО в рамках реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве (не менее 1 в год) | 18 ноября 2025 г. Стажировка г. Красноярск «От идеи к результату» Трансформация внутришкольного пространства как условие повышения качества образования в МАОУ «Лицей № 21» |  | В соответствии с планом |
| 9 | Мероприятия (события), организатором которых выступала региональная инновационная площадка по своему направлению за 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 уч. годы (муниципальный и межмуниципальный уровень) | 16 ноября 2025 года -Организация мероприятия «Окружная научно-практическая конференция «Калейдоскоп гуманитарных наук»: • «МедиаХакатон» • Лингвистическая • Филологическая | Окружная гуманитарная конференция | - Ноябрь 2026 года – Организация мероприятия «Окружная научно-практическая конференция «Калейдоскоп гуманитарных наук», секции: - «МедиаХакатон» - Лингвистическая - Филологическая |
| 10 | Информация в СМИ (газета «ПТВ», официальное сообщество ОО в социальной сети ВКонтакте) | - Первый МедиаХакатон - Посещение городского телевидения - Профпробы на ГТРК «Урал» - Школьный клуб дипломатии | - https://vk.com/wall-218952673_26 - https://vk.com/wall-130695315_2570 - https://vk.com/wall-130695315_3658 - https://vk.com/club230393969 | Информация в СМИ (газета «ПТВ», официальное сообщество ОО в социальной сети ВКонтакте) |
| 11 | Представление инновационного продукта РИП на РУМО и получение грифа «Рекомендовано РУМО» (не менее 1 материала в год) | Грифа не имеем |  | Представление инновационного продукта РИП на РУМО и получение грифа «Рекомендовано РУМО»: - Рабочая программа курса внеурочной деятельности «» - Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа журналистки» |
| 12 | Описание продукта РИП за 2025 учебный год | Разработан пакет локальных нормативных документов, регламентирующих функционирование Центра медиатехнологий и гуманитарных дисциплин на уровнях начального и основного общего образования, включающий: - Положение о деятельности центра медиатехнологий и гуманитарных дисциплин в МАОУ «Лицей № 21»; - Приказ об организации работы Центра №75/6 от 26.08.2024; - Рабочие программы курсов внеурочной деятельности «Юный журналист», «Медиа коммуникации в социальных сетях», «Текст и Медиатворчество», «Лингвистический анализ текста» и программы дополнительного образования «Мастерская речи «Голос», «Театральная студия «Зазеркалье», «Школьная видеостудия», «Школа журналистики»; - Приказ о зачислении обучающихся на программы ВУД и ДОП ; - Расписание объединений дополнительного образования и групп внеурочной деятельности; - Форма заявления родителей о зачислении в объединения дополнительного образования и группы внеурочной деятельности; - Должностная инструкция педагога дополнительного образования; - Программа воспитательной работы; - Журнал внеурочной деятельности; - Журнал учета посещаемости; - Журнал инструктажей для обучающихся; - Положение о проведении окружной научно-практической конференции «Калейдоскоп гуманитарных наук» секция «Медиа Хакатон»; - Приказ о создании ВК сообщества «Школьный клуб дипломатии» - Приказ о создании ВК сообщества «Лицейский Медиа центр» - Лицейский электронный журнал «Лицей в лицах» | Страница РИП на сайте лицея https://licey21.uralschool.ru/?section_id=185 Положение о Медиацентре https://disk.yandex.ru/i/qXCZ9q7JEy4D6w Рабочие программы: https://disk.yandex.ru/d/YTilwy2CBhS9ZQ Дополнительное образование: https://vk.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobobrazovlicey21.tilda.ws%2Fdopobr | Заявлен пакет локальных нормативных документов, регламентирующих функционирование Медиа Центра (декабрь, 2025) в региональный реестр школьных медиацентров Разработка и внедрение проекта «Журналистский десант» (создание короткометражных фильмов о территориях (обычаях, истории, достопримечательностях, людях) малой Родины через интервью местных жителей) |
|  | Повышение квалификации педагогов | - Власова И.С., советник по воспитанию - Финалист конкурсного отбора на участие в международной конференции «Новая философия воспитания» как руководитель медиацентра. - Торопова А.А., Портнова Е.С. - Власова Н.А. - Завьялова Н.Р., Юрьева Н.Ю. | https://vk.ru/wall-227109907_2070 |  |