Календарный план реализации инновационного проекта

«Экологическое волонтерское движение как средство социальной и психологической адаптации детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями»

на 2024-2025 учебный год

МБДОУ детский сад № 438, г. Екатеринбург

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов / образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (подготовительный) |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики, анализ образовательных программ, изучение опыта других организаций | 01.09.2024 – 31.10.2024 | Аналитический отчет. Сравнительная таблица образовательных программ. Рекомендации по внедрению лучших практик. |
| 2 | Анкетирование родителей (законных представителей) | 01.09.2024 – 30.09.2024 | Обобщенный отчет с результатами анкетирования. Рекомендации по взаимодействию с родителями. Список выявленных потребностей и ожиданий родителей. |
| 3 | Заключение договоров с социальными партнерами | 01.09.2024 – 01.10.2024 | Подписанные договоры о сотрудничестве. План совместных мероприятий. Список социальных партнеров. |
| 4 | Проведение установочных тематических мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей) | 01.10.2024 – 31.12.2024 | Протоколы проведенных мероприятий. Презентации и раздаточные материалы. Отзывы участников. |
| 5 | Разработка методических материалов и программных документов | 01.10.2024 – 01.12.2024 | Методические пособия. Образовательные программы. План мероприятий на год. |
| 2 этап (практический) |  |  |  |
| 6 | Знакомство детей с профессиями: кинолог, эколог, ветеринар. Тематические беседы с воспитанниками. | 10.01.2025 – 01.03.2025 | Сценарии тематических бесед. Презентационные материалы. Отчеты о проведенных мероприятиях. |
| 7 | Изготовление газеты «Искорки добра» и съёмка видеоролика: представление волонтёрской команды | 10.01.2025 –01.04.2025 | Выпуски газеты. Видеоролики. Фотоматериалы. |
| 8 | Проведение мероприятий, в том числе: - «Экологический десант» (сбор пластика) - Акция «Чистый двор» - Краткосрочные проекты «Наши растения и уход за ними», «Трудовой десант», «Наблюдения из окна» | с 10.01.2025 | Отчеты о проведенных акциях и мероприятиях. Фото- и видеоматериалы. Итоговые презентации проектов. |
| 9 | Консультации для родителей (законных представителей), совместные мероприятия с ними: - «Трудовые обязанности детей по дому» - «Наш двор – наша гордость» - «Любимые питомцы» и другие. | с 10.01.2025 | Протоколы консультаций. Презентационные материалы. Отзывы родителей. |
| 10 | Проведение тематических занятий: «День Земли», «Изготовление поделок из бросового материала», экскурсия «Времена года», творческие занятия «Золотая осень», «Волшебство бумаги» и другие. | с 10.01.2025 | Сценарии занятий и мероприятий. Фотоматериалы. Итоги творческих занятий. |
| 11 | Проведение мероприятий с социальными партнерами, в том числе: - «Крышечки доброты» (межрегиональная общественная организация «Мусора. Больше. Нет») - «Помогаем детям помогать» (фонд «Другой Мир») - Акция по сбору макулатуры - Уроки доброты (фонд помощи бездомным животным «Сириус», фонд «Мы ждем хозяина») | с 10.01.2025 | Совместные отчеты с партнерами. Фотоматериалы. Отзывы участников. |
| 12 | Участие в тематических конкурсах и проектах различного уровня | с 10.01.2025 | Списки участников и победителей. Наградные документы. Отчеты о конкурсах. |