План реализации деятельности РИП МАОУ СОШ № 31 на 2024-2025 учебный год

в соответствии с техническим заданием

| № п/п | Перечень обязательных заданий реализации деятельности РИП | Реализовано | Спланировано |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Размещение материалов на портале «Региональные инновационные площадки Свердловской области»: - Информация об ОО - Инновационный проект План реализации инновационного проекта на 2025 год - Новости - Мероприятия (анонсы) - Материалы мероприятий - Публикации | Оформлена страница ОО на портале РИП Свердловской области | Оформление страницы ОО на обновленном портале РИП (до 05.03.2025г.) |
| 2 | Наличие вкладки РИП на сайте своей организации и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания: - наличие плана деятельности РИП -отражение актуальной информации о деятельности РИП на текущий год | Создана вкладка РИП на сайте МАОУ СОШ № 31 https://школа31.екатеринбург.рф/?section_id=323 | Публикация актуальной информации о деятельности ОО в качестве РИП |
| 3 | Публикации (не менее 1 статьи в год по теме проекта РИП) в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» |  | Публикации (не менее 1 статьи в год по теме проекта РИП) на информационно-образовательном портале «Академия педагогических проектов Российской Федерации» в 2026 -2027, 2027 — 2028 гг. |
| 4 | Публикации (статьи, методические разработки, сборники, монографии и пр.), отражающие опыт работы региональной инновационной площадки по направлению деятельности за 2024-2025 учебный год |  |  |
| 5 | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности (не менее 1 мероприятия регионального уровня в году): - Областное Августовское педагогическое совещание (секция); - Марафон педагогических и управленческих практик; - Межрегиональный методический форум; - Областное методическое объединение | Выступления на различных уровнях | Городской интенсив на тему: Научные открытия, достижения и прорывные инновации. Мастер — класс для педагогов ОУ № 31 с использованием интерактивного атласа «Пирогов» Фестиваль лидеров образования семинар «Передовые педагогические практики как средство формирования функциональной грамотности школьников» Межрегиональный семинар-практикум «Формирование основ современной экологической культуры воспитания в процессе творческой и проектной деятельности» «Сириус» 26-29 ноября 2024 года Всероссийский съезд учителей биологии. IX открытая городская конференция «Зеленый след, Инновации в экологическом образовании: современная практика и векторы развития» Организация и участие в программе «Новогодние каникулы» пребывания группы учащихся и педагогов образовательных учреждений Тельмановского муниципального округа (ДНР) в г. Екатеринбурге с 11 по 23 декабря 2024 года. Открытые уроки, внеурочные мероприятия, мастер — классы. Городской интенсив для учителей биологии и химии на тему «ВПР как инструмент внутренней оценки качества образования» в рамках работы предметно -творческой лаборатории естественно — научных предметов Уральский образовательный форум «Ехаб», мастер — классы. IV Всероссийской научно-практической конференции: «Конвергенция в образовании: цели, вопросы, задачи» Доклад «Междисциплинарное взаимодействие как основа развития мировоззрения». |
| 6 | Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» (проведение стажировки по теме РИП) |  |  |
| 7 | Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП |  |  |
| 8 | Участие в мероприятиях, организуемых партнёрами ИРО в рамках реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве (не менее 1 в год) |  |  |
| 9 | Мероприятия (события), организатором которых выступала региональная инновационная площадка по своему направлению за 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 уч. годы (муниципальный и межмуниципальный уровень) | Реализованы мероприятия | Методическая площадка на Уральском образовательном форуме «Ехаб» и семинар «Сохранение и развитие когнитивных способностей в любом возрасте» ( совместно с Уральским институтом Государственной противопожарной службы МЧС России) Организаторы челлендже «Даем вторую жизнь вещам!» Организаторы фестиваль детских театральных коллективов «ЗЕЛЁНЫЙ ЗАНАВЕС Тематические уроки и внеклассные мероприятия совета старшеклассников и клуба “Академия Добра” Организаторы конкурс методических разработок для педагогов дошкольного образования «Эко-Игротека» Организаторы Конкурс для учащихся “Мой эко-маршрут на карте города/поселка/села” |
| 10 | Информация в СМИ (соцсети) о деятельности региональной инновационной площадки | Ежедневное информирование | Официальное сообщество ОО в социальной сети Вконтакте, Телеграм. |
| 11 | Участие обучающихся и педагогов в конкурсах и олимпиадах, акциях по направлению деятельности РИП | Реализовано | Интеллектуальная игра «Знатоки наукограда» (муниципальный). ВсОШ биология и экология, химия, физика (школьный, муниципальный). Веб — викторина «Изобретения изменившие мир» Фестиваль GPT Естественнонаучный КВН Олимпиада среди 8 и 9 классов медицинское направление «Высшая школа Санкт — Петербурга — школьникам регионов России» Профориентационный квест УГЛТУ Экологический диктант и Географический диктант VI открытый Всероссийский экологического конкурса юных исследователей окружающей среды города Екатеринбурга "ЭКО-ПОИСК Участие в очном туре XIV городской эколого-биологической олимпиады (2 учащихся, 7 и 5 класс) Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» Разработка внеклассного мероприятия. Региональной олимпиаде по офтальмологии (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России ) Региональной олимпиады «Грани знаний» (Институт инженерно-педагогического образования УрГПУ) Конкурс видеороликов, рисунков “Лаборатория защиты воды” ГДЭЦ “Спаси дерево” сбор макулатуры |
| 12 | Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях экскурсионной направленности по направлению деятельности РИП | Реализовано | Институт геологии. Лекторий, посещение музей геологии и лаборатории. Экскурсия обучающихся 10 — 11 классов на оптико-механический завод. Экскурсия обучающихся 10 — 11 классов на Белоярскую АЭС. |
| 13 | КПК педагогов по направлению деятельности РИП | Реализовано | КПК «Интеграция заданий функциональной грамотности в структуру урока в соответствии ФГОС» Курсы в рамках Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» "Использование инновационных образовательных технологий в организации проектной и исследовательской деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО" |
| 14 | Межрегиональное взаимодействие педагогов в обмене опытом в рамках «Педагогического туризма» (не менее 1 в год) | Реализовано | Мастер- классы для гостей из Павловского Посада. |