Отчет

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

МБДОУ – детский сад №384

(далее - образовательной организации)

Инновационный проект "Семейный фестиваль – ВМЕСТЕ МЫ СЕМЬЯ"

1. Общая информация об образовательной деятельности

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №384 |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | г. Екатеринбург, ул. Корепина, 3, Корепина, 2а, Корепина, 2б |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Зайцева Анжелла Викторовна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Лужбина Дарья Ивановна |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Зайцева Анжелла Викторовна |
| Контактный телефон | 8 (343) 300 65 31 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8 (343) 300 65 31 |
| Сайт образовательной организации в сети «Интернет» | МБДОУ-детский сад № 384 |
| Электронный адрес образовательной организации | detsad384@bk.ru |

Руководитель образовательной организации _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и пополнение базы нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность РИП | Сентябрь, 2024 | Сентябрь, 2024 | https://disk.yandex.ru/i/_v9ErrQXVYvG3A https://disk.yandex.ru/i/LgYGca0-jDa0UQ https://disk.yandex.ru/i/1MJjmKaZqZ6rcA https://disk.yandex.ru/i/_6PoXOhjpH9LGA | - | - |
| 2 | Заседание творческой группы детского сада "Есть идея!" | Сентябрь, 2024 | Сентябрь, 2024 | Сформирована инициативная группа по реализации инновационного проекта. Распределение функциональных обязанностей между участниками | - | - |
| 3 | Разработка и оформление страницы на официальном сайте учреждения | Сентябрь, 2024 | Сентябрь, 2024 | https://384.tvoysadik.ru/?section_id=559 | - | - |
| 4 | SWOT – исследования (анализ потенциала) | Сентябрь, 2024 | Сентябрь, 2024 | SWOT - анализ | - | - |
| 5 | Планирование деятельности всех участников образовательных отношений в рамках инновационного проекта | Октябрь, 2024 | Октябрь, 2024 | https://disk.yandex.ru/i/RDmVcMQ1Fu0zlg | - | - |
| 6 | Определение основных критериев мониторинга реализации инновационнгого проекта | Октябрь, 2024 | Октябрь, 2024 | Составлена карта мониторинга по основным критериям результативности инновационного пректа | - | - |
| 7 | Организация предметно – деятельностной среды образовательного учреждения, обеспечивающей повышение воспитательного потенциала семьи | В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ | В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ | В ДОУ создана предметно – деятельностная среда | - | - |
| 8 | Планирование деятельности по повышению уровня профессиональной деятельности педагогов, направленной на освоение современных технологий, методов и приемов обучения в условиях реализации проекта | В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ | В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ | Составлен перспективный план профессионального роста педагогов, представлен на педагогическом совете | - | - |
| 9 | Обеспечение материально – технических условий для эффективной реализации инновационного проекта | В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ | В течение всего периода реализации инновационного проекта МБДОУ | Созданы материально – технические условия, приобретено необходимое оборудование | - | - |

3. Продукты инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование продукта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семейный фестиваль «Удивительные возможности конструирования» | https://vk.ru/wall-217229389_1270 | Февраль, 2025 |
| 2 | Масштабное мероприятие, посвященное празднованию 80 годовщины со Дня Великой победы, с привлечением детей и родителей | https://vk.com/wall-217229389_1470 | Май, 2025 |
| 3 | Проведение семейной легкоатлетической акции "1418 шагов к Победе" | https://vk.com/wall-217229389_1481 | Май, 2025 |
| 4 | Большой семейный фестиваль «Моя семья - моё богатство!» |  | Февраль, 2026 - Сентябрь, 2026 |
|  | 1 этап - Семейные традиции | https://vk.ru/wall-217229389_1786 https://vk.ru/wall-217229389_1785 | Февраль, 2026 |
|  | 2 этап - Всей семьёй на старт | https://vk.ru/wall-217229389_1905 https://vk.ru/wall-217229389_1903 https://vk.ru/wall-217229389_1891 | Апрель, 2026 |
|  | 3 этап - Открывая книгу - открываем мир! | https://vk.ru/wall-217229389_2058 | Сентябрь, 2026 |

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу)

Взаимодействие детского сада и семьи – «Семейный фестиваль – ВМЕСТЕ МЫ СЕМЬЯ», гармонизирует детско-родительские и межродительские взаимоотношения и является основой становления детско-взрослой общности как субъекта образования и развития качественных внутрисемейных отношений, а также способствует осуществлению преемственности воспитания и обучения детей в детском саду и в семье.

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

Вхождение в реализацию программы новых педагогов (воспитателей групп) предполагает формирование у них соответствующих компетенций, привыкание к новому плану образовательной деятельности, что получается не сразу. Поэтому образовательная деятельность с дошкольниками была включена в план инновационной деятельности и приобрела свои особенности: пополнение РППС в группах, проведение тематических занятий, организация мониторинга родителей воспитанников.

3. Проведение масштабных мероприятий:

Семейный фестиваль "Школа светофора"

Семейный фестиваль "Профессии наших мам"

Празднование 80й годовщины ВОВ, с привлечением учащихся и их семей

Семейная лёгкоатлетическая акция "1418 шагов к победе"

Большой семейный фестиваль Моя семья - моё богатство!.docx - Яндекс Документы

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

Планы реализации региональной инновационной площадки выполнены полностью, что подтверждается:

- результатами мониторинга воспитанников и их родителей;

- масштабным пополнением РППС ДОУ;

- отзывами участников проведённых мероприятий с педагогами, запросом к их проведению на местах;

5. Прогноз развития образовательной организации.

Хочется отметить, что преимущества взаимодействия семей и ДОУ неоспоримы:

1. Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей.

2. Фестиваль как форма работы характеризуется открытостью, искренностью и дает возможность коррекции поведения родителей и педагогов.