План мероприятий по реализации программы РИП 2022-2023

Цель - Организация и обеспечение деятельности гимназии в режиме РИП по направлению «Совершенствование образовательных программ и технологий ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий» по теме

.

| № | Направления деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Анализ результатов реализации программы РИП гимназии. | Сентябрь 202 | Дьячкова Е.И. Пологова М.Н. Постников П.Г. Юдина Е.В. |
| 2 |  | Подготовка и проведение педагогического совета | Ноябрь 2021 | Зам. директора по ВР Классные руководители |
| 3 |  | Реализация решения педагогического совета и работа проектных групп | Ноябрь-декабрь 2021 |  |
| 4 |  | Проектирование содержания модулей Программы развития. | Май 2021 | Проектно-творческие группы Руководители МО |
| 1 |  | Проектирование содержательной и процессуальной сторон развития личности гимназиста-исследователя | Июль 2020 | Постников П.Г. Юдина Е.В. Орловская Н.А. |
| 2 |  | Мониторинг достижений учащихся в сфере проектной и исследовательской деятельности. | Сентябрь 2020-апрель 2021 | Пологова М.Н. Бородина О.П. Классные руководители |
| 3 |  | Диагностика профессиональных интересов гимназистов | 2020-2021 | Заместители директора Учителя-предметники |
| 4. |  | Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках и в рамках работы МАН | 2020-2021 | Юдина Е.В. Учителя-предметники |
| 5 |  | Развитие соглашений с ВУЗами, посещение дней открытых дверей. | 2020-2021 | Заместители директора, классные руководители |
| 6 |  | Организация экскурсий в научные организации, находящиеся под научно-методическим руководством УрО РАН | По отдельному графику | Кононова Л.А. Яковлева В.И. Селенихина Л.Г. Сабурова Т.В. Межина Н.Н. |
| 7 |  | Организация участия в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях различного уровня | 2020-2021 | Пологова М.Н. Учителя-предметники Руководители ПОЦ |
| 8 |  | Проведение гимназической научно – практической конференции в рамках предметных недель. | Январь 2021 | Горлова Л.Н. Учителя-предметники, Куратор МАН |
| 9 |  | Организация курса лекций для учащихся старших классов по актуальным проблемам естественных и технических наук | По графику 2020-2021 | Представители Уро РАН |
| 10 |  | Развитие системы дистанционного сопровождения научно-исследовательской деятельности учащихся | 2020-2021 | Организации УрО РАН, ОО Высшего образования; Лаборатории предприятий (НТИИМ, Евраз НТМК, УКЛРЦ им. В.В. Тетюхина) |
| 11 |  | Расширение инженерно-образовательных возможностей: профориентационных лекций, Дней науки, междисциплинарных квестов, спецкурсов, лабораторных работ, мастер-классов, летней инженерной практики на базе университетских кафедр, научно-образовательных центров, лабораторий и предприятий | 2020- 2021 | Пологова М.Н. Организации УрО РАН, ОО Высшего образования; Лаборатории предприятий (НТИИМ, Евраз НТМК, УКЛРЦ им. В.В. Тетюхина) |
| 12 |  | Анализ выбора образовательных программ высшего образования выпускниками 2021 года | Июль-август 2021 | Классные руководители 11 классов |
| 1 |  | Анализ потребностей педагогического коллектива по повышению квалификации | Июль 2020 | Постников П.Г. Елина Л.Г. Орловская Н.А. |
| 2 |  | Организация повышения квалификации педагогов по индивидуальным маршрутам | 2020-2021 | Елина Л.Г. Руководители ПОЦ, специалист по кадрам |
| 4 |  | Проведение экспертизы качества и эффективности педагогического труда учителей в сфере организации проектной и исследовательской работы | постоянно | Заместители директора, руководители ПОЦ, учителя-предметники |
| 5 |  | Обобщение инновационного педагогического опыта педагогов гимназии в форме ежегодных методических чтений | 2020-2021 | Постников П.Г., Заяц М.Л.., руководители ПОЦ |
| 6 |  | Тиражирование педагогических инноваций на семинарах и конференциях, в публикациях и пр. | По графику | Представители Уро РАН |
| 7 |  | Организация работы творческих групп педагогов по разработке комплекса исследовательских задач | 2020-20021 | Руководители ПОЦ |
| 8 |  | Методическая поддержка и консультирование педагогов при их участии в профессиональных конкурсах различного уровня | 2020-2021 | Постников П.Г. |
| 9 |  | Организация работы педагогов над индивидуальными методическими темами. | 2020-2021 | Руководители МО |
| 10 |  | Подготовка аналитических материалов по результатам диагностики исследовательских умений | 2020-2021 | Учителя-предметники Орловская Н.А. |
| 11 |  | Методическое сопровождение педагогов гимназии по вопросам разработки рабочих программ по предметам внеурочной деятельности с исследовательской направленностью | 2020-2021 | Постников П.Г. |
|  | Социальное партнерство | Координация деятельности с социальными партнерами: РАН, Уро РАН, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, МИСиС, «Санкт-Петербургским государственным университетом», Уральской химической компанией, УрФУ, МГУ, НТИИМ, НИУ ВШЭ, ФГАОУ ВО «Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом», ФГАОУ ВО «Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И.Пирогова», «Российским государственным экономическим университетом», Уральским клиническим госпиталем им. В.Тетюхина, НТФ УПИ |  |  |
| 12 |  | Анализ практики реализации педагогических инноваций | Июнь 2023 | Постников П.Г., руководители ПОЦ |