2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение материалов на портале РПН ИРРО -программа (проект) -новости о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП | Сентябрь 2025 – май 2026 | Сентябрь 2025 – май 2026 | Выполнено. Организована работа методической группы по проблеме просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья. План деятельности рассмотрен на педагогическом совете МБОУ НШДС №105 (Протокол №1 от 29.08.2025). |  | Режим доступа: https://rnp.irro.ru/projects_education/20552/ |
|  | Пополнение вкладки РИП на сайте МБОУ НШДС № 105: регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания: -наличие плана деятельности РИП на 2025-2026 гг -отражение актуальной информации о деятельности РИП на текущий год | Октябрь 2025 – май 2026 | Октябрь 2025 – май 2026 | Выполнено. Во вкладке РИП на сайте МБОУ НШДС № 105 регулярно освещается деятельность ОО по выполнению технического задания: - размещен план деятельности РИП -опубликованы специальные разделы с актуальной информацией о деятельности РИП в 2025-2026 уч.году |  | Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/ |
|  | Публикации в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» | Сентябрь 2025 - май 2026 | Сентябрь 2025 | Выполнено. Опубликована статья в научно-методическом издании «Уральский вестник образования», № 3, 2025 г. Косаревой И. В. на тему: «Развитие жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья через театрализованную деятельность: освоение себя и мира через искусство» |  | Режим доступа: https://www.urvo.ru/2025_3 |
|  | Диссеминация опыта работы региональной инновационной площадки по направлению деятельности за 2025-2026 в периодических изданиях | Сентябрь 2025 – май 2026 | Сентябрь 2025 – май 2026 | Выполнено. Опубликован материал в электронном методическим журнале ООО «Издательство «Учитель» на тему: «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ или инвалидностью, на современном этапе развития общества» (автор Назарова Е.Н.), на образовательной онлайн платформе «Инфоурок» на тему: «Методы помощи и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью» (автор Назарова Е.Н.), в электронном научном журнале «Дневник науки» на тему: «Просвещение родителей по формированию пространственных представлений у детей с задержкой психического развития» (автор Орлова Е.Е.), в СМИ «Фонд образовательной и Научной Деятельности 21 века» на тему: «Родители – главные участники инклюзивного образования» (автор Суркова И.А.). Приняли участие в качестве спикеров ВНПК «Образование и социализация лиц с интеллектуальными нарушениями», организованной ФГБУ «Российская академия образования», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» и представили опыт работы на тему: «Сенсорно-интегративные встречи в педагогическом сопровождении семей с детьми с нарушением интеллекта» (спикеры Власова О.В., Черкалина М.В.), в V Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное образование лиц с ОВЗ, инвалидностью: результаты, опыт, перспектива» с докладом на тему: «Интеграция образовательных и коррекционно-развивающих задач как условие психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ» (спикеры: Орлова Е.Е., Ившина И.И.) |  | Режим доступа: https://www.uchmet.ru/document/register/4030803/ Режим доступа: https://infourok.ru/metody-pomoshi-i-soprovozhdeniya-semej-vospityvayushih-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ili-invalidnostyu-8078551.html Режим доступа: https://dnevniknauki.ru/images/publications/2026/2/pedagogics/Orlova_Temnikova.pdf Режим доступа: https://fond21veka.ru/publication/12/21/615331/ Режим доступа: https://ikp-rao.ru/obrazovanie-i-socializaciya/ Режим доступа: https://vk.com/err404.php?state=sPzWzZGH0_QbJzmv-2agh_3Qm9I_PlPGQP6TZ7tPGoghtbCP2atU6ukqN0XbJONrYsdHgX9J_YodpZ8q9tKr7K2GD4-7LZNu4CJ86vVyth-rreAy43Avoj9Fls404wR28iXhGRqbS5mBFuBxp8lHS6XwmQpQKQ880uFMBSnwE-faea5JbBv5MzTclMKbWbWRc17n4vwtnSKVqiDL6-Fx9gHH_sxmZk-Dd-tr12m1pPkY41Ubk1FCUhG6UvgqZaCAXD6wq6TpdvLpXtZo5RPZkdVfePJZRsRbEaQkGK6Hir8hC1WicLPFmlRp0cnl9H1mEm9zAd19T6tok-6mpe2ClJaTGUBpneO4-U1AZhdP_14o7D9IMjxvVeoT-CfU07IZDMNC |
|  | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности в рамках Областного методического объединения | Сентябрь 2025 – май 2026 | Сентябрь 2025 – май 2026 | Выполнено. Приняли участие в семинаре для педагогов ДОУ «Технологии взаимодействия с родителями обучающихся с ОВЗ, инвалидностью», организованном РРЦ ОВЗ Представлен опыт работы на тему: «Технологии коррекции детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ» (Косарева И.В., Шефер О.В.) Приняли участие в Фестивале «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации»: Трек «Практики воспитательной работы в организациях общего, дополнительного образования детей и в профессиональных образовательных организациях» (Лауреат I степени Сыскова Я.И.) |  | Режим доступа: https://sites.google.com/view/rrc-ovz-nt/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F?authuser=0#h.40sezvk6ul1x Режим доступа: https://www.irro.ru/iro/dep/cent/vido/events/fest/2026/kvp/ |
|  | Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» | Март 2026 | Апрель 2026 | Выполнено. Для педагогов Свердловской области был организован онлайн-семинар «Эффективные стратегии взаимодействия педагогов и родителей» Тематика презентованного опыта: - Опыт организации разговорного клуба в работе учителя-логопеда с семьей - Участие в деятельности «Центра детских инициатив» как условие формирования социальных навыков у детей с ОВЗ - Социализация детей через культурно-досуговую деятельность: практические аспекты формирования коммуникативных умений в процессе приобщения к искусству и коллективному творчеству - Образовательный коучинг в работе с родителями обучающихся с РАС - Технологии формирования навыков самообслуживания и бытовой независимости у детей с интеллектуальными нарушениями - Использование видеоконтента в родительском просвещении по вопросам формирования и развития моторных навыков и пространственной ориентировки у дошкольников с задержкой психического развития Мероприятие было проведено в онлайн-формате, что позволило принять участие достаточно большому количеству педагогических работников. |  | Режим доступа: https://dppo.pro/programs/get/1251 Ссылка на запись: https://disk.yandex.ru/i/fUfIUv0Dlahy_Q |
|  | Участие в мероприятиях, организуемых партнерами ИРО | Сентябрь 2025 – май 2026 | Март-Апрель 2026 | Выполнено. Принято участие в роли слушателя XVI Петербургского международного образовательного форума, V Международной научно-практической конференции «Герценовские чтения. Современные проблемы дефектологии и реабилитологии: специальное образование в контексте социальных вызовов»; семинара-практикума «Инклюзия без барьеров: комплексный подход к развитию особого ребенка»; Всероссийской научно-практической конференции «Развитие отечественного инклюзивного образования: смысловое единство и региональное многообразие» (Шефер О.В., Косарева И.В., слушатель) |  | XV Петербургский международный образовательный форум https://www.eduforum.spb.ru/ Режим доступа: https://disk.yandex.ru/d/VynQCwDz1PXV5A |
|  | Информирование общественности о деятельности региональной инновационной площадки в СМИ | Январь – Апрель 2026 |  | Выполнено. Информирование педагогической общественности о мероприятиях учреждения осуществлялось посредством рассылки через официальную электронную почту учреждения. Приняли участие в проекте «Дети 360», организованном Радиовещательной компанией «Экорадио» совместно с Управлением образования г. Нижний Тагил, тема подкаста «Просвещение родителей: здоровый образ жизни ребенка» (спикер Назарова Е.Н.) |  | Новость о Региональном проекте «Образовательный тур» на официальном сайте учреждения Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/3044-2/ Режим доступа: https://vk.ru/wall-198291522_40182 |

3. Продукты инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование продукта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-методический ресурс «Просвещение родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ» | Ресурс создан с помощью конструктора сайтов Tilda и функционирует в режиме обновления в течение реализации проекта. Включает информационные и методические материалы специалистов МБОУ НШДС №105 для родителей в вопросах формирования жизненных компетенций детей с ОВЗ | Электронный ресурс обновляется по мере организации мероприятий *на текущую дату отчетного периода ресурс находится в режиме разработки |

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональ ной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).

Реализация инновационного проекта (программы) МБОУ НІШДС №105 рассчитана на период четыре года (сентябрь 2024 август 2027 гг). Отчетный период с сентября 2025 по август 2026 гг. связаны с реализацией основного этапа реализации инновационного проекта (программы).

Сравнительный анализ содержания заявки на признание МБОУ НШДС №105 инновационной площадкой и полученные результаты по основному этапу реализации проекта (программы) свидетельствует о соответствии друг другу.

Основной этап был направлен на решение основных задач проекта:

- обзор эффективных практик просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ (ЗПР, УО, ТМНР);

- разработка алгоритма совместной деятельности педагогов и родителей по формированию навыков жизненных компетенций;

- разработка системы мероприятий по взаимодействию с родителями в вопросах формирования жизненных компетенций детей с ОВЗ.

Задачи и план мероприятий основного этапа реализации инновационного проекта выполнены в полном объеме.

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

Материалы, разработанные в ходе реализации основного этапа инновационного проекта (программы) МБОУ НШДС №105 могут быть использованы:

- для организации консультативной и методической работы с педагогическими работниками для просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ;

- для организации системы сопровождения участников образовательных отношений в рамках реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования.

В качестве возможных рисков и ограничений по использованию продуктов инновационного проекта (программы) можно отметить:

- изменение нормативно-правовых основ работы с детьми с ОВЗ (внесение изменений в законодательство РФ);

- недостаточную профессиональную готовность педагогических кадров к рациональному использованию полученных продуктов инновационного проекта (в том числе, адаптации материалов к условиям конкретного образовательного учреждения);

- недостаточный уровень владения ИКТ и опыта работы с различными интернет-сервисами и программными оболочками возможно потребует более длительного времени для ознакомления с функциональными возможностями представленных продуктов инновационной деятельности, поскольку большинство материалов представлены в электронной форме.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).

Основными результатами деятельности учреждения по реализации инновационного проекта (программы) являются:

- презентация опыта деятельности по направлениям и в соответствии с задачами инновационного проекта (программы) в рамках научно-практических конференций и дистанционных методических мероприятий разного уровня;

- взаимодействие с другими образовательными организациями по вопросам развития и образования детей с ОВЗ и инвалидностью (МРЦ организационно-методического сопровождения обучения школьников с ОВЗ МБОУ СОШ № 71, РРЦ по развитию системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью ГБОУ СО «Нижнетагильская школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»).

- подготовка тезисов и публикация материалов по вопросам, связанным с тематикой инновационного проекта (программы) (см. перечень публикаций в Приложении);

- функционирование в режиме разработки электронного информационно-методических ресурса -  портала «Просвещение родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ», для педагогов: интернет-страницы консультационного центра, региональной инновационной площадки МБОУ НШДС №105.

- подготовка информационно-методических материалов по актуальным вопросам организации образования детей с ОВЗ и размещение их на сайте МБОУ НШДС №105 и портале «Региональных инновационных площадок Свердловской области».

Информация о формах презентации опыта работы МБОУ НШДС №105 в рамках деятельности региональной инновационной площадки Свердловской области за отчетный период (сентябрь 2025- август 2026 гг.) представлена в Приложении.

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

| Предмет контроля | Средства контроля | Результат самооценки |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворенность обучающихся (воспитанников) и их родителей качеством и доступностью образования | Анкетирование, опрос | Результаты анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп свидетельствуют о том, что большинство родителей удовлетворены качеством организации воспитательно-образовательного процесса и предоставляемых услуг (98% родителей воспитанников дошкольных групп и 96% родителей обучающихся начальной школы). Высокий процент респондентов (98%) отмечают информированность о деятельности детей в группе и учреждения в целом. Доступностью и открытостью информации удовлетворены 94% родителей воспитанников дошкольных групп и 89% родителей младших школьников. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ дают высокую и выше среднего оценку деятельности учреждения. При этом, наиболее эффективными направлениями являются: коррекционно-развивающая работа с детьми (оценка 4,9 балла из 5), организация образовательной деятельности и работа с родителями (оценка 4,8 баллов из 5). Отзывы родителей (законных представителей) носят положительный характер. Пожелания и предложения учтены при организации консультативной работы. Результаты мониторинга удовлетворенности ассортиментом и качеством образовательных услуг представлены в отчете о самообследовании МБОУ НШДС №105 за 2026 год и размещены на сайте МБОУ в разделе «Независимая оценка качества» Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/ |
| Интерес общественности к проекту | Статистика сайта (количество посещений школьного сайта) | Анализ статистических данных с сайта МБОУ НШДС №105 свидетельствует о достаточной активности посетителей (ежедневное количество посещений школьного сайта колеблется от 50 до 60 просмотров, среднее количество посетителей (в день) – 20) Индекс качества сайта (ИКС) = 130, что характеризует полезность и посещаемость сайта. |
| Квалификация педагогов в области современных технологий формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ | Мониторинг методической активности педагогов (профессиональная активность, мотивация, участие в конкурсах профессионального мастерства, презентация опыта педагогической общественности, анализ профессиональных затруднений и образовательных потребностей | Анализ профессиональной активности педагогов и результаты участия в мероприятиях разного уровня и направленности свидетельствует о достаточной активности. Опыт педагогической деятельности в области просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ был представлен в рамках работы муниципального ресурсного центра организационно-методического сопровождения обучения школьников с ОВЗ, а также на научно-практической конференции «Образование и социализация лиц с интеллектуальными нарушениями». Об эффективности организации кадровых условий для реализации инновационного проекта свидетельствуют результаты повышения квалификации. 70 % педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации, связанным с вопросами реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, созданием специальных условий для реализации АООП, технологиями организации психолого-педагогического сопровождения и воспитания. Педагоги учреждения приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, где представили опыт и практики деятельности: конкурс профессионального мастерства специалистов специального (дефектологического) образования «Мое профессиональное образование - дефектологическое» (Терновая В.А. диплом 1 степени в номинации «Педагог – методист»); Областной конкурс методических разработок «Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации в сфере образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (Косарева И.В., Шефер О.В. сертификат участника); Городской конкурс информационно-методических разработок по просвещению родителей детей раннего и дошкольного возраста (Косарева И.В., Аксенова М.А., Чернова Е.Н., Пархоменко О.А., Шардина О.С., Назарова Е.Н. – дипломы победителя); муниципальный этап областного конкурса работников образования «Молодой учитель – 2025» (Гусарова В.М. – диплом участника); Областной конкурс «Образование без границ» (Суркова И.А. – сертификат участника); IX Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Вдохновение», на тему «Единство народов России» для педагогов образовательных учреждений, реализующих АООП для детей с ОВЗ (Черкалина М.В., Ившина И.И., Терновая В.А., Орлова Е.Е., Устюжанина Н.М., Шмелева С.Ю, Суркова И.А, Пилокшина Л.Ю. – призеры); фестиваль «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации» (Сыскова Я.И. Лауреат 1 степени) |
|  | Оценка индивидуальной динамики развития детей с ОВЗ | Анализ результатов самообследования деятельности МБОУ свидетельствует о положительной динамике индивидуального развития детей с ОВЗ и представлен в Отчете о результатах самообследовании деятельности за 2026 г. (пп.1.1.4, 1.2.4 Оценка качества подготовки обучающихся) (Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/ (Сайт МБОУ НШДС №105, раздел «Документы») По итогам мониторинга, разработанного и проводимого в учреждении, у детей со сложной структурой дефекта наблюдается положительная динамика в зоне ближайшего развития: социально-коммуникативного 9%, эстетического 11%, речевого познавательного 13%, художественно-14%, физического 8%. У детей с легкой формой нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения и эмоционально-волевой сферы наблюдается положительная динамика в зоне актуального развития: социально-коммуникативного 38%, речевого 26%, познавательного - 30%, художественно-эстетического – 41%, физического - 43%. Обучающиеся приняли участие в фестивалях и конкурсах для детей с ОВЗ: Конкурс художественных работ для детей с ОВЗ «Я так вижу» (1 место), IX городская интеллектуальная игра «Хочу все знать» для обучающихся с ОВЗ (участники), Открытый конкурс для детей с ОВЗ «Речь. Ритм. Спорт.» в номинации «Пальчиковая гимнастика с инсценировкой» (1 место), Областной творческий конкурс «Мы разные, мы вместе-2026» (3 место), областной конкурс «Ученик года» (3 место), III городской фестиваль инклюзивных театров «Сотворчество талантов», «Номинация «Драматический театр» (участники). |
| Эмоциональная комфортность участников образовательных отношений | Анкетирование, наблюдение | Оценка эмоциональной комфортности участников образовательных отношений по результатам анкетирования свидетельствует о достаточно благоприятном психологическом климате (100% опрошенных). 93% родителей отмечают создание условий для проявления и 96% -развития способностей ребенка, учет индивидуальных особенностей. Командой специалистов под руководством педагога-психолога реализуется программа по профилактике эмоционально-личностного выгорания педагогов. В рамках направления организованы творческие мастерские, педагогические квизы, тренинги, спортивные мероприятия. По результатам анкетирования в мае 2026 года, педагоги отмечают значимость этих мероприятий и в качестве факторов, которые наиболее выражено влияют на их эмоциональное состояние отмечают: увеличение количества детей, имеющих сложную структуру дефекта и поведенческие расстройства, необходимость заполнения большого количества документации. |

5. Прогноз развития образовательной организации.

В учреждении созданы необходимые условия, обеспечивающие готовность к решению задач основного этапа инновационного проекта (программы). Работа по реализации инновационного проекта (программы) МБОУ НШДС №105 будет продолжена в соответствии с календарным планом-графиком. Планируется обеспечить ресурсную поддержку для решения задач, связанных с разработкой методического обеспечения процесса просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у дошкольников и младших школьников с ОВЗ. Мероприятия по решению задач инновационного проекта включены в годовой план работы на 2026-2027 учебный год.

Тематика публикаций, освещающих деятельность МБОУ НШДС №105 по направлениям инновационного проекта (программы) за отчетный период сентябрь 2025 – август 2026 гг

- Власова О.В., Черкалина М.В. «Сенсорно-интегративные встречи в педагогическом сопровождении семей с детьми с нарушением интеллекта»// «Образование и социализация лиц с интеллектуальными нарушениями», ФГБУ «Российская академия образования», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики». Режим доступа:  https://ikp-rao.ru/obrazovanie-i-socializaciya/

- Косарева И. В. «Развитие жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья через театрализованную деятельность: освоение себя и мира через искусство»/ научно-методическое издание «Уральский вестник образования», №3, 2025. Режим доступа: https://www.urvo.ru/2025_3

- Назарова Е.Н. 	«Методы помощи и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью»//Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок». Режим доступа:  https://infourok.ru/metody-pomoshi-i-soprovozhdeniya-semej-vospityvayushih-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ili-invalidnostyu-8078551.html

- Назарова Е.Н. «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ или инвалидностью, на современном этапе развития общества»//Информ - образование электронный методический журнал ООО «Издательство «Учитель». Режим доступа:  https://www.uchmet.ru/document/register/4030803/

- Орлова Е.Е. «Просвещение родителей по формированию пространственных представлений у детей с задержкой психического развития»//Электронный научный журнал «Дневник науки». Режим доступа: https://dnevniknauki.ru/images/publications/2026/2/pedagogics/Orlova_Temnikova.pdf

- Орлова Е.Е., Ившина И.И. «Интеграция образовательных и коррекционно-развивающих задач как условие психолого-педагогического сопровождения обучающихся с   ОВЗ» //V Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное образование лиц с ОВЗ, инвалидностью: результаты, опыт, перспектива»

Режим доступа:  https://vk.com/err404.php?state=sPzWzZGH0_QbJzmv-2agh_3Qm9I_PlPGQP6TZ7tPGoghtbCP2atU6ukqN0XbJONrYsdHgX9J_YodpZ8q9tKr7K2GD4-7LZNu4CJ86vVyth-rreAy43Avoj9Fls404wR28iXhGRqbS5mBFuBxp8lHS6XwmQpQKQ880uFMBSnwE-faea5JbBv5MzTclMKbWbWRc17n4vwtnSKVqiDL6-Fx9gHH_sxmZk-Dd-tr12m1pPkY41Ubk1FCUhG6UvgqZaCAXD6wq6TpdvLpXtZo5RPZkdVfePJZRsRbEaQkGK6Hir8hC1WicLPFmlRp0cnl9H1mEm9zAd19T6tok-6mpe2ClJaTGUBpneO4-U1AZhdP_14o7D9IMjxvVeoT-CfU07IZDMNC

- Суркова И.А «Родители – главные участники инклюзивного образования»//СМИ «Фонд образовательной и Научной Деятельности 21 века». Режим доступа:  https://fond21veka.ru/publication/12/21/615331/