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2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	Примечания

	1. 
	Размещение материалов на портале РПН ИРРО
-программа (проект)
-новости о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Выполнено. 
Организована работа методической группы по проблеме просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья. План деятельности рассмотрен на педагогическом совете МБОУ НШДС №105 (Протокол №1 от 29.08.2025).
	
	Режим доступа:
https://rnp.irro.ru/projects_education/20552/

	2. 
	Пополнение вкладки РИП на сайте МБОУ НШДС № 105: регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания:
-наличие плана деятельности РИП на 2025-2026 гг
-отражение актуальной информации о деятельности РИП на текущий год
	Октябрь 2025 – май 2026
	Октябрь 2025 – май 2026
	Выполнено.
Во вкладке РИП на сайте МБОУ НШДС № 105 регулярно освещается деятельность ОО по выполнению технического задания:
- размещен план деятельности РИП 
-опубликованы специальные разделы с актуальной информацией о деятельности РИП в 2025-2026 уч.году
	
	Режим доступа: 
 https://mbou-nt105.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/

	3. 
	Публикации в научно-методическом издании «Уральский вестник образования» 
	Сентябрь 2025 - май 2026
	Сентябрь 2025
	Выполнено.
Опубликована статья в научно-методическом издании «Уральский вестник образования», № 3, 2025 г. Косаревой И. В. на тему: «Развитие жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья через театрализованную деятельность: освоение себя и мира через искусство»
	
	Режим доступа: https://www.urvo.ru/2025_3 

	4. 
	Диссеминация опыта работы региональной инновационной площадки по направлению деятельности за 2025-2026 в периодических изданиях
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Выполнено. 
Опубликован материал в электронном методическим журнале ООО «Издательство «Учитель» на тему: «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ или инвалидностью, на современном этапе развития общества» (автор Назарова Е.Н.), на образовательной онлайн платформе «Инфоурок» на тему: «Методы помощи и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью» (автор Назарова Е.Н.), в электронном научном журнале «Дневник науки» на тему: «Просвещение родителей по формированию пространственных представлений у детей с задержкой психического развития» (автор Орлова Е.Е.), в СМИ «Фонд образовательной и Научной Деятельности 21 века» на тему: «Родители – главные участники инклюзивного образования» (автор Суркова И.А.). 
Приняли участие в качестве спикеров ВНПК «Образование и социализация лиц с интеллектуальными нарушениями», организованной ФГБУ «Российская академия образования», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» и представили опыт работы на тему: «Сенсорно-интегративные встречи в педагогическом сопровождении семей с
детьми с нарушением интеллекта» (спикеры Власова О.В., Черкалина М.В.), в
V Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное образование лиц с ОВЗ, инвалидностью: результаты, опыт, перспектива» с докладом на тему: «Интеграция образовательных и коррекционно-развивающих задач как условие психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ» (спикеры: Орлова Е.Е., Ившина И.И.)
	
	
Режим доступа:  https://www.uchmet.ru/document/register/4030803/  


Режим доступа:  https://infourok.ru/metody-pomoshi-i-soprovozhdeniya-semej-vospityvayushih-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ili-invalidnostyu-8078551.html   
Режим доступа:  https://dnevniknauki.ru/images/publications/2026/2/pedagogics/Orlova_Temnikova.pdf 

Режим доступа:  https://fond21veka.ru/publication/12/21/615331/  


Режим доступа:  https://ikp-rao.ru/obrazovanie-i-socializaciya/ 






Режим доступа:  https://vk.com/err404.php?state=sPzWzZGH0_QbJzmv-2agh_3Qm9I_PlPGQP6TZ7tPGoghtbCP2atU6ukqN0XbJONrYsdHgX9J_YodpZ8q9tKr7K2GD4-7LZNu4CJ86vVyth-rreAy43Avoj9Fls404wR28iXhGRqbS5mBFuBxp8lHS6XwmQpQKQ880uFMBSnwE-faea5JbBv5MzTclMKbWbWRc17n4vwtnSKVqiDL6-Fx9gHH_sxmZk-Dd-tr12m1pPkY41Ubk1FCUhG6UvgqZaCAXD6wq6TpdvLpXtZo5RPZkdVfePJZRsRbEaQkGK6Hir8hC1WicLPFmlRp0cnl9H1mEm9zAd19T6tok-6mpe2ClJaTGUBpneO4-U1AZhdP_14o7D9IMjxvVeoT-CfU07IZDMNC 

	5. 
	Предъявление опыта деятельности педагогической общественности в рамках Областного методического объединения
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Выполнено.
Приняли участие в семинаре для педагогов ДОУ «Технологии взаимодействия с родителями обучающихся с ОВЗ, инвалидностью», организованном РРЦ ОВЗ
Представлен опыт работы на тему: «Технологии коррекции детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ» (Косарева И.В., Шефер О.В.)
Приняли участие в Фестивале «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации»: Трек «Практики воспитательной работы в организациях общего, дополнительного образования детей и в профессиональных образовательных организациях»
(Лауреат I степени Сыскова Я.И.)
	
	Режим доступа:  https://sites.google.com/view/rrc-ovz-nt/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F?authuser=0#h.40sezvk6ul1x 

Режим доступа: https://www.irro.ru/iro/dep/cent/vido/events/fest/2026/kvp/ 

	6. 
	Участие в Региональном проекте «Образовательный тур» 
	Март 2026
	Апрель 2026
	Выполнено.
Для педагогов Свердловской области был организован онлайн-семинар «Эффективные стратегии взаимодействия педагогов и родителей»
Тематика презентованного опыта: 
· Опыт организации разговорного клуба в работе учителя-логопеда с семьей
· Участие в деятельности «Центра детских инициатив» как условие формирования социальных навыков у детей с ОВЗ
· Социализация детей через культурно-досуговую деятельность: практические аспекты формирования коммуникативных умений в процессе приобщения к искусству и коллективному творчеству
· Образовательный коучинг в работе с родителями обучающихся с РАС
· Технологии формирования навыков самообслуживания и бытовой независимости у детей с интеллектуальными нарушениями
· Использование видеоконтента в родительском просвещении по вопросам формирования и развития моторных навыков и пространственной ориентировки у дошкольников с задержкой психического развития
Мероприятие было проведено в онлайн-формате, что позволило принять участие достаточно большому количеству педагогических работников.
	
	Режим доступа:
https://dppo.pro/programs/get/1251 
Ссылка на запись:  https://disk.yandex.ru/i/fUfIUv0Dlahy_Q 

	7. 
	Участие в мероприятиях, организуемых партнерами ИРО  
	Сентябрь 2025 – май 2026
	Март-Апрель 2026
	Выполнено.
Принято участие в роли слушателя XVI Петербургского международного образовательного форума, V Международной научно-практической конференции «Герценовские чтения. Современные проблемы дефектологии и реабилитологии: специальное образование в контексте социальных вызовов»; семинара-практикума «Инклюзия без барьеров: комплексный подход к развитию
особого ребенка»; Всероссийской научно-практической конференции «Развитие отечественного инклюзивного образования: смысловое единство и региональное многообразие»
 (Шефер О.В., Косарева И.В., слушатель)
	
	XV Петербургский международный
образовательный форум
https://www.eduforum.spb.ru/ 
Режим доступа: https://disk.yandex.ru/d/VynQCwDz1PXV5A 

	8. 
	Информирование общественности о деятельности региональной инновационной площадки в СМИ 
	Январь – Апрель 2026
	
	Выполнено.
Информирование педагогической общественности о мероприятиях учреждения осуществлялось посредством рассылки через официальную электронную почту учреждения.
Приняли участие в проекте «Дети 360», организованном Радиовещательной компанией «Экорадио» совместно с Управлением образования г. Нижний Тагил,  тема подкаста «Просвещение родителей: здоровый образ жизни ребенка» (спикер Назарова Е.Н.)
	
	Новость о Региональном проекте «Образовательный тур» на официальном сайте учреждения
Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/3044-2/
Режим доступа: https://vk.ru/wall-198291522_40182



3. Продукты инновационного проекта (программы)
	№ п/п
	Наименование продукта
	Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы)
	Примечания

	1.
	Информационно-методический ресурс «Просвещение родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ»
	Ресурс создан с помощью конструктора сайтов Tilda и функционирует в режиме обновления в течение реализации проекта. Включает информационные и методические материалы специалистов МБОУ НШДС №105 для родителей в вопросах формирования жизненных компетенций детей с ОВЗ
	Электронный ресурс обновляется по мере организации мероприятий

*на текущую дату отчетного периода ресурс находится в режиме разработки 



4. Аналитическая часть
1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональ ной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).
Реализация инновационного проекта (программы) МБОУ НІШДС №105 рассчитана на период четыре года (сентябрь 2024 август 2027 гг). Отчетный период с сентября 2025 по август 2026 гг. связаны с реализацией основного этапа реализации инновационного проекта (программы).
Сравнительный анализ содержания заявки на признание МБОУ НШДС №105 инновационной площадкой и полученные результаты по основному этапу реализации проекта (программы) свидетельствует о соответствии друг другу.
Основной этап был направлен на решение основных задач проекта:
· обзор эффективных практик просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ (ЗПР, УО, ТМНР);
· разработка алгоритма совместной деятельности педагогов и родителей по формированию навыков жизненных компетенций; 
- разработка системы мероприятий по взаимодействию с родителями в вопросах формирования жизненных компетенций детей с ОВЗ.
Задачи и план мероприятий основного этапа реализации инновационного проекта выполнены в полном объеме.

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.
Материалы, разработанные в ходе реализации основного этапа инновационного проекта (программы) МБОУ НШДС №105 могут быть использованы:
· для организации консультативной и методической работы с педагогическими работниками для просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ;
· для организации системы сопровождения участников образовательных отношений в рамках реализации адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования.
В качестве возможных рисков и ограничений по использованию продуктов инновационного проекта (программы) можно отметить:
· изменение нормативно-правовых основ работы с детьми с ОВЗ (внесение изменений в законодательство РФ);
· недостаточную профессиональную готовность педагогических кадров к рациональному использованию полученных продуктов инновационного проекта (в том числе, адаптации материалов к условиям конкретного образовательного учреждения);
· недостаточный уровень владения ИКТ и опыта работы с различными интернет-сервисами и программными оболочками возможно потребует более длительного времени для ознакомления с функциональными возможностями представленных продуктов инновационной деятельности, поскольку большинство материалов представлены в электронной форме.
3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).
Основными результатами деятельности учреждения по реализации инновационного проекта (программы) являются:
· презентация опыта деятельности по направлениям и в соответствии с задачами инновационного проекта (программы) в рамках научно-практических конференций и дистанционных методических мероприятий разного уровня;
· взаимодействие с другими образовательными организациями по вопросам развития и образования детей с ОВЗ и инвалидностью (МРЦ организационно-методического сопровождения обучения школьников с ОВЗ МБОУ СОШ № 71, РРЦ по развитию системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью ГБОУ СО «Нижнетагильская школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»).
· подготовка тезисов и публикация материалов по вопросам, связанным с тематикой инновационного проекта (программы) (см. перечень публикаций в Приложении);
· функционирование в режиме разработки электронного информационно-методических ресурса -  портала «Просвещение родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ», для педагогов: интернет-страницы консультационного центра, региональной инновационной площадки МБОУ НШДС №105. 
· подготовка информационно-методических материалов по актуальным вопросам организации образования детей с ОВЗ и размещение их на сайте МБОУ НШДС №105 и портале «Региональных инновационных площадок Свердловской области».
Информация о формах презентации опыта работы МБОУ НШДС №105 в рамках деятельности региональной инновационной площадки Свердловской области за отчетный период (сентябрь 2025- август 2026 гг.) представлена в Приложении.
4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.
	Предмет контроля
	Средства контроля
	Результат самооценки

	Удовлетворенность обучающихся (воспитанников) и их родителей качеством и доступностью образования
	Анкетирование, опрос
	Результаты анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп свидетельствуют о том, что большинство родителей удовлетворены качеством организации воспитательно-образовательного процесса и предоставляемых услуг (98% родителей воспитанников дошкольных групп и 96% родителей обучающихся начальной школы). Высокий процент респондентов (98%) отмечают информированность о деятельности детей в группе и учреждения в целом. Доступностью и открытостью информации удовлетворены 94% родителей воспитанников дошкольных групп и 89% родителей младших школьников. Родители (законные представители) воспитанников ДОУ дают высокую и выше среднего оценку деятельности учреждения. При этом, наиболее эффективными направлениями являются: коррекционно-развивающая работа с детьми (оценка 4,9 балла из 5), организация образовательной деятельности и работа с родителями (оценка 4,8 баллов из 5).
Отзывы родителей (законных представителей) носят положительный характер. Пожелания и предложения учтены при организации консультативной работы.

Результаты мониторинга удовлетворенности ассортиментом и качеством образовательных услуг представлены в отчете о самообследовании МБОУ НШДС №105 за 2026 год и размещены на сайте МБОУ в разделе «Независимая оценка качества»
Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/ 

	Интерес общественности к проекту
	Статистика сайта (количество посещений школьного сайта)
	Анализ статистических данных с сайта МБОУ НШДС №105 свидетельствует о достаточной активности посетителей (ежедневное количество посещений школьного сайта колеблется от 50 до 60 просмотров, среднее количество посетителей (в день) – 20) Индекс качества сайта (ИКС) = 130, что характеризует полезность и посещаемость сайта.

	Квалификация педагогов в области современных технологий формирования жизненных компетенций у детей  с ОВЗ
	Мониторинг методической активности педагогов (профессиональная активность, мотивация, участие в конкурсах профессионального мастерства, презентация опыта педагогической общественности, анализ профессиональных затруднений и образовательных потребностей
	Анализ профессиональной активности педагогов и результаты участия в мероприятиях разного уровня и направленности свидетельствует о достаточной активности. Опыт педагогической деятельности в области просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ был представлен в рамках работы муниципального ресурсного центра организационно-методического сопровождения обучения школьников с ОВЗ, а также на научно-практической конференции «Образование и социализация лиц с интеллектуальными нарушениями». 
Об эффективности организации кадровых условий для реализации инновационного проекта свидетельствуют результаты повышения квалификации. 70 % педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации, связанным с вопросами реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, созданием специальных условий для реализации АООП, технологиями организации психолого-педагогического сопровождения и воспитания.
Педагоги учреждения приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, где представили опыт и практики деятельности: конкурс профессионального мастерства специалистов специального (дефектологического) образования
«Мое профессиональное образование - дефектологическое» (Терновая В.А. диплом 1 степени в номинации «Педагог – методист»); Областной конкурс методических разработок «Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации в сфере образования детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития» (Косарева И.В., Шефер О.В. сертификат участника); Городской конкурс информационно-методических разработок по просвещению родителей детей раннего и дошкольного возраста (Косарева И.В., Аксенова М.А., Чернова Е.Н., Пархоменко О.А., Шардина О.С., Назарова Е.Н. – дипломы победителя); муниципальный этап областного конкурса работников образования «Молодой учитель – 2025» (Гусарова В.М. – диплом участника); Областной конкурс «Образование без границ» (Суркова И.А. – сертификат участника); IX Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Вдохновение», на тему «Единство народов России» для педагогов образовательных учреждений, реализующих АООП для детей с ОВЗ (Черкалина М.В., Ившина И.И., Терновая В.А., Орлова Е.Е., Устюжанина Н.М., Шмелева С.Ю, Суркова И.А, Пилокшина Л.Ю. – призеры); фестиваль «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации» (Сыскова Я.И. Лауреат 1 степени)

	
	Оценка индивидуальной динамики развития детей с ОВЗ
	Анализ результатов самообследования деятельности МБОУ свидетельствует о положительной динамике индивидуального развития детей с ОВЗ и представлен в Отчете о результатах самообследовании деятельности за 2026 г. (пп.1.1.4, 1.2.4 Оценка качества подготовки обучающихся) (Режим доступа: https://mbou-nt105.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/ (Сайт МБОУ НШДС №105, раздел «Документы»)
По итогам мониторинга, разработанного и проводимого в учреждении, у детей со сложной структурой дефекта наблюдается положительная динамика в зоне ближайшего развития: социально-коммуникативного 9%, эстетического 11%, речевого познавательного 13%, художественно-14%, физического 8%. У детей с легкой формой нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения и эмоционально-волевой сферы наблюдается положительная динамика в зоне актуального развития: социально-коммуникативного 38%, речевого 26%, познавательного - 30%, художественно-эстетического – 41%, физического - 43%.
[bookmark: _GoBack]Обучающиеся приняли участие в фестивалях и конкурсах для детей с ОВЗ: Конкурс художественных работ для детей с ОВЗ «Я так вижу» (1 место), IX городская интеллектуальная игра «Хочу все знать» для обучающихся с ОВЗ (участники), Открытый конкурс для детей с ОВЗ «Речь. Ритм. Спорт.» в номинации «Пальчиковая гимнастика с инсценировкой» (1 место), Областной творческий конкурс «Мы разные, мы вместе-2026» (3 место), областной конкурс «Ученик года» (3 место), III городской фестиваль инклюзивных театров «Сотворчество талантов», «Номинация «Драматический театр» (участники).

	Эмоциональная комфортность участников образовательных отношений
	Анкетирование, наблюдение
	Оценка эмоциональной комфортности участников образовательных отношений по результатам анкетирования свидетельствует о достаточно благоприятном психологическом климате (100% опрошенных). 93% родителей отмечают создание условий для проявления и 96% -развития способностей ребенка, учет индивидуальных особенностей.

Командой специалистов под руководством педагога-психолога реализуется программа по профилактике эмоционально-личностного выгорания педагогов. В рамках направления организованы творческие мастерские, педагогические квизы, тренинги, спортивные мероприятия. По результатам анкетирования в мае 2026 года, педагоги отмечают значимость этих мероприятий и в качестве факторов, которые наиболее выражено влияют на их эмоциональное состояние отмечают: увеличение количества детей, имеющих сложную структуру дефекта и поведенческие расстройства, необходимость заполнения большого количества документации.



5. Прогноз развития образовательной организации.
В учреждении созданы необходимые условия, обеспечивающие готовность к решению задач основного этапа инновационного проекта (программы). Работа по реализации инновационного проекта (программы) МБОУ НШДС №105 будет продолжена в соответствии с календарным планом-графиком. Планируется обеспечить ресурсную поддержку для решения задач, связанных с разработкой методического обеспечения процесса просвещения родителей по вопросам формирования жизненных компетенций у дошкольников и младших школьников с ОВЗ. Мероприятия по решению задач инновационного проекта включены в годовой план работы на 2026-2027 учебный год.



Тематика публикаций, освещающих деятельность МБОУ НШДС №105 по направлениям инновационного проекта (программы) за отчетный период сентябрь 2025 – август 2026 гг
1. Власова О.В., Черкалина М.В. «Сенсорно-интегративные встречи в педагогическом сопровождении семей с детьми с нарушением интеллекта»// «Образование и социализация лиц с интеллектуальными нарушениями», ФГБУ «Российская академия образования», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики». Режим доступа:  https://ikp-rao.ru/obrazovanie-i-socializaciya/  
2. Косарева И. В. «Развитие жизненных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья через театрализованную деятельность: освоение себя и мира через искусство»/ научно-методическое издание «Уральский вестник образования», №3, 2025. Режим доступа: https://www.urvo.ru/2025_3 
3. Назарова Е.Н. 	«Методы помощи и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью»//Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок». Режим доступа:  https://infourok.ru/metody-pomoshi-i-soprovozhdeniya-semej-vospityvayushih-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-ili-invalidnostyu-8078551.html 
4. Назарова Е.Н. «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ или инвалидностью, на современном этапе развития общества»//Информ - образование электронный методический журнал ООО «Издательство «Учитель». Режим доступа:  https://www.uchmet.ru/document/register/4030803/ 
5. Орлова Е.Е. «Просвещение родителей по формированию пространственных представлений у детей с задержкой психического развития»//Электронный научный журнал «Дневник науки». Режим доступа: https://dnevniknauki.ru/images/publications/2026/2/pedagogics/Orlova_Temnikova.pdf 
6. Орлова Е.Е., Ившина И.И. «Интеграция образовательных и коррекционно-развивающих задач как условие психолого-педагогического сопровождения обучающихся с   ОВЗ» //V Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное образование лиц с ОВЗ, инвалидностью: результаты, опыт, перспектива»
Режим доступа:  https://vk.com/err404.php?state=sPzWzZGH0_QbJzmv-2agh_3Qm9I_PlPGQP6TZ7tPGoghtbCP2atU6ukqN0XbJONrYsdHgX9J_YodpZ8q9tKr7K2GD4-7LZNu4CJ86vVyth-rreAy43Avoj9Fls404wR28iXhGRqbS5mBFuBxp8lHS6XwmQpQKQ880uFMBSnwE-faea5JbBv5MzTclMKbWbWRc17n4vwtnSKVqiDL6-Fx9gHH_sxmZk-Dd-tr12m1pPkY41Ubk1FCUhG6UvgqZaCAXD6wq6TpdvLpXtZo5RPZkdVfePJZRsRbEaQkGK6Hir8hC1WicLPFmlRp0cnl9H1mEm9zAd19T6tok-6mpe2ClJaTGUBpneO4-U1AZhdP_14o7D9IMjxvVeoT-CfU07IZDMNC 
7. Суркова И.А «Родители – главные участники инклюзивного образования»//СМИ «Фонд образовательной и Научной Деятельности 21 века». Режим доступа:  https://fond21veka.ru/publication/12/21/615331/ 
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