Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программа)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностики по волонтерской деятельности: акцент на выявлении проблем и потребностей всех участников образовательных отношений. Анализ образовательных программ по внедрению лучших волонтерских практик в детских садах. Изучение опыта других организаций | 01.09.2024 – 31.10.2024 | 01.09.2024 – 31.10.2024 | -Проведена диагностика по волонтерской деятельности и предоставлен аналитический отчет по результатам. - Составлен инструментарий для диагностики волонтёрской деятельности. -Составлена сравнительная таблица образовательных программ по волонтерскому движению в детских садах. -Рекомендации по внедрению лучших волонтерских практик в работу детского сада. | - | - |
| 2 | Анкетирование родителей (законных представителей): «Активное участие родителей в волонтёрских инициативах» | 01.09.2024 – 30.09.2024 | 01.09.2024 – 30.09.2024 | -Разработаны анкеты для участников проекта. -Проведено анкетирование родителей по волонтёрским инициативам и составлен отчет, выявлены идеи для будущих мероприятий. | - | - |
| 3 | Социальное партнёрство в контексте волонтерства: «Новые горизонты волонтёрской деятельности» Заключение договоров с социальными партнерами | 01.09.2024 – 01.10.2024 | 01.09.2024 – 01.10.2024 | -Составлен план мероприятий по волонтёрской деятельности с социальными партнёрами. -Подписаны договора о сотрудничестве по реализации совместных мероприятий с партнерами. -Составлен список социальных партнеров. | - | - |
| 4 | Проведение установочных тематических мероприятий для педагогов и родителей: «Волонтёрская деятельность: совместные усилия на благо обществу» | 01.10.2024 – 31.12.2024 | 01.10.2024 – 31.12.2024 | -Проведена консультация для родителей: «Экология и дети». -Составлены рекомендации по взаимодействию с родителями в работе по эко – волонтерству. -Разработан план работы с родителями. -Презентация родительского собрания «Воспитание любви к природе». | - | - |
| 5 | Разработка методических материалов по экологической волонтёрской деятельности в детском саду | 01.10.2024 – 01.12.2024 | 01.10.2024 – 01.12.2024 | Составлены и разработаны методические и образовательные материалы, включающие в себя различные форматы: - методические рекомендации; - календарный план волонтёрской работы по проекту; -инструкции по созданию инклюзивной среды группы экологической направленности. - календарь экологических акций и мероприятий; - разработанные сценарии и конспекты тематических бесед и мастер-классов по экологии и волонтерству; - практические занятия; - инструментарий для оценки эффективности проведенных мероприятий. | - | - |
| 6 | Мероприятия (с детьми): - Тематические беседы с воспитанниками: «Мы - юные волонтёры»; «Помощь не просят, её предлагают». - Занятия по знакомство детей с профессиями: кинолог, эколог, ветеринар. - Организация творческой лаборатории «Чудеса вокруг» | 10.01.2025 – 01.03.2025 | 10.01.2025 – 01.03.2025 | - Проведена беседа с детьми «Помощь не просят, её предлагают» (конспект беседы). - Просмотр презентации. Профессия кинолог. - Оформление дидактической игры «Мы юные экологи» - Организация творческой лаборатории «Чудеса вокруг» и экологического пространства групповой комнаты. | - | - |
| 7 | Мероприятия (с детьми): - Изготовление газеты по волонтёрской деятельности «Искорки добра». - Съёмка видеоролика: представление команды юных волонтёров | 10.03.2025-01.04.2025 | 10.03.2025-01.04.2025 | - Издание газеты волонтёрской команды "Искорки добра". - Сбор видео и фотоматериалов добрых акций для демонстрационного ролика: представление команды. - Видеоролик: представление команды «Искорки добра» - Презентация результатов: демонстрация газеты и видеоролика для родителей и педагогов. | - | - |
| 8 | Мероприятия (с детьми): Экологические мероприятия: - «Экологический десант» (сбор пластика) - Агитационная акция «Чистый двор» (трудовой десант) - Краткосрочные детские проекты: «Синичкин день», «Наши растения и уход за ними», «Вырастим цветы для клумбы», «Мой питомец». | 10.01.2025 – 31.12.2025 | 10.01.2025 – 31.12.2025 | - Реализовали мини – проекты «Сортируем мусор», «Синичкин день». - Провели экологическую викторину «Экология – дело каждого» - Реализовали проект «Наш двор – наведём порядок в нём» - Участвовали в экологической акции «Зелёная Россия» - Создали видеоролик «Наш зоопарк» - Реализовали детские проекты: «Наблюдение за ветками деревьев», «Пересадка растений». - Словесное творчество детей «Зарисовки о наших котиках». - Оформление фото – выставки «Мой питомец» | - | - |
| 9 | Мероприятия (с детьми): Тематические занятия: - экологический праздник «День Земли», - «Золотая осень», - урок – проект «Чистый город начинается с тебя», - праздник «Весна – веснянка» Культурная практика «Наше дерево». Творчество детей: «Изготовление поделок из бросового материала», «Волшебство бумаги». Экскурсии: «Времена года», «Экологическая тропа - кладовая осени». | 10.01.2025 – 31.12.2025 | 10.01.2025 – 31.12.2025 | - Проведено природоохранное мероприятие «Лес наше богатство и, как уберечь его от пожаров» (конспект мероприятия). - Организовали экологический праздник «Весна – веснянка» (сценарий праздника) - Провели урок - проект «Чистый город начинается с тебя» (конспект урока) - Работали в рамках культурной практики «Наше дерево» - Провели беседу «День Земли» - Регулярно организовывали выставки детских работ (публикация фото – отчётов) - Проводили сезонные экскурсии по территории детского сада. - Была организована экологическая тропа совместно с руководителем по физическому воспитанию. | - | - |
| 10 | Мероприятия (с детьми): Экологические мероприятия по календарному плану | 15.01. 2026-31.05. 2026 г | 15.09. 2026-31.05. 2026 г | Провели: -Интерактивное занятие «Делать добро просто», ко дню волонтёра. -Познавательную экскурсию: «Знакомство с профессиями: «Наш дворник» (трудовые поручения по уборке участка). -Ознакомительную беседу по ранней профориентации «Знакомство с профессиями» Посетили передвижной театр - премьера и посмотрели спектакль «Василиса и серый волк в поисках профессии». | - | - |
| 11 | Мероприятия (с детьми): Участие в городском экологическом проекте «ЭкоПрофи», организованном городским детским экологическим центром (МБУ ДО – ГДЭЦ) с методическими разработками экологических кейсов. | 15.01. 2026-30.04. 2026 г | 15.09. 2026-30.04. 2026 | Разработали и реализовали совместно с детьми экологические кейсы: - Кейс 1 «Осознанное потребление – Эко-тренд современности» - Кейс 2 «Защита воды. Как я могу на это повлиять?» - Кейс 3 «Осознанное потребление в ДОУ» - Кейс 4 «Лиственный медоносный подарок ДОУ» - Кейс 5 «Здоровье и сбережение» - Кейс 6 «Забота о питомце» | - | - |
| 12 | Мероприятия (с детьми): Реализация экологического проекта группы «Сохранение экосистемы: «Наш лес». | 15.09. 2025-31.05. 2026 г | 15.09. 2025-31.05. 2026 г | Реализовали экологический проект «Наш лес»: - Беседа «Лес наше богатство» - Занятие-сказка «Зелёные великаны Земли» - Занятие «Пернатые защитники леса» - экологический квест «Кто живёт в тереме лесном» - Провели экологические викторины для детей младшего возраста: «Знатоки леса» и для детей старшего дошкольного возраста: «Знатоки природы» | - | - |
| 13 | Мероприятия (с детьми): Детские мини – проекты по экологии: 1. «Зоодоктор - доктор для животных». 2. «Зимние вечера с книжкой». 3. «Наш театр из использованного материала» 4. «Огород на подоконнике» 5. «Сезонные наблюдения за деревьями» | 15.09. 2025-31.05. 2026 г | 15.09. 2025-31.05. 2026 г | - Реализовали проект по профориентации «Зоодоктор - доктор для животных». - Посмотрели презентацию «Зоодоктор». - Участвовали в творческом проекте «Зимние вечера с книжкой». - Совместный мини-проект по трудовому воспитанию «Наш театр из использованного материала» - Реализовали мини-проект «Огород на подоконнике». - Экологический проект «Сезонные наблюдения за деревьями» | - | - |
| 14 | Мероприятия (с родителями, педагогами): - Консультации для родителей. - Совместная волонтёрская деятельность: «Трудовые обязанности детей по дому», Акция «Наш двор – наша гордость», «Любимые питомцы». | 10.01.2025 – 31.12.2025 | 10.01.2025 – 31.12.2025 | - Проведена консультация «Трудовое воспитание детей дома»- Презентация на родительском собрании проекта «Сортируем мусор» - Консультация для родителей «Как правильно вырастить рассаду цветов в домашних условиях» (конспект консультации) - Реализован совместный творческий проект «Расскажи о времени года - весна» - Показаны презентации проектов за круглым столом: «Экогород», «Наш двор – наведём порядок в нём». - Реализовали экологический проект «Не простой зверёк – ёжик». -Участвовали в экологических акциях детского сада и группы: «Бумаге вторую жизнь», «Экология – дело каждого», | - | - |
| 15 | Мероприятия (с родителями, педагогами): Организация экологического пространства детского сада «Живая лаборатория» | 10.10. 2026-01.12. 2026г | 10.10. 2026-01.12. 2026г | – Круглый стол рабочей группы педагогов по планированию и организации экологического пространства в детском саду. - Организация «Живой лаборатории». - Составление технического задания к игровой ситуации «Экологический квест: юные экологи - защитники природы». - Создание презентации: «Организация пространства экологического развития детей». - Творческая встреча детей и педагогов с директором городского детского экологического центра (МБУ ДО – ГДЭЦ) Власовой Еленой Юрьевной. | - | - |
| 16 | Мероприятия (с социальными партнерами): - «Крышечки доброты» (межрегиональная общественная организация «Мусора. Больше. Нет»); - Проект «Помогаем детям помогать» (фонд «Другой Мир»); - Акция по сбору макулатуры; - Уроки доброты (фонд помощи бездомным животным «Сириус», фонд «Мы ждем хозяина»). | 10.01.2025 – 31.12.2025 | 10.01.2025 – 31.12.2025 | - Регулярно отправляли фото - отчёты на сайты социальных партнёров по волонтёрским мероприятиям. - Участвовали в акциях, конкурсах, проектах, праздниках, уроках доброты, выставках, организованными социальными партнёрами. - Придумали и оформили листовки, буклеты, мини – книжки экологического содержания. - Оформили фото – альбом с фотографиями животных из приюта. - Создали презентацию с образцами экологических газет. | - | - |
| 17 | Мероприятия (с социальными партнерами): Участие в общественных акциях, экологических уроках, квестах: - Экологический урок – кейс «Лесные заповедные территории родного края», - Экологическая акция «Сытый клюв», - Сбор макулатуры - Сбор крышечек | 15.01. 2026 - 31.05.2926г | 15.01. 2026 - 31.05.2926г | - Провели экологический урок «Лесные заповедные территории родного края» - Участвовали в экологической акции «Сытый клюв» - Собрали 308 кг макулатуры - Собрали 7 кг крышечек | - | - |
| 18 | Мероприятия (с социальными партнерами): Участие в проекте по ранней профориентации детей "Компас профессий дошкольников", организатором которого является Управление образования Чкаловского района Города Екатеринбурга. | 15.01. 2026 - 31.05.2926г | 15.01. 2026 - 31.05.2926г | - Участие в онлайн- конференции по ранней профориентации детей дошкольного возраста в детских садах Чкаловского района. - Участие в открытие сетевого проекта «Космос профессий дошкольников». - Проведение занятия с детьми из других садов на темы: «Экологические опыты в лаборатории природы»; «Мы – экологи! Знакомство с профессией эколога»; «Снег из сугроба»; «Чистая вода». | - | - |
| 19 | Участие в экологических конкурсах и выставках различного уровня: -Международных - Всероссийских - Региональных - Районных - Муниципальных | 01.09. 2024-01.09. 2026 г | 01.09.2024-01.09. 2026 г | Участвовали: - VI Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». (Ассоциация «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом»). – V Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого». (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования). - Семейный конкурс костюмов и поделок из бросового материала «ХЛАМ ШОУ». (МАУК «КЦ «Елизаветинский»). – V открытый районный онлайн фестиваль «Подарок Деду Морозу» (МАУК «Культурный центр «Семь»). - Конкурс Новогодних игрушек «Лучшая Новогодняя игрушка» (Екатеринбургский зоопарк). - Городской конкурс «Русская живопись» для воспитанников 5-7(8) лет дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга в 2024 – 2025 учебном году (МАДОУ детский сад № 564 «Филиппок» Октябрьского района). - Конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне # «Вечная слава русского воинства» (Воскресная школа храма во имя святого Стефана Великопермского). - Участие в VI Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» в рамках Муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021 – 2026 годы (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга). - Участие в конкурсе: «Вторая жизнь вещей «Апсайклинг», Команда «Богатыри». Вышли в финал с костюмом русских воинов (Организатор Сбербанк). | - | - |
| 20 | Организация и проведение итоговой диагностики по волонтерской деятельности: - промежуточная - итоговая | 25.05.2025-30.05.2025 10.05.2026 – 31.05.2026 | 25.05.2025-30.05.2025 10.05.2026 – 31.05.2026 | - Составлен аналитический отчет о промежуточных результатах диагностики: анализ, вывод и рекомендации по улучшению волонтерской деятельности (на начало реализации). - Разработан инструментарий для диагностики волонтёрской деятельности. – Составлен итоговый аналитический отчёт по диагностике волонтёрского движения (на конец реализации проекта). – Разработан инструментарий для диагностики экологического воспитания детей. - Составлен отчёт по диагностике экологического воспитания детей. | - | - |
| 21 | Оценка результатов экологического проекта, анализ достижений и выявление проблем: - промежуточные результаты - итоговые результаты | 25.05.2025-30.05.2025 10.05.2026 – 31.05.2026 | 25.05.2025-30.05.2025 10.05.2026 – 31.05.2026 | - Составлены годовые аналитические отчеты работы по реализации проекта. - Презентация долгосрочного проекта: «Цветной мир вокруг нас» (четыре этапа реализации проекта). – Презентация «Формирование экологической среды группы». – Презентация «Искорки добра» (фотоколлаж). - Презентация «Неделя экологии». - Составлен итоговый отчёт о деятельности региональной инновационной площадки. | - | - |
| 22 | Подготовка и публикация отчетных материалов, статей, видеороликов | 01.03.2026 – 01.06.2026 | 01.03.2026 – 01.06.2026 | - Опубликован аналитический отчет о реализации долгосрочного проекта «Цветной мир вокруг нас»; - Опубликован аналитический отчёт по диагностики волонтёрского движения на начало реализации проекта; - Опубликован аналитический отчёт по диагностики волонтёрского движения на завершающем этапе; - Презентация – отчёт: Волонтёрской команды «Искорки Добра»; - Размещена статья «Экологическое волонтерское движение как средство социальной и психологической адаптации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» в сборнике статей на универсальной технологической платформе eLIBRARY.RU, с постатейной индексацией в РИНЦ. Организатор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | - | - |
| 16 | Создание и распространение методических рекомендаций для педагогов по организации эко-волонтерской деятельности для детей с особыми образовательными потребностями. | 01.03.2026 – 01.06.2026 | 25.05.2025-30.05.2025 | - Создан «конструктор эко- проектов» (рабочая тетрадь) - Создан и апробирован методический комплект - карточки с формами организации занятий экологической направленности - Создан бот для генерации конспектов занятий эко- направленности (на основе карточек) - Создан веб-сайт проекта https://эко.438.рф, опубликованы методические материалы - Рекомендации для педагогов: «Методика зеркально инновационных преобразований в практике экологического волонтерства». - Методические рекомендации по формированию основ экологической культуры дошкольников. - Методическая разработка проекта по волонтерской деятельности «Искорки Добра». - Инструкции по созданию инклюзивной среды группы экологической направленност. | - | - |
| 17 | Проведение вебинаров, мастер-классов, выставок, открытых занятий для педагогической и родительской общественности | 01.09. 2024-01.09. 2026 г | 01.09. 2024-01.09. 2026 г | - Проведение «Педагогического кафе» на базе МБДОУ по использованию созданных методических разработок в работе с детьми. - Организация стенда и представление опыта на региональной августовской конференции. - Представление паспорта воспитательной практики по волонтёрской деятельности на фестиваль «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации в 2026 год. - Организация экологического пространства в детском саду «Живая лаборатория». - Проведение открытых экологических занятий с детьми в рамках сетевого профориентационного проекта "Компас профессий дошкольников". |  |  |
| 18 | Подготовка и распространение буклетов, брошюр и плакатов для педагогической общественности, информирующих о волонтерской деятельности и её преимуществах для детей с ОВЗ | 01.09.2024- 01.09. 2026 г | 01.09. 2024-01.09. 2026 г | - Создан веб-сайт проекта https://эко.438.рф. - Распространены буклеты по эко-волонтерству среди родительской общественности МБДОУ. - Социальное партнерство: 1. Фонд поддержки и развития социально-экономических проектов "Другой Мир" – участие в проектах фонда: «Помогаем детям помогать», «Первые шаги доброты»; публикации на сайте. 2. Городского детского экологического центра – участие в экологических проектах центра; публикации на сайте. 3. Детская библиотека № 22 - распространение на сайте библиотеки информационных материалов; 4. Екатеринбургский зоопарк – участие в конкурсах и выставках зоопарка; 5. Детские сады № 369 и 327 – участие в открытом Фестивале «Марафон чтения «Добрый странички» среди дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга; публикации на сайте. - Организация стенда и представление опыта на региональной августовской конференции |  |  |