[bookmark: _GoBack]Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программа)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	Примечание

	1
	Проведение диагностики по волонтерской деятельности: акцент на выявлении проблем и потребностей всех участников образовательных отношений.
Анализ образовательных программ по внедрению лучших волонтерских практик в детских садах.
Изучение опыта других организаций
	01.09.2024 – 31.10.2024 

	01.09.2024 – 31.10.2024 

	-Проведена диагностика по волонтерской деятельности и предоставлен аналитический отчет по результатам.
- Составлен инструментарий для диагностики волонтёрской деятельности.
-Составлена сравнительная таблица образовательных программ по волонтерскому движению в детских садах. 
-Рекомендации по внедрению лучших волонтерских практик в работу детского сада.
	-
	-

	2
	Анкетирование родителей (законных представителей): «Активное участие родителей в волонтёрских инициативах»

	01.09.2024 – 30.09.2024 

	01.09.2024 – 30.09.2024 

	-Разработаны анкеты для участников проекта.
-Проведено анкетирование родителей по волонтёрским инициативам и составлен отчет, выявлены идеи для будущих мероприятий.
	-
	-

	3
	Социальное партнёрство в контексте волонтерства: «Новые горизонты волонтёрской деятельности»
Заключение договоров с социальными партнерами
	01.09.2024 – 01.10.2024 

	01.09.2024 – 01.10.2024 

	-Составлен план мероприятий по волонтёрской деятельности с
социальными партнёрами.
-Подписаны договора о сотрудничестве по реализации совместных мероприятий с партнерами.
-Составлен список социальных партнеров.
	-
	-

	4
	Проведение установочных тематических мероприятий для педагогов и родителей: «Волонтёрская деятельность: совместные усилия на благо обществу»
	01.10.2024 – 31.12.2024 

	01.10.2024 – 31.12.2024 

	-Проведена консультация для родителей: «Экология и дети».
-Составлены рекомендации по взаимодействию с родителями в работе по эко – волонтерству.
-Разработан план работы с родителями.
-Презентация родительского собрания «Воспитание  любви  к природе».
	-
	-

	5
	Разработка методических материалов по экологической волонтёрской деятельности в детском саду

	01.10.2024 – 01.12.2024 

	01.10.2024 – 01.12.2024 

	Составлены и разработаны методические и образовательные материалы, включающие в себя различные форматы:
- методические рекомендации;
- календарный план волонтёрской работы по проекту;
-инструкции по созданию инклюзивной среды группы экологической направленности.
- календарь экологических акций и мероприятий;
- разработанные сценарии и конспекты тематических бесед и мастер-классов по экологии и волонтерству;
- практические занятия;
- инструментарий для оценки эффективности проведенных мероприятий.
	-
	-

	6
	Мероприятия (с детьми):
- Тематические беседы с воспитанниками: «Мы - юные волонтёры»; «Помощь не просят, её 
предлагают». 
- Занятия по знакомство детей с профессиями: кинолог, эколог, ветеринар. 
- Организация творческой лаборатории «Чудеса вокруг»
	10.01.2025 – 01.03.2025 

	10.01.2025 – 01.03.2025 

	- Проведена беседа с детьми «Помощь не просят, её предлагают»
(конспект беседы).
- Просмотр презентации. Профессия кинолог.
- Оформление дидактической игры «Мы юные экологи»
- Организация творческой лаборатории «Чудеса вокруг» и экологического пространства групповой комнаты.
	-
	-

	7
	Мероприятия (с детьми):
- Изготовление газеты по волонтёрской деятельности «Искорки добра».
- Съёмка видеоролика: представление  команды юных волонтёров
	10.03.2025-01.04.2025 

	10.03.2025-01.04.2025 

	- Издание газеты волонтёрской команды "Искорки добра". 
- Сбор видео и фотоматериалов добрых акций для демонстрационного ролика: представление команды.
- Видеоролик: представление команды «Искорки добра»
- Презентация результатов: демонстрация газеты и видеоролика для родителей и педагогов.
	-
	-

	8
	Мероприятия (с детьми):
Экологические мероприятия: 
- «Экологический десант» (сбор пластика) 
- Агитационная акция «Чистый двор» (трудовой десант)
- Краткосрочные детские проекты: «Синичкин день», «Наши растения и уход за ними», «Вырастим цветы для клумбы», «Мой питомец».
	10.01.2025 – 31.12.2025 

	10.01.2025 – 31.12.2025 

	- Реализовали мини – проекты «Сортируем мусор», «Синичкин день».
- Провели экологическую викторину «Экология – дело каждого»
- Реализовали проект «Наш двор – наведём порядок в нём»
- Участвовали в экологической акции «Зелёная Россия»
- Создали видеоролик «Наш зоопарк»
- Реализовали детские проекты: «Наблюдение за ветками деревьев», «Пересадка растений».
- Словесное творчество детей «Зарисовки о наших котиках».
- Оформление фото – выставки «Мой питомец»
	-
	-

	9
	Мероприятия (с детьми):
Тематические занятия: 
- экологический праздник «День Земли», 
- «Золотая осень», 
- урок – проект «Чистый город начинается с тебя», - праздник «Весна – веснянка»
Культурная практика «Наше дерево».
 Творчество детей: «Изготовление поделок из бросового материала», «Волшебство бумаги».                         Экскурсии: 
«Времена года», «Экологическая тропа - кладовая осени».
	10.01.2025 – 31.12.2025 

	10.01.2025 – 31.12.2025 

	- Проведено природоохранное мероприятие «Лес наше богатство и, как уберечь его от пожаров» (конспект мероприятия).
- Организовали экологический праздник «Весна – веснянка» (сценарий праздника)
- Провели урок - проект «Чистый город начинается с тебя» (конспект урока)
- Работали в рамках культурной практики «Наше дерево»
- Провели беседу «День Земли»
- Регулярно организовывали выставки детских работ (публикация фото – отчётов)
- Проводили сезонные экскурсии по территории детского сада.
- Была организована экологическая тропа совместно с руководителем по физическому воспитанию.
	-
	-

	10
	Мероприятия (с детьми):
Экологические мероприятия по календарному плану

	15.01. 2026-31.05. 2026 г
	15.09. 2026-31.05. 2026 г
	Провели:
-Интерактивное занятие                              «Делать добро просто»,  ко дню волонтёра.                                                   -Познавательную экскурсию:              «Знакомство с профессиями: «Наш дворник» (трудовые поручения по уборке участка). 
-Ознакомительную беседу по ранней профориентации «Знакомство с профессиями» 
 Посетили передвижной театр - премьера и посмотрели спектакль «Василиса и серый волк в поисках профессии».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	-
	-

	11
	Мероприятия (с детьми):
Участие в городском экологическом проекте  «ЭкоПрофи», организованном городским  детским экологическим центром (МБУ ДО – ГДЭЦ) с методическими разработками экологических кейсов.
	15.01. 2026-30.04. 2026 г 
	15.09. 2026-30.04. 2026

	Разработали и реализовали совместно с детьми экологические кейсы:                                                                - Кейс 1 «Осознанное потребление – Эко-тренд современности»  
- Кейс 2 «Защита воды. Как я могу на это повлиять?» 
- Кейс 3 «Осознанное потребление в ДОУ» 
- Кейс 4 «Лиственный медоносный подарок ДОУ» 
- Кейс 5 «Здоровье и сбережение» 
- Кейс 6 «Забота о питомце»
	-
	-

	12
	Мероприятия (с детьми):
Реализация экологического проекта группы «Сохранение экосистемы: «Наш лес».

	15.09. 2025-31.05. 2026 г
	15.09. 2025-31.05. 2026 г
	Реализовали экологический проект «Наш лес»:
- Беседа «Лес наше богатство»
- Занятие-сказка «Зелёные великаны Земли»
- Занятие «Пернатые защитники леса»
- экологический квест «Кто живёт в тереме лесном»
- Провели экологические викторины для детей младшего возраста:
«Знатоки леса» и для детей старшего дошкольного возраста: «Знатоки природы»  
	-
	-

	13
	Мероприятия (с детьми):
Детские мини – проекты по экологии:
1. «Зоодоктор - доктор для животных».
2. «Зимние вечера с книжкой».                                                                                                                            
3. «Наш театр из использованного материала»
4. «Огород на подоконнике» 
5. «Сезонные наблюдения за деревьями»                                                                                                                         

	15.09. 2025-31.05. 2026 г
	15.09. 2025-31.05. 2026 г
	- Реализовали проект по профориентации «Зоодоктор - доктор для животных».
- Посмотрели презентацию «Зоодоктор». 
- Участвовали в творческом проекте «Зимние вечера с книжкой».
- Совместный мини-проект по трудовому воспитанию «Наш театр из использованного материала»
-  Реализовали мини-проект «Огород на подоконнике».
- Экологический проект «Сезонные наблюдения за деревьями»                                                                                                                                                                                                                                                    
	-
	-

	14
	Мероприятия (с родителями, педагогами): 
- Консультации для родителей.
- Совместная волонтёрская деятельность: 
«Трудовые обязанности детей по дому»,
Акция «Наш двор – наша гордость»,
 «Любимые питомцы».
	10.01.2025 – 31.12.2025 

	10.01.2025 – 31.12.2025 

	- Проведена консультация «Трудовое воспитание детей дома»- Презентация на родительском собрании проекта «Сортируем мусор»
- Консультация для родителей                                                                                                   «Как правильно вырастить рассаду цветов в домашних условиях» (конспект консультации)
- Реализован совместный творческий проект  «Расскажи  о времени года - весна»
- Показаны презентации проектов за круглым столом: «Экогород», «Наш двор – наведём порядок в нём».
- Реализовали экологический проект «Не простой зверёк – ёжик».
-Участвовали в экологических акциях детского сада и группы: «Бумаге вторую жизнь», «Экология – дело каждого»,
	-
	-

	15
	Мероприятия (с родителями, педагогами): 
Организация экологического пространства детского сада «Живая лаборатория»
	10.10. 2026-01.12. 2026г
	10.10. 2026-01.12. 2026г
	– Круглый стол рабочей группы педагогов по планированию и организации экологического пространства в детском саду.
- Организация «Живой лаборатории».                                                                                                          - Составление технического задания к игровой ситуации «Экологический квест: юные экологи - защитники природы».
- Создание презентации: «Организация пространства экологического развития детей».  
- Творческая встреча детей и педагогов с директором городского детского экологического центра (МБУ ДО – ГДЭЦ) Власовой Еленой Юрьевной.                                                                                  
	-
	-

	16
	Мероприятия                                            (с социальными партнерами):
- «Крышечки доброты» (межрегиональная общественная организация «Мусора. Больше. Нет»);
- Проект «Помогаем детям помогать» (фонд «Другой Мир»);
- Акция по сбору макулатуры;
- Уроки доброты (фонд помощи бездомным животным «Сириус», фонд «Мы ждем хозяина»).
	10.01.2025 – 31.12.2025 

	10.01.2025 – 31.12.2025 

	- Регулярно отправляли фото - отчёты на сайты социальных партнёров по волонтёрским мероприятиям.
- Участвовали в акциях, конкурсах, проектах, праздниках, уроках доброты, выставках, организованными социальными партнёрами.
- Придумали и оформили листовки, буклеты, мини – книжки экологического содержания.
- Оформили фото – альбом с фотографиями животных из приюта.
- Создали презентацию с образцами экологических газет.
	-
	-

	17
	Мероприятия                                            (с социальными партнерами):
Участие в общественных акциях, экологических уроках, квестах:
- Экологический урок – кейс 
«Лесные заповедные территории родного края»,
- Экологическая акция «Сытый клюв»,
- Сбор макулатуры
- Сбор крышечек

	15.01. 2026 - 31.05.2926г 
	15.01. 2026 - 31.05.2926г
	- Провели экологический урок «Лесные заповедные территории родного края»
- Участвовали в экологической акции «Сытый клюв»
- Собрали 308 кг макулатуры
- Собрали 7 кг крышечек

	-
	-

	18
	Мероприятия                                            (с социальными партнерами):
Участие в проекте по ранней профориентации детей "Компас профессий дошкольников", организатором которого является Управление образования Чкаловского района Города Екатеринбурга.

	15.01. 2026 - 31.05.2926г 
	15.01. 2026 - 31.05.2926г
	- Участие в онлайн- конференции по ранней профориентации детей дошкольного возраста в детских садах Чкаловского района.
- Участие в открытие сетевого проекта «Космос профессий дошкольников».
- Проведение занятия с детьми из других садов на темы: «Экологические опыты в лаборатории природы»; «Мы – экологи! Знакомство с профессией эколога»; «Снег из сугроба»; «Чистая вода».                                                                                                                            

	-
	-

	19
	Участие в экологических конкурсах и выставках различного уровня:
-Международных                                      - Всероссийских
- Региональных
- Районных
- Муниципальных 

	01.09. 2024-01.09. 2026 г


	01.09.2024-01.09. 2026 г

	Участвовали:
- VI Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». (Ассоциация «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом»).                                               – V Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого». (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования).                                      - Семейный конкурс костюмов и поделок из бросового материала «ХЛАМ ШОУ».  (МАУК «КЦ «Елизаветинский»).                                  – V открытый районный онлайн фестиваль «Подарок Деду Морозу» (МАУК «Культурный центр «Семь»).                                             - Конкурс Новогодних игрушек «Лучшая Новогодняя игрушка» (Екатеринбургский зоопарк).                          - Городской конкурс «Русская живопись» для воспитанников   5-7(8) лет дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга в 2024 – 2025 учебном году  (МАДОУ детский сад № 564 «Филиппок» Октябрьского района).                                     -  Конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества, посвященного                        80-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Вечная слава русского воинства» (Воскресная школа храма во имя святого Стефана Великопермского).                                                           - Участие в VI Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» в рамках Муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на                                2021 – 2026 годы (Департамент образования Администрации города Екатеринбурга).                                     - Участие в конкурсе: «Вторая жизнь вещей «Апсайклинг», Команда «Богатыри».  Вышли в финал с костюмом русских воинов (Организатор Сбербанк).                                                                                
	-
	-

	20
	Организация и проведение итоговой диагностики по волонтерской деятельности:
- промежуточная

- итоговая

	



25.05.2025-30.05.2025
10.05.2026 – 31.05.2026 

	



25.05.2025-30.05.2025
10.05.2026 – 31.05.2026 

	- Составлен аналитический отчет о промежуточных результатах диагностики: анализ, вывод и рекомендации по улучшению волонтерской деятельности (на начало реализации).
- Разработан инструментарий для диагностики волонтёрской деятельности.                                                                                      – Составлен итоговый аналитический отчёт по диагностике волонтёрского движения (на конец реализации проекта).                                                         – Разработан инструментарий для диагностики экологического воспитания детей.                                          -  Составлен отчёт по диагностике экологического воспитания детей.
	-
	-

	21
	Оценка результатов экологического проекта, анализ достижений и выявление проблем:
- промежуточные результаты
- итоговые результаты
	




25.05.2025-30.05.2025

10.05.2026 – 31.05.2026 

	




25.05.2025-30.05.2025

10.05.2026 – 31.05.2026 

	- Составлены годовые аналитические отчеты работы по реализации проекта.
- Презентация долгосрочного проекта: «Цветной мир вокруг нас» (четыре этапа реализации проекта).                                                                       – Презентация «Формирование экологической среды группы».                      – Презентация «Искорки добра» (фотоколлаж).
- Презентация «Неделя экологии».
- Составлен итоговый отчёт о деятельности региональной инновационной площадки.

	-
	-

	22
	Подготовка и публикация отчетных материалов, статей, видеороликов
	01.03.2026 – 01.06.2026 

	01.03.2026 – 01.06.2026 

	- Опубликован аналитический отчет о реализации долгосрочного проекта «Цветной мир вокруг нас»;
- Опубликован аналитический отчёт по диагностики волонтёрского движения на начало реализации проекта;
- Опубликован аналитический отчёт по диагностики волонтёрского движения на завершающем этапе;
-  Презентация – отчёт: Волонтёрской команды «Искорки Добра»;
- Размещена статья «Экологическое волонтерское движение как средство социальной и психологической адаптации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» в сборнике статей на универсальной технологической платформе eLIBRARY.RU, с постатейной индексацией в РИНЦ. Организатор ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
	-
	-

	16
	Создание и распространение методических рекомендаций для педагогов по организации эко-волонтерской деятельности для детей с особыми образовательными потребностями. 

	01.03.2026 – 01.06.2026 

	25.05.2025-30.05.2025


	- Создан «конструктор эко- проектов» (рабочая тетрадь)
- Создан и апробирован методический комплект - карточки с формами организации занятий экологической направленности
- Создан бот для генерации конспектов занятий эко- направленности (на основе карточек) 
- Создан веб-сайт проекта https://эко.438.рф, опубликованы методические материалы                            - Рекомендации для педагогов: «Методика зеркально инновационных преобразований в практике экологического волонтерства».                                                                - Методические рекомендации по формированию основ экологической культуры дошкольников.                                              -  Методическая разработка проекта по волонтерской деятельности «Искорки Добра».   - Инструкции по созданию инклюзивной среды группы экологической направленност.
	-
	-

	17
	Проведение вебинаров, мастер-классов, выставок, открытых занятий для педагогической и родительской общественности 

	01.09. 2024-01.09. 2026 г

	01.09. 2024-01.09. 2026 г

	- Проведение «Педагогического кафе» на базе МБДОУ по использованию созданных методических разработок в работе с детьми.
- Организация стенда и представление опыта на региональной августовской конференции.
- Представление паспорта воспитательной практики по волонтёрской деятельности на фестиваль «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации в 2026 год.
- Организация экологического пространства в детском саду «Живая лаборатория».
- Проведение открытых экологических занятий с детьми в рамках сетевого профориентационного проекта "Компас профессий дошкольников".                                                                                    
	
	

	18
	Подготовка и распространение буклетов, брошюр и плакатов для педагогической общественности, информирующих о волонтерской деятельности и её преимуществах для детей с ОВЗ 

	01.09.2024-
01.09. 2026 г

	01.09. 2024-01.09. 2026 г

	- Создан веб-сайт проекта https://эко.438.рф.
- Распространены буклеты по эко-волонтерству среди родительской общественности МБДОУ.
- Социальное партнерство: 
1. Фонд поддержки и развития социально-экономических проектов "Другой Мир" – участие в проектах фонда:
 «Помогаем детям помогать», «Первые шаги доброты»; публикации на сайте.
2. Городского детского экологического центра – участие в экологических проектах центра; публикации на сайте.                                                        3. Детская библиотека № 22 -  распространение на сайте библиотеки информационных материалов;
4. Екатеринбургский зоопарк – участие в конкурсах и выставках зоопарка;
5. Детские сады № 369 и 327 – участие в открытом Фестивале «Марафон чтения «Добрый странички» среди дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга; публикации на сайте. 
- Организация стенда и представление опыта на региональной августовской конференции
	
	





