План реализации инновационного проекта «Виртуальный методический кабинет как форма профессионального развития педагогов дошкольной образовательной организации»

Календарный план  с указанием сроков реализации проекта по этапам и перечня конечных результатов

| Задача | Мероприятие | Срок реализации | Результат (конечная продукция) |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1: подготовительный (сентябрь 2024 г. – декабрь 2024 г.) |  |  |  |
| Провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов, определить актуальные направления методической работы | 1.Адаптация инструментария для оценки профессиональной компетентности педагогов 2.Проведение диагностических процедур для выявления профессиональных затруднений педагогов, связанных с освоением инноваций | Сентябрь -октябрь | Выявление потребностей педагогического сообщества в повышении уровня профессиональных компетенций |
| Создать платформу для организации «Виртуального методического кабинета» | Изучение программных продуктов, позволяющих организовать «Виртуальный методический кабинет». | ноябрь | Создание Интернет-площадки для методического сопровождения педагогов ДОО |
| Разработать структуру и содержание «Виртуального методического кабинета» | Организация работы творческой группы педагогов ДОО и методиста для разработки структуры и содержания «Виртуального методического кабинета» | декабрь | Структура и содержание Виртуального методического кабинета |
| Обеспечить функционирование системы методического сопровождения в рамках Виртуального кабинета | 1.Определение круга лиц, осуществляющих постоянную поддержку функционирования виртуального кабинета 2.Издание локальных актов, регламентирующих функционирование Виртуального методического кабинета | декабрь | Локальные акты ДОО |
| Этап 2: основной (январь 2025г.- сентябрь 2026 г.) |  |  |  |
| Апробировать систему Виртуального методического кабинета | 1.Наполнение Виртуального кабинета теоретическими материалами и практикумами. 2.Апробация 3.Внесение корректив в содержание | Январь 2025 – март 2025 | Создание системы виртуального методического кабинета, отвечающей запросам педагогического сообщества |
| Обучить педагогов работе в Виртуальном методическом кабинете | 1.Проведение обучающего семинара практикума по работе с виртуальным методическим кабинетом. 2.Издание методических рекомендаций по работе с виртуальным методическим кабинетом | Апрель 2025 | Приобретение педагогами навыков, необходимых для работы с виртуальным методическим кабинетом |
| Обеспечить массовое использование виртуального методического кабинета педагогами | 1.Обеспечение онлайн сопровождения педагогов 2.Обновление содержания на основе запросов управления образованием, администраций пилотных образовательных организаций, руководителей муниципальных инновационных и стажировочных площадок, педагогов образовательных организаций. 3.Проведение мониторингов активности педагогов в виртуальном методическом кабинете | Начиная с мая 2025 г 1 раз в квартал, начиная с августа 2025 г 1 раз в квартал, начиная с июня 2025 г. | Приобретение педагогами компетенций, необходимых для реализации локальных и системных инноваций в сфере образования |
| Этап 3: заключительный (сентябрь 2026 г. – декабрь 2026 г.) |  |  |  |
| Провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов, использовавших виртуальный методический кабинет для оценки динамики профессионального роста | Проведение исследования профессиональной компетентности педагогов с использованием инструментария, применявшегося для входящего мониторинга. Анализ результатов исследования, сравнение уровня профессиональной компетентности педагогов использовавших виртуальный методический кабинет и педагогов, не использовавших данный сетевой ресурс. | Сентябрь-октябрь | Выявить результаты и эффекты, полученные при использовании Виртуального методического кабинета |
| Подготовить продукты реализации проекта к диссеминации | 1.Подготовка методических рекомендаций по организации на муниципальном уровне виртуального методического кабинета, направленного на обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов, отвечающей требованиям инновационно - развивающейся системы дошкольного образования. 2.Формирование пакета нормативной документации, необходимой для обеспечения виртуального методического кабинета на муниципальном уровне. 3.Представление на методических мероприятиях областного уровня наиболее удачных практик. | Октябрь-декабрь | Осуществить тиражирование положительного организационно-методического опыта, накопленного во время реализации проекта |