План реализации инновационного проекта

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Срок, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов / образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – организационно-подготовительный (2024 г.) |  |  |  |
| 1 | Разработка и внедрение системы управления реализацией проекта | Апрель – май 2024 г, МАОУ СОШ № 166 | Разработаны нормативный акт по управлению инновационной деятельностью, назначены ответственные, определены сроки |
| 2 | Освоение нормативной, научной, методологической и методической базой по проблематике проекта | Май – август 2024 г., МАОУ СОШ № 166 | Повышение компетентности кадрового состава проекта |
| 3 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями – будущими площадками апробации и внедрения проектного продукта | Август – сентябрь 2024 г., МАОУ СОШ № 166 | Разработана сетевая архитектура инновационного образовательного проекта |
| 4 | Подготовка кадрового состава для реализации проекта | В течение 2024 г. | Кадровый состав готов к реализации проекта |
| 5 | Адаптация имеющегося и разработка нового диагностического инструментария для диагностики сформированности функциональной грамотности у детей-инофонов | Сентябрь – декабрь 2024 г., МАОУ СОШ № 166 | Разработан подходящий инструментарий |
| 6 | Разработка программы педагогического сопровождения семей, в которых воспитываются дети-инофоны, включая вопросы повышения педагогической компетентности родителей | Сентябрь – декабрь 2024 г., МАОУ СОШ № 166 | Разработана программа педагогического сопровождения семей, в которых воспитываются дети-инофоны |
| 2 этап – апробационный (2025 – 2026 г.) |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики сформированности функциональной грамотности детей-инофонов | 1 квартал 2025 г., МАОУ СОШ № 166 | Определен уровень сформированности функциональной грамотности каждого ребенка-инофона |
| 2 | Разработка программ «Читательская грамотность инофонов», «Математическая грамотность инофонов», «Естественно-научная грамотность инофонов», «Глобальные компетенции инофонов» (1-4 класс) с аудио-приложениями | 1-2 квартал 2025 г., МАОУ СОШ № 166 | Разработан уникальный дидактический и методический инструментарий |
| 3 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инофонов | Май-август 2025 г. | Для каждого ребенка-инофона разработан индивидуальный образовательный маршрут |
| 4 | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инофонов | 2025 – 2026 учебный год | Повышение функциональной грамотности обучающихся-инофонов |
| 5 | Повторная диагностика сформированности функциональной грамотности детей-инофонов | Май 2026 г. | Определена динамика формирования функциональной грамотности |
| 6 | Анализ результатов повторной диагностики | Июнь 2026 г. | Усовершенствован диагностический, дидактический и методический инструментарий |
| 7 | Анализ результатов первичной реализации проекта | Июнь – август 2026г. | Организация-соискатель готова к следующему этапу реализации проекта |
| 3 этап – внедренческий (2025 – 2026 учебный год) |  |  |  |
| 1 | Подготовка кадрового состава площадок апробации (3 школы) | 3-4 квартал 2025 г. | Методические рекомендации для школ, планирующих реализовать проект |
| 2 | Внедрение продукта проекта на площадках по схеме реализации проекта в организации-соискателе | С 4 квартал 2025 г. | Повышение функциональной грамотности обучающихся-инофонов Железнодорожного района г. Екатеринбурга |
| 3 | Проведение образовательных игр, направленных на повышение функцинальной грамотности детей-инофонов города и области | Ежегодно по 1 игре в год | Проведены три образовательных игры по читательской грамотности, математической и естественно-научной грамотности, глобальным компетенциям для обучающихся-инофонов Екатеринбурга и Свердловской области |
| 4 | Проведение методических мероприятий по вопросам формирования функциональной грамотности для педагогов Екатеринбурга и Свердловской области | Ежегодно 1 раз в год | Проведены профессиональный конкурс методических разработок, а также методические мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности для педагогов Екатеринбурга и Свердловской области |
| 4 этап – результативно-обобщающий (2026 – 2027 учебный год) |  |  |  |
| 1 | Мониторинг результативности проекта | В течение всего срока | Определена результативность проекта |
| 2 | Подведение итогов реализации проекта | 1-2 квартал 2027 г. | Отчет о реализации проекта |
| 3 | Трансляция опыта реализации проекта | В течение всего срока | Диссеминация инновационного педагогического опыта. Внедрение инновационных продуктов в практику деятельности образовательных организаций Свердловской области |