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1. Соответствие заявки и полученных результатов
Заявка МБДОУ детский сад № 438 была направлена на реализацию проекта «Экологическое волонтерское движение как средство социальной и психологической адаптации детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями».
Проект предполагал создание условий для социальной адаптации детей с ОВЗ через включение в экологическую добровольческую деятельность. Задачи включали формирование экологической культуры, развитие социальных навыков, установление партнёрских связей с родителями и общественными организациями, проведение акций и мероприятий.
Фактическая реализация проекта показала полное соответствие заявленным целям. В установленные сроки проведены диагностики, консультации, анкетирования; налажено сотрудничество с социальными партнёрами; подготовлены методические материалы; разработаны и апробированы образовательные продукты; организованы тематические занятия, акции, конкурсы, проекты с детьми и родителями.
Результаты подтверждают успешное выполнение плана и достижение ключевых показателей: вовлечённость детей с особыми образовательными потребностями в волонтёрскую деятельность, формирование позитивного отношения к экологии и совместным социальным инициативам, активизация родительского и педагогического сообщества.
2. Рекомендации по использованию продуктов инновационного проекта
Созданные материалы включают методические рекомендации, конспекты занятий и консультаций, сценарии мероприятий, дидактические игры, тематические проекты и разработанный инструментарий для диагностики, а также конструктор проектов (рабочая тетрадь), телеграмм-бот https://t.me/detsad438_bot  для помощи педагогам в создании конспектов занятий и проектов. Информация представлена на сайте проекта https://эко.438.рф
Рекомендации по применению:
· Использовать методические разработки и конспекты в образовательной практике для формирования у детей экологической культуры.
· Применять диагностический инструментарий для отслеживания уровня социальной и психологической адаптации воспитанников.
· Вовлекать родителей через совместные проекты, консультации и акции, повышая их включённость в воспитательный процесс.
· Использовать наработки (газеты, выставки, мини-книжки) для формирования у детей опыта публичного представления своих инициатив.
· Организовывать обмен опытом между ДОУ посредством проведения открытых мероприятий и участия в конкурсах и конференциях.
· Использовать рабочую тетрадь-конструктор и карточки для самостоятельной разработки экологических проектов педагогами ДОУ.
· Распространять методические рекомендации и цифровые инструменты (бот, сайт) среди педагогов региона для масштабирования практики.
Общие риски и ограничения:
· Возможное снижение активности участников из-за состояния здоровья, реабилитации в медицинских учреждениях.
· Потребность в регулярном обновлении материалов и поддержке партнёрских связей.
· Необходимость обучения педагогов работе с цифровыми инструментами.
3. Достигнутые результаты
Запланированные достижения:
· Разработаны и внедрены методические материалы и рекомендации.
· Проведены экологические и социальные акции, конкурсы, проекты.
· Расширена партнерская сеть (договоры с библиотекой №22, Екатеринбургским зоопарком, Фондом «Огоньки добра» г. Екатеринбурга, участие в региональных конкурсах: экологическая акция «Операция Сытый клюв» ГА НОУ СО «Дворец Молодежи», Межрегиональный конкурс методических разработок «Мой успех» ГБОУ СО «Екатеринбургская школа «Эверест», акция «Марш юных экологов – 2024» Свердловская региональная общественная экологическая организация «ЭКА-Екатеринбург»).
· Организованы консультации и тематические мероприятия для родителей (в рамках реализации годового плана инновационной площадки).
· Сформирована система диагностики (методическое пособие Николаевой С. Н. «Юный эколог»), подтверждающая рост экологической грамотности и социальной активности воспитанников.
· Дети с ОВЗ и их семьи успешно вовлечены в экологическое волонтёрское движение.
· Создано методическое обеспечение и цифровые решения (https://438.tvoysadik.ru/site/pub?id=1215.)
Незапланированные достижения:
· Существенное расширение спектра образовательных продуктов за счёт творческих инициатив педагогов (например, газета «Искорки добра», выставки словесного творчества детей, фотоальбомы и др.).
· Рост общественной значимости проекта за счёт участия в конкурсах разного уровня, что позволило представить опыт организации на региональном и федеральном уровне.
· Разработка и внедрение телеграм-бота https://t.me/detsad438_bot для генерации конспектов на основе карточек.
· Появление нового веб-ресурса (https://эко.438.рф ) как платформы для распространения опыта и привлечения партнёров.
4. Методы и критерии мониторинга. Результаты самооценки
Для оценки качества реализации применялся комплексный мониторинг:
· Анкетирование родителей, педагогов и партнёров.
· Наблюдения и социометрия для анализа социальной активности детей.
· Изучение уровня экологической грамотности и социальных навыков.
· Анализ продуктов деятельности (проекты, рисунки, поделки, газеты, фото- и видеоматериалы).
· Рефлексивные формы (обсуждения, беседы, совместное подведение итогов).
Критерии: увеличение процента количество вовлечённых детей и семей, рост социальной активности и экологической культуры, удовлетворённость участников, разнообразие и качество образовательных продуктов (результаты диагностики прилагаются).
Результаты самооценки:
· Дети продемонстрировали устойчивый интерес к экологическим темам и участие в волонтёрской деятельности.
· Родители проявили готовность к сотрудничеству и совместным инициативам.
· Педагоги подтвердили эффективность разработанных методических материалов.
· Участие в конкурсах показало признание результатов на внешнем уровне.
5. Прогноз развития образовательной организации
В дальнейшем деятельность МБДОУ детский сад № 438 будет развиваться по следующим направлениям:
· интеграция экологического волонтёрства в годовой цикл образовательной работы ДОУ, через реализацию программы «Наша родина – Россия» и использование технологии «Иммерсивные путешествия по России»;
· расширение круга социальных партнёров и активизация взаимодействия с ними;
· распространение методических материалов и накопленного опыта среди педагогов региона;
· дальнейшее участие в конкурсах, методических встречах и конференциях с целью популяризации опыта;
· развитие системы мониторинга для оценки результатов эко-волонтерской деятельности.
Таким образом, учреждение демонстрирует устойчивость инновационной практики и готовность выполнять функции ресурсного центра в сфере экологического воспитания и волонтёрской деятельности в дошкольном образовании.
