Отчёт по реализации плана инновационного проекта (программы)

«Открытое образовательное пространство – территория поддержки и развития самостоятельных детских практик»

| № | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприят ий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Теоретический (сентябрь-декабрь 2024 г) |  |  |  |
| 1 | Творческая лаборатория № 1 «Анализ результатов исследования по проблеме разновозрастного сотрудничества в условиях открытого образовательного пространства, социализации дошкольников в ДОУ» | сентябрь 2024 г. | Описание и представление педагогическому коллективу результатов исследования по проблеме инновационного проекта. |
| 2 | Обучающие семинары, курсы, тренинги для педагогов, изучение литературы по теме проекта. Создание сообщества для всех участников образовательного процесса «Детский сад-центр социума» | сентябрь- октябрь 2024г. | Кейс информационно – методических материалов на странице сайта. https://vk.com/wall-211692076_2242 |
| 3 | Творческая лаборатория № 2 «Теория+практика». Составление плана внедрения материалов с внутрикорпоративных семинаров и консультаций с экспертами проекта «Школа Росатома». Разработка сценария мероприятия для родителей средних, старших и подготовительных к школе групп по ознакомлению с освоением технологии «Время выбора» на территории группы и переходом детей на новый уровень – освоение пространства детского сада. Реализация «ветки» технологии «Открытое время выбора». | октябрь 2024г | Кластер «Творческое использование опыта». Создание презентации для родителей ДОУ. https://vk.com/wall-211692076_2409 https://vk.com/wall-211692076_2445 https://vk.com/wall-211692076_2455 |
| 4 | Творческая лаборатория 3 «Проектирование инновационного продукта - сценариев образовательных событий для разновозрастного взаимодействия дошкольников». | В течение года 2024г | Разработанные сценарии https://vk.com/wall-211692076_2191 https://vk.com/wall-211692076_2192 https://vk.com/wall-211692076_2868 |
| 5 | Творческая лаборатория №4 «Использование диагностического инструментария». | декабрь 2024г | Листы наблюдений за проявлениями инициативы и самостоятельности детей в процессе «Время выбора», ведение журнала выхода детей в Открытое пространство детского сада. |
| 2 этап Практический (январь - август 2025 г) |  |  |  |
| 6 | Внедрение материалов с внутрикорпоративных семинаров и консультаций с экспертами проекта «Школа Росатома» в практику работы. Проблемно-педагогические ситуации. Практический интенсив. Разбор видеокейсов. Реализация «ветки» технологии «Открытое время выбора». | январь – май 2025г | Повышение компетентности педагогов. |
| 7 | Мастер-класс «Способы разновозрастного сотрудничества дошкольников» (технология сотрудничества Е.М. Фадеева). Составление плана по наращиванию партнерских отношений «Детский сад- центр социума». | январь 2025г. | Памятки, рекомендации |
| 8 | Закрепление за ОО права проведения ежегодного городского шашечного турнира в рамках проекта «Русские шашки» | февраль 2025г | Предоставление возможности играть в шашки в разных вариантах: напольный, настольный, настеннный. https://vk.com/wall-211692076_2266 |
| 9 | Мероприятие для педагогов инновационной сети детских садов проекта «Школа Росатома»: «Открытое образовательное пространство - средство формирования инициативы, самостоятельности, саморегуляции поведения дошкольников». | Декабрь 2024г. | Распространение опыта ДОУ по внедрению технологии поддержки и развития самостоятельных детских практик в открытом образовательном пространстве. Повышение профессиональной компетентности педагогов. https://vk.com/wall-212731002_8882 |
| 10 | Большая игра – «Космическое путешествие». | апрель 2024г. | Сценарий образовательного события. Видео и фотоколлаж на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность», в соц. сети ВКонтакте, в группе «Сетевой детский сад проекта «Школа Росатома». |