План реализации инновационного проекта МАДОУ «Колобок»

Календарный план работы по проекту «Будущие инженеры»

на 2025-2026г.

| № П\п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки проведения | Ответственные | Перечень конечных результатов\ образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание творческой группы, назначение ответственных за работу по проекту. | Сентябрь 2025 | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель ВКК Гребенкина И.А. | Творческая группа: Гребенкина И.А., Возмищева Т.С., Пахомова О. А, Алексеева М. Н, Зянгильдяева М.Ю., Уразакова Л.С., Кузяева З.Н., Семенова Е.С., Соловьева Е.Ю., Журавкова А.Н. |
| 2 | Утверждение плана работы по реализации проекта. |  |  | План-график мероприятий реализации проекта на 2025-2026 г. Определение дополнений в воспитательно-образовательную работу ДОУ. |
| 3 | Утверждение дополнительных общеразвивающих программ кружков дополнительного образования. |  |  | Кружки: «Мастерская Самоделкина», «Крохотными шажками в мир технологий», «Школа будущего инженера», «Шахматная азбука», «Лабиринты творчества». |
| 4 | Создание экскурсионных планов и графика совместных мероприятий с социальными партнерами. | Сентябрь-май 2025– 2026г.г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю. | Список экскурсионных маршрутов для воспитанников старших и подготовительных групп. |
| 5 | Организация дополнительного образования. | Сентябрь-май 2025– 2026г.г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., воспитатели: Уразакова Л.С., Баранова Ю.А., Алексеева М.Н., Семенова Е.С., Журавкова А.Н., Кузяева З.Н., Воробьва Л.А., Лукьянова Е.М., Пахомова О.А., Степанова Е.И. | Приобретение воспитанниками знаний, навыков, и умений, интереса к техническим наукам. |
| 6 | Предъявление опыта деятельности педагогической общественности: - Областное Августовское педагогическое совещание (секция); - Марафон педагогических и управленческих практик; - Межрегиональный методический форум; - Областное методическое объединение. | Сентябрь - май 2025 – 2026г.г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель ВКК Гребенкина И.А. | Доклады, открытые мероприятия, статьи. |
| 7 | Участие в мероприятиях, организуемых партнерами ИРО в рамках реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве, в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП. | Сентябрь - май 2025 – 2026г.г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель ВКК Гребенкина И.А. | Поездки, подробно освещаемые в СМИ и на интернет-порталах, обсуждаемые в коллективе. |
| 8 | Распространение инновационного опыта работы в СМИ. Представление инновационных продуктов РИП на РУМО и в журнал «Уральский вестник образования». Подготовка сборника дидактических интерактивных игр «Нескучные игры». Издание сборника конспектов-конструктов педагогов ДОУ «Педагогическая звезда». | Сентябрь - май 2025 – 2026г.г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель ВКК Гребенкина И.А. | Публикации в разнообразных СМИ, на образовательных порталах. Представление имеющихся инновационных продуктов РИП на РУМО. |
| 9 | В рамках тематической недели «Мир профессий» - Проект «Профессии родного поселка» встречи с родителями инженерных и технических специальностей детей старших и подготовительных групп. В младших и средних группах встречи с родителями наиболее востребованных профессий в поселке (доступных для восприятия детей). Совместные занятия и проекты. | Сентябрь - октябрь 22.09.25 - 28.09.25 | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели дошкольных групп. | Статьи на сайт ДОУ и в СМИ. Заполнение альбома «Династия инженеров и техников». Совместные занятия и проекты. Статьи на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 10 | Выставка, повещённая Дню пожилого человека «Творим вместе с внуками! Семейные шедевры» | 29.09.-05.10. 2025 | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель ВКК Гребенкина И.А., воспитатели всех групп. | Выставка в 1 и 2 корпусе. Статьи и видеоролик на сайт ДОУ и СМИ |
| 11 | Конкурс профессионального мастерства: «Нескучные игры» - презентации дидактических игр различным разделам ФОП ДО направленные на формирование разных компонентов инженерного мышления детей разного дошкольного возраста. | Октябрь-февраль 2025г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель ВКК Гребенкина И.А., воспитатели всех групп, все специалисты. | Презентация игр для формирования разных компонентов инженерного мышления детей разного дошкольного возраста. Публикация сборника дидактических игр, отражающего опыт работы региональной инновационной площадки. |
| 12 | В рамках тематической недели «День матери» - Лего-квест «Мамины помощники»: младшие и средние группы. | 24.11-30.11 2025г. | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели младших и средних групп. | Статьи на сайт ДОУ и СМИ |
| 13 | В рамках тематической недели «Мастерская Деда Мороза» конкурс «живых» макетов по мотивам новогодних сказок «Ожившая новогодняя сказка», акция «Подарок елочке своими руками». | 15.12-21.12 2025г. | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., старший воспитатель Панова С.Ю., воспитатели всех групп. | Выставка-презентация «Ожившая новогодняя сказка». Новогодние игрушки, сделанные руками детей. Статьи и видеоролики на сайт ДОУ. |
| 14 | В рамках празднования Дня Лего – тематический день «Лего-истории» Конкурс для воспитанников среднего и старшего возраста «Увлекательные Лего-истории», для младшего возраста «Строим Лего-сказку вместе». | Январь 20.01.25 - 02.02.25 | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели всех групп. Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю. | Презентации Лего- историй и Лего-сказок командами воспитанников. Выявление победителей. Статьи и видеоролики на сайт ДОУ и СМИ. |
| 15 | В рамках недели «День защитника Отечества» конкурс «Наша армия сильна!». Выставка макетов военной техники из различных материалов (бумага, картон, бросовый материал) – настольный размер | Февраль 16.02.26 - 22.02.26 | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., воспитатели дошкольных групп. | Выставка-презентация «Наша армия сильна!» Статья на сайт ДОУ. |
| 16 | Участие в муниципальных и областных конкурсах детского технического творчества. | Март 2026г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., воспитатели дошкольных групп. | Статьи на сайт ДОУ и в СМИ |
| 17 | Образовательный тур в форме стажировки для представителей дошкольных учреждений и организаций дополнительного образования Свердловской области «Сокровища АРГИ» - таинственное и увлекательное путешествие в поисках сокровищ АРГИ. | 01.04.2026 | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., творческая группа педагогов. | Представление нового инновационного продукта «Нескучны игры» - сборник интерактивных дидактических игр для формирования различных компонентов инженерного мышления. Статьи на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 18 | В рамках тематической недели «Тайны космоса» Конструкторское бюро космических кораблей. Выставка презентация «Вперед, к звездам!» - все группы. | 06.04-12.04 2026г | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., воспитатели всех групп. | Выставка-презентация моделей космических кораблей «Вперед, к звездам!» Статьи и видеоролик на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 19 | В рамках празднования Международного Дня семьи 15 мая – мероприятия во всех группах семейный досуг «7-Я» (творческие мастерские, мастер-классы, игротеки и пр.) | 11.05-17.05 | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., воспитатели всех групп. | Статьи и видеоролик на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 20 | Смотр-конкурс «Песочная страна». | 19.06. 2026г | Старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели групп. | Презентация созданных моделей, трансляция передового педагогического опыта воспитателей в средства массовой информации и на сайт ДОУ. |
| 21 | Смотр Центров формирования предпосылок инженерного мышления во всех возрастных группах. | 15.07. 2026г | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели групп. | Презентация Центров «Будущие инженеры» во всех возрастных группах. Трансляция передового инновационного педагогического опыта в средства массовой информации и на сайт ДОУ. |
| 22 | Всемирный день шахмат Шахматный турнир, старший дошкольный возраст. | 20.07. 2026 | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели групп. | Презентация достижений творческого объединения дополнительного образования «Шахматная азбука». Статьи и видеоролик на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 23 | Разноцветная неделя Понедельник – красный цвет, Вторник – желтый цвет, Среда – зелёный цвет, Четверг – голубой, синий цвет, Пятница – разноцветный день. Итоговое развлечение «Разноцветный калейдоскоп» Все возрастные группы. | 03.08-09.08 2026г. | Старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А., воспитатели групп. | Презентация детского творчества, интерактивных игр. Статьи и видеоролик на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 24 | «День строителя» Знакомство с профессией – встречи с родителями, экскурсии. Выставка построек из различного строительного материала «Будущие инженеры». Все возрастные группы. | 14.08 2026г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А. воспитатели групп. | Презентация построек из различного строительного материала «Будущие инженеры», фото-видеоотчеты о встречах с родителями-строителями, экскурсии. Статья на сайт ДОУ. |  | Шахматный турнир |
| 25 | «Я - юный исследователь». Неделя опытов и экспериментов во всех возрастных группах | 17.08-23.08 2026г. | Заместитель заведующего по ВМР Ведениктова Е.С., старший воспитатель Панова С.Ю., руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А. воспитатели групп. | Презентация интересных познавательных мероприятий с детьми. Статьи и видеоролик на сайт ДОУ и в СМИ. |
| 26 | Подведение итогов работы по проекту за год. | Сентябрь 2026г. | Руководитель проекта «Будущие инженеры» воспитатель Гребенкина И.А. | Отчет о проделанной работе. |