Отчет  о деятельности

региональной инновационной площади  по направлению

«Развитие воспитательной среды образовательной организации для достижения воспитательного результата»

«Детские общественные объединения – эффективный ресурс реализации программы воспитания»

( Приказ от 14.08.2024 № 1113-Д_перечень РИП — 2024, пункт 49  https://disk.yandex.ru/i/fQUgIU0gQZwJlw )

МАОУ «Лицей»

за III-IV квартал 2024 г.

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Характеристика результатов | Форма представления результатов (подтверждение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы- проектной команды по внедрению и реализации проекта | 2024-2025 уч.год август-сентябрь | Формирование проектной команды педагогов. | Приказ МАОУ «Лицей» №306/ОД от 10.09.2024 |
| 2. | Рефлексивный анализ имеющегося опыта , условий, ресурсов, результатов и эффектов деятельности учащихся и педагогов. Принятие административного решения о реализации проекта в лицее. | 2024-2025 уч.год август-сентябрь | План мероприятий проекта. Создание условий (нормативно-правовых, кадровых, материально-технических, информационно-методических) для реализации мероприятий проекта. Планирование вариантов преодоления возможных рисков. | Программа https://rnp.irro.ru/index.php?cid=1732 |
| 3. | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | 2024-2025 уч.год август-сентябрь | Изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в части внеурочная деятельность. | Курсы внеурочной деятельности и кружки в 2024-2025 уч.году https://disk.yandex.ru/i/Ol8-FzNeMOhr9g |
| 4. | Проведение рабочего совещания с педагогами МАОУ «Лицей» с целью обсуждения задач Проекта и его основных мероприятий | 2024-2025 уч.год октябрь- ноябрь | Информирование о внедрении Проекта и путях его дальнейшей реализации. | Выступление на педагогическом совете 29.08.2024 |
| 5. | Анализ содержания программы воспитания МАОУ «Лицей». | 2024-2025 уч.год сентябрь- октябрь | Внесение изменений, дополнений в содержание программы воспитания МАОУ «Лицей». | На сайте МАОУ «Лицей» https://lyceum-lsy.uralschool.ru/org-info/education-implemented-program?id=10 |
| 6. | Проведение информационных встреч с обучающимися по деятельности детских общественных организаций | 2024-2025 уч.год сентябрь- октябрь | Осведомлённость обучающихся о современных детских общественных организациях в МАОУ «Лицей» и условиях вступления в них. Информирование о перспективах участия в основных мероприятиях в 2024-2025 уч.году. | Информирование обучающихся о деятельности детских общественных организаций в МАОУ «Лицей» |
| 7. | Организация деятельности объединений | 2024-2025 уч.год октябрь- ноябрь | Вовлеченность обучающихся в работу детских общественных организациях в МАОУ «Лицей». | Списки обучающихся по объединениям |
| 8. | Разработка Интернет-площадки | 2024-2025 уч.год октябрь- ноябрь | Интернет-площадка для формирования и организации деятельности сетевого педагогического сообщества. | Размещение материалов на портале https://rnp.irro.ru/ |
| 9. | Наличие вкладки РИП на сайте своей организации и регулярное освещение деятельности по выполнению технического задания | 2024-2025 уч.год октябрь- ноябрь | Наличие вкладки РИП на сайте МАОУ «Лицей» и регулярное освещение деятельности по выполнению технического задания | Размещение материалов на сайте МАОУ «Лицей» https://lyceum-lsy.uralschool.ru/?section_id=5 |
| 9. | Размещение информации о деятельности РИП в официальной группе МАОУ «Лицей» в ВК | 2024-2025 уч.год ноябрь-май | Регулярное освещение деятельности по выполнению технического задания РИП | Размещение материалов в официальной группе МАОУ «Лицей» в ВК https://vk.com/maou_lyceum_lesnoy |
| 10. | Участие в проведении образовательных событий (вебинаров, семинаров, конференций) по направлению деятельности РИП | 2024-2025 уч.год ноябрь-май | Распространение опыта работы на Всероссийском уровне по теме «Эффективные технологии в урочной и внеурочной деятельности» в рамках образовательной программы для молодых педагогов | Выступление для учителей г. Ульяновск (вебинар)- Е.Е.Герасимовская , заместитель директора МАОУ «Лицей» https://disk.yandex.ru/i/mmxg2XIHQMUR4g |
|  |  | 2024-2025 уч.год сентябрь | Распространение опыта работы на Всероссийском уровне по теме «Привлечению обучающихся и педагогов в сетевые мероприятия Сети атомклассов» | Выступление на методическом семинаре для школ-участниц Сети атомклассов в г.Заречном Свердловской области, Н.В. Решетова, директор МАОУ «Лицей», М.В. Андреева,куратор атомкласса в МАОУ «Лицей» https://lyceum-lsy.uralschool.ru/news-svc/item?id=760155&lang=ru&type=news&site_type=school |
|  |  |  | Распространение опыта работы на Региональный форум для молодых педагогов «Первый человек» г. Нижний Новгород | Проведение мастер-класса по теме «Учитель от X до Z:ценности и точки контакта» Е.Е.Герасимовская, заместитель директора МАОУ «Лицей» https://vk.com/bookmarks?from_menu=1&w=wall-138921302_6584 |
|  |  |  | Распространение опыта работы реализации программы внеурочной деятельности на Окружном слете участников программы развития социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России", г. Челябинск | Выступление по теме, Т.Н.Шаманаева, учитель начальных классов МАОУ «Лицей» https://lyceum-lsy.uralschool.ru/news-svc/item?id=773349&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 11. | Подготовка методических материалов для размещения на информационно-методическом региональном портале Педсовет66 | 2024-2025 уч.год ноябрь | Составлены рекомендации для педагогов-психологов по организации тренинга для внеурочной деятельности | Публикация Тренинг для подростков «В споре рождается истина» (А.И. Чернецкая, педагог-психолог МАОУ «Лицей» ) https://disk.yandex.ru/d/BPShf-DxzNQC3A |
|  |  | 2024-2025 уч.год ноябрь | Составлены рекомендации для учителей математики по организации интерактивной игры для внеурочной деятельности | Публикация «ПРОЩЕ ПРОСТОГО» МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ (Веселова Н.В., учитель математики МАОУ «Лицей») https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=2190 |
|  | Организация и проведение II проектной педагогической смены «НеАкадемиЯ». (сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ № 75, МБОУ СОШ №71) | Ноябрь 2024 | Распространение опыта разработки и организации образовательных смен; Участие обучающихся и педагогов города в проектах, событиях, мероприятиях смены; Разработаны и апробированы 2 авторских кейсов для педагогов по теме «Эффективные технологии в урочной и внеурочной деятельности»,Э.А.Улыбушева, учитель географии, заместитель директора МАОУ «Лицей», О.Б. Царева, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей»; Разработаны и апробированы 2 мастер-класса для обучающихся : «Современная презентация», Ю.С. Чудиновских Учитель математики, информатики МАОУ «Лицей» и пренинг по разрешению конфликтных ситуаций, А.И. Чернецкая, педагог-психолог МАОУ «Лицей» | Разработана и апробирована программа смены https://disk.yandex.ru/d/mJPdwrasPZtkDw трек«ПРОНАСтавник» Е.Е.Герасимовская , заместитель директора МАОУ «Лицей» Видеосюжет о II проектной педагогической смене «НеАкадемиЯ» https://vk.com/maou_lyceum_lesnoy?w=wall-138921302_6893 |
| 11. | Организация и проведение практикумов для образовательных организаций по направлению деятельности РИП (сетевое взаимодействие с МАОУ СОШ № 76, МБОУ СОШ № 75) | Ноябрь 2024 г. | Образовательный интенсив «Большая перемена: командный трек»-Представлен опыт участия в командном треке , Показаны особенности работы разновозрастной команды. | Образовательный интенсив "Большая перемена. Командный трек". -Маковеева Н.В., руководитель клуба «Большая перемена» https://vk.com/maou_lyceum_lesnoy?w=wall-138921302_6721 |
| 12. | Деятельность телевизионной студии «ЭЛиТ» | 2024-2025 уч.год сентябрь- ноябрь | Участие обучающихся в проектах, событиях, мероприятиях и акциях; Видеорепортажи, фоторепортажи о проектах, событиях, мероприятиях и акциях объединений (в том числе от участников сетевого сообщества). | Деятельность телестудии сентябрь-ноябрь 2024, руководитель В.Г.Мухина, руководитель студии МАОУ «Лицей» https://disk.yandex.ru/i/h2od3s3CUZpzNw |
| 13. | Деятельность школьного клуба «Большая перемена» | 2024-2025 уч.год сентябрь- ноябрь | Участие обучающихся в проектах, событиях, мероприятиях и акциях; Видеорепортажи, фоторепортажи о проектах, событиях, мероприятиях и акциях объединений (в том числе от участников сетевого сообщества). | Деятельность клуба в ВК- Маковеева Н.В., руководитель клуба «Большая перемена» https://vk.com/public216061132 |
| 14. | Деятельность школьного спортивного клуба | 2024-2025 уч.год сентябрь- ноябрь | Участие обучающихся в проектах, событиях, мероприятиях и акциях; Видеорепортажи, фоторепортажи о проектах, событиях, мероприятиях и акциях объединений (в том числе от участников сетевого сообщества). | Деятельность ШСК- группа ШСК МАОУ «Лицей» в ВК https://vk.com/club222660572 |
| 15. | Деятельность по программе курса внеурочной деятельности «Орлята России» 2024-2025 учебный год | 2024-2025 уч.год сентябрь- ноябрь | Участие обучающихся в проектах, событиях, мероприятиях и акциях; Видеорепортажи, фоторепортажи о проектах, событиях, мероприятиях и акциях объединений (в том числе от участников сетевого сообщества). | Деятельность курса внеурочной деятельности «Орлята России» -Официальная группа МАОУ «Лицей» в ВК https://vk.com/maou_lyceum_lesnoy |

Соответствует плану.

Соответствует плану.

Указывается формат представления результата и в случае размещения результатов на информационных ресурсах ссылка, где можно с результатом ознакомиться.