План деятельности МАОУ-СОШ № 93 - региональной инновационной площадки Свердловской области на 1 полугодие 2024 – 2025 учебного года

Направление РИП: Формы непрерывного профессионального развития педагогов и методической работы (2024 - 2026)

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение материалов на официальном сайте МАОУ-СОШ № 93 в разделе «Инновационная деятельность»: - новости о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта РИП; - методические материалы, разработанные в рамках проекта | В течение учебного года | Гальковская И.В. | Ссылка https://xn--93-6kc3bfr2e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/?section_id=418 |
| 2 | Создание рабочей группы по реализации инновационного проекта «Школа современных учительских компетенций» | Август 2024 | Администрация | Приказ |
| 3 | Планирование деятельности рабочей группы по реализации инновационного проекта «Школа современных учительских компетенций» | Сентябрь 2024 | Гальковская И.В., члены рабочей группы по реализации проекта, руководители ШМО | План |
| 4 | Анализ основных направлений повышения педагогического мастерства на основе внутренних и внешних ресурсов | Сентябрь 2024 | Гальковская И.В., члены рабочей группы по реализации проекта, руководители ШМО | Аналитическая справка |

| 5 | Участие образовательных событиях по направлению деятельности РИП | Октябрь - декабрь 2024 | Гальковская И.В., члены рабочей группы по реализации проекта, руководители ШМО | Сертификат участия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

https://rnp.irro.ru/projects_education/20584/