ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад No6

«Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации,

расположенной на территории Свердловской области (далее - образовательная организация))

«Открытое образовательное пространство — территория поддержки и

развития самостоятельных детских практик»

(наименование инновационного проекта (программы))

1 . Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | МБДОУ «Детский сад No 6 «Золотой петушок)› обіцеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 624205 Свердловская область, город Лесной, улица Мира, 40a |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Матюшкина Иина Владимировна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления отчёта | Мезенина Галина Евгеньевна |
| Контактный телефон | 8(34342)4—25-27 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8(34342)6-82-21 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” | Сообщество BK «МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» г. Лесной |
| Электронный адрес образовательной организации |  |

- Выполнение календарного плана реализации инновационного

проекта (программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнени я | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап - Практический – 2025г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение в практику работы материалов с курсов повышения квалификации. Проблемно-педагогические ситуации. Практический интенсив. Разбор видеокейсов. Тренинг «Развивающеее общение» | Январь-март 2025г | Октябрь – декабрь 2025г. | Октябрь – декабрь 2025г | Весь 2 этап –начали выполнять практическую часть проекта с октября 2025г., т.к. постоянно менялся состав руководителей и не было в детском саду заместителя заведующего по ВМР(находилась на длительном больничном с января по сентябрь включительно 2025г.). Практический этап стали внедрять с октября 2025г. |  |
| 2. | Мастер-класс «Способы разновозрастного сотрудничества дошкольников» (технология сотрудничества Е.М.Фадеева ) Составление плана по наращиванию партнерских отношений «Детский сад-центр социума» | Январь 2025г. | Январь 2026г. | Январь 2026г. |  |  |
| 3. | ПОЛИДРОНные соревнования для детей дошкольных образовательных учреждений города | Февраль 2025г. | Апрель 2026г. | Апрель 2026г. |  |  |
| 5 | Большая игра – «Космическое путешествие» | Апрель 2025г. | Апрель 2026г. | Апрель 2026г |  |  |
| 6. | Апробация технологии социализации «Дети-волонтеры», «Социальные акции» с участием педагогов-модераторов детского сада | Май 2025г. | Октябрь 2025г – Август 2026г. | Октябрь 2025г – Август 2026г. |  |  |
| 7. | Большая игра – «Путешествие с семьёй по планете» | Июль 2025г. |  |  |  |  |
| 8. | Творческая лаборатория «Экспертиза инновационной деятельности» | Август 2025г. | Март 2026г | Март 2026г. |  |  |
| 9. | Участие в семинарах инновационной сети образовательных организаций проекта «Школа Росатома» | Февраль-Март 2026г. | Октябрь 2025г.- Май 2026г. | Октябрь 2025г.- Май 2026г. |  |  |
| 3 этап аналитический |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Творческая лаборатория «Риски и неожиданные последствия применения технологий социализации ребёнка-дошкольника» | Сентябрь 2025г | Ноябрь 2026г. |  |  |  |
| 11 | Творческая лаборатория «Корректировка инновационного продукта» | Октябрь-Ноябрь 2025г. | Ноябрь-Декабрь 2026г. |  |  |  |

- Продукты инновационного проекта (программы)

| N п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Герои былых времён» | Социальные акции | https://vk.ru/wall-211692076_4506 |
| 2 | «Окна Победы» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4481 |
| 3 | «День Победы» «Стена Памяти» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4459 |
| 4 | Акция «День Памяти и Скорби» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4634 |
| 5 | Акция «Я-люблю жизнь! |  | https://vk.ru/wall-211692076_4650 |
| 6 | Акция «День Российского флага» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4883 |
| 7 | Акция «Новогодние окна» |  | https://vk.ru/wall-211692076_3978 |
|  | «Коробка храбрости» |  | https://vk.ru/wall-211692076_3943 https://vk.ru/wall-211692076_3914 |
| Образовательные события |  |  |  |
| 8 | Образовательное событие проекта «Школа Росатома» чемпионат для дошкольников 5+ «Игры народов России» | Образовательные события | https://vk.ru/wall-211692076_4574 https://vk.ru/wall-211692076_4543 |
| 9 | Образовательное событие «Птица Россиюшка» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4601 https://vk.ru/wall-211692076_4600 |
| 10 | «День воздушного змея» | Образовательные события | https://vk.ru/wall-211692076_4534 |
| 11 | Образовательные события «День Знаний» (для детей старшего дошкольного возраста и для детей младшего дошкольного возраста) |  | https://vk.ru/wall-211692076_4911 https://vk.ru/wall-211692076_4912 |
| 12 | Сетевое образовательное событие «Крутая наука с Атомовёнком» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4134 |
| 13 | Образовательное событие «Год Единства народов России» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4113 |
| 14 | Образовательное событие «Масленица» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4205 |
| 15 | Цифровые события Сетевое образовательное событие «АТ + ОМ =КУЛИНАРНАЯ подзарядка» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4250 |
| 16 | «День Земли» образовательное событие |  | https://vk.ru/wall-211692076_4412 |
| 17 | ПОЛИДРОНные соревнования для детей дошкольных образовательных учреждений города |  | https://vk.ru/wall-211692076_4436 https://vk.ru/wall-211692076_4433 |
| 18 | Сетевое образовательное событие Всероссийский слет Премудрых Снегурочек |  | https://vk.ru/wall-211692076_4046 https://vk.ru/wall-211692076_3968 https://vk.ru/wall-211692076_3817 |
| 19 | «Новогодний переполох» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4064 |
| 20 | Сетевое образовательное событие «Снежные мультярики» |  | https://vk.ru/wall-211692076_3727 https://vk.ru/wall-211692076_3713 |
| Трансляция опыта |  |  |  |
| 21 | ПОЛИДРОНные соревнования для детей дошкольных образовательных учреждений города | Трансляция опыта | https://vk.ru/wall-211692076_4432 |
| 22 | Фестиваль родительских инициатив проекта «Школа Росатома» «Маршрут построен от двора до Галактики» | Разновозрастное сотрудничество | https://vk.ru/wall-211692076_4426 https://vk.ru/wall-211692076_4370 https://vk.ru/wall-211692076_4349 |
|  |  |  | https://vk.ru/wall-211692076_4349 |
| 23 | «Космическое путешествие» | Большая игра | https://vk.ru/wall-211692076_4358 |
| 24 | Сетевое образовательное событие «АТ + ОМ =КУЛИНАРНАЯ подзарядка» |  | https://vk.ru/wall-211692076_4321 https://vk.ru/wall-211692076_4313 |
|  |  | Яндекс телемост Технологии эффективной социализации | https://vk.ru/wall-211692076_4308 |
| 25 | Флешмоб и пение гимна д.с | Наши традиции разновозрастное сообщество | https://vk.ru/wall-211692076_4255 |
|  |  |  | https://vk.ru/wall-211692076_4129 |
| 26 | Открытое время выбора «Мир архитектурных замыслов» «Бабашки» | Открытое время выбора | https://vk.ru/wall-211692076_4165 |
| 27 | «Мастер – класс» |  | https://vk.ru/wall-211692076_3911 |
| Технология «Дети - волонтеры» |  |  |  |
| 28 | «Национальные игры» | Дети волонтеры | https://vk.ru/wall-211692076_4110 |
| 29 | Спектакль по сказке В.Г.Сутеева «Под грибом» | Дети волонтеры | https://vk.ru/wall-211692076_4834 |
| 30 | Сказка «Репка» | Дети - волонтеры | https://vk.ru/wall-211692076_4298 |
| 31 | «Масленица» | Дети волонтеры | https://vk.ru/wall-211692076_4190 |
| 32 | Технологические кейсы экспертизы | Экспертиза | https://vk.ru/wall-211692076_4251 |