Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 184 "Новая школа"
____________________________________________________________________________

620102, Свердловская, Екатеринбург, Ясная, д. 20, тел. (343) 228-59-25,

ИНН/КПП    6658017420/ 665801001   БИК 046577001 soch184@eduekb.ru

ПРОГРАММА

региональной инновационной площадкой

МАОУСОШ № 184 «Новая школа»

«Совершенствование форм и методов профилактики учебной неуспешности, преодоления проблемы низких образовательных результатов»

- Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Наименование инновационного проекта (программы) | «Совершенствование форм и методов профилактики учебной неуспешности, преодоления проблемы низких образовательных результатов» |
| --- | --- |
| Идея инновационного проекта (программы) | Создание современной системы ВСОКО, ВШК для ОУ, имеющих проблемы учебной неуспешности. Проект позволит школам с низкими образовательными результатами организовать эффективную управленческую деятельность по преодолению проблемы. |
| Задачи предлагаемого проекта (программы) | 1. Анализировать документы в ОУ: Положение о ВСОКО, План реализации ВСОКО, План ВШК, План работы Методического совета/школьных методических объединений, План повышения квалификации педагогами ОУ и др. 2. Провести диагностики учебной неспешности обучающихся группы риска. 3. Составить матрицы успеваемости обучающихся. Определить специфику причин отставания. 4. Провести диагностики компетенций учителей (мониторинг трудностей в работе учителей по преодолению учебной неуспешности0 5. Составить матрицы компетенций учителей. Определить специфику недостаточной компетентностей педагогов ОУ. 6. Ознакомить педагогов с технологиями, методами, приемами преодоления учебной неуспешности школьников разных возрастных групп с различными причинами учебной неуспешности. 7. Выбрать обязательные технологии, методы, приемы для использования на уроках в ОУ. 8. Внедрить обязательные технологии, методы, приемы для использования на уроках в ОУ в учебный процесс. 9. Разработать (использовать) курсы внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности в группе риска по учебной неуспешности. 10. Изучить и внедрить передовой опыт работы по преодолению учебной неуспешности. 11. Оказать необходимую психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в обучении. 12. Осуществлять постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению учебной неуспешности. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику | Данный проект (программа) предложит школам различные пути решения проблемы учебной неуспешности. Пакет документов, предложенный в данном проекте (программе), будет обладать высокой вариативность |
| Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его (ее) реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения | Внеся изменения в систему ВСОКО и ВШК, школы зафиксируют документально необходимые действия по уменьшению учебной неуспешности. |

- Цели, задачи и основная идея инновационного проекта (программы)

3.1. Задачи предлагаемого проекта (программы):

1. Анализировать документы в ОУ: Положение о ВСОКО, План реализации ВСОКО, План ВШК, План работы Методического совета/школьных методических объединений, План повышения квалификации педагогами ОУ и др.

2. Провести диагностики учебной неспешности обучающихся группы риска.

3. Составить матрицы успеваемости обучающихся. Определить специфику причин отставания.

4. Провести диагностики компетенций учителей (мониторинг трудностей в работе учителей по преодолению учебной неуспешности)

5. Составить матрицы компетенций учителей. Определить специфику недостаточной компетентностей педагогов ОУ.

6. Ознакомить педагогов с технологиями, методами, приемами преодоления учебной неуспешности школьников разных возрастных групп с различными причинами учебной неуспешности.

7. Выбрать обязательные технологии, методы, приемы для использования на уроках в ОУ.

8. Внедрить обязательные технологии, методы, приемы для использования на уроках в ОУ в учебный процесс.

9. Разработать (использовать) курсы внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности в группе риска по учебной неуспешности.

10. Изучить и внедрить передовой опыт работы по преодолению учебной неуспешности.

11. Оказать необходимую психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в обучении.

12. Осуществлять постоянный контроль над реализацией системы мер по предупреждению учебной неуспешности.

Для решения поставленных задач применялись:

- теоретические методы: анализ научно-методической литературы; анализ нормативной и инструктивно-методической документации; обобщение, классификация, систематизация, сравнение, сопоставление, моделирование, системно-структурный анализ целей, анализ и обобщение педагогического опыта.

- методы эмпирического исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, метод экспертной оценки.

Способы реализации проекта:

- формирование общего видения, коллективное целеполагание; координация личных и профессиональных целей;

- проектно-групповая организация деятельности;

- построение взаимно-продуктивных отношений: наставничество, трансляция технологий, смена функционала в рамках команд и рабочих групп;

- коллективная рефлексия, самоэкспертиза изменений.

3.2. Идея инновационного проекта (программы)

Создание современной системы ВСОКО, ВШК для ОУ, имеющих проблемы учебной неуспешности.

Проект позволит школам с низкими образовательными результатами организовать эффективную управленческую деятельность по преодолению проблемы.

3.3. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику:

Данный проект (программа) предложит школам различные пути решения проблемы учебной неуспешности. Пакет документов, предложенный в данном проекте (программе), будет обладать высокой вариативностью.

Транслируемость проектной идеи заключается в том, что она может быть взята любыми образовательными организациями за основу при корректировке локальных актов и других документов, в которых зафиксирована работа по преодолению учебной неуспешности.

3.4. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его (ее) реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения:

Устойчивость результатов инновационного проекта после окончания его реализации обеспечена:

- технологичностью реализации модели в общем и каждого этапа в частности;

- наличием информационно-методического обеспечения модели;

- оптимальным сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств реализации модели;

- наличием промежуточного и итогового мониторинга процесса и результатов реализации модели.

Внеся изменения в систему ВСОКО и ВШК, школы зафиксируют документально необходимые действия по уменьшению учебной неуспешности.

- Программа реализации инновационного проекта (программы)

  - Программа реализации проекта (программы) содержит исходные теоретические положения инновационного проекта (программы):

В научной и научно-методической литературе широко представлены материалы, связанные с понятием «учебная неуспешность». Данный термин не является синонимичным по отношению к понятию «неуспеваемость». По мнению ученых, учебная неуспешность – это следствие неуспеваемости школьника. Учебная неуспешность включает в себя целый комплекс проявлений: потерю интереса к школьной жизни и позиции учащегося, нежелание или неспособность выполнять требования образовательной программы и др. Это приводит к ухудшению состояния физического и психического здоровья, нарушению социально-психологической адаптации и т. д. Классической является типология Н. И. Мурачковского, выделяющего три основные группы детей с учебной неуспешностью.

  - Основные этапы развития проекта (программы):

| № п/п | Содержание и методы деятельности | Прогнозируемые результаты | Показатели эффективности | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Организационно-подготовительный: инициация, выбор, планирование |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ документов ОУ (ВСОКО, ВШК и др), помогающих выявить учебную неуспешность обучающихся | 1. Чек-лист аудита документов 2. Рекомендации по корректировке документов | Наличие статистической и аналитической информации, отражающей уровень достижений и индивидуальный прогресс в достижении предметных и метапредметных результатов у 100% обучающихся, в документах ОУ | 1. Чек - лист аудита документов 2. Внесение изменения в планы и ЛА |  |
| 2. | Диагностики обучающихся для выявления особенностей учебной неуспешности и способов ее преодоления | 1. ИПР (индивидуальный план развития) карты на каждого обучающегося 2-11 класса 2. ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) обучающихся группы риска | 1. Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, у которых определены причины затруднений в усвоении учебного материала. 2. Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты 3. Доля обучающихся, для которых разработаны и реализуются программы наставничества по ликвидации затруднений. 4. Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, охваченных программами дополнительного образования/внеурочной деятельности в соответствии с их потребностями. 5. Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности принимающих участие в конкурсных мероприятиях различной направленности. | 1. Психодиагностические таблицы 2. Выбор диагностического материала (внесение данных во ВСОКО и ВШК) |  |
| 3. | Диагностика профессиональных дефицит педагогов с помощью мониторинга эффективности | 1.Мониторинг эффективности педагога 2.ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) педагога, имеющего дефициты в компетенциях | 1. Доля учителей, демонстрирующих высокий уровень предметных и методических компетенций. 2.Доля учителей, использующих технологии, связанные с индивидуализацией обучения. 3.Наличие коллегиальных органов, занимающихся выработкой школьной стратегии по преодолению рисков учебной неуспешности. | 1.Таблица мониторинга эффективности 2.План повышения квалификации на 3 года |  |
| 2 этап Внедренческий: выполнение, реализация задач |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение педагогических технологий, методов и приемов преодоления неуспеваемости школьников разных возрастных групп с различными причинами неуспеваемости. | Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений вопросов, связанных с предупреждением учебной неуспешности. | 1.Увеличение доли учителей, использующих технологии, связанные с индивидуализацией обучения. 2. Наличие тем педсоветов, заседаний МО и др, связанных с предупреждением учебной неуспешности 3. Наличие курсов повышения квалификации по современным педагогическим технологиям | 1.Анкетирование 2.Интервью в мониторинге эффективности 3.Анализ документов |  |
| 2. | Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости школьников, координации действий педагогов с ученическим активом, родителями | Создание программ курсов внеурочной деятельности по функциональной грамотности Представление передового опыта работы по преодолению учебной неуспешности | 1.Наличие открытых мероприятий, связанных с предупреждением учебной неуспешности: открытых уроков, семинаров, практикумов 2.100% охват курсами по функциональной грамотности обучающихся группы риска | 1.Анализ РП курсов внеурочной деятельности по ФГ 2.Анкетирование обучающихся 3.Проведение среза знаний по усвоению материалов курсов ВД (ВПР, отдельные задания) |  |
| 3. | Реализация ИОМов обучающихся группы риска | Сокращение неусвоенных тем/заданий по русскому языку и математике | Повышение количества баллов по ВПР за счет освоенных тем | Результаты ВПР по русскому языку и математике Анализ реализации ИПР (индивидуальный план развития) карты обучающихся |  |
| 4. | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся группы риска | Присутствие на всех ВПР | 100% посещение сопроводительных курсов (Программа 3К) | Интервью с руководителем психолого-педагогического сопровождения |  |
| 3 этап Результативно-обобщающий: завершение, определение результатов, анализ результатов, передача опыта |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов обучающихся группы риска | Матрицы таблиц для ВСОКО по преодолению учебной неуспешности | 1.Уменьшение доли обучающихся с ИОМами по учебной неуспешности 2.100% охват обучающихся ИПР картами | Анализ ИПР карт обучающихся |  |
| 2. | Анализ результатов педагогов | 1.Методические рекомендации (рабочие тетради) по использованию педагогических технологии, методы, приемы, способствующие индивидуализации образования 2.РП курсов по функциональной грамотности 3.Дидактические материалы к урокам | 1.70% педагогов используют технологии, методы и приемы преодоления неуспеваемости 2.100% «новых педагогов» охвачены системой наставничества (преодоление учебной неуспешности). | Посещение уроков Анализ уроков Анализ РП курсов по функциональной грамотности |  |
| 3 | Передача опыта педагогической общественности | Открытые уроки для педагогической общественности Конструктор Преодоление учебной неуспешности | 100% охват педагогов открытыми мероприятиями | Анализ открытых мероприятий |  |

  - Анализ условий, необходимых для реализации проекта (программы):

| Виды условий | Анализ условий |
| --- | --- |
| Кадровые | Общая численность педагогических работников в 2023 году составила 46 человек. Педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 45 человек, из них, имеющих высшее образование педагогической направленности 37 человек. Педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 1 человек (педагогическая направленность). Имеют высшую квалификационную категорию - 21 человек, первую - 12 человек. Возрастной состав педагогических работников: до 30 лет - 6, от 30 до 55 - 30, свыше 55 – 16 человек. Стаж работы - до 5 лет - 6, свыше 30 лет - 14 человек. В соответствии с календарным планом-графиком повышения квалификации на основании профессиональных диагностик все педагогические работники ежегодно повышают свою квалификацию. Педагогический штат МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» укомплектован на 100%, вакансии отсутствуют, в том числе по должностям социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. |
| Информационные | Официальный сайт: https://новаяшкола.екатеринбург.рф Сообщество в социальной сети ВК: https://vk.com/newschool184 Телеграм-канал: https://t.me/newschool184 Rutube канал https://rutube.ru/channel/26040978/ |
| Финансовые | В наличии |
| Материально-техническое обеспечение | Материально-техническое обеспечение представлено на официальном сайте: https://новаяшкола.екатеринбург.рф/sveden/objects |
| Характеристика имеющихся ресурсов | Отчет о результатах самообследования за 2023г. (xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai) |
| Социальные партнеры | Школы Верх-Исетского района, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», УРГПУ |
| Опыт работы в данной сфере | МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» имеет следующий опыт работы: «Экспериментальная площадка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»; Городской опорный центр по теме: «Формирование системы управления качеством образования в ОУ на основе создания единого информационного пространства»; Участник городского сетевого проекта «МетаШкола», «Преемственность» на 2023 - 2025 годы; Имеет статус стажировочной площадки «Учитель будущего»; Является опорной площадкой в Свердловской области Сертификационной олимпиады «Траектория будущего». |

  - Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:

- методики анкетирования, диагностирования, тестирования и т.д., позволяющие объективно оценить эффекты реализации проекта (программы).

- психодиагностические таблицы, разработанные А.Ф. Ануфриевым и С.Н. Костроминой

- психодиагностические таблицы С.В. Вахрушева

- признаки отставания (урочная деятельность, методика Цетлин В.С.)

- таблицы ИСУД (методика Галеевой Н.Л.)

  - Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы), которые были положены в основу разработки проекта (программы) и проводились по данной проблематике:

В список литературы вошли классические труды психологов, современные научные исследования и методические разработки по данной проблеме:

- Единая система оценки качества школьного образования в России. – Рособрнадзор, 2018. – 28 с.

- Басюк В. С., Виноградова Н. Ф., Лазебникова А. Ю. Обновлённые Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного образования: характер изменений и проблемы внедрения // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2021. Т. 1. № 4.

- Безруких М. М. Трудности обучения в начальной школе. Причины, диагностика, комплексная помощь. — М.: Эксмо, 2009.

- Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.

- Галеева Н.Л., Романова Т.Г., Якимов И.А. Оценивание качества образовательных результатов в современной школе: теория и практика // Учебно-методическое пособие / Москва, 2021.

- Галеева Н.Л. Реализация ресурсного подхода к анализу качества управления процессом роста учебного успеха обучающегося // Педагогическое образование и наука, 2012, No5, С.9-14.

- Гальперин П. Я. Обучение и умственное развитие в детском возрасте / П. Я. Гальперин. Психология как объективная наука. — М.: Изд-во «Институт практической психологии»;1998.

- Карабанова О. А. Мотивация учения как фактор школьной неуспешности // Проблемы школьной неуспешности детей и пути её преодоления. Книга для учителя / авт.-сост. В. С. Басюк. — М.: Просвещение, 2024. — С. 162—178.

- Кукушкина О. И., Малофеев Н. Н., Гончарова Е. Л. Специальная психология и коррекционная педагогика: эволюция терминологического аппарата. — СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2021.

- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2005.

- Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. — М.: Просвещение, 1983.

- Обучение и развитие / под ред. Л. B. Занкова. — М.: Педагогика, 1975.

- Тихомирова Т. Н., Малых С. Б. Когнитивные основы индивидуальных различий в успешности обучения. — М.; СПб.: Нестор-История, 2017.

- Шакирова Г.Р. Виды учебной неуспешности // Инновации. Наука. Образование. 2022. №50. С. 386-392

- Цетлин В. С. Предупреждение неуспеваемости учащихся / В.С. Цетлин. - М.: Знание, 2009. - 80 с

- Ямбург Е. А. Школа для всех: Адаптивная модель. — М.: Новая школа, 1997.

- Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1989.

- Внутришкольная система профилактики учебной неуспешности: методические рекомендации / авт.-сост. О.В. Созонтова – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2022. – 76 с.

- Методические рекомендации по управлению качеством образования в образовательной организации. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019. – 132 с.

- Организация адресной работы со слабоуспевающими и неуспевающими школьниками: методические рекомендации / Сост. А.В. Аверин. – Сыктывкар: Изд-во ГОУДПО «КРИРО», 2020. – 89 с.

- Технологии сопровождения обучающихся с рисками школьной неуспешности: методические материалы / под ред. Е.А. Вишняковой. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021. - 64 с.

- Школьная неуспеваемость: психолого-педагогические причины и пути преодоления: учебное пособие / М. Г. Харитонов, И. П. Иванова, Т. В. Романова, О. В. Чернова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2021. – 67 с.

- План реализации инновационного проекта (программы)

  - Календарный план с указанием сроков реализации проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов (организационно-подготовительный, внедренческий, результативно-обобщающий и пр. этапы, промежуточные результаты реализации проекта).

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организационно-подготовительный: инициация, выбор, планирование |  |  |  |  |
| 1. | Семинар «Анализ документов ОУ (ВСОКО, ВШК и др), помогающих выявить учебную неуспешность обучающихся» | Ноябрь 2024 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Чек-лист аудита документов Рекомендации по корректировке документов |
| 2. | Практикум «Система диагностики обучающихся для выявления особенностей учебной неуспешности и способов ее преодоления» | Февраль 2025 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | ИПР (индивидуальный план развития) карты на каждого обучающегося 2-11 класса ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) обучающихся группы риска |
| 3. | Практикум «Диагностика профессиональных дефицит педагогов с помощью мониторинга эффективности» | Апрель 2025 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Мониторинг эффективности педагога ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут) педагога, имеющего дефициты в компетенциях |
| 2 этап Внедренческий: выполнение, реализация задач |  |  |  |  |
| 1. | НПК «Педагогические технологии, методы, приемы, способствующие индивидуализации образования» | Ноябрь 2025 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Методические рекомендации (рабочие тетради) по использованию педагогических технологии, методы, приемы, способствующие индивидуализации образования |
| 2. | Практикум «Внеурочная деятельность и дополнительное образование в преодолении учебной неуспешности» | Февраль 2026 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | РП курсов по функциональной грамотности Дидактические материалы к урокам |
| 3. | Обмен опытом с другими учебными заведениями | Апрель 2026 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Продукты других учебных заведений |
| 3 этап Результативно-обобщающий: завершение, определение результатов, анализ результатов, передача опыта |  |  |  |  |
| 1. | Практикум «ВСОКО и ВШК как инструмент преодоления учебной неуспешности в ОУ» | Ноябрь 2026 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Матрицы таблиц для ВСОКО Методические рекомендации по анализу результатов проверочных работ Система контроля (ВШК) для преодоления учебной неуспешности |
| 2. | Представление передового опыта работы по преодолению учебной неуспешности | Февраль 2027 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Открытые уроки для педагогической общественности |
|  | Практикум «Выбор стратегии преодоления учебной неуспешности с помощью Конструктора Преодоление учебной неуспешности» | Апрель 2027 года МАОУ СОШ № 184 «Новая школа» Площадка ИРО | Конструктор Преодоление учебной неуспешности |