| Управление образования Академического района - Департамента образования - Администрации города Екатеринбурга Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 31 620036, г. Екатеринбург, ул Евгения Савкова, стр. 17 Тел.+7 965-831-31-13 e-mail: soch31@eduekb.ru « _____ » мая 2024 г. № ________ | В экспертный Совет на участие в конкурсном отборе организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадкой (РИП) Директора МАОУ СОШ № 31 Рожковой Оксаны Владимировны |
| --- | --- |

Заявка

Педагогический совет и педагогический коллектив МАОУ – СОШ № 31 просят рассмотреть возможность открытия региональной инновационной площадки на базе МАОУ – СОШ № 31 по теме: «Формирование естественно - научной грамотности у воспитанников и обучающихся школы как образовательного результата».

Организация-соискатель— МАОУ – СОШ № 31

Место нахождения: 620036, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, стр.17

Телефон: 8 (343) 287 – 03- 31

Общее руководство инновационной площадкой будет осуществлять

Ушенина Полина Владимировна, P.Ushenina@yandex.ru, тел. 89089076828

Председатель педагогического совета МАОУ - СОШ № 31 Симонок А.В.

Руководитель МАОУ-СОШ №31

Рожкова О. В.

м.п.

Общие сведения об организации – соискателе

1.1. Полное название образовательной opгaнизации, представляющей заявку, (по уставу) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 31

1.2. Место нахождения организации - соискателя (юридический и фактический адрес организации (с указанием индекса): 620036, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, стр.17

1.3. Контактная информация об образовательной opгaнизации, представляющей заявку (адрес, телефоны, факс, e-mail): 620036, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, стр.17, 8 (343) 287-03-31, 31.uralschool.ru

1.4. Ф.И.О. руководителя организации (полное) Рожкова Оксана Владимировна

1.5. Ф.И.О. научного руководителя проекта (программы), место работы, должность  Ушенина Полина Владимировна, МАОУ – СОШ № 31, учитель

1.6. Электронная почта и контактные телефоны ответственного за заполнение заявки 31.uralschool.ru 8 (343) 287-03-31

- Цели, задачи и основная идея инновационного проекта (программы)

  - Тема проекта (программы)

«Время учиться сегодня!»

1.2. Цель проекта (программы) привлечение воспитанников и обучающихся к научно-популярной деятельности для обеспечения конкурентоспособного выпускника в естественнонаучном образовании.

1.3 Задачи предлагаемого проекта (программы)

1. Формировать у дошкольников естественнонаучную грамотность в повседневной жизни основанной на традиционных российских ценностях через участие в экскурсиях и непосредственной образовательной деятельности.

2. Скорректировать содержание школьной и внеурочной деятельности, через совместные мероприятия воспитанников и учащихся.

3. Модифицировать формы организации для содействия реализации творческого потенциала детей с 3 до 17 лет по средствам использования экспериментальной, исследовательской, проектной деятельности в естественно-научной сфере.

4. Организовать недели естественно-научного цикла для детей от 3 до 17 лет для обеспечения преемственности в развитии поколений исследователей, за счет активации деятельности на территории МАОУ СОШ 31, а так же  в сотрудничестве с кванториумом, университетами и другими образовательными организациями.

1.4. Идея инновационного проекта (программы) развитие межпредметных связей естественнонаучных дисциплин с раннего дошкольного возраста до выпускника средней школы позволит сохранить устойчивость естественнонаучной грамотности как образовательного результата.

1.5. Обоснование значимости инновационного проекта (программы) для развития региональной системы образования и возможности реализации в соответствии с законодательством об образовании Российской Федерации, законодательством Свердловской области:

По результатам проведения регионального мониторинга по оценке функциональной грамотности обучающихся в 2022 году в Свердловской области в области естественнонаучной грамотности наиболее освоено содержание, связанное с биологией (на среднем уровне), наименее освоено содержание наук о Земле (география и астрономия) – это содержание, как и содержание физики, освоено на низком уровне. При этом следует отметить, что разрыв в освоении содержания о физических и живых системах по сравнению с прошлым годом сократился. Программа проекта основана на межпредметных связях естественно — научных дисциплин, которая позволит повысить результаты естественнонаучной грамотности у воспитанников и обучающихся по предметам отдельных дисциплин и образовательные результаты.

1.6. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику:

Планируется организация городских и региональных мероприятий.

1.7. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его (ее) ресурсного обеспечения, включая механизм (ее) ресурсного обеспечения:

Разработанные методические материалы, которые будут доступны для использования педагогами после завершения проекта и установления сетевого партнерства с образовательными учреждениями для развития и продолжения поддержки проекта позволят сохранить достигнутые результаты и продолжить работу в развитии естественнонаучной грамотности.

2. Программа реализации инновационного проекта (программы)

2.1. Программа реализации проекта (программы) содержит:

Исходные теоретические положения инновационного проекта (программы), этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, показатели эффективности деятельности, необходимые условия реализации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

2.2. Анализ условий, необходимых для реализации проекта (программы) - (кадровое, информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение, характеристика имеющихся ресурсов, социальных партнеров и опыта работы в данной сфере).

| Категория участников | Количество участников, человек |
| --- | --- |
| Административные работники | 3 |
| Педагогические работники | 8 |
| Обучающиеся | Дошкольное отделение, НОО, ООО, СОО |
| Родители | 10% |
| Социальные партнеры | Центр устойчивого развития и здоровья среды |
| Материально — техническая база | Фото кабинетов естественнонаучных дисциплин, спортивного зала (Приложение 1), лабораторное оборудование |

2.3. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов (методики анкетирования, диагностирования, тестирования и т.д., позволяющее объективно оценить эффекты реализации проекта (программы)). Результаты участия в мероприятиях разного уровня педагогов и обучающихся, внутришкольный мониторинг естественнонаучной грамотности.

2.4. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы), которые были положены в основу разработки проекта (программы) и проводились по данной проблематике.

1. Внедрение функциональной грамотности: региональный опыт: сборник

научных трудов / под ред. Г. С. Ковалевой. М: ФГБНУ «Институт стратегии развития

образования РАО», 2022 319 с.

2. Формирование функциональной грамотности обучающихся:

методическое пособие / сост. Л.Н. Храмова, О.Б. Лобанова,

А.В. Фирер, Н.В. Басалаева Л.С. Шмульская. – Красноярск:

«Литера-принт», 2021 – 130 с.

3. Игнатьева, Е. Ю. Метапредметный потенциал учебного текста: актуализация в

основной школе / Е. Ю. Игнатьева, С. В. Дмитриева // Вестник Череповецкого

государственного университета. - 2020 - № 1 (94). - С. 162-172.

4. Ресурсы по формированию и оценке функциональной грамотности
Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5−9 классы).
ФГБНУ Институт стратегии развития образования российской академии образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.

5. Открытые задания PISA: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa.
Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению задач: http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120..

6. Алхатова, Т. С.Компетенции педагога в использовании инновационных технологий в

начальной школе в условиях обновленной системы образования / Т. С. Алхатова, А.

В. Семкин, Б. Н. Иманжанова // Наука и реальность. - 2020 - № 1 - С. 64-66.

7. Жумабаева, А. Е. Проблемы формирования функциональной грамотности учащихся

начальных классов и пути их решения

А. Е. Жумабаева, А. Б. Ы. Ы. Тоқан // Образование в XXI веке : сборник материалов III

Международной научно-практической конференции. – Москва, 2020 - С. 351-356.

3. План реализации инновационного проекта (программы)

3.1 Календарный план с указанием сроков реализации проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов (организационно - подготовительный, внедренческий, результативно - обобщающий и пр. этапы, промежуточные результаты реализации проекта).

| № п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - организационно – подготовительный 2024-2025 |  |  |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий | Август, сентябрь 2024, ОУ № 31 | Дорожная карта мероприятий на 2024-2027 гг |
| 2. | Согласование с планом мероприятий в образовательный процесс в ОУ | Август 2024, ОУ № 31 | Утверждение дорожной карта мероприятий на 2024-2027 гг |
| 3. | Разработка методических материалов для внутришкольного мониторинга по естественнонаучной грамотности на основе анализа итогов 2022-2024 гг | Октябрь 2024, ОУ № 31 | Методические материалы внутришкольного мониторинга по естественнонаучной грамотности |
| 4. | Участие в мероприятиях естественнонаучной, организуемые сторонними образовательными организациями | Сентябрь — май 2024-2025, сторонние организации | Результаты обучающихся и педагогов |
| 5. | Участие в мероприятиях естественнонаучной направленности, организуемые внутри школы | Сентябрь — май 2024-2025, ОУ № 31 | Результаты обучающихся и педагогов |
| 6. | Организация и участие в мероприятиях естественнонаучной направленности муниципального уровня (Эксперимент в жизни; научно, не скучно; трюки науки) | Январь - апрель 2025, ОУ № 31 сторонние ОУ | Программа мероприятия и проведенные мероприятие. Результаты обучающихся и педагогов |
| 7. | Проведение промежуточного мониторинга вовлеченности обучающихся в мероприятия естественнонаучной направленности | Январь — февраль 2025, ОУ № 31 | Внутришкольный мониторинг |
| 8. | Проведение конференции (круглого стола) по обобщению опыта развития естественно-научной грамотности и установления сетевого взаимодействия между ОУ | Март — апрель 2025, ОУ № 31 | Конференция педагогов по распространению педагогического опыта и установления сетевого взаимодействия |
| 9. | Подведение промежуточных итогов | Июнь 2025, ОУ № 31 | Итоги реализации 1 этапа Пополнение методической копилки |
| 10. | Распространение опыта | Сентябрь — июнь 2024-2025, ОУ № 31 | Страница сайта с методической копилкой |
| 11. | Корректировка плана мероприятий с учетом анализа проведенной работы | Июнь 2025, ОУ № 31 | План мероприятий |
| 2 этап - внедрение 2025 - 2026 |  |  |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий | Август, сентябрь 2025, ОУ № 31 | Дорожная карта мероприятий на 2025-2027 гг |
| 2. | Согласование с планом мероприятий в образовательный процесс в ОУ | Август 2025, ОУ № 31 | Утверждение дорожной карта мероприятий на 2025-2027 гг |
| 3. | Участие в мероприятиях естественнонаучной, организуемые сторонними образовательными организациями | Сентябрь — май 2025-2026, сторонние организации | Результаты обучающихся и педагогов |
| 4. | Участие в мероприятиях естественнонаучной направленности, организуемые внутри школы | Сентябрь — май 2025-2026, ОУ № 31 | Результаты обучающихся и педагогов |
| 5. | Участие в мероприятиях естественнонаучной направленности, организуемые внутри школы | Сентябрь — октябрь 2025-2026, ОУ № 31 | Результаты обучающихся и педагогов |
| 6. | Организация и участие в мероприятиях естественнонаучной направленности муниципального уровня (Эксперимент в жизни; научно, не скучно; трюки науки) | Октябрь - декабрь 2026, ОУ № 31 сторонние ОУ | Программа мероприятия и проведенные мероприятие. Результаты обучающихся и педагогов |
| 7. | Проведение промежуточного мониторинга вовлеченности обучающихся в мероприятия естественнонаучной направленности | Январь — февраль 2026, ОУ № 31 | Внутришкольный мониторинг |
| 8. | Разработка положения и проведение открытой конференции (круглого стола) по обобщению опыта развития естественно-научной грамотности в рамках сетевого взаимодействия между ОУ | Март — апрель 2026, ОУ № 31 | Конференция педагогов по распространению педагогического опыта в рамках сетевого взаимодействия между ОУ |
| 9. | Подведение промежуточных итогов | Июнь 2026, ОУ № 31 | Итоги реализации 2 этапа Пополнение методической копилки |
| 10. | Распространение опыта | Сентябрь — июнь 2025-2026, ОУ № 31 | Страница сайта с методической копилкой |
| 11. | Корректировка плана мероприятий с учетом анализа проведенной работы | Июнь 2026, ОУ № 31 | План мероприятий |
| 3 этап результативно – обобщающий 2026 - 2027 |  |  |  |
| 1. | Согласование с планом мероприятий в образовательный процесс в ОУ | Август 2026, ОУ № 31 | Утверждение дорожной карта мероприятий на 2026-2027 гг |
| 2. | Участие в мероприятиях естественнонаучной, организуемые сторонними образовательными организациями | Сентябрь — май 2026-2027, сторонние организации | Результаты обучающихся и педагогов |
| 3.. | Участие в мероприятиях естественнонаучной направленности, организуемые внутри школы | Сентябрь — май 2026-2027, ОУ № 31 | Результаты обучающихся и педагогов |
| 4. | Организация и участие в мероприятиях естественнонаучной направленности муниципального уровня (Эксперимент в жизни; научно, не скучно; трюки науки) | Октябрь - декабрь 2027, ОУ № 31 сторонние ОУ | Программа мероприятия и проведенные мероприятие. Результаты обучающихся и педагогов |
| 5. | Проведение промежуточного мониторинга вовлеченности обучающихся в мероприятия естественнонаучной направленности | Январь — февраль 2027, ОУ № 31 | Внутришкольный мониторинг |
| 6. | Проведение открытой конференции (круглого стола) по обобщению опыта развития естественно-научной грамотности в рамках сетевого взаимодействия между ОУ | Март — апрель 2027, ОУ № 31 | Конференция педагогов по распространению педагогического опыта в рамках сетевого взаимодействия между ОУ |
| 7. | Подведение промежуточных итогов | Июнь 2027, ОУ № 31 | Итоги реализации 2 этапа Пополнение методической копилки |
| 8. | Распространение опыта | Сентябрь — июнь 2026-2027, ОУ № 31 | Страница сайта с методической копилкой |
| 11. | Подведение итогов участия в проекте (программе) | Июнь 2027, ОУ № 31 | Итоги |

4. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику

4.1. Предложения по распространение я внедрению (предложения по возможному распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) в систему образования Свердловской области). Через сайт, через мероприятия для региональных площадок.

4.2. Ссылка (актуальный режим доступа) на страницу официального сайта организации, открывающая утвержденный инновационный проект (программу).

5. Устойчивость результатов проекта (программы)

5.1. Обоснование возможности реализации проекта (программы) после окончания его реализации. Разработанные методические материалы, которые будут доступны для использования педагогами после завершения проекта и установления сетевого партнерства с образовательными учреждениями для развития и продолжения поддержки проекта позволят сохранить достигнутые результаты и продолжить работу в развитии естественнонаучной грамотности и продолжить работу в качестве площадки — консультанта. Пошаговая разработка реализации плана проекта может быть использована как основа для разработки инновационных проектов других направлений.

Руководитель (ответственный исполнитель)

инновационного проекта

П.В. Ушенина