Прогнозируемые результаты по каждому этапу

1этап.

1.Аналитическая  деятельность.

2.Создание необходимых локальных нормативных актов.

3.Проектирование системы работы по внедрению медиатехнологий в образовательный процесс школы.

4.Подготовка к созданию предпрофильного (7кл) и профильного (10кл) медиаклассов, внедрения медиатехнологий в программы других профилей.

5.Адаптация образовательног ядра ООП к  задачам предпрофильного образования.Внесение изменений в образовательные программы, КТП. 6.Создание единой образовательной среды, объединяющей основное и дополнительное образование, систему сетевого взаимодействия с учреждениями образования, социальными партнерами, создание условий для социальных практик, профессиональных проб (Программы. Договоры о сетевом взаимодействии. Планирование по направлениям. Разработка программно-методического обеспечения).

7.Проектирование структуры дополнительного образования, курсов по направлениям. Описание каждого направления, специфики каждого курса.

8.Разработка методики отслеживания результатов, планирование отчетных мероприятий. Разработка интегративных мероприятий рубежного контроля в соответствии с поставленными задачами.

8.Работа по приведение в соответствие с целями и задачами проекта МТБ и ПО.

9. Обучение проектной команды педагогов-участников проекта.

2этап.

1.Интеграция модулей медиаобразования и элементов медиатехнологий в программы основных школьных дисциплин (реализация схемы интеграции модулей медиаобразования в курсы основных школьных предметов).

2.Реализация программ предметных курсов с включением медиакомпонента,  мероприятий рубежного контроля, корректировка  КТП.

3.Реализация программы использование медиа в рамках предметов по выбору (спецкурсов, творческих мастерских) и предметов дополнительного образования (кружки, студии).

4.Апробация профильного и предпрофильного обучения в специальных медиаклассах (по плану проекта РГПУ им.А.Н.Косыгинв «Медиакласс в соаременной школе»).

5.Особая организация образовательного процесса (ИУП, учебные сессии, элективные курсы, межвозрастные группы), апробация  технологий («умный класс», «перевернутый класс» и др.).,

6.Реализация проектной деятельности с использованием медиатехнологий.

7.Реализация интегративных мероприятий рубежного контроля в соответствии с поставленными задачами

8. Организация социальных практик, стажировок и профильн практика, организованные с участием партнеров-роботодателей.

9.Организация профильных мероприятий: выставки, форумы, конференции (по  плану  проекта).

10.Организация сетевого взаимодействия школ, задействованных в проекте

3 этап. Анализ полученных результатов. Оформление. Представление их педагогическому сообществу в конкретных методических продуктах (раздел 6) .