## Slide 2: Тема проекта «СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР»
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
Свердловская область, Качканарский городской округ, 5А микрорайон, д.15
ulybka-kch.tvoysadik.ru
dou.u@kgo66.ru
8(34341) 6-12-65, 8(34341) 6-09-99

## Slide 3: СУТЬ ПРОЕКТА Педагогические и культурно-исторические предпосылки создания театра в детском саду

## Slide 4: СУТЬ ПРОЕКТА
театральная
деятельность в ДОО
2006-2017гг
ОПЫТ РАБОТЫ

## Slide 5: СУТЬ ПРОЕКТА
Исторические корни
театральной деятельности

## Slide 6: СУТЬ ПРОЕКТА
Семейный театр как требование времени
Семейный театр
Виртуальная жизнь
Конфликт отцов и детей
Отчуждение родителей от детей
Укрепление и сплачивание семей

## Slide 7: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Развитие воспитательного потенциала семьи средствами театрального искусства.
Цель

## Slide 8: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Задачи
Повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей,
Пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций,
Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия,
Установить отношения сотрудничества между участниками образовательных отношений: детьми, родителями, педагогами,
Создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями.

## Slide 9: СУТЬ ПРОЕКТА
Создание и внедрение в образовательный процесс ДОО новой работы с семьями воспитанников, позволит создать систему социального партнерства, усовершенствовать сотрудничество Организации с семьей.
Новизна инновационного проекта
- использована новая форма взаимодействия с семьей (семейный театр) в рамках современной педагогической концепции сотрудничества
-разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и расширение предоставляемых услуг
Суть проекта

## Slide 10: ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Дети в возрасте от 3 до 7 лет
Родители
Педагоги
Целевая аудитория проекта

## Slide 11: СУТЬ ПРОЕКТА
Этапы, сроки, задачи, ожидаемые результаты
Этап, сроки проекта | Задачи этапов проекта | Мероприятия проекта | Сроки или период (мес.) | Ожидаемые результаты
I этап Мотивационно-целевой (январь-август 2017 г) | -Создание творческой группы из числа заинтересованных педагогов, родителей; -изучение нормативно-правовой базы по реализации проекта; -изучение передового опыта по вопросу создания в ДОО семейного театра; -корректировка проекта и плана реализации проекта; обсуждение и -утверждение плана реализации проекта педагогическим советом ДОО. | -Анализ потребностей и образовательных запросов родителей, города. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса и предметно-развивающей среды в детском саду, материально-технической базы, потенциала педагогического коллектива -Педсовет «Задачи модернизации дошкольного образования. Модели поддержки семейного воспитания» -Заседание Управляющего совета по согласованию деятельности ДОУ по разработке и реализации инновационного проекта. -Создание творческой группы по разработке и реализации инновационного проекта. -Разработка стратегии реализации Проекта. -Разработка инструментария для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач, хода и результатов внедрения Проекта, проектирование возможных рисков. -Открытое обсуждение Проекта участниками образовательных отношений. -Принятие Проекта на заседании Совета педагогов. | Январь 2017 г Февраль 2017 г Март 2017 г Апрель 2017 г Май 2017 г Июнь 2017 г Июль 2017 г Июль 2017 г | -Анализ, разработка плана по совершенствованию предметно-развивающей среды, повышения квалификации педагогов по проблеме поддержки семейного воспитания. -Разработка комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательного процесса в «Семейном театре». -Совершенствование компетентности педагогических кадров образовательных учреждений. -Повышение качества педагогического труда. -Мотивация членов педагогического коллектива на создание проекта. -Создание и запуск системы управления инновационным проектом. -Развитие профессиональных компетенций педагогов в поддержке семейного воспитания.
Этап, сроки проекта | Задачи этапов проекта | Мероприятия проекта | Сроки или период (мес.) | Ожидаемые результаты
I этап Мотивационно-целевой (январь-август 2017 г) | -Создание творческой группы из числа заинтересованных педагогов, родителей; -изучение нормативно-правовой базы по реализации проекта; -изучение передового опыта по вопросу создания в ДОО семейного театра; -корректировка проекта, -обсуждение и утверждение плана реализации проекта педагогическим советом ДОО. | -Анализ потребностей и образовательных запросов родителей, города. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса и предметно-развивающей среды в детском саду, материально-технической базы, потенциала педагогического коллектива. -Педсовет «Задачи модернизации дошкольного образования. Модели поддержки семейного воспитания» -Заседание Управляющего совета по согласованию деятельности ДОУ по разработке и реализации инновационного проекта. -Создание творческой группы по разработке и реализации инновационного проекта. -Разработка стратегии реализации Проекта. -Разработка инструментария для проведения мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте целей и задач, хода и результатов внедрения Проекта, проектирование возможных рисков. -Открытое обсуждение Проекта участниками образовательных отношений. -Принятие Проекта на заседании Совета педагогов. | Январь 2017 г Февраль 2017 г Март 2017 г Апрель 2017 г Май 2017 г Июнь 2017 г Июль 2017 г Июль 2017 г | Объединение и реализация инициатив педагогов, социально-активных родителей в поддержке семейного воспитания

## Slide 12: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
I этап - Мотивационно-целевой (январь - июль 2017 г)
Объединение и реализация инициатив педагогов, социально-активных родителей в поддержке семейного воспитания через участие в «Семейном театре»
Результат проекта
01

## Slide 13: СУТЬ ПРОЕКТА
Этап, сроки проекта | Задачи этапов проекта | Мероприятия проекта | Сроки или период (мес.) | Ожидаемые результаты
II этап Реализацион- ный (август 2017 г- май 2018 г) | -1.Создание условий для практического применения проекта; -2.Реализация проекта «Семейный театр»; -Организация сотрудничества и активное взаимодействие ДОО с организациями культуры, дополнительного образования города; -Анализ возникающих проблем и отбор оптимальных приемов их преодоления, внесение корректив по ходу реализации проекта. | 1.-Оборудование музыкального зала в соответствии с целями и назначением деятельности. -1.Анкетирование родителей с целью определения индивидуальных потребностей, по вопросам развития детей и семейного воспитания. 2.-Установлено Сотрудничество с учреждениями культуры, дополнительного образования по вопросам проведения и организации муниципальных творческих конкурсов, фестивалей и других мероприятий для участников семейного театра. -Участие членов творческой группы в реализации программы «Семейного театра». -Активное участие родителей в обеспечении деятельности «Семейного театра». -Участие семей, посещающих «Семейный театр» в муниципальных творческих конкурсах, концертах, фестивалях и других мероприятиях для воспитанников ДОО. -Разработка методических рекомендаций для родителей по изготовлению кукол различных систем, развитию творческих способностей детей. -Обеспечение функционирования информационной страницы на сайте ДОО , на портале РИП для фотоотчетов с проведенных мероприятий -Организация открытых мероприятий (праздники, концерты, конкурсы и др.) -Мониторинг достижения целевых ориентиров дошкольного образования | Август 2107 г Август 2017 г Август 2017 г Сентябрь 2017 г- Май 2018 г Сентябрь 2017 г- Май 2108 г Декабрь 2017 г, Февраль, апрель 2018 г По желанию Сентябрь 2017 г-май 2018 г Май 2018 г | Укрепление, развитие и гармонизация семейных отношений в процессе творческого созидания и общения.

## Slide 14: Техно Квест «Построй и покажи сказку» Для детей раннего возраста (до 3-х лет) «Сказки в памперсах» (обыгрывание сказок, стихов, потешек, прибауток с помощью конструктора LEGO памперс).

## Slide 15: Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) «Бумажные сказки» (обыгрывание сказок с помощью бумагопластики)

## Slide 16: «Сказки в коробках» обыгрывание сказок с помощью бросового материала

## Slide 17: Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов»

## Slide 18
Мастер –к ласс
«Использование интерактивных технологий – мини–робота «Bee-Bot»
в театральной деятельности дошкольников»

## Slide 19: СУТЬ ПРОЕКТА
Реализационный этап
Тематический план
№ | Месяц/тема/количество встреч в месяц | Цель | Вид деятельности, репертуар
1 | Сентябрь «История театра» | Знакомство с историей возникновения театра (от античности до современности), разными видами театра, театрами разных стран, их характерными особенностями; с жизнью и профессиональными достижениями выдающихся режиссеров современности. | Информационно- исследовательские, творческие проекты (составление и реализация плана действий, оформление результатов: сочинение, доклад, газета, альбом с рисунками, фотографиями и пр.) и их презентация в театральной гостиной.
2 | Октябрь «Театр и куклы» | Знакомство с историей возникновения театра кукол разного вида (марионеток, кукол теневого, пальчикового театра т. д.) | -инсценирование песен, небольших сценок, сказок с помощью кукол различных систем; - создание декораций к театральным постановкам; -участие в городском конкурсе чтецов «Капели звонкие стихов».
3 | Ноябрь «LEGO театр» | Создание привлекательной игровой ситуации, способствующей возникновению у детей собственных конструкторских замыслов. (дети с помощью конструктора создают героев, декорации, разыгрывают диалоги, поют финальную песню). | Фестиваль «Игровое кино» Мультфильмы: -«Как Львенок и Черепаха пели песню»; -«Кот Леопольд»; -«Крокодил Гена и Чебурашка»
4 | Декабрь, январь, февраль «Семейные праздники» | -Организация театральных постановок с участием детей, родителей, педагогов. -Знакомство детей и родителей с опытом, традициями, особенностями проведения праздников в других семьях. | Интерактивное музыкальное театрализованное представление «Новогоднее чудо»; -«Рождественские колядки»; -«Масленица».
5 | Март, апрель, май «Семейный театр» | -Постановка семейных спектаклей; -Посещение театров г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил. | -«День театра» Фестиваль семейных театров («Волк и семеро козлят на новый лад», «Репка на новый лад» и др.), -участие в городской игре-викторине «Музыкальная шкатулка».
6 | Один раз в квартал – субботний абонемент «Здравствуй, театр!» в Качканарской городской библиотеке им. Ф. Т. Селянина (встречи с искусством, ориентированные на разновозрастную семейную аудиторию). |  | 

## Slide 20: СЕНТЯБРЬ «История театра»

## Slide 21: ОКТЯБРЬ «Театр и куклы»

## Slide 22: НОЯБРЬ LEGO театр
«Крокодил Гена и Чебурашка»
«Львенок и черепаха»
«Кот Леопольд»

## Slide 23: СУТЬ ПРОЕКТА
Реализационный этап
Тематический план
№ | Месяц/тема/количество встреч в месяц | Цель | Вид деятельности, репертуар
1 | Сентябрь «История театра» | Знакомство с историей возникновения театра (от античности до современности), разными видами театра, театрами разных стран, их характерными особенностями; с жизнью и профессиональными достижениями выдающихся режиссеров современности. | Информационно- исследовательские, творческие проекты (составление и реализация плана действий, оформление результатов: сочинение, доклад, газета, альбом с рисунками, фотографиями и пр.) и их презентация в театральной гостиной.
2 | Октябрь «Театр и куклы» | Знакомство с историей возникновения театра кукол разного вида (марионеток, кукол теневого, пальчикового театра т. д.) | -инсценирование песен, небольших сценок, сказок с помощью кукол различных систем; - создание декораций к театральным постановкам; -участие в городском конкурсе чтецов «Капели звонкие стихов».
3 | Ноябрь «LEGO театр» | Создание привлекательной игровой ситуации, способствующей возникновению у детей собственных конструкторских замыслов. (дети с помощью конструктора создают героев, декорации, разыгрывают диалоги, поют финальную песню). | Фестиваль «Игровое кино» Мультфильмы: -«Как Львенок и Черепаха пели песню»; -«Кот Леопольд»; -«Крокодил Гена и Чебурашка»
4 | Декабрь, январь, февраль «Семейные праздники» | -Организация театральных постановок с участием детей, родителей, педагогов. -Знакомство детей и родителей с опытом, традициями, особенностями проведения праздников в других семьях. | Интерактивное музыкальное театрализованное представление «Новогоднее чудо»; -«Рождественские колядки»; -«Масленица».
5 | Март, апрель, май «Семейный театр» | -Постановка семейных спектаклей; -Посещение театров г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил. | -«День театра» Фестиваль семейных театров («Волк и семеро козлят на новый лад», «Репка на новый лад» и др.), -участие в городской игре-викторине «Музыкальная шкатулка».
6 | Один раз в квартал – субботний абонемент «Здравствуй, театр!» в Качканарской городской библиотеке им. Ф. Т. Селянина (встречи с искусством, ориентированные на разновозрастную семейную аудиторию). |  | 

## Slide 24: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
01
02
Результат проекта
II этап –Реализационный
(август 2017 г- май 2018 г)
Укрепление, развитие и гармонизация семейных отношений в процессе творческого созидания и общения.

## Slide 25: СУТЬ ПРОЕКТА
Этап, сроки проекта | Задачи этапов проекта | Мероприятия проекта | Сроки или период (мес.) | Ожидаемые результаты
III этап Итогово-аналитичес- кий (июнь-август 2018 г) | 1. Внесение корректив в целях дальнейшей поддержки семьи в условиях ДОО. 2. Диссеминация опыта работы по сотрудничеству Организации с семьей. | 1. Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью ДОО в рамках инновационного проекта. 2. Аналитический отчет по реализации инновационного проекта. | Июнь 2018 г Июль 2018 г Август 2018 г | -Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам по сотрудничества Организации с семьей -Создание модели социального партнерства. -Мониторинг результативности инновационного проекта

## Slide 26: ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
03
Результат проекта
III этап- Итогово-аналитический
(июнь-август 2018 г)
-Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам сотрудничества
Организации с семьей
--Создание модели социального партнерства.
-Мониторинг результативности инновационного проекта

## Slide 27: СУТЬ ПРОЕКТА
Возможности театра
гармонизация детско-взрослых отношений на всех возрастных этапах
перевод родителей и ребенка
от наблюдений за игровыми
действиями педагога к прямому
включению их в процесс
театральной деятельности в д/с,
а затем в самостоятельную
организацию домашних театральных
постановок
сближение членов семей
и развитие доверительного
отношения с педагогами ДОО
переход от ситуативного
воздействия на ребенка к
систематическому,
содержательному,
эмоционально наполненному
досугу
перевод родителей
от «проживания
рядом» с детьми
– к построению
взаимоотношений,
основанных
на принципах уважения,
доверия, открытости
Возможности семейного театра в ДОО как средства развития воспитательного потенциала семьи

## Slide 28: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Семейный театр может стать средством воспитания детей и взрослых, гармонизации детско-взрослых отношений, а театральное искусство – ступенью к познанию мировой художественной культуры.
Ожидаемые результаты

## Slide 29: ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЕ
МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Практическая значимость инновационного проекта для развития системы образования
в Свердловской области

## Slide 30: АУ «Дворец культуры» «Мышонок Криспи»

## Slide 31: АУ «Дворец культуры» Интерактивная сказка «Три поросенка»

## Slide 33: Тема проекта «СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР»
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
Свердловская область, Качканарский городской округ, 5А микрорайон, д.15
ulybka-kch.tvoysadik.ru
dou.u@kgo66.ru
8(34341) 6-12-65, 8(34341) 6-09-99