Подпрограмма

«Инженерная лаборатория будущего»

Проект

«Инженерная лаборатория будущего»

на 2020-2024 гг.

Проект основан на федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» как площадка дополнительного образования и интеллектуального развития учащихся  в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий, которая оснащена современным оборудованием. Реализация данного проекта в рамках Программы развития учреждения создает условия  для ранней профессиональной  ориентации учащихся в МБОУ Лицей.

Статистические данные говорят о том, что из-за глобальной механизации и автоматизации в XX столетии исчезло около 600 профессий. В XXI веке ситуация не изменилась - цифровые технологии, которые сегодня внедряются практически во все сферы жизнедеятельности человека, продолжает стремительно отправлять в историю целые группы профессий и ремесел. А те профессии, которые не исчезли, претерпели или претерпевают значительные изменения. Поэтому обществу нужны специалисты, способные управлять сложнейшим оборудованием, приборами и роботами, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом уровне. "Воспитать" таких специалистов, способных «шагать в ногу» с постоянно совершенствующимися современными технологиями, можно только при одном условии: если их обучение с помощью цифровых технологий начнется с раннего детства, и будет продолжаться на протяжении всей жизни.

Одна из серьезных проблем современной школы - значительное отставание от требований цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни. В школах не применяются эффективные цифровые инструменты, уже активно используемые детьми и взрослыми во многих сферах деятельности. Школы не используют возможности цифровых технологий для: персонализации обучения (выбор траектории, разнообразие учебных материалов, помощь при учебных трудностях), повышения мотивации школьников (интерактивные учебные материалы, обучающие игры), облегчения рутинной деятельности педагогов и управленцев (мониторинг, отчетность, проверка работ).

Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решаемые современной школой на основе традиционных технологий.

Таким образом, актуальность создания данной площадки связана с повышением уровня информатизации и компьютеризации современного мира, возрастающим спросом со стороны IT - компаний на подготовленных специалистов для дальнейшего развития сферы, а также c необходимостью осуществления комплекса мер и мероприятий как по повышению общего уровня IT - грамотности современных детей и молодежи, так и по формированию новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков в IT - творчество разной направленности.

Цель проекта-создание условий для освоения обучающимися и педагогами актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

Реализация цели будет способствовать повышению конкурентоспособности Лицея в области технических наук. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи, которые должны быть решены при реализации проекта.

Основные задачи:

- разработать и реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности;

- внедрить	современные образовательные технологии (дистанционные образовательные технологии, электронное обучение) и методическое обеспечение;

- расширить возможности системы подготовки инженерных кадров;

- интегрировать Лицей в образовательное пространство;

- укрепить отношения сотрудничества с образовательными учреждениями, расширить системы связей с общественными объединениями и организациями;

- развить материально-техническую базу для изучения информационных технологий;

- сформировать необходимые условия для реализации личного и профессионального потенциала учителей и учеников Лицея;

- обеспечить комфортные и безопасные условия дляобучения, в том числе создать доступную среду для обучения детей-инвалидов.

Этапы реализации программы

| Наименование этапа | Содержание |
| --- | --- |
| Подготовительный и проектировочный этапы. (2020-2021 гг.) | - проектирование дополнительных образовательных программ технической направленности; - разработка программ дополнительного образования технической направленности для реализации в рамках проекта «Лаборатория будущего»; - обеспечение «Лаборатории будущего» необходимым программным обеспечением и оборудованием; - комплектование учительского состава; - комплектование состава учащихся. |
| Основной этап реализации. (2021-2023 гг.) | - деятельность по формированию детского и взрослого сообщества «Лаборатории будущего»; - обеспечение необходимой квалификации учительского состава «Лаборатории будущего»; - реализация программ дополнительного образования в рамках проекта «Лаборатория будущего»; - обеспечение информационной открытости образовательного пространства Лицея в целях привлечения учащихся и социальных партнеров; - заключение договоров с социальными партнерами Лицея. |
| Аналитический этап. (2023-2024 гг.) | - оценка, обработка и анализ результатов реализации проекта «Лаборатория будущего»; - выявление влияния созданных условий на повышение мотивации учащихся к изучению предметов технической направленности и повышению эффективности образовательного процесса; - обобщение и презентация результатов реализации проекта. |

Содержание программы

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности. | 2020-2021 гг. | Наличие утвержденных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности. |
| 2. | Приобретение программного обеспечения и оборудования для образовательного центра технической направленности Лицея. | 2020-2022 гг. | Обеспечение центра технической направленности Лицея необходимым программным обеспечением и оборудованием. |
| 3. | Организация внеурочной деятельности в рамках проекта «Лаборатория будущего». | 2021-2023 гг. | Повышение количества учащихся, мотивированных на овладение знаниями, навыками и компетенциями в сфере информационных технологий на повышенном уровне. Формирование у обучающихся актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. |
|  | Организация внеурочной деятельности с учащимися других образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. |  |  |
| 4. | Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах технической направленности, проектах с использованием ИКТ. | 2021-2023 гг. | Создание условий для самореализации обучающихся и развития мотивации обучающихся на овладение: - ИКТ-компетентностью; - предметными навыками на повышенном уровне; - приемами проектной деятельности. |
| 5. | Создание условий для работы обучающихся в образовательном центре Лицея для решения учебных и творческих задач. | 2021-2023 гг. | Созданы благоприятные условия для развития и формирования ИКТ-компетентности учащегося, способного к организации собственной учебной и творческой деятельности. |
| 6. | Расширение ИКТ-компетентности педагогов Лицея: - организация и проведение постоянно действующих семинаров «ИКТ-компетентность педагогов»; - организация и проведение мастер-классов, семинаров, «круглых столов» на базе Лицея. | 2021-2023 гг. | Повышениеуровня и качества управленческой деятельности, профессионализма педагогического коллектива. Внедрение в учебный процесс ИКТ и современных электронных учебных материалов. |
| 7. | Организация на базе Лицея площадки для проведения вебинаров и привлечение педагогов Лицея для их проведения. | 2020-2024 гг. | Овладение культурой участия в форумах, вебинарах посредством использования ИКТ-технологий педагогов, учащихся и их родителей. |
| 8. | Организация дистанционной формы обучения для учащихся Лицея. | 2021-2023 гг. | Охват формой дистанционного обучения части учащихся Лицея, болеющих детей, детей-инвалидов (на эпизодической основе). |
|  | Разработка дистанционных курсов обучения для учащихся. |  |  |
| 9. | Специализированные акции для развития и поддержки образовательного центра технической направленности Лицея (дни «открытых дверей», оформление стенгазет, публикация статей на сайте Лицея и т.д.) | 2021-2023 гг. | Положительное отношение общественности к деятельности Лицея. Создание имиджа перспективного для обучения образовательного учреждения. Привлечение к различным мероприятиям технической направленности на базе центра Лицея начальных классов из других образовательных учреждений. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства Лицея. Начало сотрудничества с другими образовательным учреждениями на основе сетевого взаимодействия. |
| 10. | Проведение экспозиций творческих работ учащихся технической направленности на различных городских выставочных площадках и сайте Лицея. |  |  |

Ожидаемые результаты:

- Создание на базе Лицея образовательного центра технической направленности.

- Расширение сферы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности.

- Начало сотрудничества с другими образовательным учреждениями на основе сетевого взаимодействия.

- Привлечение к различным мероприятиям технической направленности на базе центра Лицея начальных классов из других образовательных учреждений.

- Подготовка учащихся к успешному участию в олимпиадах и конкурсах (в т.ч. к участию в номинациях, в которых ранее не принимали участие), а выпускников Лицея к использованиюсовременныхинформационныхтехнологий в различных сферах своей будущей профессии.

- Организация на базе Лицея ежегодной площадки для проведения вебинаров, для различной целевой аудитории, с целью обобщения педагогического опыта работников Лицея.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка и ведение дистанционных курсов.

- Повышение привлекательности Лицея как площадки дополнительного образования и интеллектуального развития школьников в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий не только для лицеистов, но и для учащихся других образовательных учреждений.

Целевые индикаторы:

| № | Индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2. | Доля детей, обучающихся по дополнительным программам технической направленности от общего количества учащихся. | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
| 3. | Количество образовательных организаций, заключивших договор на основе сетевого взаимодействия. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Количество начальных классов из других образовательных учреждений, привлеченных к различным мероприятиям технической направленности на базе центра Лицея. | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Количество конкурсов технической направленности,проводимых на базе Лицея. | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 6. | Доля учащихся принимающих участие в олимпиадах и конкурсах технической направленности. | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| 7. | Доля победителей и призеров олимпиад (конкурсов) технической направленности. | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| 8. | Доля учащихся с индивидуальным итоговым проектом технической направленности. | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| 9. | Количество проведенных вебинаров на базе Лицея. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | Количество педагогов, участвующих в проведении вебинаров. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Количество педагогов, принимающих участие в разработке дистанционных курсов. | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |