ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ДЕТСТВО» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и иной действующей в сфере образования организации,

расположенной на территории Свердловской области

(далее - образовательная организация))

Проект  Социокультурная среда дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста.

(наименование инновационного проекта (программы))

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида. |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 42. |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Надежда Викторовна Шадрина директор МАДОУ д/с «Детство» |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Казакова Галина Михайловна, профессор, доктор культурологи Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт культуры» Петрова Светлана Сергеевна, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук. |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Надежда Валериановна Степанова, заместитель директора по воспитательной и методической работе МАДОУ д/с «Детство» |
| Контактный телефон | (3435) 336176 89028786758 |
| Телефон/факс образовательной организации | (3435)336033 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://detstvo-nt.ru/ |
| Электронный адрес образовательной организации | otdel@detstvo-nt.ru |

Руководитель

образовательной организации _______________ Н.В.Шадрина

(подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного

проекта (программы)

«Социокультурная среда дошкольной образовательной организации

как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста».

| N п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление уровня сформированности представлений детей дошкольного возраста о профессиях таких тематических модулей как: «Машиностроение», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Образование», «Медицина», «МЧС», «Сфера обслуживания». Информирование родителей и педагогов о реализации проекта. | Январь-февраль 2016 | февраль 2016 | Проведено интервьюирование детей 5-7 лет в 34 структурных подразделениях МАДОУ д\с «Детство». Наблюдение педагогов за деятельностью детей, сюжетно-ролевыми играми, включенность детей в сюжетно-ролевые игры профориентационного характера. Уровень сформированности представлений детей дошкольного возраста о профессиях таких тематических модулей как: «Машиностроение», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Образование», «Медицина», «МЧС», «Сфера обслуживания» составляет: - интересуются, задают вопросы о профессии и месте работы родителей – 34%; - имеют представления о профессиях образования, медицины, МЧС, сферы обслуживания – 32% - имеют представления о профессиях машиностроения, металлургии – 7% (из рассказов родителей) - имеют представления о группах профессий (цель, инструменты и материалы труда, трудовые действия, результат) – 23%. Для родителей разработаны буклеты, проведены пресс-конференции, коуч-сессии по вопросам ранней профориентации. | _ |  |
| 2. | Разработка теоретической модели создания социокультурной среды дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста | Март 2016 | Март 2016 | Разработана теоретическая модель создания социокультурной среды дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста, которая включает в себя: развивающую предметно-пространственную среду, для овладения детьми первоначальными представлениями о разных видах труда, разнообразные формы работы с родителями, формы социального партнерства с образовательными организациями города, социальное партнерство с градообразующим предприятием АО НПК «Уралвагонзавод», методические и кадровые условия. | - |  |
| 3. | Определены цели и задачи работы по приобщению детей дошкольного возраста к миру профессий. | Март 2016 | Март 2016 | Цель: Развитие ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, направленных на формирование первичных представлений о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности. Задачи: Задачи (5-6 лет) Обучающие: - формировать представления воспитанников о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; - развивать познавательную активность в процессе ознакомления с различными профессиями. - формировать первоначальные представления о труде как экономической категории. - формировать у детей дошкольного возраста обобщенные представления о структуре трудового процесса. - стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей. Развивающие: - развивать у детей дошкольного возраста эмоционально-ценностное отношение к миру профессий. - развивать общение ребенка со взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности. Воспитательные: - воспитывать у детей положительное отношение к труду, его общественной значимости и уважительное отношение к людям труда. Задачи (6-7 лет) Обучающие: - мотивировать детей на выполнение универсальных трудовых умений и навыков, связанных с определенной профессией. - обогащать и конкретизировать представления детей дошкольного возраста л профессиональной деятельности взрослых. - систематизировать представления о взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности. Развивающие: - развивать интерес к самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Воспитательные: воспитывать у детей интерес к людям разных профессий. |  |  |
| 4. | Определена структура учебно-методического комплекта «Ребенок в мире профессий»; выделены основные содержательных линий программы. | Апрель 2016 | Апрель 2016 | Учебно-методический комплект включает: 1.Образовательную программу для детей 5-7 лет «Ребенок в мире профессий», которая состоит из 7 модулей: «Машиностроение», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Сфера обслуживания», «Медицина», «МЧС», Образование» 2.«Методические рекомендации для педагогов» 3.«Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет» | - |  |
| 5. | Выделены и структурированы основные формы работы с детьми дошкольного возраста по раннему самоопределению и основному содержанию программы. | Май 2016 | Май 2016 | Основные формы работы: Экскурсии Наблюдения Беседы Виртуальные экскурсии Встречи с представителями профессии Выставки Самостоятельная деятельность детей – это спонтанная игра, возникающая по инициативе детей в игровом комплексе «Лаборатория профессий» по итогам игр-занятий, профориентационной и образовательной деятельности, самостоятельное по инициативе изготовление атрибутов для игры в игровом комплексе. | - |  |
| 6. | Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей дошкольного возраста, направленной на знакомство детей с профессиями по тематическим модулей: «Машиностроение», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Образование», «Медицина», «МЧС», «Сфера обслуживания» | Сентябрь-октябрь 2016 | Сентябрь-октябрь 2016 | Игровые комплексы «Лаборатория профессий» в 6 структурных подразделениях – детских садах МАДОУ д/с «Детство»: «Машиностроение», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Образование», «Медицина», «МЧС», «Сфера обслуживания», в которых ребенок может погрузиться в ту или иную профессию. | - | Игровые комплексы представлены на диске «Лаборатория профессий» |
| 7 | Разработка образовательной программы «Ребенок в мире профессий» на 2 курса обучения для детей: 5-6, 6-7 лет. | Октябрь -ноябрь 2016 | Октябрь -ноябрь 2016 | Структура Программы включает знакомство детей с 14 профессиями по 7 модулям: модуль «Металлургия»: профессии – сталевар, металлург; модуль «Машиностроение» профессии – инженер-машиностроитель, слесарь-ремонтник; модуль «Сельское хозяйство»: профессии – агроном, фермер; модуль «МЧС»: профессии – пожарный, спасатель; модуль «Сфера обслуживания» профессии – парикмахер, продавец; модуль «Медицина» профессии – медсестра, врач; модуль «Образование» профессии – воспитатель, учитель. | - |  |
| 8. | Разработка конструктов игр-занятий для модулей «Машиностроение», «Металлургия» Согласно учебному плану программы. | Октябрь 2016 | Октябрь 2016 | Разработаны конструкты игр-занятий с использованием разнообразных форм работы, включая экскурсии на учебно-производственный комплекс АО НПК «Уралвагонзавод» в рамках социального партнерства, в учебно-производственный комплекс Нижнетагильского машиностроительного техникума, экскурсии в музей истории АО НПК «Уралвагонзавод», организация игровой деятельности в игровых комплексах «Машиностроение» и «Металлургия». Модуль «Металлургия»: профессии – сталевар, металлург; Модуль «Машиностроение» профессии – инженер-машиностроитель, слесарь-ремонтник. |  | Комплекс из 117 игр-занятий, разработан по 7 модулям и является приложением к программе «Ребенок в мире профессий» |
| 9. | Разработка конструктов игр-занятий для модулей «Образование», «Медицина». | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2016 | Разработаны конструкты игр-занятий для модулей «Образование», «Медицина». Согласно учебному плану. Встречи с представителями профессий, проектирование деятельности в игровых модулях «Образование», «Медицина». |  |  |
| 10. | Разработка конструктов игр-занятий для модулей «Сельское хозяйство», «МЧС», «Сфера обслуживания». | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Разработаны конструкты игр-занятий для модулей «Сельское хозяйство», «МЧС», «Сфера обслуживания». Встречи с представителями профессий, проектирование деятельности в игровых модулях «Образование», «Медицина». |  |  |
| 11 | Разработка рабочей тетради «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет, включающую серию логических игр – занятий по знакомству с различными профессиями и трудом взрослых | Февраль 2017 | Февраль 2017 | «Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет», направлена на обобщение полученных представлений у детей о различных видах труда, для создания игровых сюжетов Задания в тетради носят интерактивный характер. Рабочая тетрадь может быть использована как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности детей. |  |  |
| 12. | Разработка методических рекомендаций для педагогов по реализации образовательной программы «Ребенок в мире профессий | Апрель 2017 | Апрель 2017 | «Методические рекомендации для педагогов», являются дополнением к образовательной программе «Ребенок в мире профессий» и включают советы по организации различных форм работы с детьми и родителями, рекомендации по организации развивающей предметно- пространственной среды. |  |  |
| 13. | Подготовка экспертных заключений по использованию учебно-методического комплекта «Ребенок в мире профессий» | Май 2017 | Май 2017 | МАДОУ д/с «Детство» приняли участие в работе круглого стола «Лучшие методики и практики профориентационной деятельности субъектов Уральского федерального округа» в рамках проекта «Славим человека труда» в г. Екатеринбург в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. МАДОУ д/с «Детство» презентовали учебно-методический комплекс «Ребенок в мире профессий». Оценку проекта дали эксперты: - директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Саранчук С.Ю, - ректор института развития образования и социальных технологий Курганской области, - д.п.н. профессор Куган Б.А. - директор Департамента образования и науки Тюменской области Райдер А.В. Итогом работы круглого стола стало: рекомендовать учебно-методический комплекс «Ребенок в мире профессий» г.Нижний Тагил для внедрения в регионах Уральского федерального округа. Учебно-методический комплект и условия для его реализации, итоги начального этапа были представлены педагогическому сообществу 12 апреля 2017 года и организована работа второго дня форума на базовых площадках игровых модулей д/с № 23, 160, 193, 199, 143, 75. |  |  |

Отчет о финансовой составляющей реализации проекта

«Социокультурная среда дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста»

| Предмет финансирования | Источник финансирования | Фактические расходы (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Оборудование для игровых комплексов «Лаборатория профессий» по модулям «Металлургия» «Машиностроение» «Сельское хозяйство» «Сфера обслуживания» «Медицина» «МЧС» | Бюджетные источники/Внебюджетные источники | 1 365 430, 638 руб |
| Участие дошкольников в конкурсах различного уровня. | Бюджетные источники/Внебюджетные источники | 8 000 руб |
| Выпуск авторских дидактических разработок по ранней профориентации для детей дошкольного возраста | Бюджетные источники/Внебюджетные источники | 10 000 руб |
| Создание электронных образовательных ресурсов | Бюджетные источники/Внебюджетные источники | 14 000 руб |
| ИТОГО |  | 1 397 430, 638 руб. |

- Продукты инновационного проекта (программы)

«Социокультурная среда дошкольной образовательной организации

как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста»

| N п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Ребенок в мире профессий» для детей 5 – 7 лет | Программа «Ребенок в мире профессий» для детей 5 – 7 лет реализуется в детских садах МАДОУ д\с «Детство», согласно основной образовательной программы в части формируемой участниками образовательных отношений. Программа рассчитана на 2 курса обучения: 1 курс – для детей 5- 6 лет; 2 курс обучения – для детей 6-7 лет. Занятия проходят согласно учебному плану для детей 5-6 лет 1 раз в неделю, 6-7 лет – 2 раза в неделю. Согласно программе с детьми проводится совместная образовательная деятельность в игровых комплексах «Лаборатория профессий» и самостоятельная деятельность. Программа реализуется в специфических для детей видах детской деятельности Программа дает возможность, используя интеграцию образовательных областей, стимулировать интересы и способности ребенка в конструировании, сфере работы с инструментами, различными материалами, механизмами и т.д. Педагогическую деятельность по Программе осуществляют педагогические работники детского сада: воспитатели, музыкальные руководители, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, которые комплексно взаимодействуют по данным темам. |  |
| 2. 2 | Альбом приложений к программе «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет | Альбом приложений к программе «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет включает в себя 117 игр-занятий, разработанных по 7 модулям программы: модуль «Металлургия»: профессии – сталевар, металлург; модуль «Машиностроение» профессии – инженер-машиностроитель, слесарь-ремонтник; модуль «Сельское хозяйство»: профессии – агроном, фермер; модуль «МЧС»: профессии – пожарный, спасатель; модуль «Сфера обслуживания» профессии – парикмахер, продавец; модуль «Медицина» профессии – медсестра, врач; модуль «Образование» профессии – воспитатель, учитель. Каждый модуль представляет собой определенную структуру: 1.Методические материалы модуля: краткая характеристик развития профессий определенного модуля, дата и история профессионального праздника, цели и задачи, планируемый результат по знакомству с профессиями данной группы детей дошкольного возраста. 2. Тематическое планирование профориентационных игр занятий для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 3. Конструкты игр-занятий, представленные различными формами: викторина, виртуальная экскурсия, спортивные досуги, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевая игра, беседа с решением проблемных ситуаций. Альбом приложений к программе «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет вызывает интерес у педагогов – практиков, т.к. это практические готовые материалы для знакомства детей с миром профессий. |  |
| 3. | Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет | Для закрепления полученных представлений у детей о различных видах труда, для создания игровых сюжетов разработана «Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет». Задания в тетради носят интерактивный характер. Рабочая тетрадь используется педагогами МАДОУ д\с «Детство» как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности детей. |  |
| 4. | Методические рекомендации для педагогов к программе «Ребенок в мире профессий» | Дополнением к образовательной программе «Ребенок в мире профессий» разработаны «Методические рекомендации для педагогов», включающие советы по организации различных форм работы с детьми и родителями, организацию развивающей предметно - пространственной среды. Методические рекомендации адресованы руководящим и педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, также и родителям детей дошкольного возраста. |  |

4. Аналитическая часть

- Описание соответствия  заявки  на признание  образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов  (в целом по инновационному  проекту (программе) и реализованному этапу.

Реализация проекта региональной инновационной площадки полностью соответствует целям и результатам, определенным в заявке.

Цель: создание и внедрение модели социокультурной среды в дошкольной образовательной организации, направленной на формирование ценностей труда у  детей дошкольного возраста.

Задачи:

1.Разработать учебно-методический комплект по  ранней профориентации: образовательную программу «Ребенок в мире профессий»,  методические рекомендации по использованию  современных  технологий ранней профориентации, рабочую тетрадь для детей 5-7 лет «Ребенок в мире профессий», включающую в себя задания, направленные на знакомство с профессиями и на развитие логического мышления детей дошкольного возраста.

2.Разработать учебно-методический комплект, включающий использование интерактивных технологий: цикл виртуальных экскурсий, серию дидактических интерактивных заданий, модели проблемных ситуаций с интерактивным поиском решений и с последующей рефлексией.

3.Создать центры детской активности «Лаборатория профессий», для организации имитационных и сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста.

4.Организовать методическое сопровождение педагогов посредством представления инновационных практик, круглых столов, семинаров-практикумов.

Особую значимость и актуальность приобретает тема региональной инновационной площадки МАДОУ д/с «Детство»: «Социокультурная среда дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста» в соответствии с:

- со "Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", где  одним из приоритетов государственной политики в области воспитания является создание условий для воспитания личности, ориентированной на труд;

- с  Концепцией сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования, в которой  определена роль дошкольного образования как важного этапа в формировании первичного представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности.

- в соответствии с ФГОС ДО, где одна из задач направлена на «формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей».

Ядром инновационного проекта является социокультурная среда, под которой понимается конкретное непосредственно данное каждому ребенку социальное пространство, с помощью которого он активно включается в культурные связи общества. Это  совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения.

Целью сопровождения профессионального самоопределения на этапе дошкольного образования (в рамках дошкольных образовательных программ) является формирование первичных представлений о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности. Но на сегодняшний день нет единой системы ранней профориентации для детей дошкольного возраста в программах дошкольного образования, хотя в разных регионах Российской Федерации эта тема вызывает особый интерес.

Работа по данному проекту с одной стороны способствует формированию понимания общественной значимости труда различных специальностей, а с другой – становлению адекватной позиции родителей в отношении выбора будущей профессии ребенком.

Формирование социокультурной среды для знакомства с различными профессиями предоставляет возможность детям дошкольного возраста участвовать в культурных и социальных практиках,  позволяет проживать различные социальные роли, обогащать индивидуальный жизненный опыт и расширять границы своих возможностей в развитии.

Модель социокультурной среды включает в себя: развивающую предметно-пространственную среду, для овладения детьми первоначальными представлениями о разных видах труда, разнообразные формы работы с родителями, формы социального партнерства с образовательными организациями города, социальное партнерство с градообразующим предприятием АО НПК «Уралвагонзавод», методические и кадровые условия.

Тиражируемая модель социокультурной среды способствует систематизации в работе по знакомству детей дошкольного возраста с миром профессий и формированию положительного отношения к различным видам труда , а также успешной социализации в обществе и созданию предпосылок для выбора будущей профессии.

Одной из составляющих модели является, учебно-методический комплект «Ребенок в мире профессий», разработанный под руководством научного руководителя профессора, доктора культурологии Казаковой Галины Михайловны и направленный на систематизацию работы по ранней профориентации дошкольников. Учебно-методический комплект включает образовательную программу для детей 5-7 лет «Ребенок в мире профессий», которая состоит из 7 модулей: «Машиностроение», «Металлургия», «Сельское хозяйство», «Сфера обслуживания», «Медицина», «МЧС», Образование». Наибольший интерес у педагогов – практиков вызывает комплекс из 117 игр-занятий, разработанный по 7 модулям, что позволяет в доступной форме с учетом возраста приобщать детей к профессиональной среде взрослых, формировать первоначальные представления о мире профессий.

Основным средством формирования  первичных представлений о мире профессий на уровне дошкольного образования является обеспечение развивающей предметно-пространственной среды, особенности которой  определены образовательной программой «Ребенок в мире профессий». К каждому модулю образовательной программы подобраны игровые комплексы: «Больница», «Конструкторское бюро», «Штамповочный цех», «Цех вагоносборки» и др. По образному сравнению Академика Российской академии образования Александра Григорьевича Асмолова, «детская игра – это первый профориентатор ребёнка. В игре ребёнок учится возможности быть капитаном, врачом и т. п.». Поэтому, используя игровые моменты, дошкольники узнают о многих новых профессиях, более подробно знакомятся с уже знакомыми.

Мы используем каждый уголок пространства детского сада: группы, отдельные помещения, холлы. На сегодняшний день, нами созданы 6 игровых комплексов «Лаборатория профессий», в которых ребенок может погрузиться в ту или иную профессию. Создавая такие игровые комплексы, мы даем возможность детям почувствовать себя полноценным участником взрослой жизни через приобщение к большому миру профессий

Дополнением к образовательной программе «Ребенок в мире профессий» разработаны «Методические рекомендации для педагогов», включающие советы по организации различных форм работы с детьми и родителями, организацию развивающей предметно- пространственной среды.

Для закрепления полученных представлений у детей о различных видах труда, для создания игровых сюжетов разработана «Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет». Задания в тетради носят интерактивный характер (пример на слайде). Рабочая тетрадь может быть использована как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности детей.

Наибольший интерес у детей вызывают профессии родителей и близких родственников, именно поэтому в систему работы мы включаем, прежде всего, знакомство с профессиями людей ближайшего окружения, посредством реализации совместных проектов, организации практических игр-занятий, совместного образовательного туризма.

Особую значимость при реализации проекта приобретает сотрудничество с социальными партнерами, которое является важной частью социокультурной среды.

В рамках преемственности разных уровней образования наше учреждение взаимодействует с различными образовательными организациями города.

«Центр универсального образования» гимназии № 86 представляет из себя уникальный модульный центр, в котором объединены разные технологии – есть мир науки, мир техники, мир музыки и др., что обеспечивает дошкольников знаниями по различным образовательным областям и дает представление о различных профессиях.

Для формирования у детей навыков конструирования, формирования представлений об окружающем мире, знакомства с начальными навыками программирования выстроена система занятий совместно с педагогами гимназии и педагогами наших детских садов с детьми 6-7 лет.

Формированию представлений о технологическом производстве, знакомстве с профессией инженера-конструктора, инженера-технолога, способствует социальное партнерство с Институтом  развития образования в рамках программы «Уральская инженерная школа» и педагогическим колледжом № 2 по теме: «Конструирование и робототехника».

Впервые в истории города Нижний Тагил в  «Соглашение о создании Инженерно-технической школы ранней профориентации» между АО НПК «Уралвагонзавод», филиалом технологического института УрФУ, школами Дзержинского района  включены и детские сады МАДОУ д/с «Детство». Цель данного соглашения – это долговременное партнерство и сотрудничество в области профориентации и образовательной деятельности.

На современном этапе градообразующее предприятие заинтересовано в развитии  у детей  интереса к специальностям, востребованным на производстве.  Модель взаимодействия МАДОУ д\с «Детство» и АО НПК «Уралвагонзавод» по знакомству дошкольников с профессиями включает в себя: совместные занятия с представителями предприятия по проектированию цехов, сборки оборудования, встречи с людьми разных профессий, издание книгопечатной продукции, проведение совместных семинаров, конференций.

Особой популярностью среди воспитанников пользуются экскурсии в учебный комплекс Машиностроительного техникума, учебно-производственный комплекс АО НПК «Уралвагонзавод», у детей появляется возможность погрузиться в реальную обстановку цехов предприятия, где в доступной и интересной форме познакомиться с производственными процессами. Занятия проводят специалисты инженерного корпуса АО НПК «Уралвагонзавод», для каждой экскурсии составлено календарное и тематическое планирование.

Таким образом, об эффективности проекта можно судить по следующим критериям и показателям, которые проявляются у дошкольников, когда они проявляют интерес и задают вопросы о профессии и месте работы родителей;

с интересом включаются в различные виды элементарной трудовой деятельности (ручной труд, самообслуживание и т.п.); с удовольствием играют в игры, имитирующие трудовой процесс; инициативны и самостоятельны в разных видах детской деятельности, выбирают род занятий, участников по совместной деятельности.

С точки зрения совершенствования образовательного процесса -  это  создание образовательной среды, разработанные средства ранней профориентации, профессиональная компетентность педагогов в вопросах профориентации.

Со стороны родителей и общества – положительное отношение к введению ребенка в мир профессий на этапе дошкольного детства, приоритет профессионализма независимо от вида профессии, формирование позитивного образа различных  профессий, принятие особенностей ребенка и его выбора.

Превращая знания в опыт, мы готовим дошкольников  к реальной жизни и создаем, таким образом, предпосылки для выбора будущей профессии.

- Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием  возможных  рисков  и ограничений.

| № п/п | Продукты инновационного проекта (программы) | Рекомендации по использованию полученных продуктов | Описание возможных рисков и ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовательная программа «Ребенок в мире профессий» для детей 5 – 7 лет http://rnp.irro.ru/index.php?cid=156 | Образовательная программа «Ребенок в мире профессий» для детей 5 – 7 лет разработана с целью развития ключевых компетенций у детей дошкольного возраста, направленных на формирование первичных представлений о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности. Образовательная программа может использоваться педагогическими коллективами дошкольных образовательных организаций при реализации основной образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. | Негативно или скептически настроенные родители и педагоги в вопросах ранней профориентации детей дошкольного возраста. Риском является несоответствие содержания программы организации развивающей предметно – пространственной среды (игровые комплексы «Лаборатория профессий»»). |
| 2. | Альбом приложений к программе «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет http://rnp.irro.ru/index.php?cid=156 | Альбом приложений к программе «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет включает в себя 117 игр-занятий, разработанных по 7 модулям программы: модуль «Металлургия»: профессии – сталевар, металлург; модуль «Машиностроение» профессии – инженер-машиностроитель, слесарь-ремонтник; модуль «Сельское хозяйство»: профессии – агроном, фермер; модуль «МЧС»: профессии – пожарный, спасатель; модуль «Сфера обслуживания» профессии – парикмахер, продавец; модуль «Медицина» профессии – медсестра, врач; модуль «Образование» - профессии учитель, воспитатель. | Данные конструкты образовательной деятельности полностью готовый материал для совместной деятельности детей и педагогов, тем самым нежелание проявлять гибкость и творчество в проектировании образовательной деятельности педагогами. |
| 3 | Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет http://rnp.irro.ru/index.php?cid=156 | «Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет», для закрепления полученных представлений у детей о различных видах труда, для создания игровых сюжетов. Задания в тетради направлены на развитие логического мышления, развитие познавательных действий (сравнить, найти лишнее, классифицировать) через знакомство с профессиями, орудиями труда, специальной одеждой. | Тетрадь рассчитана на каждого воспитанника группы, ограниченность ресурсов. |
| 4 | Методические рекомендации для педагогов к программе «Ребенок в мире профессий» http://rnp.irro.ru/index.php?cid=156 | Методические рекомендации описывают необходимые условия по ранней профориентации детей дошкольного возраста, формы организации детской деятельности, отражают взаимодействие с семьями воспитанников в рамках данного направления, содержат образцы конструктов совместной деятельности взрослого с детьми, с применением рабочей тетради для детей старшего дошкольного возраста «Лаборатория профессий. Дошкольник». | Нарушение логики следования методическим рекомендациям. |

3.  Достигнутые  результаты  (указать,  если есть, незапланированные результаты).

| Результат | Достигнут/недостигнут |
| --- | --- |
| Образовательная программа «Ребенок в мире профессий» для детей 5 – 7 лет | Достигнута |
| Альбом приложений к программе «Ребенок в мире профессий» для детей 5-7 лет | Достигнута |
| Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет | Достигнута |
| Методические рекомендации для педагогов к программе «Ребенок в мире профессий» | Достигнута |

Опыт работы по реализации проекта был представлен общественности и педагогическому сообществу на мероприятиях различного уровня:

Круглый стол в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации Уральском федеральном округе «Лучшие практики профориентационной деятельности субъектов Уральского федерального округа» (март 2016 г.)

ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» МАДОУ д/с «Детство» представил опыт работы на сетевом форсайте «ПРОФориентация 0+» в деловой программе Северной площадки Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) в Свердловской области. «ПРОФориентация 0+» по теме: «Создание социокультурной среды для детей дошкольного возраста по приобщению к миру профессий в условиях ДОО». (декабрь 2016) http://rnp.irro.ru/index.php?cid=155

Интернет-конференция «Актуальные вопросы социализации и профессионального самоопределения детей и подростков» опыт работы по теме: «Возможности системы дошкольного образования в социализации и ранней профессиональной ориентации детей» (март 2017)

Региональный робототехнический Форум дошкольных образовательных организаций «ИКАРенок» по теме «От детского сада до агропрома» (февраль 2017)

IV Международная научно-практическая конференция «Инженерное образование: от школы к производству» представление опыта работы по теме: «Реализация программы «От маленького конструктора к талантливому инженеру» (март 2017) http://rnp.irro.ru/index.php?cid=155

Конференция с участием образовательных организаций, расположенный на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области. Представление опыта работы МАДОУ д/с «Детство» по реализации инновационного проекта «Социокультурная среда дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста» (апрель 2017)

Проведение городского педагогического форума «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста». (апрель 2017) http://upro-ntagil.org/news/gorodskoj-pedagogicheskij-forum-%C2%ABrannyaya-proforientaciya-detej-doshkolnogo-vozrasta%C2%BB http://rnp.irro.ru/index.php?cid=155

Организация 2 дня форума на площадках игровых модулей «Лаборатория профессий» д/с № 193, 143, 199, 75, 23, 160

МАДОУ д\с «Детство» принял участие в городской выставке семейных творческих работ «Предприятия Нижнего Тагила». Представлены на конкурс макеты по трем номинациям – д/с № 190, 160, 192, 23, 75 (май 2017)

Приняли участие в работе круглого стола г. Екатеринбург «О проблемах и путях решения подготовки (переподготовки) и сохранения квалифицированных кадров на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и машиностроения в условиях применения профессиональных стандартов» с опытом работы по теме: «Ранняя профориентация. Лаборатория профессий. Лучшие практики» (май 2017) http://rnp.irro.ru/index.php?cid=155

Перечень публикаций об освещении событий в рамках реализации региональной инновационной площадки

| Сюжет/публикация | Тема | Название сайта, адрес | ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация | Круглый стол «Лучшие методики и практики профориентационной деятельности субъектов Уральского федерального округа» | Уральский федеральный округ http://uralfo.gov.ru/ | http://uralfo.gov.ru/press/events/179/ |
| Публикация | Ориентировать Уральцев на рабочие специальности планируют уже с детства | Российское информационное агенство ФедералПресс http://fedpress.ru/ | http://fedpress.ru/news/made_russia/experts/1458218796-orientirovat-uraltsev-na-rabochie-spetsialnosti-planiruyut-uzhe-s-detsada |
| Публикация | В УрФО заработала «Лаборатория профессий» | Информационное агенство ПОВЕСТКА ДНЯ http://agenda-u.org/ | http://agenda-u.org/news/v-urfo-zarabotala-laboratoriya-professiy-foto |
| Публикации в газете «Машиностроитель» | «Все работы хороши» | Очерк представлен на сайте МАДОУ д/с «Детство» http://detstvo-nt.ru/ | http://detstvo-nt.ru/category/smi-o-nas/ |
| Публикации в газете «Машиностроитель» | «Мини-цех из конструктора Лего» | Очерк представлен на сайте МАДОУ д/с «Детство» http://detstvo-nt.ru/ | http://detstvo-nt.ru/category/smi-o-nas/ |
| Публикации в газете «Машиностроитель» | «»Дошкольник в мире профессий» | Очерк представлен на сайте МАДОУ д/с «Детство» http://detstvo-nt.ru/ | http://detstvo-nt.ru/category/smi-o-nas/ |

| Сюжет/публикация, дата | Тема | Название сайта, адрес | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация газета «Машиностроитель» от 09.02.2017 | «Профессии родного завода» | Сайт МАДОУ д/с «Детство» http://detstvo-nt.ru/ раздел «Мероприятия» подраздел «СМИ о нас» | http://detstvo-nt.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ |
| Публикация газета «Машиностроитель» от 02.05.2017 | «Не словами, а делами» Изучать и выбирать дело по душе можно уже в детском саду | Сайт МАДОУ д/с «Детство» http://detstvo-nt.ru/ раздел «Мероприятия» подраздел «СМИ о нас» | http://detstvo-nt.ru/%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ |
| #### Публикация газета «Тагильский рабочий» Городская общественно-политическая газета. #### от 12.04.2017 | #### «Лаборатория профессий» в Нижнем Тагиле. | Сайт газеты «Тагильский рабочий» https://tagilka.ru/ | https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=41058 |
| #### Выпуск новостей #### «Тагил ТВ. Итоги дня» #### от 12.04.2017 | #### «Городской педагогический форум в Нижнем Тагиле. Модуль Металлургия» | #### Сайт «Тагил ТВ. Итоги дня» | https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%20%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&path=wizard&noreask=1&filmId=786758541763597958&reqid=1496729752682544-1461455231463440087067779-man1-3515-V |
| #### Выпуск газеты Машиностроитель» № 29 (11234) от 28.07.2017 (стр.14) | #### «Маленькие изобретатели» | Сайт ## УралВагонЗавод ¦ Машиностроитель uralvagonzavod.ru | http://uralvagonzavod.ru/i/att/docs/r456t54i23205.pdf |

В рамках представления методических продуктов педагогическому сообществу в

мероприятиях разного уровня приняли участие около 1000 педагогов города и Горнозаводского округа, 95 педагогов МАДОУ д/с «Детство» принимали участие в представлении опыта по теме региональной инновационной площадки.

Воспитанники детских садов МАДОУ д/с «Детство» приняли участие в конкурсах федерального, областного и городского уровней по теме реализации проекта:

| № п/п | Наименование конкурса | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Региональный этап всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок» сезона 2016-2017 года по теме «Чудо техники – колесо». МАДОУ д/с «Детство» - СП № 32 совместно с детскими садами № 198 и 189 приняли участие в форуме, где команда «Шедеврики» (дети 6-7 лет) из детского сада № 32 представили свой исследовательский проект «Я б в садовники пошел, пусть меня научат». | Именные сертификаты и подарки от администрации регионального ресурсного центра робототехнического форума дошкольных образовательных организаций |
| 2. | Воспитанники МАДОУ д/с «Детство» - СП д/с № 198 приняли участие в окружном чемпионате по робототехнике «Бал роботов» «Новогодний HiTech»», где представили «Путешествие Деда Мороза» с использование конструктора LEGO- WEDO. | I место в разделе «Театр роботов» среди дошкольных образовательных организаций. |
| 3. | 22 апреля 2017 года воспитанники МАДОУ д/с «Детство» и их родители, совместно с педагогами приняли участие в форсайт-сессии «ПреОбразование» НТФ-ИРО где представили Лего-выставку творческих работ и выполнили «Скоростную сборку» - всего приняли участие 51 человек. | Награждены сертификатами и ценными подарками. |
| 4. | Воспитанники и родители МАДОУ д\с «Детство» приняли участие в городской выставке семейных творческих работ «Предприятия Нижнего Тагила». Представлены на конкурс макеты по трем номинациям – д/с № 190, 160, 192, 23, 75. | Грамоты за I место в 3 номинациях: «Предприятия Нижнего Тагила: история и будущее», «Предприятия Нижнего Тагила: сегодня», «Чудеса технологий». http://upro-ntagil.org/news/sostoyalsya-regionalnyj-etap-vserossijskogo-robototehnicheskogo-foruma-doshkolnyh-obrazovatelnyh-organizacij-%C2%ABikarenok%C2%BB-sezona-2016-2017-goda |
| 5. | 28 марта 2017 года в рамках 67 городской выставки технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи в городе Нижний Тагил воспитанники МАДОУ д/с «Детство» совместно с социальными партнерами конструкторского бюро АО НПК «Уралвагонзавод» представили макет полигона для испытания танков, с использование бросового материала, лего конструкторов, а также рассказали о профессии танкиста-испытателя. | Диплом участников выставки http://upro-ntagil.org/news/tvorcheskaya-masterskaya-%C2%ABlaboratoriya-professij%C2%BB |
| 6. | Городской конкурс детских познавательных, исследовательских и творческих проектов «Мир профессий: воображаем, размышляем, творим…» проходил по трём номинациям: «Исследовательский проект», «Творческий проект», «Познавательный проект». Воспитанники МАДОУ д/с «Детство» приняли участие во всех номинациях из детских садов 175, 160, 143, 189. | Грамоты I ,II, III место в номинациях по итогам конкурса. http://upro-ntagil.org/news?page=17 |

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

Для выявления изменений в профессиональной деятельности педагогов МАДОУ д/с «Детство», работающих в рамках инновационного проекта, становления субъектной позиции обучающихся и родителей использовались следующие методы исследования:

- индивидуальная и коллективная рефлексия опыта проектирования образовательной деятельности для знакомства детей дошкольного возраста с миром профессий;

-наблюдение;

-анкетирование педагогов и родителей с целью изучения образовательных потребностей, удовлетворенности образовательными услугами в сфере ранней профориентации детей дошкольного возраста;

-социометрический анализ о деятельностном потенциале педагогов и специалистов МАДОУ д/с «Детство», адекватности их самооценки, о психологической готовности к инновационной работе, об интенсивности и результативности инновационного поиска;

- SWOT - анализ;

- аналитические отчеты руководителей структурных подразделений.

Мониторинг качества инновационного проекта проводился с использованием следующих методов:

- внешней экспертизы проекта (представители педагогической общественности г. Нижний Тагил, Свердловской области;

- преподаватели Нижнетагильской государственной педагогической академии, Нижнетагильского педагогического колледжа № 2; НТФ ИРО.

- самоэкспертиза и самоанализ результатов реализации проекта, сопоставление поставленных целей и полученных результатов;

- степень включенности педагогов, обучающихся и родителей в реализацию проектных задач. В качестве критериев мониторинга качества реализации инновационного проекта выступают как качественные, так и количественные критерии.

Качественные показатели:

-степень вовлеченности субъектов образовательных отношений в реализацию идей проекта;

-оценка участниками проекта и внешними экспертами эффективности и результативности работы над проектом;

Количественные показатели:

100% участия педагогов МАДОУ д/с «Детство» в реализации проекта;

46% педагогов, освоивших информационные технологии личностно-ориентированного образования;

- количество разработанных программно-методических продуктов;

- процент результативности участия обучающихся и педагогов в проектах, конкурсах, соревнованиях профориентационной  направленности;

-процент вовлеченности родителей в реализацию проекта.

Результаты самооценки.

Сильные стороны:

- рабочее взаимодействие с институтами: ГАОУ ДПО СО ИРО, НТФ ИРО, НТГСПА; Нижнетагильский педагогический колледж № 2.

-  развитие социального партнерства с представителями градообразующего предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» - организация экскурсий в учебно-производственный комплекс для воспитанников МАДОУ д/с «Детство» ; встреча  с представителями предприятия; помощь в организации игровых центров; совместные проведения форсайт – сессий представителей предприятий и воспитанников МАДОУ д/с «Детство».

- разработка совместного проекта сотрудничества с МАОУ Гимназия № 86 г. Нижний Тагил: разработаны серии игр-занятий для дошкольников в «Центре универсального образования» совместно педагогами МАДОУ д/с «Детство» и учителями гимназии, составлен график посещения центра, организованы занятия с детьми в рамках реализации инновационного проекта.

- активное использование информационно-коммуникационных технологий при знакомстве детей с различными профессиями (виртуальные экскурсии, мультимедиа продукты)

Ресурсные зоны:

- Частичная включенность родителей в реализацию проекта (48%).

Проект «Социокультурная среда дошкольной образовательной организации как условие ранней профориентации детей дошкольного возраста» созвучен  с «Комплексной программой развития моногорода Нижний Тагил на среднесрочную и долгосрочную перспективу», представленную главой города Нижний Тагил С.К.Носовым в московской бизнес - школе «Сколково».

Таким образом, об эффективности проекта можно судить по следующим критериям и показателям, которые проявляются у дошкольников:

| С точки зрения развития сферы интересов ребенка | С точки зрения сферы представлений ребенка | С точки зрения развития сферы опыта и нравственных установок |
| --- | --- | --- |
| интересуется, задает вопросы о профессии и месте работы родителей; с интересом включается в различные виды элементарной трудовой деятельности (ручной труд, самообслуживание и т.п.); с удовольствием играет в игры, имитирующие трудовой процесс; с интересом смотрит фильм о профессиях, предприятиях города, задает вопросы; инициативен и самостоятелен в разных видах детской деятельности, выбирает род занятий, участников по совместной деятельности; | способен рассказать: о профессии и месте работы родителей; о профессиях, особенностях работы и продукции городских предприятий о группах профессий (цель, инструменты и материалы труда, трудовые действия, результат); об общественной значимости труда; о роли современной техники, машин, механизмов, орудий труда в трудовой деятельности человека, истории создания механизмов, облегчающих труд человека; об эволюции предметов, изменении профессии в связи с этим. | положительное эмоциональное отношение к труду, стремится оказать помощь, участвовать в посильной трудовой деятельности; гордится профессией своих родителей; способен оценить результаты своего и чужого труда (демонстрирует понимание ценности результатов труда, сферы использования результатов труда); сформирован: опыт ручного и физического труда, продуктивной деятельности (например: завинтить гайку, покрасить стену, собрать простейший механизм и т.п.); опыт работы с инструментами и различными материалами для трудовой деятельности; опыт конструирования, изготовления макетов, моделей; |

35%  проявляют интерес и задают вопросы о профессии и месте работы родителей;

39% с интересом включаются в различные виды элементарной трудовой деятельности (ручной труд, самообслуживание и т.п.);

47% с удовольствием играют в игры, имитирующие трудовой процесс;

34% инициативны и самостоятельны в разных видах детской деятельности, выбирают род занятий, участников по совместной деятельности.

С точки зрения совершенствования образовательного процесса:

- создание образовательной среды,

- разработанные средства ранней профориентации,

- профессиональная компетентность педагогов в вопросах профориентации.

Со стороны родителей и общества:

- формируется позитивный образ различных  профессий;

- родители знают, как познакомить детей со своей профессией, как развивать способности детей;

- осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью развития способностей детей;

- осознанное отношение к профориентации детей: приоритет профессионализма независимо от вида профессии, свобода выбора профессии, безусловное принятие особенностей ребенка и его выбора;

- у родителей появляется интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и умений у детей.

5. Прогноз развития образовательной организации.

Анализируя деятельность педагогического коллектива в реализации инновационного проекта, можно констатировать, что диагностико – прогностический (организационный) этап пройден успешно, на этапе практической деятельности успешно разработаны и апробируются методические продукты.

Задачи реализации II  половины практического этапа (октябрь 2017 – декабрь 2017 г.г.):

- Организация и методическое сопровождение деятельности по реализации проекта.

- Апробация учебно-методического комплекса «Ребенок в мире профессий» в МАДОУ д/с «Детство».

Задачи реализации III обобщающего этапа (январь – декабрь 2018):

- Тиражирование опыта по результатам проекта (стажировки, семинары, мастер-классы) на муниципальном и региональном уровнях.

- Приобретение дополнительного оборудования: конструкторы, оборудование для игровых комплексов «Лаборатория профессий» с учетом профессий будущего.

- Организация и проведение анкетирования с родителями, педагогами, социальными партнерами. Организация и проведение педагогической диагностики с детьми дошкольного возраста по формированию ключевых компетенций.

- Формирование пакета предложений по дальнейшему совершенствованию образовательной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста.

Работая в данном направлении и реализуя инновационный проект, мы вырабатываем стратегическую позицию перехода к формированию у дошкольников представлений о профессиях будущего, которые на сегодняшний день представлены в «Атласе новых профессий», альманахе - перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет.

В перспективе мы планируем разработать программу «Профессии будущего». Для работы в новых областях работникам потребуется системное мышление – умение быстро понимать, как устроены сложные процессы, организации или механизмы, а для этого необходимо выстраивать системную работу по ранней профориентации начиная с дошкольного возраста.

Данное направление работы созвучно с «Комплексной программой развития моногорода Нижний Тагил на среднесрочную и долгосрочную перспективу», представленную главой города Нижний Тагил С.К.Носовым в московской бизнес - школе «Сколково».