Приложение N 3
к Порядку признания

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность,

и иных действующих в сфере

образования организаций, а также

их объединений, расположенных

на территории Свердловской области,

региональными инновационными

площадками в Свердловской области

Форма

ОТЧЕТ 
о деятельности региональной инновационной площадки 
2016-2017 учебный год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №76 
______________с углубленным изучением отдельных предметов___________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в 
сфере образования организации, расположенной на территории Свердловской области 
(далее - образовательная организация))
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
_______________________________________________________________________

(наименование инновационного проекта (программы))

СОДЕРЖАНИЕ

31. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


32. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)


154.1. ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (В ЦЕЛОМ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ (ПРОГРАММЕ) И РЕАЛИЗОВАННОМУ ЭТАПУ).


164.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) С ОПИСАНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.


174.3. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (УКАЗАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ).


174.3.1 НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  УЧАСТИЕ И ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ ПО СХОДНОЙ ТЕМАТИКЕ


174.4. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И КРИТЕРИЕВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ). РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ.


234.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


24ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ ПРОЕКТА  В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


24ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ОУ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА


26ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В МАОУ СОШ №76


27ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МОДЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО (ИНЖЕНЕРНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ  НА БАЗЕ МАОУ СОШ №76


28ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ФИЗИКЕ  В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ


33ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


36ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ


37ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ С ЦИФРОВЫМ МИКРОСКОПОМ


38ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПУБЛИКАЦИИ. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ МАОУ СОШ №76 В  XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» (ИКТО-2017), МАЙ 2017





1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	Наименование образовательной организации (по уставу)
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 с углубленным изучением отдельных предметов

	Фактический адрес образовательной организации
	620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200

	Ф.И.О. руководителя образовательной организации
	Климовских Игорь Александрович, директор

	Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии)
	Долинер Леонид  Исаевич,  заведующий кафедрой информационных технологий 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 
доктор педагогических наук, профессор

	Контактное лицо по вопросам представления заявки
	Климовских Игорь Александрович, директор

	Контактный телефон
	+79221367373

	Телефон/факс образовательной организации
	телефон: (343) 261-75-54, факс: (343) 261-55-83

	Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://школа76.екатеринбург.рф/
http://www.school76.ru/

	Электронный адрес образовательной организации
	school76i@ya.ru 


Руководитель

образовательной организации  _____________________  (Климовских И.А.)

                                                                   (подпись)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Таблица 1 Календарный план реализации инновационного проекта

	№
	Наименование мероприятия
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	Примечания

	1. 
	Взаимодействие и сотрудничество в качестве экспертов-педагогов и экспертов-руководителей ОУ с разработчиками ИАСУ ОУ на основе СГО (и, в будущем, экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся) по созданию технического задания  (ТЗ) и текущих коррекций ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ на уровне образовательного учреждения.
	сентябрь 2016 – 
август 2017
	сентябрь 2016 – 
август 2017
	- Скорректировано  и предъявлено разработчикам СГО техническое задание по улучшению ИАСУ ОУ на основе СГО.
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом.

	2. 
	Предоставление отчетности о деятельности по проекту ФЦПРО, мероприятие 2.3.
	декабрь 2016
	декабрь 2016
	На сайте МАОУ СОШ №76 опубликованы материалы о ходе проекта и продукты инновационного проекта (программы).
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/2035, http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54

	3. 
	Предоставление отчетности о деятельности в рамках инновационного проекта
	август-сентябрь 2017
	август-сентябрь 2017
	Отчетность для ИРО
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом.

	4. 
	Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта.
	январь 2016 – август 2018 г.
	январь 2016 – август 2016
	Основные направления деятельности реализуются в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта:

- педагогическая деятельность с целью повышения качества путем внедрения it-технологий в образовательный процесс;
- в образовательный процесс внедрена и совершенствуется с помощью взаимодействия с разработчиком система оценки качества МСОКО из СГО;
- педагоги МАОУ СОШ №76 используют МСОКО в соответствии с разработанными нормативными документами и регламентами, см. https://yadi.sk/d/j-Y6jNZpubPJR 
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом

	5. 
	Решение задач, поставленных перед педагогическим коллективом ОУ с целью реализации инновационного проекта.
	январь 2016– май 2019
	В течение 2-го этапа 
январь 2016  – 01.08.2017
	Выполнено, 
см. Приложение 2.
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом

	6. 
	Цикл управления качеством. Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности на основе: 

1. анализа и объективной оценки существующего положения вещей;
2. определения направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки соответствующих целей; 

3. осуществления поиска оптимальных решений для достижения целей; 

4. внесения изменений в действующие локальные акты учреждения или принятия новых локальных актов;

5. дальнейшей автоматизации процессов управления и оценки качества образования путем активного сотрудничества с разработчиками ИАСУ ОУ (экспертной системы на основе индивидуальных траекторий учащихся).
	Циклично в течение 2-3 этапов (январь 2016 – май 2019)
	Циклично в течение 2-го  этапа 
(январь 2017  – 01.08.2017)
	Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности по данной схеме осуществлялась в процессе образовательной деятельности.
В результате точечных коррекций были внесены изменения в  локальные акты, см.  https://yadi.sk/d/j-Y6jNZpubPJR,  предприняты шаги по дальнейшей автоматизации процессов управления и оценки качества образования путем активного сотрудничества с разработчиками ИАСУ ОУ (экспертной системы на основе индивидуальных траекторий учащихся), см.  https://yadi.sk/i/cP2jBVT3uZxbY.
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом

	7. 
	Предъявление результатов работы на уровне ОУ г. Екатеринбурга, Свердловской области, России. 
	09.2016 – 01.08.2017  
	09.2016 – 01.08.2017  
	Результаты работы были предъявлены:
· в публикациях на школьном сайте http://школа76.екатеринбург.рф/info/2030;
· в видеороликах и других материалах всероссийских конкурсов, см. п. 4.3.1;
· в отчете по гранту МАОУ СОШ №76 (Мероприятие 2.3 ФЦПРО), декабрь 2016, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54;

· на городском семинаре МАОУ СОШ №76 по теме «Инновационные технологии в обучающем процессе на базе ЭОР «ЯКласс» ( 
лучшего образовательного проекта «Сколково», дата проведения 05.10.2016 г. , см. программу семинара по ссылке https://yadi.sk/i/d-0gd3t03MHd9B, видеоролик об образовательном Интернет-ресурсе «ЯКласс по ссылке https://yadi.sk/i/eROijHvo3MHcqA;
· на вебинарах, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/48;
- в докладе директора МАОУ СОШ №76 Климовских И.А. по теме «Модуль МСОКО в системе «Сетевой город» ( эффективный инструмент контроля качества образования» на конференции «Реализация инновационных проектов и программ в системе общего образования» от 
- 9-10 ноября 2016 в Москве, см. https://yadi.sk/d/6k8fsvoP344Bds, http://школа76.екатеринбург.рф/news/item/306 (конференция Рособрнадзор).

Данный доклад был несколько раз продублирован:

-2 декабря 2016 года на всероссийском семинаре-совещании по вопросам реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного и общего образования, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/53 («Информика»);

-15 декабря 2016 года на заседании Правительства Свердловской области, по результатам которого губернатором Свердловской области Куйвашевым Е.В. было дано поручение заместителю губернатора Крекову П.В. о распространении передового опыта МАОУ СОШ №76 по всей Свердловской области и внедрении системы МСОКО в СГО на ее территории, см. «ПОРЯДОК проведения заседания Правительства Свердловской области» от 15декабря 2016, стр. 2 по ссылке https://yadi.sk/i/Rbbre4Au348ZUz.

-20 декабря 2016 на заседании заместителей глав муниципалитетов по социальным вопросам под председательством вице-губернатора Свердловской области Крекова П.В.;
- в докладе директора МАОУ СОШ №76 Климовских И.А. на  международной конференции

 «Достижения Республики Таджикистан в сфере развития информационной системы управления образования» 
г. Душанбе, Республика Таджикистан
28- 29 апреля 2017 (совместно с Всемирным банком);
· на Августовском совещании педагогических и 
руководящих работников по теме «Реализация государственной политики в системе образования Екатеринбурга: результаты работы и стратегические ориентиры», проведение семинара-практикума «Развитие автоматизирован-ной многоуровневой системы оценки качества образования в образовательных организациях Октябрьского района» (даты проведения:   28.07.2017 для педагогических работников Октябрьского района; 29.08.2017 для педагогических работников г. Екатеринбурга), см. программу по ссылке https://yadi.sk/i/cjvXEMLG3MQdKS;
· на XI международной научно-практической конференции 
«ИНФОРМАЦИ-ОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
 («ИКТО-Екатеринбург-2016») ГАОУ ДПО СО «ИРО», см. http://webconf.irro.ru/;
· в отчете о результатах самообследования МАОУ СОШ № 76 за 2016-2017 учебный год, см. http://школа76.екатеринбург.рф/sveden/document;
· в публичном отчете МАОУ СОШ №76 за 2016-2017 уч. год, см. публикацию «Публичный доклад» http://школа76.екатеринбург.рф/sveden/document.
- в публикации в журнале для руководителей образовательных учреждений и специалистов в области управления образованием «Управление Качеством Образования: теория и практика эффективного администриро-вания», №6, сентябрь 2017, свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-22752 от 28.12.05: 
И.А. Климовских, Е.В. Порубова, 
Т.В. Соловьева «Формирование интегрированной автоматизированной системы управления образовательной организацией на основе электронного журнала «Сетевой город.Образование» и встроенной в него многоуровневой  системы оценки качества образования (МСОКО), см. https://yadi.sk/i/ahi_BEtf3MeTa7
	Отсутствуют
	1. Работы выполнены в соответствии с календарным планом.
2. Предъявление результатов инновационной деятельности выведено на всероссийский и международный уровни.

	8. 
	Ежегодное подведение итогов реализации проекта.
	29.08.2016 – 18.09.2019
	29.08.2016 – 18.09.2017
	Сформирован отчет о реализации инновационного проекта (программы) по состоянию на 01.08.2017 (со 2 этапа реализации инновационного проекта (программы)).
	Отсутствуют
	Работы выполнены в соответствии с календарным планом


3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Таблица 2. Продукты инновационного проекта (программы)

	№
	Наименование продукта инновационного проекта (программы)
	Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы)
	Примечания

	1. 
	· Городской семинар «Инновационные технологии в обучающем процессе на базе ЭОР «ЯКласс» ( 
лучшего образовательного проекта «Сколково», дата проведения 05.10.2016 г. , см. программу семинара по ссылке https://yadi.sk/i/d-0gd3t03MHd9B;

· Видеоролик об образовательном Интернет-ресурсе «ЯКласс», см. видеоролик по ссылке https://yadi.sk/i/eROijHvo3MHcqA
	Информационный продукт создан для продвижения СДО «ЯКласс» в рамках деятельности Центра компетенций «Мобильная среда обучения» на базе МАОУ СОШ №76 с целью повышения качества образования и диссеминации положительного инновационного опыта в рамках деятельности региональной инновационной площадки на базе ОО. 
	

	2. 
	· Сетевое информационное совещание для экспертов ОГЭ по русскому языку 

Ссылка на видео "Информационное письмо для экспертов ОГЭ по русскому языку": https://youtu.be/bq2xCauJLdo
· Методические материалы «Работы на разграничение грамматических и речевых ошибок для членов экспертной комиссии ОГЭ по русскому языку.docx» см. по ссылке
http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/57
	 Материалы сетевого информационного совещания использованы экспертами ОГЭ по русскому языку для подготовки к проверке 2017 года.
Новая форма удаленной работы с экспертами ОГЭ была признана конструктивной и принята к дальнейшему применению.
	

	3. 
	· Отчет по гранту МАОУ СОШ №76 декабрь 2016, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54
	Ссылка на отчет используется при диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76
	

	4. 
	· Инновационная технология автоматизированной отчетности с помощью МСОКО из СГО (позволяет осуществлять мониторинг образования и управлять качеством на принципиально новом, высоком уровне), см. п. 1.2.1 отчета по гранту, ссылка http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54
	· используется как инструмент повышения качества в образовательном процессе МАОУ СОШ №76
· используется для диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76
	

	5. 
	· Методическая сеть по диссеминации эффективных технологий и содержания общего образования в муниципальной системе образования (в системе образования субъекта Российской Федерации), см. п. 3, п.4.6 отчета по гранту, ссылка http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54
	· используется для диссеминации инновационного опыта на вебинарах 
МАОУ СОШ №76
	

	6. 
	· Видеоролик продолжительностью 10 минут о результатах инновационной деятельности образовательной организации в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. см. п. 4.1 отчета по гранту, ссылка http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54
	· используется для диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76
	

	7. 
	· Вебинар по теме "Цифровая школа XXI века. Повышение качества образования на основе инновационной направленности обучения", ссылка на видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=lJKijpz2pEU
	· используется для диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76
	

	8. 
	· Вебинар по теме "Модуль МСОКО в системе «Сетевой город» - эффективный инструмент контроля качества образования", ссылка на видеозапись трансляции https://youtu.be/g3d1xVTmUgE.
	· используется для диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76
	

	9. 
	· Заявка участника на конкурс «Школа навыков 21 века»: содержит перечень навыков 21 века, формируемых в процессе образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга
· Проект «Цифровая школа 21 века»

· Видеоролик «МАОУ СОШ №76 г Екатеринбург - Цифровая школа 21 века» (продолжительность 5 минут, снят для участия в конкурсе «Школа навыков XXI века»), см. по ссылке https://yadi.sk/i/JRVBFH3E3J3NKs 
	· видеоролик  и перечень навыков 21 века используется для диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76
	

	10. 
	· Видеоролик «МАОУ СОШ №76 г Екатеринбург - Цифровая школа 21 века - Проект ЭкоБиоГеоХим» (продолжительность 1 минута, снят для участия в конкурсе ТОП Школа), см. по ссылке https://yadi.sk/i/_H68SvMj3MHW3Y
· Конкурсная заявка ТОП Школа
	· видеоролик  используется для диссеминации инновационного опыта на открытых мероприятиях МАОУ СОШ №76;
· используется как программа внедрения в образовательную деятельность современного цифрового лабораторного оборудования по экологии, биологии, географии, химии, физики для реализации совместных проектов  с применением школьных робототехнических комплексов, что подразумевает деятельностный подход к обучению и соответствует требованиям ФГОС.
	

	11. 
	· Августовское совещание педагогических и 
руководящих работников по теме «Реализация государственной политики в системе образования Екатеринбурга: результаты работы и стратегические ориентиры». Проведение семинара- практикума «Развитие автоматизированной многоуровневой системы оценки качества образования в образовательных организациях Октябрьского района» .
	· диссеминация инновационного опыта 
МАОУ СОШ №76 по внедрению МСОКО с целью повышения качества образования
	28.08.2017 Для педагогов Октябрьского района
29.08.2017 Для педагогов г.Екатеринбурга

	12. 
	Модель школьной системы оценки качества образования на основе:

·  единых критериев и показателей качества образования, обновленной методологии его измерения;

· разработанной технологии сбора  информации, ее обработки, накопления и использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;

· созданной ресурсной базы функционирования образовательной статистики и автоматизированного мониторинга качества образования;

· разработанной идеологии, инструментария, методик измерения и оценки, а так же электронных баз данных и порядка работы с ними, форм и порядка информирования внешних пользователей;

· организационного сопровождения федерального (ЕГЭ, ОГЭ) и регионального мониторинга качества образования;

· обеспечения непрерывного «наблюдения» за состоянием образовательного процесса в образовательном учреждении, аналитического обобщения получаемой информации и обеспечения эффективного и объективного его информационного отражения;

· своевременного выявления изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, вызывающих их;

· предупреждения негативных тенденций, осуществления краткосрочного и долгосрочного прогнозирования развития образовательного процесса и его результатов;
· обеспечения оценки эффективности, оптимальности и результативности инновационных процессов;

· информационного обеспечения формирования рейтинга педагогических работников на основе их достижений для определения стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучение и воспитания; 

· обеспечения повышения квалификации педагогических работников, по вопросам, касающимся качества образования и его оценки.
	Модель школьной системы оценки качества  постепенно совершенствуется с помощью технических заданий для разработчиков система МСОКО в СГО, см. https://yadi.sk/i/cP2jBVT3uZxbY.
	

	13. 
	Отчет ОО о деятельности в рамках инновационного проекта в течение 2 этапа, см. Приложение 1

	Используется для самоанализа и подведения промежуточных итогов проекта.
	

	14. 
	Отчеты сотрудников о выполнении плана мероприятий по реализации проекта.
	Отчеты сотрудников используются для диссеминации инновационного педагогического опыта и опубликованы на школьном сайте, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/2030 и приложения 5-8 (ссылка на Приложение 5)
	

	15. 
	Электронный контент для системы дистанционного образования
	Активно используется электронный контент всероссийской системы дистанционного обучения ЯКласс, разрабатываются тесты РОСТ из СГО, образовательные web-квесты и т.д. (см. материалы по закладке Открытые_мероприятия - п. 26 данной таблицы).
	

	16. 
	усовершенствованная автоматизированная многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО), встроенная в систему СГО;
	В СГО встроена МСОКО, с которой активно работают участники образовательного процесса.
	

	17. 
	система электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио);
	Функционирует в СГО.
	

	18. 
	разработанные алгоритмы работы экспертной системы управления качеством образования;
	В работе
	В соответствии с планом работ

	19. 
	методические рекомендации для разработки экспертной системы управления качеством образования, интегрированной с системой образовательного электронного документооборота;
	В работе
	В соответствии с планом работ

	20. 
	алгоритмы работы автоматической системы управления качеством образования;
	В работе, предоставляются разработчикам системы с точки зрения пользователей системы.
	

	21. 
	методические рекомендации для разработки автоматической системы управления качеством образования интегрированной с системой образовательного электронного документооборота;
	В работе
	В соответствии с планом работ

	22. 
	система внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям: 

    ( техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;
   ( спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;
   ( творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;

   ( школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся.
	В работе.

Отчеты сотрудников используются для диссеминации инновационного педагогического опыта и опубликованы на школьном сайте, см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/2030 и приложения 5-8 (ссылка на Приложение 5)

Информация о деятельности школьного медиа-холдинга опубликована на школьном сайте, см.  http://school76.ru/?category=36&class=rubric_articles_groups&id=52. 
	В соответствии с планом работ

	23. 
	Автоматизированная система управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе).
	В качестве системы используется Сетевой город.Образование (СГО). Постепенно система совершенствуется путем ее оптимизации и с помощью взаимодействия администрации МАОУ СОШ №76 и разработчиков СГО, см. https://yadi.sk/i/cP2jBVT3uZxbY и Информацию от педагогов МАОУ СОШ №76 о системе тестирования РОСТ из СГО, см. https://yadi.sk/d/1hsEl2mDuZyo7
	

	24. 
	· Открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, родительские собрания и т.д.), назначение которых ( информирование о целях, задачах, механизмах  и  результативности реализации проекта; предъявление и диссеминация инновационного опыта;

· свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей;

· электронные публикации документации  (в том числе нормативно-правовой) и текущих отчетов о результатах реализации проекта на школьном сайте МАОУ СОШ №76 http://школа76.екатеринбург.рф/, http://www.school76.ru/;

· создание и публикация в сборниках различного уровня статей и научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта;
· публичный отчет с включением информации о реализации проекта, опубликованный на сайте ОУ.
	Материалы городского семинара «Инновационные технологии в обучающем процессе на базе ЭОР «ЯКласс» ( 
лучшего образовательного проекта «Сколково», дата проведения 05.10.2016, см. программу семинара по ссылке https://yadi.sk/i/d-0gd3t03MHd9B и видеоролик об образовательном Интернет-ресурсе «ЯКласс», см. по ссылке https://yadi.sk/i/eROijHvo3MHcqA
Материалы вебинаров МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга см. по ссылке http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/48
Публикации статей педагогов МАОУ СОШ №76 в сборнике ГАОУ ДПО СО «ИРО» (материалы X Международной научно-практической конференции, май 2016), см. Приложение 9.

Публичный отчет с включением информации о реализации проекта см. http://школа76.екатеринбург.рф/sveden/document.
	Ежегодной городской 
семинар 
«Цифровая
школа XXI века.
Повышение
качества 
общего 
образования 
на основе 
инновационной направленности
обучения» по инициативе Управления Образования г. Екатерин-бурга перенесен на сентябрь 2017.

	25. 
	Отчет ОУ о деятельности в рамках инновационного проекта.
	См. данный отчет (опубликован на школьном сайте http://школа76.екатеринбург.рф/info/2030)
	


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. ОПИСАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (В ЦЕЛОМ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ (ПРОГРАММЕ) И РЕАЛИЗОВАННОМУ ЭТАПУ).
Цели проекта «Управление качеством образования образовательной организации на основе информационных технологий»:
· оптимизация образовательного процесса и повышение качества образования путём совершенствования системы управления качеством образования (в том числе внутришкольной системы оценки качества) и взаимодействия его участников с помощью многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО), встроенной в систему Сетевой город.Образование (СГО) на основе анализа автоматизированных отчетов, прогнозов, мониторинга и индивидуальных образовательных траекторий учащихся и педагогов, выстроенных  системой МСОКО, см. https://yadi.sk/i/C-LgMB6JreMwG;

· оптимизация управленческих процедур и решений с постепенным переходом к автоматической отчетности;

· оптимизация прямых затрат на содержание здания, образовательную деятельность.

Задачи:

· совершенствование ИАСУ ОУ и многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО), встроенной в систему Сетевой город.Образование (СГО);

· постепенное снижение аудиторной нагрузки на учащихся за счет внедрения системы дистанционного обучения;

· переход на односменный режим работы вследствие снижения аудиторной нагрузки;

· внедрение системы электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио);

· разработка алгоритмов работы экспертной системы управления качеством образования на основе системы «Сетевой город. Образование», интегрированной с системой образовательного электронного документооборота;

· дальнейшее развитие системы внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям: 

( техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;

( спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;

( творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;

( школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся.

· обновление нормативно-правовой базы;

· разработка пакета методических документов и рекомендаций;

· качественное обновление материально-технической базы школы.

Выполнение работ по реализации проекта МАОУ СОШ №76 предполагает:

· принятие управленческих решений по оптимизации образовательного процесса и совершенствования управления качеством;

· повышение качества образования, многоуровневый автоматический контроль качества образования на всех уровнях управления;

· социализацию учащихся на основе развития внеурочной деятельности;

· оптимизацию затрат на образовательную деятельность.

Внедрение ФГОС на всех уровнях образования требует наличия развитой информационной структуры учреждения.

Управление качеством образования требует оперативного поступления к субъектам управления качеством образования точной и адекватной информации о текущих, этапных и конечных состояниях определенных педагогических объектов, процессов и алгоритмов принятия решений по созданию советов экспертной системой. 

В рамках автоматизированного мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных управленческих и педагогических действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям.

В реальном образовательном процессе мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в соотнесении с другими звеньями процесса управления качеством образования в школе. Мониторинг затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, организацию и исполнение педагогической деятельности, коммуникации и коррекцию.

Информационно-методическая деятельность своими результатами должна иметь не просто формирование объемных банков данных, статистики, описаний новых методик и технологий обработки данных. К банкам данных и статистики должны предъявляться требования актуализированности, структурированности, диагностичности, валидности, релевантности, воспроизводимости. Методический же инструментарий должен отличаться технологичностью, инновационностью, гибкостью условий применения, квалитативностью, системностью, взаимосогласованностью и др.

Сегодня жизненно необходимо оптимизировать образовательный процесс путём совершенствования системы управления качеством и внутришкольной системы оценки качества образования и осуществлять диссеминацию инновационного опыта путем создания и развития сетевого взаимодействия образовательных организаций.
В статусе региональной инновационной площадки образовательной организацией №76 г. Екатеринбурга успешно реализованы в соответствии с календарным планом первый и второй (частично) этапы реализации проекта. Полученные результаты реализации проекта и продукты инновационной деятельности соответствуют поставленным целям и задачам, см. таблицу 2, приложение 1, приложение 2.  
4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) С ОПИСАНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.
1. Изучить нормативно-правовые документы, дающие обоснование возможности реализации инновационного проекта (программы), см. https://yadi.sk/i/0EUhCj2huQsZo (п. 4 проекта).

2. Изучить исходные теоретические положения по автоматизации процессов управления образовательной организацией с целью создания электронной системы управления качеством, изложенные в заявке на признание МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга региональной инновационной площадкой, см. https://yadi.sk/i/0EUhCj2huQsZo.
3. Изучить инновационные продукты проекта МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга, см. п. 3.

4. Проанализировать используемую в своем образовательном учреждении модель школьной системы управления качеством образования (ШС УКО) и, если есть, автоматизированную систему (системы) управления образовательной организацией.
5. Проанализировать ресурсы своей образовательной организации - материально-технические (технико-технологические), экономические (финансовые), кадровые, информационные, организационные и т.д.
6. Изучить возможности реализуемых в МАОУ СОШ №76 информационных систем (публикации на школьном сайте МАОУ СОШ №76 и видеоролики об инновационной деятельности), см. http://школа76.екатеринбург.рф/, http://school76.ru. Для организации личной консультации связаться через сайт с администрацией ОУ №76.

7. Изучить разработанные в МАОУ СОШ №76 в ходе проекта, информационные продуты: модели управленческих процессов (цикл управления качеством), нормативно-правовые документы, методические рекомендации, инновационные проекты по данной тематике, опубликованные на сайте и т.д.
8. Для успешного внедрения ИАСУ ОУ в систему образования необходимо выполнить анализ ресурсного обеспечения проекта внедрения.

9. Изучить возможные риски: выбор ИАСУ ОУ и других образовательных систем может оказаться неудачным; возможен недостаток финансирования проекта; недостатки кадрового обеспечения и т.д.
10. Принять решение о реализации или отклонении проекта.
11. При положительном решении творчески переработать проект и инновационные продукты проекта с учетом особенностей своей образовательной организации (незначительные доработки).

12. Приступить к поэтапному внедрению проекта, при необходимости осуществляя точечные коррекции. Особое внимание обратить на выбор ИАСУ ОУ, желательно с интегрированными в нее системой оценки качества и учебными электронными курсами. Обратить особое внимание на выбор системы (систем) дистанционного образования и используемых в образовательном процессе it-технологий.
Примечание: процесс реализации проекта «Управление качеством образования образовательной организации на основе информационных технологий» длительный и трудоемкий. Внедрение электронных систем, успешно освоенных другой образовательной организацией, активно предъявляющий педагогическому сообществу собственный инновационный опыт, как это происходит на протяжении многих лет в МАОУ СОШ №76, предполагает их успешное внедрение в ОУ, использующем продукты предлагаемого проекта  (программы). Данный проект наиболее адаптирован именно для работы электронных систем, используемых в МАОУ СОШ №76.
4.3. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(УКАЗАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ).
Достигнутые результаты деятельности представлены в отчете о результатах самообследования на  стр. 10-13, см. отчет по ссылке http://школа76.екатеринбург.рф/sveden/document.

МАОУ СОШ №76 является получателем гранта Министерства образования по результатам всероссийского конкурсного отбора образовательных организаций, реализующих программы общего образования (мероприятие 2.3. ФЦПРО
). 
Значимые шаги по реализации проекта в 2016-2017 учебном году были достигнуты в рамках деятельности региональной инновационной площадки в рамках указанного мероприятия по совершенствованию внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) на основе МСОКО
 из СГО
, см. отчет по ссылке http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54.

4.3.1 НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
УЧАСТИЕ И ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ ПО СХОДНОЙ ТЕМАТИКЕ
1.  Всероссийский конкурсный отбор образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в целях предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» ФЦПРО образования на 2016-2020 годы по мероприятию: 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», Конкурс 5. «Внутришкольная система оценки качества» (отбор пройден успешно, заключено соглашение на получение гранта 1 млн. руб. и выполнены соответствующие работы, см. отчет по ссылке http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/54). 

2. Всероссийский конкурс «Школа навыков 21 века», МАОУ СОШ №76 – финалист конкурса, см. https://yadi.sk/i/X-a4-GoC3MKEcD.
3. Конкурс проектов «Инновации в образовании» в 2017 году (учредитель конкурса - Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, МАОУ СОШ №76 – победитель конкурса в 2017 году, школе присвоен статус городской инновационной площадки,  см. https://yadi.sk/d/Ax3KS_Bs3KKGAi.
4. Всероссийский конкурс «Территория Образовательных Проектов - Школа» (ТОП Школа), см. http://topschool.rybakovfond.ru/, участие, см. сертификат участника по ссылке https://yadi.sk/i/6QHZ7rbV3Myfgn.
5. Соискание премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в 2017 году, номинация: «За заслуги в области образования, культуры и искусства,  участники конкурса Климовских И.А, Соловьёва Т.В., Порубова Е.В., Александров И.Н, Новичкова А.О., Звягина Т.В.

4.4. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И КРИТЕРИЕВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ). РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ.
Реализация инновационного проекта «Управление качеством образования образовательной организации на основе информационных технологий» осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г., разработанным на первом (подготовительном) этапе реализации проекта, исходя из целей проекта, см. https://yadi.sk/i/WRIhv6M8ubVds.
В основу планирования положен календарный план реализации проекта, предусматривающий  соблюдение сроков выполнения конкретных работ (мероприятий).
В ходе планирования предусмотрено получение конкретной продукции, перечень которой присутствует в календарном плане проекта.
Мониторинг реализуемого проекта, который дает возможность показать достижение прогнозируемых результатов работы по каждому этапу реализации проекта, подготовлен и осуществлен в соответствии с разработанным планом мероприятий по реализации проекта на период 2015-2019 г.г. и календарным планом.

В основу программы мониторинга (см. таблицу 1 и таблицу 3), вошли критерии оценки результатов, средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, усовершенствованные и разработанные на 1 и 2 этапе и в ходе проекта. Мониторинг проводится непрерывно в течение всей инновационной деятельности, он отслеживает все процессы управления качеством, оценивая его составляющие и результативность.
В процессе управления качеством образования результаты запланированной деятельности сравниваются с фактическими данными с целью предупреждения  сбоев в эффективном функционировании инновационного проекта.

Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности администрации МАОУ СОШ №76 (непрерывный цикл управления качеством) обеспечивает необходимые условия для проведения работ (мероприятий) и разработки необходимых учебно-методических материалов, обеспечивающих проект; разработку и утверждение локальных документов, необходимых для реализации проекта и распространение, внедрение результатов реализации проекта в массовую практику; устойчивость результатов проекта.

Методы реализации инновационного проекта:

· методы генерирования идей:  «мозговой штурм», синектика
, метод ассоциаций и аналогий; 
· методы научного познания:

·  общенаучные (анализ, моделирование, синтез, аналогия, обобщение),

·  методы эмпирического и теоретического исследования;

· методы принятия управленческих решений:

· диагностика проблем,

· выявление альтернатив,

· выбор альтернатив, 

· реализация решения;

· методы взаимодействия и сотрудничества (в данном случае, в качестве экспертов-педагогов и экспертов-руководителей ОУ с разработчиками ИАСУ ОУ на основе СГО (и, в будущем, экспертной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся) по созданию технического задания  (ТЗ) и текущих коррекций ТЗ по преобразованию СГО в ИАСУ ОУ);

· метод коррекции и т.д.

С целью анализа промежуточных результатов работы в рамках проекта в течение второго и третьего этапов проекта в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга будет организован аудит качества образования (внутренний и внешний). Отчетность по аудиту качества будет представлена на школьном сайте.
В рамках реализации проекта будет активизирована работа по презентации инновационного опыта на уровне ОУ г. Екатеринбурга и Свердловской области.
С этой целью были организованы:
· открытые мероприятия (семинары, мастер-классы, круглые столы, дни открытых дверей, родительские собрания и т.д.), назначение которых ( информирование о целях, задачах, механизмах и результативности реализации проекта; предъявление и диссеминация инновационного опыта
;

· свободный обмен инновациями, педагогическими находками в режиме сетевого общения творческих учителей;

· участие ОУ в практических мероприятиях (конференциях, чтениях и пр.);

· электронные публикации документации  (в том числе нормативно-правовой) и текущих отчетов о результатах реализации проекта на страничке проекта, созданной на школьном сайте МАОУ СОШ №76 http://школа76.екатеринбург.рф/, http://www.school76.ru/ (проект, материалы мониторинга (частично), иную информацию о реализации проекта);

· публикации в сборниках различного уровня статей и научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта;
· публикация публичного отчета с включением информации о реализации проекта, опубликованного на сайте ОУ.
· предъявление педагогическому сообществу образовательных ресурсов, которые могут быть предложены потенциальным пользователям в обобщенном (осмысленном), структурированном и методически объясненном виде): авторских программ; способов обучения; учебно-методических пособий, дидактических материалов. 

По окончании каждого этапа и срока проекта ежегодно на сайте ОУ будет представлена отчетная документация о реализации проекта.
Таблица 3.  Критерии и показатели эффективности проекта
	Направления реализации проекта
	Критерий
	Показатели
	Результаты самооценки

	Повышение социального статуса школы через создание единого информационного пространства в социуме.

Управление качеством образования с помощью циклично совершенствуемой автоматизированной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе).
	1. Рейтинг школы в профессиональном сообществе и в территориальном социуме
	- повышение уровня качества знаний; 

- увеличение количества участников и призеров конкурсов и олимпиад различных уровней; 

- положительная динамика поступления в ВУЗы выпускников школы; 

- увеличение количества положительных отзывов участников образовательного процесса; 

- положительная оценка проводимых мероприятий по предъявлению положительно инновационного опыта: мастер-классов, семинаров, конференций и т.д.; 

- комфортная и здоровье сберегающая образовательная среда; 

- положительная оценка деятельности ОУ во взаимодействии с различными социальными структурами;

- увеличение дополнительного финансирования.
	(

	
	
	
	(

	
	
	
	(

	
	
	
	(

	
	
	
	(

	
	
	
	(

	
	
	
	(

	
	
	
	(

	Организация сетевого взаимодействия по всем направлениям учебно-воспитательного процесса на муниципальном, региональном, федеральном уровне.
	2. Уровень обучения и воспитания учащихся
	- результаты итоговой аттестации; 

- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

- количество выпускников, поступивших в ВУЗы;

- количество учащихся, принимавших участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней; 

- самоанализ ОУ по здоровьесбережению учащихся на основе инновационных образовательных технологий  вследствие снижения аудиторной нагрузки на учащихся; 

-уровень социализации учащихся на основе развития внеурочной деятельности;

- многоуровневый автоматический контроль качества образования на всех уровнях управления;

- оптимизация затрат на образовательную деятельность.
	см. качество результатов обучения 
по ссылке https://yadi.sk/d/tRhFWeyA3MqZVt
(

	Инновационная деятельность с использованием информационно-коммуникативных технологий. Использованием современных образовательных технологий в профессиональном развитии педагогов.
	3. Уровень использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных для профессионального развития педагогов.
	- количество используемых современных образовательных технологий в школе, в том числе информационно-коммуникационных; 

- количество педагогов использующих современные образовательные технологии в школе, в том числе информационно-коммуникационные, в профессиональной деятельности; 

- количество педагогов прошедших курсы повышения квалификаций по современным образовательным технологиям; 

- количество учителей, участвующих в экспериментальной работе; 

- успешность развития системы внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям: 

( техническое (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;

( спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;

( творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;

( школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся.
	

	Управленческая деятельность и коррекция управленческой деятельности с помощью ИАСУ ОУ
	4. Качественный уровень  используемой автоматизированной системы управления качеством образования на основе индивидуальных траекторий учащихся (по возможности с техническими функциями, максимально приближенными к экспертной системе).
	Внешний и внутренний аудит:

- оценка системы управления качеством образования;

- анализ и оценка МСОКО;

- оценка используемой ИАСУ ОУ, в том числе, в качестве экспертной системы;

- оценка сформированности нормативно-правовой базы деятельности в рамках проекта.
	В работе
(

	Модернизация материально-технической базы школы. Создание информационно-статистического обеспечения с помощью ИАСУ ОУ.
	5. Качественное улучшение материально-технической базы школы. 
	- высокий уровень развития функционирующих автоматизированных систем управления качеством:

( электронного документооборота;

( системы контроля доступа в ОУ;

( автоматизированного учета питания школьников;

( электронной библиотеки ОУ;

( систем дистанционного обучения CompetentumМАГИСТР и информационного ресурса ЯКласс;

- оснащенность компьютерной техникой на всех уровнях образовательной деятельности;

- оснащенность учебных кабинетов электронными образовательными ресурсами и электронным лабораторным оборудованием;
- высокий уровень интерактивного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса посредством ИАСУ ОУ; 

- наличие современного оборудования для обеспечения технического направления деятельности и участия в программе «Уральская инженерная школа» 

 (робототехника, 3D моделирование, 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии). 
	(

	Создание программы взаимодействия с различными социальными структурами, заинтересованными в работе школы.
	6. Активизация сотрудничества субъектов образовательной среды и социума. 
	- степень вовлеченности Совета школы, социальных партнеров, выпускников, администрации в  принятие управленческих решений в школе; 

- разнообразие форм, обеспечивающих доступность и открытость информации о школе; 

- увеличение дополнительных финансовых потоков в школу.
	(


4.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
· Управление образовательным учреждением с помощью ИАСУ ОО, постепенно преобразованной в экспертную систему управления качеством.
· Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) на основе МСОКО с целью повышения качества.

· Расширение образовательного пространства (основного и дополнительного) и образовательная деятельность в соответствии с образовательными потребностями обучаемых и родителей путем оптимизации ресурсов образовательного учреждения, сетевого взаимодействия с другими ОО и образовательного краудсорсинга; с помощью инновационных образовательных технологий и проектов; с помощью социального партнерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ ПРОЕКТА 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Перечень работ по 2 (основному) этапу проекта (январь 2016 г. – август 2017 г.)

· Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий.
· Совместная деятельность по совершенствованию ИАСУ Сетевой город.Образование (СГО) разработчиками системы и педагогами МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга.

· Применение встроенной в СГО системы оценки качества МСОКО в образовательном процессе МАОУ СОШ №76 и диссеминация опыта по ее применению на уровне школ России в рамках деятельности по мероприятию 2.3 ФЦПРО (конкурс "Внутришкольная система оценки качества"), см. отчет по ссылке http://школа76.екатеринбург.рф/info/2035.
· Сетевое взаимодействие школ России.  

· Деятельность по  повышению качества с использованием МСОКО и СГО.

· Применение возможностей встроенных в СГО учебных курсов (СИнТеЗ, РОСТ и т.д.).

· Применение в ОП дистанционного обучения  с помощью всероссийской системы ЯКласс и работа в связке СГО + ЯКласс.

· Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта. Внутренний и внешний аудит качества образования в МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга.
· Предъявление общественности содержательных, организационных, аналитических аспектов реализации проекта.    
Работы по 2 этапу проекта выполнены в соответствии с планом на 2016-2017 учебный год.

Предъявление результатов 2 этапа проекта участникам образовательного процесса произведено на школьных уроках и родительских собраниях.

По окончании каждой четверти  и по полугодиям 2016-2017 учебного года образовательные результаты  школьников были проанализированы на заседаниях Педагогического совета с помощью МСОКО из СГО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ОУ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В рамках реализации проекта (программы) «Управление качеством образования образовательной организации на основе информационных технологий» перед педагогическим коллективом МАОУ СОШ 76 г. Екатеринбурга поставлены следующие задачи.
· Осуществлять педагогическую деятельность в обновленном (в части информатизации и в рамках проекта) нормативно-правовом поле.
· Широко использовать в образовательном процессе современные компьютерные технологии
, в том числе технологию дистанционного обучения.
· Постепенно снижать аудиторную нагрузку на учащихся за счет внедрения системы дистанционного обучения с последующим переходом на односменный режим работы.
· Широко использовать в профессиональной педагогической деятельности системы электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио).
· Развивать и использовать систему внеурочной деятельности учащихся при переходе на односменный режим работы по направлениям: 

( техническое (робототехника, 3D моделирование (см. Приложение 4), 3D обработка материалов на станках с ЧПУ, сетевые технологии Cisco, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии) с целью успешного участия в программе «Уральская инженерная школа»;

( спортивное (коньки, лыжи, парашютный спорт, фехтование, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, скалолазание, школа безопасности, у-шу, каратэ) с целью развития системы здоровьесбережения;

( творческое (студия современного танца, вокальный ансамбль); театральный кружок;

( школьный медиа-холдинг (газета, радио, школьное ТВ) с целью успешной социализации учащихся.

· Разрабатывать инновационные продукты по результатам деятельности в рамках данного проекта.
· Принимать активное участие в диссеминации инновационного педагогического опыта.

По результатам реализации инновационного проекта (2 этапа) можно с уверенностью констатировать, что задачи, поставленные перед коллективом, решены.

Педагогическая деятельность осуществляется в обновленном (в части информатизации и в рамках проекта) нормативно-правовом поле.
В образовательном процессе широко используются современные компьютерные технологии, в том числе технология дистанционного обучения.

Все педагоги МАОУ СОШ №76 работают в информационном пространстве СГО и используют в профессиональной педагогической деятельности системы электронного образовательного документооборота на основе единой базы данных участников образовательного процесса (доступ, опоздания, пропуски, отметки, питание, библиотека, портфолио).
Сегодня в МАОУ СОШ №76 организована пятидневка в 2-7 классах за счет организации дистанционного обучения (10% учебных занятий) с автоматическим назначением тестов повышенной сложности хорошо успевающим учащимся в системе РОСТ из СГО.
Активно (1042 зарегистрированных пользователя, 1 место в ТОПе региона) применяется в образовательном процессе всероссийская система дистанционного обучения ЯКласс (переход в систему ЯКласс организован из СГО).
С применением it-технологий и инновационных педагогических практик в рамках традиционных дисциплин начальной школы формируются не только базовые умения: читать, писать и считать, но и  умение находить нестандартные решения задач и проблем, навыки коллективной работы и способности к выстраиванию межличностных отношений.

Особое внимание уделяется формированию навыков безопасного поведения.
Школа создает условия для реализации талантов за счет гибкого расписания, индивидуального подхода и дистанционного обучения. Дистанционное обучение формирует: навыки самостоятельного овладения знаниями, навыки делового общения, навыки поиска и анализа информации, навыки тайм менеджмента, навыки социализации личности. 
С помощью инновационного лабораторного оборудования на уроках физики, биологии, технологии в среднем и старшем звене формируются навыки исследовательской деятельности, конструкторские и изобретательские навыки; навыки уверенного пользователя ПК; навыки критического мышления, коммуникационные навыки взаимодействия и совместного решения сложных задач.
Школьный медиа-холдинг – инфраструктура, объединяющая радиовещание (РАDИО76), TV Internet-канал «Перекрёстки», газету «Перекрёсток», сайт школы, систему серверного вещания, Интернет в рамках образовательной организации с целью создания условий для открытости школы в информационном пространстве.

В результате формируются: навыки создания сценариев, навыки работы с современной цифровой техникой, умение применять нестандартный, творческий подход в решении задач; умение добиваться успешной коммуникации с представителями разных возрастных групп, навыки риторики: умение выражать свои мысли и поддерживать беседу в эфире (на страницах газеты); умение собирать, систематизировать, анализировать информацию.

Неразрывно связаны с цифровыми технологиями внеурочная деятельность и школьные традиции.

Концепция «СтудиЯ»: «Студия знаний и информационных технологий», «Студия творчества», «Студия здоровья и спорта» и «Студия добрых дел».

Направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Школьные традиции: митинг Памяти; проведение фестивалей патриотической песни, весенний конкурс танцев, конкурсы «Универсальный артист», «Мистер школы» и «Мисс школы»; «День самоуправления», «Последний звонок», благотворительные ярмарки, субботники, интеллектуальная игра «Славянский хоровод», неделя математики, робототехнический фестиваль и другие.
В рамках патриотического воспитания в МАОУ СОШ № 76 г. Екатеринбурга с 2010 года реализуется проект «10 дней в армии», целью которого является воспитание у обучающихся чувства патриотизма, формирование военно-прикладных навыков, создание условий для повышения гражданской ответственности и готовности к защите Родины.
Многие дети с раннего возраста выбирают сферой своей будущей  деятельности культуру, искусство, науку, спорт. И школа является для них основным помощником при получении ими общего образования.
«Цифровая школа» №76 г. Екатеринбурга дает широкий спектр возможностей для самореализации во всех сферах деятельности в 21 веке.
Педагоги МАОУ СОШ 76 принимают активное участие в разработке инновационных продуктов по результатам деятельности региональной инновационной площадки и принимают активное участие в диссеминации инновационного педагогического опыта, см. Публичный отчет за 2016-2017 учебный год по ссылке http://школа76.екатеринбург.рф/sveden/document.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МАОУ СОШ №76
Порубова Е.В.

«НАВЫКИ XXI ВЕКА»: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
МАОУ средняя общеобразовательная школа №76 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Екатеринбург

Аннотация
В статье рассказывается о тенденциях развития системы образования в постиндустриальную эпоху.

Abstract
The article deals with the tendencies in the development of the system of education in the postindustrial era.

Эпоха индустриализации и эра конвейерного труда, когда обучение было нацелено на накопление знаний, завершены.

Сегодня все рутинные операции способны выполняться автоматически благодаря роботизации и цифровым технологиям.

Общество находится в состоянии полномасштабного сдвига, который повлечёт за собой изменение модели занятости, поскольку технологии автоматизации в недалеком будущем приведут к роботизации от 40 до 70% рабочих мест.

Некоторые эксперты утверждают, что само понятие «профессия» в будущем обречено на вымирание. Произойдёт это потому, что важным будет не типовой набор навыков, а способность каждый раз, под конкретную задачу, пересобирать эти навыки. По сути, речь идёт о проектном подходе, который станет преобладающим.

Значит и людей сейчас необходимо обучать не тому, чему учили раньше.

По мнению Патрика Гриффина, профессора Мельбурнского университета, руководителя международного научного проекта по оценке и преподаванию навыков и компетенций XXI века (ATC21S) в XXI веке акценты смещаются в сторону умения критически мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. Многие исследователи добавляют к этому ещё и любознательность, хотя это, пожалуй, не столько навык, сколько качество, личная характеристика человека.

Очень скоро учебные заведения будут вынуждены перейти от старых, «индустриальных» учебных программ к такой системе обучения, которая позволит готовить кадры для инновационной экономики и информационного общества.

Учебные программы должны сначала вместить в себя преподавание этих навыков в рамках традиционных дисциплин, а затем постепенно переходить от содержания того или иного предмета к развитию навыков и личностных качеств учащихся.

Сразу отказаться от привычного всем учебного плана дисциплинарного типа будет непросто, поэтому лучше идти к этому постепенно, сначала изменив то, как и в какой форме преподаются эти традиционные дисциплины.

Грамотность как умение читать, писать и считать, конечно, останется обязательной, но в современном мире этого уже недостаточно. При составлении учебных программ необходимо будет ориентироваться на более широкие профессиональные компетенции – умение находить нестандартные решения задач и проблем, навыки коллективной работы и способности к выстраиванию межличностных отношений.

Подходы к преподаванию, соответственно, тоже будут меняться – сегодня благодаря Интернету и информационным технологиям учащиеся иногда обладают гораздо бóльшими познаниями и навыками в некоторых сферах, чем их преподаватели. Поэтому учителя из передатчиков знаний превратятся в педагогов-организаторов, педагогов – коучей, педагогов-игромастеров. Для многих сегодняшних преподавателей это превращение будет очень непростым.

В наших школах всё ещё есть учителя географии, истории, физики, химии, но нет учителей критического мышления, учителей взаимодействия или учителей любознательности.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках стратегической инициативы «Навыки будущего» опубликовало требования к обучению «навыкам будущего», таким как: критическое и логическое мышление, изобретательский и креативный подход в решении задач, умение выстраивать коммуникации и сотрудничать, работать в команде.

На Всемирном экономическом форуме, который недавно состоялся в Абу Даби, в числе основных характеристик были названы предпринимательские способности, которые необходимо развивать в современном мире. Фактически специалисты, выступавшие на этом форуме, разработали три списка – список грамотностей (базовая грамотность, умение считать, научная и культурная грамотность), список компетенций (умение решать задачи и проблемы, творческий подход и тому подобное) и список необходимых качеств (любознательность, предпринимательские способности, способность к коллективной работе и так далее).

Основным продуктом теперь становятся таланты — люди, способные производить новые бизнесы и новые экономики. А приобретение и удержание талантов (которые легко перемещаются) представляют собой основную компетенцию новых стран-лидеров.

Кадровый потенциал 2035 – это сегодняшние первоклассники, поэтому ситуация системного сдвига в образовании должна произойти уже сейчас, чтобы обеспечить, в качестве главных такие навыки, как креативность, способность к сотрудничеству и самоорганизация. Очень важно уметь менять свою позицию, уметь разговаривать «на языке собеседника» из разных мультисоциальных сред.

В соответствии с ФГОС второго поколения школа обязана развивать социальные, регулятивные, личностные, познавательные и коммуникативные навыки.

Проект «Цифровая школа» в рамках деятельности региональной инновационной площадки на базе МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга реализует обучение этим навыкам на традиционных школьных уроках. Группы навыков, формируемых с помощью применения инновационных компьютерных технологий в образовательном процессе МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга, см. по ссылке https://yadi.sk/i/X5rcw0Gj3GvPVU.

В 2017 году школа №76 г. Екатеринбурга стала участником всероссийского конкурса «Школа навыков XXI века» в номинации «Модель организации (реализованный проект)» с проектом «Цифровая школа». На первый этап заочного тура конкурса было подано 208 заявок по 4 номинациям из 39 регионов РФ. Решением Конкурсной комиссии по результатам экспертизы заявок определены 40 победителей, которые переходят на второй этап заочного тура ( конкурса портфолио проектов. Одной из организаций-победителей является школа №76, см. http://skills21.vbudushee.ru/.

Интернет-источники:

1. http://vstanzaveru.ru/olga-chetverikova-strategicheskiy-proryiv-v-virtualnuyu-bezdnu/. Ольга Четверикова. «Стратегический прорыв в виртуальную бездну»

2. http://www.hr-portal.ru/article/navyki-xxi-veka-novaya-realnost-v-obrazovanii. «Навыки XXI века»: новая реальность в образовании.

3. https://www.microsoft.com/ru-ru/devcenter/Search.aspx?CollectionId=ceea2a1f-4548-4049-8ed2-85293b1430b4 «Поиск и измерение навыков 21 века».
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ МОДЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО (ИНЖЕНЕРНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗЕ МАОУ СОШ №76

Александров И.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВЁРДОТЕЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 3D-ПЕЧАТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 с углубленным изучением отдельных предметов, г. Екатеринбург

Аннотация
Образовательный предмет «Технология» обладает значительным потенциалом в деле освоения школьниками методов творческой проектной деятельности и способен внести существенный вклад в решение одной из задач, поставленной в федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения - создание развивающей образовательной среды для каждого ребёнка в школе.

The educational subject “Technology” has a great potential in helping students assimilate the methods of creative project work and it can make a considerable contribution to the solving of one of the tasks set in the Federal State Education Standard of the new generation – creation of the developing educational surroundings for every child at school.

Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования второго поколения – новый шаг в образовании. Концепция разработки нового стандарта содержания по предмету «Технология» заключается в развитии функциональной технологической грамотности учащихся. Функциональная технологическая грамотность выражается в способности учащихся выполнять работы по распространенным технологиям ручного и механизированного труда, быстро осваивать различные технологические средства и адаптироваться к различным видам деятельности.

Содержание стандарта ориентировано на подготовку школьников к осознанному выбору профессиональной карьеры в условиях рыночной экономики. Немаловажной особенностью курса является обеспечение преемственности перехода от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. В связи с этим необходимо менять содержание и технологию работы учителя, т.к. требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям развивающего обучения, повышают ответственность школьников за результаты обучения.

В старших классах полной средней школы изучение «Технологии» должно быть направлено, главным образом, на овладение совокупностью методов творческой проектной деятельности, освоение способов научного и практического поиска новых решений применительно к кругу познавательных и профессиональных интересов учащихся.

В новых Стандартах образования сказано, что основу курса технологии составляет индивидуальная проектная деятельность учащихся, представляющая собой учебный проект, выполняемый обучающимся самостоятельно с применением приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, и т.д.).

Для реализации индивидуальной проектной деятельности учащихся в рамках уроков технологии в МАОУ СОШ №76 используется комплекс аппаратно-программного обеспечения состоящий из 2-ух основных элементов: 

· программного обеспечения АСКОН КОМПАС-3D LT. Простейшая система трехмерного моделирования для домашнего использования и учебных целей, облегченная версия профессиональной системы КОМПАС-3D. КОМПАС-3D LT позволяет освоить трехмерное твёрдотельное моделирование, научиться пространственному мышлению, выполнять задания по компьютерной графике и прототипированию.

· PICASO 3D Builder – 3D принтер, использующий технологию термопластической экструзии, при печати прототипов моделей, построенных с помощью КОМАПС 3D LT.

Тему проекта ученик может выбрать сам, без чьей-либо подсказки, или определить её с помощью родителей, или же воспользоваться темой, предложенной учителем. Самостоятельность определения темы заслуживает поощрения, но учителю следует удостовериться, что выбор обоснованный и продуманный, учитывающий возможности и самого школьника, и материально-технической базы вверенной учителю мастерской. 

При помощи использования технологий быстрого прототипирования, возможно получение макета, который необходим ученику для своего проекта. Процесс получения объектов является безопасным за счет использования безвредных материалов (пластиков). Качество печати, материал и тип поверхности устанавливаются при создании задачи на высокотехнологичном устройстве (3D-принтере). Полученный таким способом прототип может быть проанализирован с позиции соответствия заданным эксплуатационно-техническим характеристикам и исследован на прочность, надежность. В рамках работы по 3D – моделированию обучающиеся получат базовые навыки 3D- моделирования, быстрого прототипирования оборудования и его элементов, практические навыки работы с высокотехнологичным устройством, а также смогут наглядно продемонстрировать результаты своей проектной деятельности.

Распространение результатов учащихся может осуществляться при помощи их презентаций в стенах школы, на разного рода выставках (окружных, городских, межрегиональных), олимпиадах по предмету, на сайте школы.

Таким образом, внедрение в курс «Технология» основ компьютерного твёрдотельного моделирования и 3D-печати будет способствовать осознанному выбору будущей профессии учащимися. В процессе занятий у учащихся формируются технические знания, а также умения и навыки по обработке различных материалов, построению прототипов объектов, их производство, позволяющие развивать индивидуальные способности каждого конкретного ребёнка, что одновременно повышает их интерес к определённым видам трудовой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ФИЗИКЕ 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Цифровая лаборатория «НАУ-РУ» по физике представляет собой набор лабораторного оборудования по всем разделам физики, согласованного с цифровыми датчиками (всего 13 различных типов), сигнал с которых поступает на компьютер и обрабатывается соответствующей программой.

[image: image1.jpg]



Рисунок 1
Лабораторные работы, предусмотренные программой по физике для общеобразовательных учреждений для 7–11 классов, в основном имеют аналоги  в цифровой  лаборатории. Однако имеется и ряд работ, проведение которых принципиально невозможно без использования цифровых датчиков и компьютера.
[image: image2.jpg]



Рисунок 2
Комплект цифровой лаборатории позволил нам разработать новую, не входящую в перечень лабораторного практикума работу, а именно «Исследование зависимости величины отклонения светового луча плоскопараллельной пластинкой от угла падения луча», в которой учащиеся проходят все этапы современного научного эксперимента: создание теоретической модели, проведение эксперимента, сравнение экспериментальных и теоретических результатов, статистическая обработка, коррекция математической модели.

[image: image3.jpg]



Рисунок 3
Цифровой лабораторный практикум по физике предоставляет возможность работы с современными компьютерными измерительными датчиками: положения, температуры, абсолютного давления и осциллографическим датчиком напряжения. Современный компьютерный эксперимент не является компьютерной симуляцией данного процесса, а предполагает комплексную работу с традиционным физическим оборудованием и компьютерными датчиками.  Данный комплект цифрового оборудования позволяет ускорить рутинные процедуры получения и обработки количественных данных эксперимента.

[image: image4.png]



Рисунок 4
[image: image5.jpg]



Рисунок 5
Цифровой лабораторный практикум так же использовался в проектной деятельности школьников. Температурные датчики и  компьютерная точность в регистрации и обработке данных позволили обучающимся выполнить проект «Оценка эффективности антигололёдных реагентов».

[image: image6.jpg]



Рисунок 6
Комплект герконовых датчиков использовался школьниками при выполнении проекта «Влияние антигололёдных смесей на коэффициент трения скольжения»
[image: image7.jpg]



Рисунок 7
[image: image8.jpg]



Рисунок 8
	[image: image9.jpg]POCCUWNCKASA
AKAJEMUA
ECTECTBO3HAHMA

e, "

AUnsoMm

no6eagutens lll creneln
II MexayHapoaHOTo KOHKypca

Hay4YHO-HCCIIENIOBATENBCKAX
H TBOPYECKHX PaGOT ydamuxcs

«CTAPT B HAYKE»

HATPAXJIAETCS.
Axucumosa B.A., Ha6oiiueHko W.MN.

Mynmumansioe Asronowoe
Obpasorarensiioe Yaperente Cpenss

npenveron

TIPESHAEHT PAE





Рисунок 9

	[image: image10.jpg]POCCUWCKASA
AKALEMUA
ECTECTBO3HAHMA

e, "

ANNOM

no6egutens lll ctenexn
II MexnyHapomHOTO KOHKypca

HaYJHO-HCCIENI0BATEBCKHX
H TBOPYECKHX PaGoT ydamuxcs

«CTAPT B HAVKE»

HATPAXJIAETCS
KypGaHaeBa A.A., Bupaues M.A1.

Myniimansioe Asronowoe
Opatosarensiioe Vapereniie Cpeaisn
Obpazoparensiias Illkora_Ne 76 ¢





Рисунок 10


Комплект цифрового оборудования позволил реализовать в школе научную лабораторию по изучению антигололёдных реагентов. Исследования прошли успешно, полученные выводы были приняты в качестве рекомендаций администрацией нашего учебного заведения, а так же представлены на районной научно–практической конференции.

Перспективы развития учителя физики при работе с цифровой лабораторией: повышение информационной компетентности, творческий поиск путей и сценариев выполнения лабораторной работы, освоение принципиально нового для школьной лаборатории оборудования и конечно, постоянное повышение ученических и собственных компетенций в рамках предмета.

	[image: image11.jpg]



Рисунок 11
	[image: image12.jpg]



Рисунок 12

	[image: image13.jpg]



Рисунок 13
	[image: image14.jpg]



Рисунок 14

	[image: image15.jpg]



Рисунок 15


ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами.

Изучение робототехники позволяет решить следующие задачи, которые стоят перед информатикой как учебным предметом. А именно, рассмотрение линии алгоритмизация и программирование, исполнитель, основы логики и логические основы компьютера.

Конструктор LEGO Mindstorms позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Lego-робот поможет в рамках изучения данной темы понять основы робототехники, наглядно реализовать сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией производственных процессов и процессов управления. Робот рассматривается в рамках концепции исполнителя, которая используется в курсе информатики при изучении программирования. Однако в отличие от множества традиционных учебных исполнителей, которые помогают обучающимся разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы действуют в реальном мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, но вносит в него исследовательский компонент.

За 2016-2017 учебный год в рамках занятий по образовательной робототехнике помимо изучения основного программного обеспечения создания управляющих алгоритмов Robolab 2.9.4, освоения языка программирования NXT-G, приступили к внедрению Lego конструирования на основе набора WeDo в образовательный процесс изучения информатики в начальной школе. В результате этого функционал моделей роботов удалось значительно расширить благодаря поддержке ПО новых датчиков набора Lego WeDo.

В течение 2016-2017 учебного года на всех параллелях 8-9 классов в рамках уроков технологии, систематически проводились занятия по образовательной робототехнике. Результат работы показал, что образовательная робототехника органично вписалась в предмет «технология».
3D моделирование и протипирование – это: 1) оценка физических параметров сложных механических систем на численном уровне, численный расчет и моделирование, 2) быстрое и экономичное создание опытной партии моделей сложной формы, 3) копирование существующих моделей с высокой точностью для внесения изменений и последующего производства.
3D моделирование и протипирование осуществляется в 2 этапа: 1) создание готовой модели объекта в 3D редакторе 2) печать модели на 3D принтере. Первый этап осуществляется с использованием ПК и специализированных пакетов прикладных программ: АСКОН 3D-Компас, Netfabb Basic, Picaso 3D Builder. Главным ПО является АСКОН 3D-Компас. С помощью данного софта можно построить модель любого технически сложного объекта и подготовить его к экспорту в самый распространенный формат 3D печати. Второй этап – прототипирование осуществляется на 3D принтере Picaso 3D Builder с использованием PLA пластика как основы будущего прототипа.

В 2016-2017 учебном году на уроках технологии для 10-11 классов был проведён ознакомительный курс по 3D моделированию и прототипированию. В рамках этого курса учащиеся, используя программные средства 3D редактора АСКОН Компас-3D, смогли самостоятельно смоделировать технические объекты различной сложности и сохранить их в формате STL для дальнейшей печати из полимерного пластика на 3D-принтере Picaso 3D Builder. Опыт работы показал, что данный курс актуален, информативен, полезен для учеников 10-11 классов. Необходимо его дальнейшее развитие в плане увеличения количества часов отводимых на курс и подбор более сложных задач по прототипированию.

Сетевые технологии Cisco
Курс IT Essentials («Основы информационных технологий: программное и аппаратное обеспечение персонального компьютера», «Основы ИТ») – это программа, созданная для людей, начинающих изучение информационных технологий, и не требующая наличия каких-либо предварительных навыков. Ученики познакомятся с архитектурой современных персональных компьютеров и сетей, получат как теоретические, так и практические навыки их настройки и обслуживания.

Учебная программа построена по традиционной для курсов академий Cisco схеме “от простого к сложному”, с самого начала задавая твердую теоретическую почву, на базе которой даются практические навыки. На занятиях по настройке и сборке компьютера из комплектующих ученики научатся работать с инструментарием ИТ-инженера, а электронные материалы курса включают в себя множество интерактивных лабораторных работ, которые позволяют разносторонне взглянуть на изучаемые принципы и технологии.
В 2016-2017 учебном году в рамках внеурочной деятельности состоялся первый выпуск учащихся, полностью освоивших курс IT Essentials. По результатам экзаменационной работы троим учащимся МАОУ СОШ №76 выданы сертификаты академии Cisco.

[image: image16.jpg]|

Certificate of Completion

IT Essentials

[py NPOXOXAEHUN AaHHOTO Kypca 06y4eHust CeTeBoii akagemumn Cisco® nog pykoBoACTBOM 0603HAUYEHHOTO HUXE
WHCTPYKTOpPA y4allMiics NpoAeMOHCTPUPOBaT BbICOKWIA YPOBEHb BRaIeHNS CNeayoLWUMM 3HAHUSIMU U HaBbIKaAMMU:

BbIGOp NoaxoAALLIMX KOMIOHEHTOB /11 C60PKU, PEMOHTA UK
Mo/€epHM3aLMN NePCOHAbHBIX KOMMbIOTEPOB.

OnucaHne NpaBwULHOTO UCMOSIb30BAHUS UHCTPYMEHTOB U
6€30MacHoOro BbIMOMHEHUS NabopaTopHbIX paboT.

YcTaHOBKa KOMIMOHEHTOB Npu c6opKe, pPEMOHTE NN MOoAepPHU3aLUnmn
NepCcoOHa/IbHbLIX KOMIMBLIOTEPOB.

OnucaHue npoueayp NPonIaKkTUYECKOTo 06CYXKMBaHUS, MOUCKa U
YCTpaHEHMS HEMOAAOK B MEPCOHA/TbHBLIX KOMMbIOTEPAX.

YcTaHOBKa OnepauuoHHbIX cucteM Windows.

YnpaBneHune onepauuoHHbIMK cucTemamu Windows n nx
06C/yXUBaHue.

HacTpolika KOMMNbIOTEPOB A1 0GMEHa AaHHLIMU M0 CETU.

MaTBeli Bupaues

HacTpoliika yCcTpoiicTB 4715 Noak/toueHUs K VIHTEPHETY M 06/1auHbiM CepBUCaM.

OnucaHue nopsiaka UCrnosb30BaHWS M HACTPOIKM HOYTOYKOB U MOGU/TbHBIX
YCTPOICTE, & TakKe Mpoueayp YNpaeieHWst UMM,

OnucaHue npolecca HacTPoiikM 1 obecrneyeHns 6e30nacHOCTN MOBUAbHBIX
onepaumoHHbLIX CUCTEM U onepaunoHHbIX cuctem OS X M Linux, a Takke
noucka 1 yctpaHeHus Henonaaok B ux paéore.

YcTaHoBKa NpUHTEpa M HacTpolika o6Luero AocTyna K HeMy B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHUsIMU.

[NpUHATUE OCHOBHLIX Mep Mo ob6ecrneyvyeHnIo 6e30MacHoOCTU y3na, gaHHbIX U
CETNn.

OnucaHne ponei n 06s3aHHOCTel cneunanucTa no UT.

PaclLUMpeHHbIi MOUCK U yCTPAHEHWE C/I0XKHBIX annapaTHbIX U NPorpaMMHbIX
HemnoslaokK.

Yuawpniica

Yekaterinburg School #76

Ha3sBaHue akagemun

Russia

MecTononoxexHue

NBaH AnekcaHgpoB

WHCTpyKTOp

10.05.2017

Nara /

MNgapick MHCTpyKTOpa





Рисунок 16
[image: image17.jpg]|

Certificate of Completion

IT Essentials

[py NPOXOXAEHUN AaHHOTO Kypca 06y4eHust CeTeBoii akagemumn Cisco® nog pykoBoACTBOM 0603HAUYEHHOTO HUXE
WHCTPYKTOpPA y4allMiics NpoAeMOHCTPUPOBaT BbICOKWIA YPOBEHb BRaIeHNS CNeayoLWUMM 3HAHUSIMU U HaBbIKaAMMU:

BbIGOp NoaxoAALLIMX KOMIOHEHTOB /11 C60PKU, PEMOHTA UK
Mo/€epHM3aLMN NePCOHAbHBIX KOMMbIOTEPOB.

OnucaHne NpaBwULHOTO UCMOSIb30BAHUS UHCTPYMEHTOB U
6€30MacHoOro BbIMOMHEHUS NabopaTopHbIX paboT.

YcTaHOBKa KOMIMOHEHTOB Npu c6opKe, pPEMOHTE NN MOoAepPHU3aLUnmn
NepCcoOHa/IbHbLIX KOMIMBLIOTEPOB.

OnucaHue npoueayp NPonIaKkTUYECKOTo 06CYXKMBaHUS, MOUCKa U
YCTpaHEHMS HEMOAAOK B MEPCOHA/TbHBLIX KOMMbIOTEPAX.

YcTaHOBKa OnepauuoHHbIX cucteM Windows.

YnpaBneHune onepauuoHHbIMK cucTemamu Windows n nx
06C/yXUBaHue.

HacTpolika KOMMNbIOTEPOB A1 0GMEHa AaHHLIMU M0 CETU.

Buktopua AHUCUMOBA

HacTpoliika yCcTpoiicTB 4715 Noak/toueHUs K VIHTEPHETY M 06/1auHbiM CepBUCaM.

OnucaHue nopsiaka UCrnosb30BaHWS M HACTPOIKM HOYTOYKOB U MOGU/TbHBIX
YCTPOICTE, & TakKe Mpoueayp YNpaeieHWst UMM,

OnucaHue npolecca HacTPoiikM 1 obecrneyeHns 6e30nacHOCTN MOBUAbHBIX
onepaumoHHbLIX CUCTEM U onepaunoHHbIX cuctem OS X M Linux, a Takke
noucka 1 yctpaHeHus Henonaaok B ux paéore.

YcTaHoBKa NpUHTEpa M HacTpolika o6Luero AocTyna K HeMy B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHUsIMU.

[NpUHATUE OCHOBHLIX Mep Mo ob6ecrneyvyeHnIo 6e30MacHoOCTU y3na, gaHHbIX U
CETNn.

OnucaHne ponei n 06s3aHHOCTel cneunanucTa no UT.

PaclLUMpeHHbIi MOUCK U yCTPAHEHWE C/I0XKHBIX annapaTHbIX U NPorpaMMHbIX
HemnoslaokK.

Yuawpniica

Yekaterinburg School #76

Ha3sBaHue akagemun

Russia

MecTononoxexHue

NBaH AnekcaHgpoB

WHCTpyKTOp

10.05.2017

Nara /

Cb MHCTPYKTOpa





Рисунок 17
[image: image18.jpg]o Cisco
CISCO

Networking Academy

Mind Wide Open

IT Essentials

Mpy NpoxoXaeHUn faHHOro Kypca o0bydeHusi CeteBoii akagemum Cisco® nof pykoBOACTBOM 0603HAYEHHOMO HUXKE
WHCTPYKTOpA yyaluniica NnpoAeMOHCTPUMPOBas BbICOKU YPOBEHb BNAAEHUS CEAYHOLWUMU 3HAHUAMU 1 HABbIKAMU:

BbI60p NoAaXoAALLIMX KOMIOHEHTOB A/151 COOPKWU, PEMOHTA UK
MOAEPHU3ALMUM NEePCOHA/BbHBIX KOMMbLIOTEPOB.

OnucaHve NpaBuIbHOMO UCMONb30BAHUA MHCTPYMEHTOB 1
6e30nacHoOro BbINOMHEHWUS 1abopaTopHbIX PaboT.

YCTaHOBKA KOMMOHEHTOB MPKU COOPKE, PEMOHTE U MOAEPHU3ALIMK
NepCoHabHLIX KOMMLHITEPOB.

OnucaHve npoLeayp NPodIMNaKTUYECcKoro 06C/TyKMBAHUS, NOUCKA U
YCTPaHEHUs! HENONAA0K B NEPCOHA/bHBLIX KOMMLIOTEpAX.

YcTtaHoBka onepauuoHHbix cuctem Windows.

YnpaeneHue onepaumoHHbIMmU cuctemamu Windows u ux
o6cnyXuBaHume.

HacTpolika KOMNbIOTEPOB A1 06MeHa AaHHLIMU N0 CETU.

HuckoBckux Hukuta

HacTpoiika yCTpOUCTB A5t NOAKMOUEHUs K IHTEPHETY U 06/1a4HBIM CepBucam.

OnucaHne nopagka Ucnosib30BaHUa U HACTPOMKMA HOYTOYKOB U MOOUIIbHBIX
YCTPOICTB, a Takke NpoLeayp YnpaBneHust UMU.

OnucaHve npolecca HacTPonkM U obecnevyeHns 6e30MacHOCTU MOBUNbHbIX
onepaLmoHHbIX CUCTEM U OnepaumoHHblix cuctem OS X U Linux, a tTakke
noucka u ycTpaHeHusi Henonagok B ux paéore.

YcTaHoBKa NpUHTEpa U HacTpoiika 06LLero AocTyna K HeMy B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHUSIMU.

MpUHATUE OCHOBHLIX Mep No o6ecnedeHno 6@30NacHOCTY y3/a, AaHHLIX U
cetu.

OnucaHne ponei n obazaHHoOCTel cneyuanucta no UT.

PacLunpeHHBbIA NOUCK U YCTPaHEeHUE CAOXHBIX annaparHbIX U NPOrpaMMHbIX
Henonagok.

Yyawuiica

Yekaterinburg School #76

2017 % CEPTIig,
A7

S AAM U H

HasBaHue akageMuu oﬁ"o;) 2,
NG
Russia 10.05.2017 3%
MecTononoxexue [Jara oy ; é:‘ ;J; !
* SmE
/S 0Ok
Em JIE
MBaH AnekcaHapos 922 % *§

NHcTpyKTOp

<L

QY

n@%b uHchyKTEfEa





Рисунок 18
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ
Отчёт о работе лаборатории робототехники «10+» за 2016-2017 учебный год

Наименование образовательного учреждения: МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбург
Ответственный за робототехнику в данном образовательном учреждении: Александров Иван Николаевич

	№
п/п
	Наименование
	Информация

	1. 
	Робототехническое оборудование (количество, вид оборудования)
	Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 - 8 комплектов, Проробот Active Education – 5 комплектов, конструктор fischertechnik - 5 комплектов. Ресурсные наборы Lego 9695, конструктор Lego WeDo 9580 - 13

Набор датчиков Hitechnik, IR ball.

	2. 
	Количество преподавателей, занятых в дополнительном образовании по робототехнике
	Александров И.Н.

	3. 
	Количество обучающихся, занимающихся в кружках по робототехнике, работающих в рамках дополнительного образования
	На начало года – 16

На конец года - 13

	4. 
	Мероприятия по робототехнике, проведённые лабораторией
	Проведение мастер-класса в рамках городского семинара ОО октябрьского района.
Проведение мастер-класса для учеников СОШ города Судак в рамках проекта «Культура Урала Крыму»
Мастер-класс в рамках работы «Лаборатории робототехники 10+»: Соревнования участников кружка в целях выявления лучшей модели. Проводятся не реже одного раза в месяц.

	5. 
	Мероприятия по робототехнике, в которых участвовала лаборатория
	Участие в Областном чемпионате по робототехнике в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
Участие в городском конкурсе - выставке «Технический фристайл» детский дом творчества октябрьского района
Участие в товарищеских соревнованиях по образовательной робототехнике First Step 2016 в МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной

	6. 
	Краткий план развития робототехники в образовательном учреждении на 2016/17 учебный год.
	Привлечение новых участников кружка. Создание новых, более совершенных моделей. Участие в школьных, районных, областных мероприятиях. Проработать возможность использования новых наборов расширенной палитры датчиков фирмы HiTechnik в рамках деятельности лаборатории робототехники.

В рамках лаборатории развивать направление компьютерного 3D моделирования объектов с помощью пакета прикладных программ фирмы АСКОН – Компас 3D, с дальнейшим прототипированием на 3D принтере из PLA пластика. 

Использовать материально-техническое оснащение лаборатории робототехники для проведения курса предоставленного сетевой академией Cisco: IT Essentials: PC Hardware and Software.
Внедрить Lego конструирование на основе набора WeDo в образовательный процесс изучения информатики в начальной школе.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ С ЦИФРОВЫМ МИКРОСКОПОМ
Лабораторные работы с использованием цифрового микроскопа

5 класс (ФГОС)
23.01. 2017 г. Устройство увеличительных приборов
30.01. 2017 г. Приготовление препарата кожицы чешуи лука
12.02.2017 г. Строение животной клетки
10.04. 2017 г. Строение покровной и фотосинтезирующей тканей листа
08.05. 2017 г. Строение соединительных тканей животных 

15.05. 2017 г. Строение мышечных и нервной тканей животных
Демонстрации микропрепаратов на уроке «Механические и проводящие ткани растений»

6 класс

12.09.2016 г. Клеточное строение кожицы лука
19.09. 2016 г. Демонстрация микроскопического строение корня (рассматривание корневого волоска)

03.10.2016 г. Демонстрация микроскопического строения основных тканей листа
30. 02. 2017 г. Демонстрация одноклеточных водорослей

06. 03. 2017 г. Демонстрация микроскопического строения плесневых грибов

7 класс

26. 09.2016 г. Демонстрация микроскопического строения одноклеточных животных

8 класс

10.09.2016 г. Демонстрация микроскопического строения животной клетки

15.09.2016 г. Демонстрация микроскопического строения основных типов тканей человека

22.09.2016 г. Демонстрация микроскопического строения костной ткани

22.10.2016 г. Лабораторная работа Изучение микроскопического строения крови
9 класс

24.09.2016 г.  Демонстрация микроскопического строения клетки
24.10.2016 г. Демонстрация митотического деления клетки 

11 класс
27.01.2017г. Демонстрация микроскопического строения клетки
17.02.2017 г. Лабораторная работа. Исследование фаз митоза
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПУБЛИКАЦИИ. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ МАОУ СОШ №76 В 
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» (ИКТО-2017), МАЙ 2017
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 с углубленным изучением отдельных предметов

	04.2017
	Публикация статей педагогов МАОУ СОШ №76 в сборнике Октябрьского района г. Екатеринбурга.

1. Соловьева Т.В. «Использование мобильного класса на уроках математики».

2.  Соловьева Т.В. «Применение технологии web-квеста на уроках как средство формирования метапредметных образовательных результатов школьников».

3. Порубова Е.В.  «Навыки XXI века»: новая реальность в образовании».

4. Александров И.Н. «Использование технологии твёрдотельного компьютерного моделирования и 3d-печати на уроках технологии».

	18.05 2017
	Участие в XI региональной научно-практической конференции международного значения «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» на базе 
ГАОУ ДПО СО ИРО, (ИКТО-2017), МАЙ 2017
Публикация тезисов докладов в сборнике конференции:

1. Соловьева Т.В. «Использование мобильного класса на уроках математики» (победа в номинации).

2. Соловьева Т.В. «Применение технологии web-квеста на уроках как средство формирования метапредметных образовательных результатов школьников».

3. Порубова Е.В.  «Навыки XXI века»: новая реальность в образовании» (победа в номинации).

4. Александров И.Н. «Использование технологии твёрдотельного компьютерного моделирования и 3d-печати на уроках технологии».

5. Новичкова А.О. «Реализация новых педагогических практик с применением цифровой лаборатории».

	Сентябрь 2017
	Публикация в журнале для руководителей образовательных учреждений и специалистов в области управления образованием «Управление Качеством Образования: теория и практика эффективного администрирования», №6, сентябрь 2017, свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-22752 от 28.12.05

1. И.А. Климовских, Е.В. Порубова, Т.В. Соловьева «Формирование интегрированной автоматизированной системы управления образовательной организацией на основе электронного журнала «Сетевой город.Образование» и встроенной в него многоуровневой  системы оценки качества образования (МСОКО), см. https://yadi.sk/i/ahi_BEtf3MeTa7.


Соловьева Т.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО КЛАССА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов,

г. Екатеринбург

Аннотация

Информационно-коммуникационные технологии все активнее приходят в современные образовательные учреждения. Совершенствуется программно-методическое оснащение школ, использующих компьютерные технологии. В современных учебных кабинетах появились не только персональные компьютеры для учителя, но и  мобильные классы. Мобильные классы предоставили возможность совершенствования форм подачи учебного материала. На уроках с применением мобильного класса вокруг каждого ученика образуется многокомпонентное информационное поле, сочетающее в себе текстовые компоненты, графические изображения, звуковые и визуальные сообщения. Таким образом, применение мобильного класса позволяет индивидуализировать учебный процесс.  Каждый учащийся  имеет возможность работать самостоятельно, в своём темпе. Отсюда и возрастающий   интерес к предмету, и рост качества образовательного процесса.

Information-Communication technologies are being more actively used by modern educational institutions nowadays. The programming and methodology of schools using them is constantly  improving. Not only did personal computers for teachers appear in modern classrooms but also mobile classes. Such mobile classes have made it possible to improve the forms of presenting educational information to students. At the lessons every pupil is surrounded by multi-component information field containing texts, pictures, diagrams, audio and visual messages. Thus mobile classes enable us to make the teaching process more individual. Every student has an opportunity to work independently at his own speed. As the result we have highly motivated students and the growth of the quality of teaching.

Современную школу нельзя представить без компьютерных классов, Интернета, проекторов, интерактивных досок. Развитие ИКТ - компетентности учащихся становится основой для формирования универсальных учебных действий в современной школе. Последние годы активно внедряется и практика использования в учебном процессе мобильных классов. Насколько эффективным будет это использование, зависит от учителя, от его способностей к саморазвитию, понимания необходимости постоянного использования современных информационных технологий в урочной и внеурочной деятельности.

Сейчас практически каждый гаджет может быть использован в учебе, для облегчения работы ученика и учителя.

Хочу познакомить вас с применением в учебной деятельности мобильных классов: в нашей школе несколько таких классов - ноутбуков, нэтбуков и ipad.

Класс нэтбуков – может быть использован как электронное приложение к учебникам УМК «Сферы» издательства «Просвещение», по которым работает наша школа.

Содержание учебника расширено в электронном приложении за счет разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином информационном поле с учебником с помощью единой программной оболочки.  Создает принципиально новые возможности при изучении математики, недоступные без использования современных компьютерных технологий. 

Электронное приложение содержит более 1500 ресурсов, объединённых в рубрики:

•
Флеш-демонстрации

•
Виртуальные лаборатории

•
Интерактивные модели

•
Интерактивные упражнения

•
Математический кружок

•
Игры и головоломки

•
Тренажёры

•
Тесты

•
Полезные интернет-ссылки

Это позволит каждому пользователю выбрать индивидуальный путь освоения учебного материала, научиться работать с разного вида информацией, а также сделает уроки более увлекательными.

Класс ноутбуков: МАОУ СОШ № 76 обладает мобильным классом, в состав которого входят 30 ученических ноутбуков, ноутбук учителя. 

Система работы с мобильным классом продемонстрирована в ролике: https://drive.google.com/open?id=0B6SAD1v-BuBZMnhoQU9SWnVnd1k
Одним из эффективных применений мобильного класса считаю уроки геометрии с учебно-методическим комплексом «Живая математика». Описание практического применения мобильного класса на уроках математики 

(см. ссылку https://drive.google.com/open?id=0B6SAD1v-BuBZRWRMRU1ERTFWdWM)

Класс ipad:

Если говорить о возможности применения смартфона или планшета на уроке математики, то необходимо отметить, что в зависимости от типа приложения, определяется возможность использования его на уроке в части объяснения нового материала (на момент поиска новых законов и правил математики), в части отработки и закрепления полученных знаний, а также для самостоятельной работы и самопроверки. Широкое применение приложения AdobeReader на IPad во время работы на уроке позволяет обеспечить ученика необходимой дополнительной литературой и справочными материалами.  С перечнем приложений для ipad, чаще всего используемых на уроках математики можно ознакомиться в следующем документе: см. ссылку https://drive.google.com/open?id=0B6SAD1v-BuBZRUZ4UDJfcWt4TU0
     Самый простой способ работы учеников с приложением – это создание роликов по уже готовым текстам(иллюстрация задачи, ее решения, вывод формулы или правила)

Подача материала в виде анимированных роликов помогает запомнить гораздо больше информации, нежели простой рассказ или лекция. Дело в том, что при просмотре видео задействовано два канала восприятия- слуховой и зрительный. Кроме того, в процесс вовлекается еще одна особенность нашего мозга- мылить картинками, что позволяет лучше запоминать информацию именно в форме последовательных визуальных образов.

В образовательном процессе приложение «Объясняшки» востребовано и может иметь широкое применение:

Учебные ролики (домашнее задание по выбору, презентации, мотивирующие ролики, постановка проблемы и т.д.)- примеры роликов см. ссылку: https://drive.google.com/open?id=0B6SAD1v-BuBZaHpPR0xJc2lPM0E

       Оформление творческих мероприятий в школе (анонсы событий, реклама);

Информационное сопровождение педагогических советов, семинаров;

Организация досуга (внеурочные мероприятия, проведение, оформление конкурсов).

Перечисленные  примеры применения мобильного класса – далеко не все его возможности. Это способы, которые являются целесообразными для применения на уроках математики. Но мобильный класс не является решением всех проблем учителя, хотя и привлекает интерес учащихся. Учитель должен грамотно и гибко подходить к его использованию в учебном процессе, чтобы за применением цифровых образовательных ресурсов не потерять главное предназначение математики – развитие мышления учащихся, умение использовать математические знания в различных областях деятельности, грамотно вести рассуждение, обладать навыками анализа.

Соловьева Т.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEB- КВЕСТА НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНИКОВ

МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов, 
г. Екатеринбург

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы необходимости применения игровых технологий в образовании в качестве ведущих. Речь идет об одной из таких технологий - web-квесте и его роли  в формировании метапредметных результатов.

The article discusses the need of using gaming technology in education as a major. It examines one of such technologies - web-quest and its role in shaping metasubject results.

Ссылка на видеоролик о применении на уроках математики инновационной педагогической практике web-квест: https://drive.google.com/open?id=0B6SAD1v-BuBZMEQ0WGV2QmJ4Tm8.
Рост информатизации в современном обществе и развитие информационно-коммуникационных технологий диктуют человеку новые условия жизни: мобильность, активность, умение «экономить» время и силы, жить в ногу со временем. В настоящее время трудно представить себе современного ребенка без планшета, цифровой камеры, нэтбука.

Примером применения ПК на уроках служит web-квест «Многогранники», http://solowi.wix.com/mnogogrannik, который имеет огромный успех у учащихся и родителей МАОУ СОШ № 76.

WEB-квест- это мини проект- путешествие, который имеет определенный сценарий, роли и условия выполнения. В квесте перед учащимися ставятся определенные задачи, связанные с содержанием отдельной учебной темы (Многогранники, 5 класс). При прохождении квеста ученик собирает, систематизирует, обрабатывает информацию и направляет свою деятельность на решение поставленных перед ним задач. Технология квеста вызывает у обучающихся интерес к заданию, которое им предлагается выполнить. Задаваясь целью пройти по маршруту web-квеста, ученик мотивирует себя к выполнению задач, направленных на получение результата, у него возникает интерес к тематике квеста, он включается в поисково-образовательную деятельность. Эти факты говорят о больших возможностях web-квеста в отношении формирования у обучающихся метапредметных образовательных результатов в соответствии с Федеральным государственным стандартом школьного образования.

Формирование УУД на примере web-квеста см. по ссылке https://yadi.sk/i/_xAubACX3HgpY6.

Основная цель — развить пространственные представления учащихся путём организации разнообразной деятельности с моделями многогранников и их изображениями. 

Мотивация к обучению формируется с помощью инновационной технологии «Объясняшки», см. ролик по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B6SAD1v-BuBZVWdFa0hqTFQ4bk0.

Обзор занятия:  При прохождении квеста учащиеся знакомятся с такими геометрическими телами, как цилиндр, конус, шар, объектом же детального изучения становятся многогранники. Один из аспектов изучения — способы изображения геометрических тел на бумаге; ученики учатся читать эти изображения, выделяя основные конструктивные особенности: число вершин, граней, рёбер, их расположение. Важнейшей целью изучения материала этой является развитие пространственного воображения учащихся, дети должны научиться выполнять несложные преобразования мысленного образа фигуры, связанные с изменением пространственного положения (например, рассмотреть с разных сторон) и конструктивных особенностей (например, мысленно свернуть куб из развёртки). Более подробно рассматриваются параллелепипед и пирамида. Расширить содержание и развить идеи, рассмотренные в данной квесте, поможет пункт «Модели многогранников» .

В результате изучения данной темы при помощи квеста учащиеся должны научиться: 

• распознавать цилиндр, конус, шар; 

• распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с многогранниками: вершина, ребро, грань; «читать» проекционное изображение многогранника; 

• распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять измерения; распознавать и называть пирамиду; 

• распознавать развёртку куба, пирамиды, призмы; моделировать фигуры при помощи  их развёртки. 

Участие в web-квестом предполагает, что каждая группа проводит самооценку «своей» работы, сравнение его с продуктами других групп. Учащиеся не только представляют свою работу, но и делают выводы, чему они научились, чего достигли, оценивают свой личный вклад.

Таким образом, квест – это метод, способствующий развитию мышления и способности принимать решения в нестандартной ситуации, т.е. способствует развитию у учащихся метапредметных образовательных результатов. Следует отметить, что учащиеся активно включаются в работу, многие добиваются больших успехов, по сравнению с традиционным обучением по данной теме, каждый учащийся стремится стать лидером, победить и т.д. Дух соперничества захватывает учеников. Применение игровых методов вызывает у школьника стремление анализировать, сопоставлять, исследовать скрытые причины явлений,  стимулируют познавательную активность. Рефлексия занятия формируется созданием ролика-синквейна в формате «Объясняшек», см. ролик по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B6SAD1v-BuBZU3Fjc002R0lkYmc/view?usp=sharing.

Согласно результатам опроса учащихся, родителей и учителей МАОУ СОШ № 76, игры позволяют эффективнее обучать детей различного уровня и возраста.
Литература:

1. Геймификация. Словарь терминов управления персонала, обучения и развития персонала. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: http://www.trainings.ru/librarv/dictionarv/ca8ef1540361 a3404fe24270c9192fd 
2.  Мазелиз А.Л. Геймификация в электронном обучении [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: http://www.vvsu.ru/files/D662423D-D398- 421A-9671 -213199E1880E.pdf 
3.   Кузнецова Т.А. Технология веб-квест как интерактивная образовательная среда. [Электронный ресурс]. — Режим доступа URL: http://ito.edu.ru/2011/Ivanovo/II/II-0-12.html
Новичкова А. О. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов
Аннотация

В статье подчеркивается необходимость использования цифровой лаборатории по физике для развития инженерного мышления, компьютерных компетенций и формирования навыков XXI века в рамках ФГОС.

The article is devoted to the necessity of using a digital laboratory for the development of engineer thinking, computer competence and developing the 21st century skills according to the demands of the FSES.

В рамках создания новой модели системы образования приоритетной ветвью развития является создание информационно образовательной среды обучающегося, а именно его личностное развитие и умение транслировать полученные навыки в метапредметных областях науки.

Активное развитие производственной отрасли нашей страны предполагает компьютеризацию производственного процесса, что подразумевает наличие специалистов, компетентных в вопросах цифровых технологий. Поэтому в школах необходимо прививать учащимся интерес к техническому творчеству и компьютерным технологиям. Современный стандарт физического образования для средней школы (ФГОС) требует активного освоения современных способов получения, обработки и представления информации, а также методов проведения исследовательских проектов по физике. Следует отметить необходимость формирования инженерного мышления обучающихся в рамках Уральской инженерной школы.

Цифровой лабораторный практикум по физике предоставляет возможность работы с современными компьютерными измерительными датчиками: положения, температуры, абсолютного давления и осциллографический датчик напряжения. Современный компьютерный эксперимент не является компьютерной симуляцией данного процесса, а предполагает комплексную работу с традиционным физическим оборудованием и компьютерными датчиками. Данный комплект цифрового оборудования позволяет ускорить рутинные процедуры получения и обработки количественных данных эксперимента.

Перед выполнением лабораторной работы обучающиеся получают общий сценарий выполнения лабораторного эксперимента в котором определены цели и задачи, а также сформулирован ход выполнения работы. В зависимости от подготовки учащихся варьируется число проводимых измерений и проведение дополнительных этапов работы, используемых для расчета необходимых величин или оценки погрешностей эксперимента.

Творческая группа юных экспериментаторов, после получения указаний учителя, определивших уровень лабораторной работы приступают к сборке лабораторной установки, вид которой они зафиксируют при помощи встроенной веб-камеры и занесут в электронный отчет. В ходе эксперимента обучающие получают данные от датчиков и при помощи специализированных маркеров переносят результаты эксперимента в таблицу. Эксперименты предполагают заполнения нескольких электронных таблиц: таблицы регистрации данных и таблицы исходных данных, наличие которых также варьируется. Оценив корректность полученных данных, на основе таблицы регистрации составляется график зависимости физических величин. Таблица регистрации данных имеет несколько активных «окон» в которые учащиеся вносят промежуточные результаты расчетов и оценивают корректность выполнения эксперимента, если расчеты верны – окно окрашивается в зелёный цвет, в противном случае остается красным. На данном этапе обучающиеся учатся чтению графиков регистрации, анализируют полученную информацию и обрабатывают результаты эксперимента, представляя их в графическом или формульном виде. Графики представляют собой точечные диаграммы, для построения которых из выпадающего списка необходимо выбрать способ интерполяции, которая в полной мере отражала бы зависимость между изучаемыми физическими величинами.

Следующий этап эксперимента – это составления электронного отчета. Структура отчета формируется автоматически, предлагая обучающимся свободные поля для заполнения. В отчёт включены: данные об обучающихся, выполняющих эксперимент; описание установки с фотографией; графики регистрации данных (заполняются автоматически); обработка данных: таблица исходных данных и обработки результатов; вывод: заполняется вручную. В выводе эксперимента обучающиеся анализируют выполнение целей и задач лабораторной работы, оценивают погрешность полученных результатов: в 7-9 классах посредством анализа возможных несовершенств установки или ошибок расчётов. В старших классах 10-11 производят статистические расчеты относительных и абсолютных погрешностей. Программа цифровой лаборатории предлагает оценить погрешность полученных экспериментальных данных на основе статистических способов. Навык по работе с методом статистической оценки погрешностей эксперимента необходим для формулировки корректного вывода по выполняемой работе. Электронный отчет отправляется в электронном формате учителю по почте электронного журнала. Данный формат отчетности требует от обучающихся и проверяющего определенного уровня компьютерной грамотности, а именно: умением работать с файлами различных форматов.

Переходный период от традиционного оборудования к цифровому не подразумевает длительный временной процесс подготовки и реализации: комплект цифрового оборудования имеет аналоги традиционных лабораторных работ и открывает ряд экспериментов принципиально невозможных без использования цифровых датчиков.

В соответствии с требованиями ФГОС обучающиеся должны быть активно включены в проектную деятельность: комплект цифрового лабораторного оборудования представляет собой инструментарий для технического творчества учащихся, сборки любых лабораторных установок и проведению различных экспериментов.

Новейшее педагогическое направление, формулируемое как «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ XXI ВЕКА» предполагает развитие определенных компетенций обучающихся, а именно: умение решать проблемные задачи. Это реализуется в данной цифровой лаборатории при помощи самостоятельного построения сценария своей работы, ориентируясь на цели, сформулированные самостоятельно и грамотно скорректированные педагогом - наставником. Следующая важная компетенция: творческий подход, который в выполнении каждой работы необходим и важен. Нередко в процессе работы с цифровыми данными и лабораторной установкой учащиеся находят нестандартные способы решения поставленных задач или обращаются к учителю с предложением о проведении принципиально нового эксперимента. Немаловажной компетенцией считается умение работать в коллективе, организация цифрового лабораторного эксперимента предполагает несколько видов коллективной работы. Работа над экспериментами осуществляется в паре, обучающиеся осуществляют сборку лабораторной установки и проводят компьютерный эксперимент. Следующий вид коллективной работы представляет собой систему наставничества, обучающиеся, которые имеют желание и изучать цифровую лабораторию в факультативной форме входят в состав экспертной группы, которая формируется в каждом классе. В обязанности данной группы входит не только наблюдение за целостностью и исправностью оборудования, но и проведение консультаций по работе любых датчиков и комментирование корректности полученных результатов. Транслируя полученные знания, обучающиеся стремятся повысить уровень своей компьютерной грамотности, а также освоить новые методы передачи, обработки и хранения информации. На основе данных компетенций формируются такие важные качества как любознательность и способность к коллективной работе.

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что цифровой лабораторный практикум в полной мере встраивается в концепцию «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ XXI ВЕКА». 
� Мероприятие 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» КОНКУРС 5. «ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА».





� МСОКО – многоуровневая система оценки качества образования.





� СГО – система Сетевой город.Образование.


� Метод синектика использует те же правила, которые применяются при «мозговом штурме». Отличия заключаются в том, что в синектике для генерирования новых идей привлекаются специалисты из различных областей, смежных с той, в которой сформулирована проблема (стык различных дисциплин).


� Диссеминация инновационного опыта – процесс, направленный на доведение (донесение) идеи, методов ее осуществления, продуктов и (или) результатов опыта инновационной деятельности до целевой аудитории.


� Технологией обучения, использующей компьютер, является компьютерная технология.





14

