МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет о деятельности региональной инновационной площадки

Государственного автономного профессионального

образовательного учреждения Свердловской области

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

Тема инновационного проекта:

Будущие профессионалы. АППАРЕЛЬ.

период реализации инновационного проекта

2017-2019 годы

2017

1. Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Государственное автономное профессилнальное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский политехникум» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 623104, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 17 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Марченкова Елена Ивановна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Ядловская Ольга Сергеевна |
| Контактный телефон | 8 (3439) 66-23-75 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8(3439) 66-78-10 – приемная директора |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.pervo-ppt.ru |
| Электронный адрес образовательной организации | е-mail: spektr69@yandex.ru |

Руководитель

образовательной организации                _______________   (Е.И. Марченкова)

(подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работы группы педагогических работников для участия в работе инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание группы по реализации инновационного проекта | Январь 2017года |  | выполнено |  | Приказ № 10-ОД от 27.01.17г. |
| 2. | Подписание соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017 год | Январь – февраль 2017года | 01.02.2017г. | выполнено |  | Соглашение № 21 от 01.02.2017г. |
| 3. | Подписание соглашения о сотрудничестве с МАОУ «Лицей № 21» ГО Первоуральск на 2017 год | Сентябрь 2016- Январь 2017года | 01.09.2016г. | выполнено |  | Соглашение от б/н от 01.09.2016г. |
| 4. | Подписание соглашения о сотрудничестве с ГКУ «Первоуральский центр занятости населения» ГО Первоуральск на 2017 год | Январь 2017года | 15.01.2017г. | выполнено |  | Соглашение от№ 359 от 15.01.2017г. |
| 5. | Круглый стол на тему: Разработка новых форм и методик профориентационной деятельности. | Февраль 2017 года | 16.02.2017г. | выполнено |  | Создание системы профориентационной работы «АППАРЕЛЬ» на основе скоординированных действий подразделений техникума, привлечения городских организаций и объединений; конструирование системы профориентационной деятельности, рассчитанной на разновозрастную аудиторию, с различными запросами |
| 6. | Круглый стол на тему: Инженерное образование от школы к производству | Февраль-март 2017 года | 30.03.2017г. | выполнено |  | Изучение опыта инновационной площадки МАОУ «Лицей № 21» ГО Первоуральск |
| 7 | Круглый стол на тему: «Профориентация детей и молодежи: опыт и актуальные задачи» (принимают участие учителя и педагоги ГО Первоуральск и представители Центра занятости населения города Первоуральска, представители работодателей) | Апрель- Март 2017 | 18.04.2017г. | выполнено |  | Формирование у молодежи способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной и профессиональной траекторий. |
| Привлечение к творчеству |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Конкурс по созданию своей книги (книжка-малышка) «Профессия моих родителей», «Профессии моей семьи» | Апрель 2017года | 01.04.2017-14.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 9. | Конкурс рисунков «Профессия моей мечты», « Профессии моей семьи» | Апрель 2017года | 01.04.2017-14.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 10. | Конкурс методических разработок «Профессию выбираю в детском саду» - модель профориентационной работы в ДОУ | Апрель 2017года | 01.04.2017-14.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 11. | Игра-путешествие «Тропинками разных профессий» | Март 2017 года | 23.03.2017 г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 12. | Конкурс семейных слайд - шоу и видеофильмов «Профессиональная династия моей семьи» | Апрель 2017года | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 13. | Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» | Апрель 2017года | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 14. | Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» | Апрель 2017года | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 15. | Конкурс творческих работ «Мир в радуге профессий» | Апрель 2017года | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 16. | Конкурс по созданию своей книги «Кем быть? – Профессия, которая мне нравится», «Все профессии нужны, все профессии важны» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 17. | Конкурс фотографий и эссе «Моя будущая профессия», «Профессия моих родителей» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 18. | Конкурс творческих профориентационных проектов «Шаг к будущей профессии» «Профессия, в которой я вижу себя» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 19. | Конкурс семейных слайд - шоу и видеофильмов «Профессиональная династия моей семьи» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 20. | Конкурс агитбригад «Путешествие в мир профессий» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 21. | Конкурс профориентационных уголков «Я выбираю профессию!», «Мир профессий, или какую дверь открыть» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 22. | Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» | январь - март | 15.04.2017-28.04.2017г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 23. | Фотоконкурс «Все профессии важны» | 1 -4 квартал 2017года | 01.05.2017-15.05.2017 г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 24. | Фотоконкурс «Я б в рабочие пошёл» | 1 -4 квартал 2017года | 01.05.2017-15.05.2017 г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 25. | Фотоконкурс «Рабочее место профессионала» | 1 -4 квартал 2017года | 01.05.2017-31.05.2017 г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| 26. | Фотоконкурс «Рабочие зарисовки» | 1 -4 квартал 2017года | 01.05.2017-31.05.2017 г. | выполнено |  | Совместные мероприятия согласно соглашения о сотрудничестве с МКУ «ЦХЭиМО» ГО Первоуральск на 2017год; Формирование позитивного имиджа техникума. |
| Профессиональные пробы |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Квест по рабочим профессиям в рамках дня открытых дверей в ГАПОУ СО «ППТ» «Все профессии нужны, все профессии важны» | 1 квартал 2017года | 23.03.2017г. | выполнено |  | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |
| 28. | Квест по рабочим профессиям в рамках дня открытых дверей в ГАПОУ СО «ППТ» «Путешествие в Город мастеров» | 2 квартал 2017года | 18.04.2017г. | выполнено |  | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |
| 29. | Квест по рабочим профессиям в рамках дня открытых дверей в ГАПОУ СО «ППТ» «Путь к профессии» | 1-3 квартал 2017года | 24.05.2017г. | выполнено |  | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |
| 30. | Мастер классы «Хочу освоить» | 1-3 квартал 2017года | 26.01.2017-16.03.2017г. | выполнено |  | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |
| 31. | Проект «Нарисуй выпускное платье и получи его в подарок» | 2 квартал 2017года | Май 2017 | выполнено |  | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |
| 32. | Профессиональные пробы в учебных мастерских и лабораториях | 1-3 квартал 2017года | 1 раз в месяц | выполнено |  | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |
| Профессиональные консультации |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Групповые и индивидуальные консультации учащихся, консультации учащихся с родителями, учителями и специалистами, отвечающими за профориентацию в школе | 1-4 квартал 2017года | 1 раз в 2 недели | выполнено |  | Консультационная помощь при выборе профессий |
| 34. | Консультирование, организация профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | 1-4 квартал 2017года | Согласно плана работы УПО, по мере комплектования групп | выполнено |  | Организация профессионального обучения по профессиям техникума |
| Исследовательская работа |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Социологическое исследование востребованности в г. Первоуральске конкретной профессии (ее содержание, значимость, важность для экономики города) | 1-4 квартал 2017года | 16.01.2017- 30.03.2017г. | выполнено |  | Исследование востребованности в ГО Первоуральск среди предприятий профессий техникума (наличие запроса в ГО Первоуральск на высококвалифицированных рабочих и специалистов различных сфер деятельности) |
| Имиджирование техникума и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Волонтерский студенческий отряд «Профи» | В течение периода | В течение периода по плану работы УВО | выполнено |  | Создание и координация работы волонтерского отряда обучающихся техникума |
| 38. | Организация выступлений агитбригады по правилам дорожного движения | В течение периода | В течение периода по плану работы УВО | выполнено |  | Выступление агитбригады в школах ГО Первоуральск |
| 39. | Организация сюжетов на телеканалах города по проводимым мероприятиям техникума | В течение периода | В течение периода по плану работы УВО | выполнено |  | Согласно проводимым мероприятиям техникума |

| N п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мастер классы по реализуемым образовательным программам техникума: 1.Изделия из дрожжевого теста. 2.Выполнение декоративной отделки помещения по трафарету. 3.Работа с программой Fotoshop. 4.Геометрия кроя. 5.Выполнение кирпичной кладки стены. 6.Изготовление слесарного инструмента. | Мастер классы разработаны с учетом с учетом возрастных особенностей школьников (с 5 по 9 класс) | Формирование у молодежи способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной и профессиональной траекторий в соответствие с потребностями рынка труда ГО Первоуральска |
| 2. | Игра-путешествие «Тропинками разных профессий» | Игра проводится с учащимися школ города с 4 по 9 класс. | Ознакомление участников проекта «Будущие профессионалы» с основами современного производства, организацией труда и профессиональной деятельности. |
| 3. | Проект «Нарисуй выпускное платье | Участницы образовательных организаций ГО Первоуральск, выпускницы 9 класса. | Формированию профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями |

3. Продукты инновационного проекта

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).

Проект «АППАРЕЛЬ» представляет собой объединенный единой целью комплекс психолого-педагогических мероприятий, творческих конкурсов, мастер-классов, экскурсий, и других направлений работы, призванных обеспечить решение основных задач в области профессионального самоопределения граждан ГО Первоуральск, в том числе учащихся школ в профессиональном выборе.

Цель инновационного проекта:

Формирование у молодежи способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной и профессиональной траекторий.

Задачи:

- Создание системы профориентационной работы «АППАРЕЛЬ» на основе скоординированных действий подразделений техникума, привлечения городских организаций и объединений;

- конструирование системы профориентационной деятельности, рассчитанной на разновозрастную аудиторию, с различными запросами;

- создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия способностей личности;

формирование позитивного имиджа техникума.

Основные результаты реализации инновационного проекта:

Со стороны обучающихся и их родителей:

- осознанный выбор своего профессионального развития;

- трудоустройство выпускников, по полученной профессии, специальности;

- удовлетворенность родителей выбором их детей.

Со стороны техникума:

- выполнение государственного задания и контрольных цифр приема обучающихся.

Со стороны ГО Первоуральск:

соответствие качества и количества подготовленных высоко квалифицированных рабочих и специалистов потребностям ГО Первоуральск.

В ходе проведения Подготовительного этапа (с 22.12.2016г - 2017г) инновационной площадки ставились задачи:

1. Организация работы творческой группы педагогических работников для участия в работе инновационной площадки.

2. Разработка новых форм и методик профориентационной деятельности.

3. Повышение имиджа образовательного учреждения.

За время действия подготовительного этапа получены следующие  результаты (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу):

Создана Рабочая группа педагогических работников для участия в работе инновационной площадки.

Рабочей группой техникума был изучен и проанализирован опыт работы деятельности инновационных площадок ГО Первоуральск и  на территории Свердловской области.

Рабочей группой техникума были откорректированы и подписаны соглашения с социальными партнерами ГО Первоуральск о взаимодействии по данному направлению.

Рабочей группой и педагогами техникума проводился мониторинг востребованности профессий ГО Первоуральск из которого определена потребность кадров. Из мониторинга востребованности рабочих кадров на 01.02.2017 года были определены следующие профессии: сварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь по ремонту автомобилей, штукатур, повар, кондитер, продавец.

При разработке новых форм и методик профориентационной деятельности за основу взят имеющийся опыт, а также новые формы профориентационной работы по направлениям с учетом современных тенденций развития профессионального образования и поставленных целей.

Реализация инновационного проекта базируется  на активизирующем (формирующем, развивающем) подходе, главная цель которого подготовка «Будущего профессионала» к самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному самоопределению которая начинается с первых дней жизни ребенка до зрелого возраста. Поэтому в основу проекта берется разновозрастная категория от младшей группы детского сада до взрослого населения.

Составляющими имиджа профессиональной образовательной организации являются комфортность среды техникума, качество образовательных услуг, позитивно воспринимаемый стиль техникума, яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, сайт техникума, группа в контакте, волонтерский отряд « Профи»).

Целевой аудиторией для подачи имиджа являются педагоги и сотрудники профессиональной образовательной организации, обучающиеся и их родители, общественное мнение, социальные партнеры и спонсоры, средства массовой информации.

| N п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Рекомендации использования продукта инновационного проекта (программы) | Риски |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мастер классы по реализуемым образовательным программам техникума: 1.Изделия из дрожжевого теста. 2.Выполнение декоративной отделки помещения по трафарету. 3.Работа с программой Fotoshop. 4.Геометрия кроя. 5.Выполнение кирпичной кладки стены. 6.Изготовление слесарного инструмента. | Мастер классы разработаны с учетом с учетом возрастных особенностей школьников (с 5 по 9 класс) | Психологическая неготовность педагогов к внедрению инновационного проекта. Недостаточное методическое обеспечение. Недостаточное взаимодействие с другими общеобразовательными организациями, имеющими опыт в реализации идей проекта. Неготовность родителей к принятию идей и направлений проекта. |
| 2. | Игра-путешествие «Тропинками разных профессий» | Игра проводится с учащимися школ города с 4 по 9 класс. | Непонимание сущности основных понятий темы проекта, принципов и идей. |
| 3. | Проект «Нарисуй выпускное платье | Участницы образовательных организаций ГО Первоуральск, выпускницы 9 класса. | Отсутствие направленности финансового ресурса на стимулирование инновационной деятельности педагогов. Большая загруженность педагогов и учащихся. |

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

Полученные на подготовительном этапе продукты могут быть тиражированы и творчески использованы в деятельности образовательных учреждений.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).

| N п/п | Период реализации проекта | Основные результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (с 22.12.2016г – 20.09.2017г) | 1.Организована группа педагогических работников для участия в работе инновационной площадки. 2. Подписаны соглашения о взаимодействии с социальными партнерами 3. Определены участники общеобразовательных школ 4.Разработаны продукты инновационоого проекта. 5. Выполнение КЦП на 2017-2018 учебный год. |

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

Основные методы для определения качества инновационного проекта:

- Наблюдение

- Анкетирование

- Изучение документации

Критерии качества инновационного проекта:

| методы | Что измеряем/ показатели | Как измеряем/ критерии |
| --- | --- | --- |
| Анкетирование | информированность горожан об услугах | количество участников, получивших услуги/принявших участие в проекте -150; |
|  |  | количество мероприятий -30; |
|  | удовлетворенность клиентов полученными услугами; | % участников мероприятий, которые оценивают степень исполнения своих ожиданий как высокую -37 %/среднюю – 48%/низкую – 15%; |
| Наблюдение | расширение ассортимента/объемов предоставляемых услуг; | день открытых дверей – ежеквартально; квест (игра) – 1 раз в 3 квартал; профессиональные пробы – 1 раз в неделю; профессиональные экскурсии – 1 раз в 2 недели; консультации – 1 раз в неделю; мастер-классы – 1 раз в 2 недели |
|  | Изготовление и трансляция презентаций | демонстрации презентаций – 1 раза в квартал |
|  | Печать и распространение листовок | количество рекламных листовок - 400 |
| Изучение документации | журнал учета оказанных услуг | количество мероприятий |
|  |  | списки участников |
|  | данные статистики управления образования | объем выборки участников, процент охвата |
|  | перечень собранных документов | количество анкет |
|  | затраты на проведение | количество человеко-часов, отработанных волонтерами и сотрудниками организации |
|  | распространение положительного опыта оказания услуг. | количество публикаций в СМИ, докладов на НПК |
|  | Публикация материалов в СМИ, на сайте ППТ | количество публикаций и их тираж; |

Ниже приведены результаты удовлетворенности участников реализации инновационного проекта на подготовительном этапе.

В ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» систематически используются разнообразные методы и формы профориентационной работы, эффективность которых различна, по мнению педагогов из 10 школ ГО Первоуральск (таблица 1.)

Таблица 1

Эффективность форм профориентационной работы

| № п/п | Формы профориентационной работы | Эффективность, % | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дни открытых дверей | 52 | 1 |
| 2. | Распространение рекламной продукции | 19 | 6 |
| 3. | Размещение информации на сайте | 19 | 6 |
| 4. | Презентация в школах | 27 | 5 |
| 5. | Мастер - классы | 30 | 4 |
| 6. | Профориентационные экскурсии | 33 | 3 |
| 7. | Профориентационные игры | 45 | 2 |
| 8. | Профессиональные пробы | 33 | 3 |
| 9. | Родительские собрания | 30 | 4 |

Вывод: Из данной таблицы видно, что во всех школах ГО Первоуральск распространяется рекламная продукция ГАПОУ СО «ППТ» и размещается информация на сайте. Однако результаты опроса выявляют их самую низкую результативность. Эффективность проведения Дней открытых дверей самая высокая, но недостаточная, т.к. используется систематически, но в традиционной форме. Активные формы профориентационной работы, несмотря на ограниченность их использования, подтверждают свою эффективность.

Анкетирование первокурсников (150 первокурсников приняли участие в анкетировании)  позволяет определить, из каких источников они узнали о ГАПОУ СО «ППТ» (таблица 2)

Таблица2

Результаты анкетирования первокурсников

| № п/п | Источники информации | % | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дни открытых дверей(с проводимыми мастер классами и профессиональными пробами) | 27 | 1 |
| 2. | Друзья, знакомые, соседи | 23 | 2 |
| 3. | Сайт ОУ | 18 | 4 |
| 4. | СМИ | 21 | 3 |
| 5. | Посещение школ | 10 | 5 |
| 6. | Рекламные материалы | 9 | 6 |

Вывод: Из данного анкетирования видно, что информация, полученная на Днях открытых дверей для поступающих в техникум, является определяющей. Необходимо отметить, что 52 % обучающихся в ГАПОУ СО «ППТ» посоветовали бы своим друзьям поступать в техникум, в котором они получают профессию (специальность).

Проведенные исследования позволяют определить ожидания обучающихся от техникума, согласно анкетам 150 первокурсников.  (таблица 3.)

Таблица 3

Ожидания обучающихся от поступления в техникум

| № п/п | Ожидание от поступления в техникум | % | Рейтинг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение профессии | 47 | 1 |
| 2. | Прочные знания по предметам | 13 | 3 |
| 3. | Умение мыслить самостоятельно | 12 | 4 |
| 4. | Возможность гарантированного бесплатного образования | 23 | 2 |
| 5. | Опыт общения с людьми | 5 | 5 |

Вывод: Приоритетными являются получение профессии, прочные знания по предметам и умение самостоятельно мыслить. Так же отмечаются возможность гарантированного устройства по окончании обучения и опыт общения с людьми. Выбранную профессию (специальность) считают востребованной на рынке труда 24% первокурсников. Результаты исследования подтверждают взаимосвязь востребованности профессии (специальности) на рынке труда с удовлетворенностью выбранной профессией (специальностью).
В процессе обучения  студентов с 1 – 3 курс наблюдается положительная динамика по вопросу востребованности профессии (специальности) на рынке труда 52,2% обучающихся в ГАПОУ СО «ППТ» считают, что будущая профессия (специальность) очень востребована, 27,4% - что востребована недостаточно, 4% - что будет востребована очень скоро. Однако 6,4% считают, что совершенно не востребована. Эти данные соответствуют уровню удовлетворенности выбранной профессией (61,6% - довольны своим выбором, 27,1% - еще не определились в своем отношении к выбранной профессии (специальности), 6,4% - абсолютно все равно и 4,3% - разочарованы в выборе).

Вывод: Итоги первого подготовительного этапа работы инновационной площадки на базе ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» считаем выполненными в полном объёме.

Работа в рамках инновационной площадки обеспечивает устойчивое и позитивное взаимодействие между образовательными организациями, предприятиями, взаимообогащающее все заинтересованные стороны.

5. Прогноз развития образовательной организации.

Миссия техникума: Реализация современной модели подготовки кадров, обеспечивающей доступное и качественное профессиональное образование в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, потребностям общества и каждого гражданина ГО Первоуральск и Свердловской области.

Цель программы развития: Лидерство на рынке подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена ГО Первоуральск.

Задачи программы развития:

создание гибкой системы реагирования на потребности рынка труда территории;

развитие общественно-государственных форм управления и социального партнерства;

повышение эффективности использования ресурсов образовательного учреждения.

Основные направления программы развития:

- Качественное совершенствование образовательной среды в политехникуме:

Развитие содержания образования путем актуализации образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами и компетенциями WorldSkills.

Модернизация технологий профессионального образования как инструмента обеспечения необходимого уровня компетенций студентов.

Внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации с целью независимой оценки качества образования.

Открытость информационного пространства политехникума.

Информатизация деятельности: предоставление участникам образовательного процесса (студентам, преподавателям) свободного доступа к глобальным информационным ресурсам, программным средствам (электронным библиотечным сервисам, образовательным порталам, видеотекам и т.п.).

Развитие материально-технической базы политехникума.

Развитие взаимодействия с социальными партнерами политехникума, в том числе через расширение форм взаимодействия.

- Формирование корпоративной культуры политехникума:

Поддержка талантливых студентов.

Профессиональное развитие педагогических работников.

Повышение потенциала работников техникума через введение системы эффективных контрактов: совершенствование механизмов оценки результативности работы, мотивации и стимулирования труда.

Обеспечение социокультурной интеграции студентов в современное общество.

Формирование здорового образа жизни студентов, создание условий для сохранения и укрепления здоровья студентов и сотрудников политехникума.

- Дальнейшая реализация инновационного проекта «Будущие профессионалы». АППАРЕЛЬ:

Деятельностный этап (2017-2018 г.)

- Реализация инновационной проекта;

- Создание образовательной среды;

- Формирование информационной культуры, проведение дистанционных олимпиад  и викторин на уровне техникума  через школьный сайт или социальную сеть:

- знакомство с Интернет - ресурсами о профессиях, онлайн тестирование по выбору профессии;

- создание интернет ресурсов (сайтов, блогов, информационных лент) подростками под руководством педагогов, разработка структуры, дизайна и наполнение ресурса. Работы победителей конкурсов выставляются на сайт техникума;

- использование интернет-приложений, посредством которых будущие абитуриенты попадут в так называемую «зону ближайшего профессионального развития»;

- интернет – консультирование посредством социальной сети;

- проведение творческих мастер-классов для школьников;

- работа в образовательных пространствах по профильным предметам на порталах.

- Формирование специальных знаний, отношений, установок по профессиональной работе с учащимися школ:

    - изучение спроса рынка труда,

- беседы с детьми на тему выбора профессии.

- деловые, профориентационные игры (Мир в радуге профессий, Тропинками разных профессий – игра путешествие),

- проектная деятельность в рамках профориентационной работы,

- индивидуальные и групповые профконсультации,

- профессиональные пробы для разных возрастных групп,

- организация выездных семинаров специалистов для учащихся 8 – 10-х классов,

- профессиональное самоопределение. Деятельность социально психологической службы: анкетирование, консультации, тестирование,

- экскурсии в техникум. Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия социальных партнеров,

- участие школьников в конкурсах, написание и защита рефератов и исследовательских работ о профессиях.

- вовлечение школьников в танцевальную группу 1/6.

- Формирование корпоративной культуры,

- индивидуальные беседы в школе,

- работа с родителями по профориентации. Групповое семейное консультирование, разработка памяток для родителей. Родительские собрания,

- повышение роли традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии,

- совместные вечера отдыха родителей с детьми в техникуме.

Обобщающий этап:

- Анализ и подведение итогов инновационной деятельности по теме проекта.

- Научно-практическая конференция по обобщению результатов.

- Издание сборника методических материалов по теме инновационной деятельности. Публикации в СМИ.