Отчет о деятельности  МАОУ «Артинский лицей» -  базовой площадки ГАОУ ДПО Свердловской области  «Институт развития образования» по теме: «Обеспечение эффективности государственно-общественного управления через создание независимой системы оценки качества работы образовательных организаций

и внедрение эффективного контракта»

I квартал 2015 года.

Мероприятие ФЦПРО на 2014-2015г.:

1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования

1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием

Тема проекта: Общественно-профессиональная экспертиза деятельности образовательной организации как инструмент управления качеством образования

| № | Деятельность | Дата проведения | Планируемый результат, количественные показатели | Фактический результат, количественные показатели | Отражение деятельности в СМИ и интернет (указать выходные данные публикации и привести интернет-ссылку) | Проблемы при достижении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Формирование механизмов государственно-общественного управления: Управляющий совет и общественно-профессиональная экспертиза деятельности образовательной организации» (16 часов) | Февраль, 2015 г. | Разработка дополнительной профессиональной программы и комплекта учебно-методических материалов. | Программа утверждена на Научно-методическом совете ГАОУ ДПО СО «ИРО», Экспертном совете ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Аннотация программы размещена на сайте образовательной организации | Необходима юридическая экспертиза следующих нормативных актов: - Положение об Управляющем совете МАОУ «Артинский лицей»; - Положение о Наблюдательном совете МАОУ «Артинский лицей». |
| 2. | Проведение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Формирование механизмов государственно-общественного управления: Управляющий совет и общественно-профессиональная экспертиза деятельности образовательной организации» (16 часов) | 03.04 – 04.04.2015 | Цель: диссеминация опыта МАОУ Артинский лицей по внедрению государственно-общественного управления в деятельность образовательной организации Задачи: - активизация деятельности руководителей образовательных организаций по внедрению государственно-общественного управления в системе образования; по созданию и организации деятельности Управляющих советов в ОО и формированию независимой оценки качества образования; - расширение и систематизация знания слушателей о государственно-общественном управлении в России и за рубежом, о современных подходах к развитию государственно-общественного управлению образованием. | По программе обучено 57 человек | Информация о проведении курсовой подготовки размещена на сайте образовательной организации, на портале поддержки ГОУ ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Необходима разработка модуля для дистанционного обучения слушателей программы. |
| 3 | Проведение курсовой подготовки для организаторов ЕГЭ и ОГЭ | 12.03 – 27.03.2015 | Обеспечение готовности организаторов к процедурам проведения государственной итоговой аттестации | По программе обучено 30 человек | Отчет о проведении курсовой подготовки представлен в РЦОИ | Технические проблемы при работе с платформой СДО |
| 4 | Проведение курсовой подготовки для общественных наблюдателей | Март, 2015 | Обеспечение готовности общественных наблюдателей к процедурам проведения государственной итоговой аттестации | По программе обучено 11 человек | Отчет о проведении курсовой подготовки представлен в РЦОИ | Технические проблемы при работе с платформой СДО |
| 5 | Участие во II международной научно-практической конференции «Инженерное образование: от школы к производству» | 26-27.02.2015 | Представление педагогической практики по внедрению робототехники в образовательную деятельность | Командой педагогов были представлены следующие практики: Мастерская «Строим историю», Кашина Галина Георгиевна, учитель начальных классов, Бунакова Светлана Витальевна, учитель начальных классов | Сборник методических материалов ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Недостаточно развита материально-техническая база по данному направлению деятельности образовательной организации. |
| 6 | Организация и проведение «круглого стола» по теме «Механизмы формирования органов государственно-общественного управления в образовательной организации» | 06.04.2015 | Разработка стратегии по становлению государственно- общественного характера управления в образовательных организациях Артинского ГО | Создание моделей государственно-общественного управления в образовательных организациях Артинского ГО в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |
| 7 | Участие в Едином методическом дне «Введение ФГОС основного общего образования: педагогические и управленческие практики», г. Первоуральск | 26.03.2015 | Диссеминация опыта МАОУ «Артинский лицей» по вопросам введения ФГОС ОО | Командой администрации и педагогов были представлены следующие практики: - Стендовый доклад «Реализация ФГОС начального общего образования как средство достижения современного качества образования», Степанова Елена Анатольевна, педагог-психолог; - «Презентация модели социализации обучающихся МАОУ «Артинский лицей» как способ достижения требований ФГОС общего образования», Кашина Валентина Петровна, заместитель директора по ВР. - «Курс МДО как инструмент формирования универсальных учебных действий», Шехирева Марина Анатольевна, учитель математики. - «Опыт разработки курса дистанционного обучения по учебному предмету «Химия» в рамках подготовки выпускников к ОГЭ», Щепочкина Наталия Владимировна, учитель химии. - «Презентация модели «Школа – центр образования в сельской территории», Ткачук Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной и научно-методической работе. | Информация об участии в Едином методическом дне размещена на сайте образовательной организации, на портале поддержки ГОУ ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| 8 | Участие в научно-практической конференции «Итоги реализации ФГОС НОО в пилотных образовательных организациях Свердловской области» | 19.02. 2015 | Диссеминация опыта МАОУ «Артинский лицей» по вопросам введения ФГОС ОО | На научно-практической конференции были представлены следующие доклады: - «Реализация ФГОС начального общего образования как средство достижения современного качества образования», Кашина В.П., заместитель руководителя по ВР; - «ИКТ в образовательной деятельности в условиях введения ФГОС НОО» на научно-практической конференции «Итоги реализации ФГОС НОО в пилотных образовательных организациях Свердловской области», Кашина Г.Г., куратор по введению ФГОС ОО |  |  |
| 9 | Участие в окружной научно-практической конференции «Педагогическая деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии», г. Красноуфимск | 14.02.2015 | Презентация инновационных направлений деятельности МАОУ «Артинский лицей» | На научно-практической конференции были представлены следующие управленческие практики: - «Презентация модели социализации обучающихся МАОУ «Артинский лицей» как способ достижения требований ФГОС общего образования», Кашина Валентина Петровна, заместитель директора по ВР; - «Презентация модели «Школа – центр образования в сельской территории», Ткачук Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной и научно-методической работе. | Тезисы выступлений опубликованы в методическом сборнике Представительства ГАОУ ДПО СО «ИРО» г.Красноуфимск |  |
| 10 | Совещание руководителей базовых площадок | 14.04.2015 | Отчет о деятельности БП за I квартал 2015 года | Бугуевой Ф.Ф., директором МАОУ «Артинский лицей», руководителем БП была представлена модель ГОУ образовательной организации, отчет о деятельности БП за I квартал 2015 года | Отчет о деятельности БП |  |

Задачи и планируемые результаты на 2 квартал 2015 года:

- Задача: провести дополнительную профессиональную программу «Формирование механизмов государственно-общественного управления: Управляющий совет и общественно-профессиональная экспертиза деятельности образовательной организации» для руководителей, председателей Управляющих советов, общественных экспертов г. Красноуфимска и Красноуфимского городского округа, планируемое количество слушателей – 50 человек;

Планируемый результат:

- достаточные для практики знания слушателей о государственно-общественном управлении в России и за рубежом, о современных подходах к развитию государственно-общественного управлению образованием;

- сформированное представление о методах и технологиях организации государственно-общественного управления в системе образования; Управляющих советов в образовательной организации и системы независимой оценки качества образования;

- Задача: внести коррективы в систему оценки проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности образовательной организации;

Планируемый результат:

- Задача: провести общественно-профессиональную экспертизу деятельности МАОУ «Артинский лицей» за 2014 – 2015 учебный год;

Планируемы результат: апробация инструментария для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности образовательной организации;

- Задача: провести общественно-профессиональную экспертизу деятельности МАОУ «Манчажская СОШ», МКОУ «Староартинская СОШ», образовательных организаций г. Новоуральска за 2014 – 2015 год;

Планируемый результат:

- формирование компетентного сообщества общественных экспертов на территории Артинского ГО, Свердловской области;

- мотивированное заключение общественных экспертов, позволяющее внести коррективы в деятельность образовательной организации

- Задача: проанализировать, обобщить результаты общественно-профессиональной экспертизы.

- Планируемый результат: управленческие решения по оптимизации деятельности образовательной организации в соответствии с рекомендациями общественных экспертов

- Задача: сформировать годовой план работы образовательной организации с учетом результатов общественно-профессиональной экспертизы.

Планируемый результат: годовой план деятельности МАОУ «Артинский лицей» на 2015 – 2016 учебный год.

Руководитель базовой площадки: _________Ф.Ф. Бугуева

Научный руководитель направления: ________М.Л. Жигулина

Научный куратор базовой площадки: _________С.Л.Бутина