План работы МАОУ «Артинский лицей» базовой площадки  ГАОУ ДПО Свердловской области

«Институт развития образования» по теме «Обеспечение эффективности государственно-общественного управления через создание независимой системы оценки качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного контракта» на 2015 год

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Цель | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юридическая экспертиза нормативно-правовой базы по проведению общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО. | Январь, 2015 | Установление соответствия нормативно-правовой базы по проведению общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативным актам Свердловской области. | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Корректировка Пакета документов в соответствии с рекомендациями по итогам экспертизы. |
| 2 | Утверждение Плана работы БП на 2015 год. | Январь, 2015 | Определение стратегических направлений деятельности ОО в сфере ГОУ на 2015 год совместно с ГАОУ ДПО СО «ИРО». | Научный руководитель, администрация лицея, рабочая группа. | Размещение Плана работы БП на 2015 год на сайте ОО. |
| 3 | Разработка и осуществление системы мониторинга реализации основных направлений развития моделей государственно-общественного управления образованием. | Январь, 2015 | Мониторинг деятельности БП ИРО по реализации Концепции общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО. | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Ежемесячный отчет о деятельности БП. |
| 4 | Организация сетевого профессионального взаимодействия руководящих и педагогических работников по основным направлениям развития моделей государственно-общественного управления образованием. | Ежемесячно | Расширение информационно - инновационного пространства реализации моделей государственного – общественного управления образованием. | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО», администрация ОО | Распространение инновационного опыта по реализации моделей ГОУО. |
| 5 | Разработка образовательной программы «Школа подготовки общественных экспертов в сфере образования» | Февраль, 2015 | Создание пакета методических материалов для проведения курсовой подготовки общественных экспертов | Администрация лицея, рабочая группа, научный руководитель. | Образовательная программа «Школа подготовки общественных экспертов в сфере образования» |
| 6 | Повышение квалификации педагогов и руководителей по подготовке реализации моделей государственно - общественного управления образованием. | В соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Подготовка тьюторов для сопровождения реализации моделей государственно- общественного управления образованием | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Качественное сопровождение реализации моделей государственно- общественного управления образованием |
| 7 | Проведение курсовой подготовки общественных экспертов | Март, 2015 | Развитие экспертного потенциала в системе образования, профессиональный рост экспертов, институциональное развитие, способствующее повышению эффективности управленческих решений в образовании | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО», тьюторы лицея | Формирование компетентного экспертного сообщества, реализация практической части программы повышения квалификации |
| 8 | Создание сборника методических материалов по итогам реализации образовательной программы «Школа подготовки общественных экспертов в сфере образования» | Март, 2015 | Распространение опыта организации и проведения образовательной программы, направленной на формирование компетентного экспертного сообщества | Администрация лицея, рабочая группа, научный руководитель. | Сборник методических материалов по итогам реализации образовательной программы «Школа подготовки общественных экспертов в сфере образования» |
| 9 | Стажировка консультантов и тьюторов по вопросам развития моделей государственно-общественного управления образованием. | март-июнь 2015 | Повышение качества сопровождения ОО, реализующих модели государственно-общественного управления образованием. | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Качественное сопровождение реализации моделей государственно - общественного управления образованием |
| 10 | Консультационно-методическая поддержка консультантов, тьюторов и стажеров по вопросам развития моделей государственно-общественного управления образованием и поддержки программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования | Ежемесячно | Оказание методической помощи и информационной поддержки тьюторам и стажерам ОО | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Качественное сопровождение реализации моделей государственно - общественного управления образованием |
| 11 | Подготовка пакета диагностических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО | Апрель, 2015 | Систематизация диагностических материалов по направлениям проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО. | Научный руководитель, администрация лицея, рабочая группа | Пакет диагностических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО |
| 12 | Проведение социологических опросов участников образовательного процесса, представителей местного сообщества | Май, 2015 | Сбор и обработка информации для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО | Администрация лицея, рабочая группа | Информационная база для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО |
| 13 | Проведение общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей» | Июнь, 2015 | - получение независимой оценки результатов деятельности ОО по предоставлению образовательных услуг населению в рамках выполнения социального заказа муниципальному образованию; - повышение степени участия общественности и гражданских институтов в анализе и поиске перспективных путей решения выявленных проблем в образовательной организации; | Муниципальный общественный совет | Экспертное заключение, используемое образовательной организацией для улучшения качества образования и условий его предоставления населению, определения стратегии развития лицея, а также для разработки методических рекомендаций по внедрению общественно-профессиональной экспертизы деятельности |
| 14 | 1.Подготовка доклада директора о результатах деятельности МАОУ «Артинский лицей» за 2014 – 2015 учебный год. 2. Подготовка пакета диагностических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО | Июнь, 2015 | 1.Анализ и обобщение результатов общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО, выявление проблемных зон. 2. Систематизация диагностических материалов по проведению процедуры общественно-профессиональной экспертизы. | Директор лицея | 1.Доклад директора о результатах деятельности МАОУ «Артинский лицей» за 2014 – 2015 учебный год, размещение на сайте ОО. 2.Пакет диагностических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО |
| 15 | Разработка Плана работы МАОУ «Артинский лицей» на 2015 – 2016 учебный год | Июль, 2015 | Определение стратегических направлений деятельности образовательной организации на 2015 – 2016 учебный год с учетом результатов общественно-профессиональной экспертизы. | Администрация лицея, рабочая группа | План работы МАОУ «Артинский лицей» на 2015 – 2016 учебный год с учетом заключения по итогам проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО |
| 16 | Представление результатов общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей» на Муниципальном общественном совете | Август, 2015 | Диссеминация опыта проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности образовательной организации: процедура проведения, возникшие трудности, перспективы развития этого направления деятельности ОО. | Директор лицея | Рекомендации ОО Артинского ГО по проведению общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОУ |
| 17 | Подготовка к проведению конкурса на лучшего общественного управляющего, лучший орган государственно-общественного управления | Сентябрь, 2015 | Активизация деятельности органов государственно-общественного управления муниципальными образовательными учреждениями и повышение эффективности их деятельности, повышение роли Управляющих советов в деятельности образовательных организаций. | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Обобщение лучших практик реализации моделей государственно-общественного управления. |
| 18 | Межрегиональный форум педагогических и руководящих работников Свердловской области Межрегиональная научно-практическая конференция по итогам реализации основных направлений развития моделей государственно-общественного управления образованием и поддержки программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования. | Август – сентябрь 2015 |  | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». |  |
| 19 | Общественные слушания по результатам проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности МАОУ «Артинский лицей» | Сентябрь, 2015 | Предъявление результатов общественно-профессиональной экспертизы родительской общественности, представителям местного сообщества. | Администрация лицея, рабочая группа | Повышение качества предоставляемых ОО образовательных услуг с учетом ожиданий и интересов потребителей, формирование положительного имиджа образовательной организации |
| 20 | 1.Подготовка методических рекомендаций «Описание практики проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО» для образовательных организаций Свердловской области. 2. Представление опыта деятельности ОО по организации общественно-профессиональной экспертизы на Межрегиональной научно-практическая конференции по итогам реализации основных направлений развития моделей государственно-общественного управления образованием | Сентябрь, 2015 | Обобщение опыта проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО | Администрация лицея, рабочая группа | Методические рекомендации «Описание практики проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО» для образовательных организаций Свердловской области. |
| 21 | Подготовка нормативно-правовых и методических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО | Октябрь-ноябрь, 2015 | Обобщение и систематизация методических и информационных материалов БП ИРО | Научный руководитель, администрация лицея, рабочая группа | Пакет нормативно-правовых и методических материалов для проведения общественно-профессиональной экспертизы деятельности ОО |
| 22 | Совещание-семинар по итогам работы стажировочной и базовых площадок | ноябрь 2015 | Обобщение инновационного опыта базовых площадок ИРО по реализации моделей ГОУ | Специалисты ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО». | Методические рекомендации для БП ИРО |
| 23 | Проведение итоговой конференции для образовательного сообщества Западного управленческого опыта по результатам работы БП - ИРО | Декабрь, 2015 | Подведение итогов деятельности МАОУ «Артинский лицей» базовой площадки ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» по теме «Обеспечение эффективности государственно-общественного управления через создание независимой системы оценки качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного контракта» | Научный руководитель, администрация лицея, рабочая группа | Распространение инновационного опыта МАОУ «Артинский лицей» по государственно-общественному управлению образовательной организацией |
| 24 | Оформление пакета нормативно-правовых и методических материалов по итогам деятельности БП ИРО | Декабрь, 2015 | Создание пакета документов по итогам деятельности БП | Научный руководитель, администрация лицея, рабочая группа | Диссеминация инновационного опыта МАОУ «Артинский лицей» по государственно-общественному управлению образовательной организацией |