ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №10

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся

– успешный старт в выборе профессии»

(наименование инновационного проекта)

- Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| №п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – Подготовительный (сентябрь 2020 – октябрь 2020 г.г) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка соответствующей нормативной документации Распределение функций между участниками проекта | сентябрь 2020г. | сентябрь 2020г. | Договор №10 от 30.09.20 г. «О сетевом взаимодействии с государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова». (НТГПК) Приказ №232 от 26.09.20 «Об открытии региональной инновационной площадки на базе МБОУ СОШ №10». Приложение 1 к приказу «Положение об инновационной деятельности МБОУ СОШ №10», Приложение 2 к приказу «Положение о деятельности творческих групп в рамках инновационной деятельности в МБОУ СОШ №10». | выполнено | нет |
| 1.2 | Планирование процесса повышения квалификации педагогических работников по направлениям инновационного проекта | октябрь 2020г. | октябрь 2020г. | План повышения квалификации педагогических работников (Приказ № 241 от 02.10.20) Приложение 1 к приказу | выполнено | нет |
| 1.3. | Планирование диагностических исследований по теме реализации инновационного проекта | октябрь 2020г. | октябрь 2020г. | План диагностических исследований (Приказ№ 241 от 02.10.20) Приложение 2 к приказу | выполнено | нет |
| II этап – Организационный (ноябрь 2020 – февраль 2021 г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для прохождения учащимися диагностики посредством онлайн-тестов | сентябрь 2020г. | сентябрь 2020г. | Приказ №203 от 02.09.20 «Об организации тестирования учащихся 6-11 классов на платформе «Билет в будущее». | выполнено | нет |
| 2.2 | Создание творческих групп по разработке комплекса моделей профессиональных проб учащихся | ноябрь 2020г. | ноябрь 2020г. | Приказ 03.11.20 №265 «Об утверждении плана работы постоянно-действующего семинара «Инновационные образовательные технологии в профессиональном самоопределении школьников» и творческой группы педагогов». Приложение 2 План деятельности ТГ по разработке профессиональных проб учащихся технологического профиля. Приложение 3 План деятельности ТГ по разработке профессиональных проб учащихся гуманитарного профиля. | выполнено | нет |
| 2.3 | Организация работы творческих групп | старт декабрь 2020 г. | декабрь-июнь 2020-2021 г.г. | Протокол №1 заседания ТГ от 03.12.20 г. Протокол №2 заседания ТГ от 11.01.21 г. Протокол №3 заседания ТГ от 17.02.2021 г. Протокол №4 заседания ТГ от 19.03.2021 г. Протокол №5 заседания ТГ от 20.04.2021 г. Протокол №6 заседания ТГ от 13.05.2021 г. Протокол №7 заседания ТГ от 01.06.2021 г. | выполнено | нет |
| 2.4 | Организация работы постоянно-действующего семинара «Инновационные образовательные технологии в профессиональном самоопределении школьников» | ноябрь, старт декабрь 2020 г. | ноябрь, старт декабрь 2020 г. февраль 2021г. апрель 2021г. | Приказ 03.11.20 №265 «Об утверждении плана работы постоянно-действующего семинара «Инновационные образовательные технологии в профессиональном самоопределении школьников» и творческой группы педагогов». Протокол №1 от 01.12.20 г., тема: «Организация комплекса профессиональных проб обучающихся, как условие успешного старта в выборе будущей профессии». Отв. Шушарина М.Ю., зам. директора по УР., Чигринец Т.В учитель иностранного языка, классный руководитель 9 Б класса, руководитель проекта «Детский форсайт). Протокол №2 от 22.01.21 г., тема: «Формирование внутренней готовности обучающихся к выбору будущей профессии». Отв. Соколова Н.В, педагог-психолог. Протокол №3 от 19.03.21 г., тема «Технологии компьютерного и математического моделирования в создании предметной и практико-ориентированной составляющей будущей профессии». Отв. Семенова Е.А. ,учитель математики, Расюк О.В, учитель информатики. Протокол №4 от 20.04.21 г., тема: «Организация профессиональных проб и социальных практик учащихся как условие их успешного профессионального самоопределения в средней школе» (городской практико-ориентированный семинар, обобщение опыта работы). Отв. Шушарина М.Ю., Соколова Н.В., Расюк О.В., Семенова Е.А., Чигринец Т.В.(творческая группа). | выполнено | нет |
| 2.5 | Формирование банка нормативных, критериально-оценочных и научно – методических материалов проекта | январь 2021 г. | январь 2021г. | Приказ №10 от 26.01.21г. «О формировании, ведении и использовании банка нормативных, критериально-оценочных, научно-методических материалов инновационного проекта в повышении качественного уровня профессионального самоопределения учащихся школы», п.2 приказа -обеспечить своевременное наполнение информацией раздела школьного сайта «Инновационная деятельность» и раздела «Региональные инновационные площадки Свердловской области» | выполнено раздел школьного сайта «Инновационная деятельность» http://school10-nt.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-522 Региональные инновационные площадки Свердловской области http://rnp.irro.ru/index.php?cid=706 | нет |
| 2.6 | Разработка механизмов мониторинга и экспертизы инновационных процессов проекта | февраль 2021 г. | февраль 2021г. | Приказ № 13 от 01.02.21 г. «Об утверждении Программы мониторинга экспертизы инновационного проекта «Профессиональные пробы учащихся – успешный старт в выборе профессии». | выполнено |  |
| III этап – Основной (март 2021 – май 2024 г.г.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия в профессиональных пробах учащихся школы в соответствии с результатами диагностики | сентябрь 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Приказ № 205 от 04.09.20 г. «Об организации проведения профессиональных проб для учащихся 9-11 классов МБОУ СОШ №10 в 2020-2021 учебном году» | выполнено |  |
| 3.2 | Закупка оборудования для создания цифровой образовательный среды школы | сентябрь 2021- май 2022 | апрель 2021 г. | Приобретение 3D принтера ZENIT. Согласно п.3.3 стр. 35 «Содержание и методы реализации инновационного проекта, необходимые условия организации работ». Было запланировано приобретение 3D принтер BiZon Prusa i3 Steel V2 (В сборе). Произведена замена на 3D принтер ZENIT, это связано с тем, что оборудование является российским принтером второго поколения, имеет большой размер рабочей области; надежный экструдер — застревания пластика исключены; бесшумная печать; самый длительный гарантийный срок — 3 года; высокое качество печати; бесплатное и удобное программное обеспечение Reptier Host в области выполнения работ учащихся по компьютерному моделированию при проведении профессиональных проб. Г.М. Генералов Математическое моделирование 10-11 класс (профильная школа). Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., «Просвещение», 2021 г.(15 экземпляров). | выполнено | нет |

- Продукты инновационного проекта

| №п/п | Наименование продукта инновационного проекта | Сведения об использовании продукта инновационного проекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Программа профессиональной пробы для обучающихся 10-х классов «3-D визуализации модели детали». https://cloud.mail.ru/public/zrh4/UgtNxyUrd Профпроба «3-D визуализации модели детали»: https://cloud.mail.ru/public/1gNQ/ZPjpArLeK Программа профессиональной пробы для обучающихся 10-х классов «Педагог-психолог» https://cloud.mail.ru/public/iuHj/JqKqycXnr Кейс-заданий для прохождения профессиональной пробы педагога-психолога https://cloud.mail.ru/public/E15M/HRhNs2jZb | Проведение профессиональных проб с демонстрацией компетенций на базе МБОУ СОШ №10: 19/19 учащихся технологического профиля приняли участие в профессиональной пробе «Инженер-конструктор. 7/14 учащихся гуманитарного профиля приняли участие в профессиональной пробе «Педагог-психолог». | нет |
| 3.2. | Программа мониторинга инновационного проекта «Профессиональные пробы учащихся – успешный старт в выборе профессии». | Экспертиза реализации в полном объеме процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб в ходе реализации инновационного проекта. | нет |
| 3.3. | Участие в конференциях и форумах, публикации | 14.11.2020 участие в грантовом Конкурсе социальных проектов «Евраз: город друзей-город идей!». 24.11.2020 - участие в VII Международной научно-практической конференции на базе Уральского политехнического колледжа – МЦК, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства образования и молодежной политике Свердловской области, ФГАОУ ВО УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина. Публикации в сборнике конференции (том №2): авт. Лекинская Т.А., Шушарина М.Ю. «Новый формат профессиональных проб учащихся в условиях сетевого взаимодействия школы и колледжа». Соколова Н.В. «Формирование готовности подростков к выбору профессии в условиях общеобразовательной школы». 08.12.2020 г. Всероссийский форум «Будущее начинается сегодня», на базе ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. Черепановых», публикация в сборнике статьи «Роль наставничества в проведении профессиональных проб учащихся в условиях сетевого взаимодействия школы и колледжа» (авт.Лекинская Т.А., Шушарина М.Ю.). В рамках форума участие в выставке технического творчества «Мастер своего дела», конкурс детского рисунка «Я рисую мир». 12.05.2021 г. Всероссийский научно-практический форум «Формирование метапредметных результатов обучающихся в условиях персонализированного образования и цифровизации: в проекции профессионального будущего», на базе РГППУ, Администрации Западного управленческого округа СО, МАОУ «Лицей 21», ОАО «Уральский трубный завод». Публикация статьи в сборнике научно-практического форума: Шушарина М.Ю., «Профессиональные пробы в оценке «гибких компетенций учащихся средней школы». 29.06.2021 г. Участие в работе регионального методического объединения форума «Педагоги России: инновации в образовании» (творческая группа педагогов, методическое объединение учителей математики и информатики: Шушарина М.Ю., Расюк О.В., Варяница Е.И., Семенова Е.А.). | нет |

- Аналитическая часть

- Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту и реализованному этапу).

В соответствии с приказом № 699-Д от 17.09.20 г. Правительства Свердловской области Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области», образовательному учреждению №10 был присвоен статус региональной инновационной площадки в направлении «Новые формы, механизмы и технологии организации профилизации образования (предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, профориентационной работы)».

Тема, реализуемого в течение 5 лет инновационного проекта: «Профессиональные пробы учащихся - успешный старт в выборе профессии».

В соответствии с календарным планом реализации инновационного проекта, на первом, подготовительном этапе (сентябрь 2020-октябрь 2020 г.г.) была осуществлена разработка нормативно-правовой документации. Перечень разработанных ОУ документов указан в п.2 «Выполнение календарного плана реализации проекта».

В рамках сетевого взаимодействия  в 2020 г. подписан Договор с Государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова».

Осуществлено обучение 10 педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Технология наставничества» в объеме 72 часа, 1 руководитель обучен по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Тьюторское сопровождение профессионального выбора в школе», в объеме 72 часа. Курсовая подготовка осуществлялась с 23 марта 2021 по 26 мая 2021 года в АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь.

В соответствии с планом инновационного проекта проведены диагностические исследования по программе «Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников на этапе выбора профессии» на 2020-2021 г.г.

Цель диагностики - сбор информации об учащихся для решения о выборе, активизация их самоопределения.

Диагностический инструментарий: методики «Карта интересов» А.Е. Голомштока, Опросник Школьный тест умственного развития (под ред. К.М. Гуревича)- «Эрудит», Методика определения типа мышления Резапкиной Г.В. «Определение профессионального типа личности Дж.Голланда». Использование диагностического инструментария позволяет соотнести склонности, способности, интеллект с различными профессиями для наилучшего выбора профессии.

По результатам психологической диагностики среди учащихся, которые планируют продолжить обучение в 10 классе в 2020-2021 учебном году выявлены выраженные склонности к обучению по физико-математическому, гуманитарном и естественно-научному профилю. Результаты представлены на рис 1.

Рис.1 Склонности в обучении будущих десятиклассников.

9(10Б)класс(технологический профиль, 43% респондентов с реалистичным типом личности, профессии –механик, электрик, инженер, моряк, шофер и др., 43% респондентов с конвенциональным типом личности, профессии – машинопись, бухгалтерия*, программирование.

9 (10 А) класс (гуманитарный профиль) выявлено 37% респондентов с социальным типом личности, профессии – учитель*, психолог, социальный работник.

В соответствии с Планом подготовительного этапа проекта проводилось диагностическое исследование, направленное на  изучение готовности к выбору профессии и профессиональных намерений старшеклассников и возможностей их психолого-педагогического сопровождения на этапе выбора профессии.

Объект исследования: готовность к выбору профессии и профессиональные намерения старшеклассников.

Предмет исследования: психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников на этапе выбора профессии.

Задачи:

Провести экспериментальное исследование  о профессиональных намерениях и профессиональной готовности старшеклассников МБОУ СОШ №10;

Обеспечить реализацию  диагностического, практического и аналитического направлений психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе выбора профессии.

Разработать и апробировать программу профессиональной пробы по профессии педагог-психолог, направленную на формирование практических навыков, компетенций у старшеклассников, их  готовности к совершению осознанного профессионального выбора.

Методы исследования: 1. Анализ литературы. 2. Методы сбора эмпирических данных: констатирующий эксперимент, опрос. 3. Формирующий эксперимент. 4. Количественный и качественный анализ результатов.

В экспериментальной работе использовались следующие методики: 1) опросник для определения профессиональной готовности (авт. Л.Н. Кабардова). 2) опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии (авт. В.Б.Успенский).  3) опросник «Профессиональные намерения» (авт. Э.Ф. Зеер).

Экспериментальная база исследования: исследование проходило на базе МБОУ СОШ №10. Выборка исследования составила 78 учащихся 10-11 классов. Исследование проводилось в несколько этапов: Первый этап (сентябрь – октябрь 2020 г.) – анализ литературы по теме исследования; отработка понятийного аппарата, определение цели, объекта и предмета исследования; постановка задач и выбор методов исследования; обсуждение результатов исследования на заседании творческой группы (ТГ).

Второй этап (ноябрь – декабрь 2020 г.) – осуществление диагностического направления психолого-педагогического сопровождения старшеклассников: подбор диагностического инструментария для исследования профессиональной готовности и профессиональных намерений старшеклассников; проведение констатирующего эксперимента; количественный и качественный анализ результатов.

Третий этап (январь – апрель 2021 г.) – разработка и реализация программы профессиональной пробы «педагога-психолога», направленного на формирование у  старшеклассников готовности к совершению осознанного профессионального выбора.

Четвертый этап (май 2021 г.) – осуществление аналитического направления психолого-педагогического сопровождения старшеклассников: анализ результатов повторной диагностики участников формирующего эксперимента; определение эффективности работы по психолого-педагогическому сопровождению старшеклассников на этапе выбора профессии.

Практическая значимость исследования заключается в том, что получены экспериментальные данные о профессиональной готовности и профессиональных намерениях старшеклассников МБОУ СОШ №10.

Реализованы диагностическое, практическое  и аналитическое направления психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе выбора профессии; разработана и апробирована программа профессиональной пробы «педагога-психолога», которая может быть рекомендована к использованию с целью формирования у старшеклассников готовности к совершению осознанного профессионального выбора, практических навыков и компетенций.

Результаты исследования представлены 20 апреля 2021 г. на городском научно-практическом семинаре «Организация профессиональных проб и социальных практик учащихся как условие их успешного профессионального самоопределения в средней школе».

Диагностическое направление сопровождения осуществлялось посредством проведения констатирующего эксперимента и включало в себя: подбор диагностического инструментария для исследования готовности к выбору профессии и профессиональных намерений старшеклассников; проведение первичного диагностического обследования; анализ полученных диагностических результатов; комплектование группы учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии. В констатирующем эксперименте принимали участие учащиеся 10-11 классов. Количество респондентов составило 78 человек.

Коррекционно-развивающее направление психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе выбора профессии предусматривало: тематическое планирование курса занятий по программе психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора старшеклассников; проведение коррекционно-развивающих занятий. В рамках аналитического направления психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора старшеклассников осуществлялось: проведение повторного диагностического обследования участников коррекционно-развивающей работы;  анализ результатов повторной диагностики; оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе выбора профессии.

В рамках диагностического направления психолого-педагогического сопровождения старшеклассников на этапе выбора профессии нами было проведено первичное диагностическое обследование учащихся 10-11 классов. В констатирующем эксперименте нами использовались следующие диагностические методики: 1) опросник для определения профессиональной готовности (авт. Л.Н. Кабардова); 2) опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии (авт. В.Б.Успенский); 3) опросник «Профессиональные намерения» (авт. Э.Ф. Зеер).

Методика (авт. Л.Н. Кабардова) дает возможность проанализировать составляющие профессиональной готовности: субъективно оцениваемые умения,  эмоциональное отношение, готовность трудиться – и получить представление о мере готовности к успешной деятельности в определенной сфере, о степени согласованности личного профессионального плана.

Опросник (авт. В.Б.Успенский) направлен на определение готовности старшеклассников к выбору профессиональной деятельности.

Опросник «Профессиональные намерения» (авт. Э.Ф. Зеер) направлен на выявление выбора профессиональной деятельности старшеклассников.

По результатам первичного диагностического обследования учащихся 10-11 классов  по опроснику для выявления готовности школьников к выбору профессии (авт. В.Б.Успенский) были получены данные, представленные на рис. 2

Рисунок 2 – Результаты первичной диагностики готовности к выбору профессии у десятиклассников.

Исходя из экспериментальных показателей, полученных по данной методике, мы можем отметить, что для 68% учащихся 10 классов характерна средняя готовность к выбору профессии. Учащиеся задумываются о своей  профессиональной деятельности. Низкая готовность характерна для 16% десятиклассников. Высокая готовность к выбору профессии диагностирована у 16% учащихся 10 классов, они уже готовы сделать свой профессиональный выбор. Индивидуальные количественные показатели учащихся 11-х классов, полученные по опроснику для выявления готовности школьников к выбору профессии (авт. В.Б.Успенский), представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результаты первичной диагностики готовности к выбору профессии  учащихся 11 классов.

По результатам диагностики учащихся 11 классов МБОУ СОШ №10 по опроснику для выявления готовности школьников к выбору профессии В.Б.Успенского мы можем отметить следующее. Для 70% учащихся 11 классов свойственна средняя готовность к выбору профессии, они имеют представления о разных профессиях, но еще не определились со сферой своей будущей профессиональной деятельности. Высокая готовность к выбору профессии характерна для 15% респондентов, они уже определились со своей дальнейшей профессией.

У 13% учащихся 11 классов диагностирована низкая готовность к выбору профессии; 2% респондентов совсем не готовы к выбору своей профессии. Индивидуальные диагностические показатели старшеклассников по опроснику для определения профессиональной готовности (авт. Л.Н. Кабардова) представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результаты первичной диагностики учащихся 10-11 классов по опроснику для определения профессиональной готовности

Условные обозначения: типы профессий – Ч-З – «Человек – знаковая система»; Ч-Т – «Человек – техника»; Ч-П – «Человек – природа»; Ч-Х – «Человек – художественный образ»; Ч-Ч – «Человек – человек».

Анализируя результаты диагностики по опроснику для определения профессиональной готовности, мы отмечаем, что 41% учащихся 10 классов и 65% учащихся 11 классов можно отнести к типу «Человек – человек». Этой группе людей соответствуют профессии связанные с воспитанием, обучением, тренировкой других людей; медицинским обслуживанием людей и уход за ними; правовой помощью; организацией людей, руководством и управлением; изучением, описанием, исследованием других людей. Для 15% десятиклассников и 10% одиннадцатиклассников характерен тип «Человек – техника». Это говорит о том, что для них характерно преобразование деталей, изделий, механизмов; обслуживание технических объектов; восстановление; изучение. 20% процентов учащихся 10 классов и 10% одиннадцатиклассников относятся к типу «Человек – художественный образ».

Труд людей этой группы профессий связан с преобразованием, созданием; исполнением, изготовлением изделий по образцу в единичном экземпляре; с воспроизведением, копированием, размножением художественных произведений. К типу «Человек-природа» относятся 17% десятиклассников и 13% одиннадцатиклассников. Для типа профессий «Человек – природа» характерно преобразование, переработка; обслуживание, охрана флоры и фауны; заготовка продуктов, эксплуатации природных ресурсов; восстановление, лечение. К типу «Человек – знаковая система» относятся 7% учащихся 10 классов и 2% одиннадцатиклассников. Этому типу характерна структура труда, которая заключается в преобразовании, расчете, сортировке; шифровке, дешифровке, распознавание символов; управление движения; составление и хранение документации; восстановление, устранение искажений.

Таким образом, можем сделать вывод, что у большинства учащихся как 10-х классов, так и 11-х классов выявлена склонность к типу профессий «Человек – человек». Результаты первичной диагностики учащихся 10-11 классов по опроснику «Профессиональные намерения» (авт. Э.Ф. Зеер) следующие, 79% учащихся собираются продолжить обучение в разных учебных заведениях, 13% респондентов планируют работать и учиться одновременно и 8% испытуемых еще не определились.

Десятиклассники собираются посвятить свою жизнь профессиональной деятельности в таких сферах как: рабочий – 3%; инженер – 18%; преподаватель – 10%; юрист – 18% и в других сферах – 47%. Хорошее представление о выбранной профессии имеют 53% учащихся 10 классов, немного знакомы с профессиональной деятельностью 29% респондентов и совсем не имеют представления о выбираемой профессии 10% школьников. Как отмечают 29% десятиклассников в большей степени в осуществлении профессионального самоопределения им мешает отсутствие устойчивого интереса к чему-либо; для 26% респондентов помехой являются неуверенность в себе, низкая самооценка и другие причины. 16% десятиклассников отмечают, что не могут осуществить свой профессиональный выбор из-за плохой информированности о профессиях; для 8% учащихся 10 классов причиной является неуспех в выполнении многих дел.

Окончательным свой профессиональный выбор считают 39% респондентов; 53% десятиклассников еще не до конца уверены в своем выборе. У 47% респондентов в наибольшей степени на их выбор профессии повлияли родители; осуществили выбор самостоятельно 37% испытуемых. В меньшей степени повлияли на выбор профессии учителя и сверстники у 5% респондентов. Наиболее важным в выборе профессии 50% респондентов выделили интерес, творчество в работе; для 29% испытуемых важно наличие возможности хорошо зарабатывать; 24% десятиклассников считают, что важнее всего приносить пользу обществу. Наименее важным 16% испытуемых выделили соответствие работы личным возможностям и 8% – представление о высоком социальном статусе профессии.

Анализируя результаты диагностики одиннадцатиклассников по методике «Профессиональные намерения» (авт. Э.Ф. Зеер), можем отметить, что 79% испытуемых собираются продолжить обучение в других учебных заведениях; 18,5% респондентов планируют совмещать учебу и работу; 2% респондентов собираются работать, а 4% школьников еще не определились.

Одиннадцатиклассники хотели бы себя посвятить таким профессиям как: рабочий, инженер и преподаватель – 5,5%; юрист – 24% и в других сферах профессиональной деятельности – 65% респондентов. 72% испытуемых имеют хорошее представление о выбранной ими профессии; 20% одиннадцатиклассников о выбранных ими профессиях имеют лишь некоторое представление; совсем не имеют представления о выбираемой профессии 7% респондентов. В осуществлении профессионального самоопределения 24% школьников мешает неуверенность в себе и низкая самооценка; 22% респондентов – отсутствие устойчивого интереса к чему-либо; 26% испытуемых указывают другие причины; 17% одиннадцатиклассников плохо информированы о профессии; 13% респондентов мешает сделать профессиональный выбор не успешность в выполнении многих дел.

Свое решение о выборе данной профессии окончательным считают 70% респондентов, еще сомневаются в своем выборе 30% школьников. Выбор профессии осуществили самостоятельно 50% испытуемых; 41% учащихся отмечают, что их профессиональному выбору способствовали родители; на выбор профессии у 7% школьников повлияли сверстники и у 4% респондентов – учителя. При выборе профессии 52% школьников ориентируются на возможность хорошо зарабатывать, 41% одиннадцатиклассников хотят принести пользу обществу и считают важным возможности проявить творчество в работе. Менее важным условием 20% испытуемых считают представление о высоком социальном статусе профессии и 2% респондентов – соответствие работы личным возможностям.

Таким образом, по результатам проведенного исследования был сделан вывод, что старшеклассники, участвовавшие в экспериментальном исследовании, в большей мере самостоятельны в выборе своей профессиональной деятельности, но, тем не менее, прислушиваются к мнению родителей и окружающих их людей. Так же у них достаточно серьезные намерения на счет своего профессионального будущего и большинство из них имеют хорошее представление о выбранной ими профессии. Помехой в выборе профессии, как для десятиклассников, так и для одиннадцатиклассников является неуверенность в себе, низкая самооценка, неустойчивый интерес к чему-либо, что приводит к неопределенности профессионального выбора и низкой готовности к выбору профессии.

В рамках программы диагностических исследований, с целью ранней диагностики профессионального выбора учащихся, оказания помощи в профессиональном выборе учащимся 10-11 классов, в 2020-2021 учебном году было предложено пройти онлайн- тестирование на платформе «Билет в будущее» в рамках проекта ранней профессиональной ориентации. Информация представлена в таблице 1.

Таблица 1

«Мониторинг вовлеченности учащихся  6-11 классов

в реализации проекта «Билет в будущее»

| Мероприятие | Количество участников всего/приняло участие |
| --- | --- |
| Анкетирование для ответственных в школе за организацию участия обучающихся в проекте «Билет в будущее» | 1 |
| Анкетирование для обучающихся 6-11 классов школы | 98/98 |
| 6-е классы | 6/6 |
| 7 –е классы | 10/10 |
| 8-е классы | 9/9 |
| 9-е классы | 9/9 |
| 10-е классы | 30/30 |
| 11-е классы | 31/31 |

Таким образом, проведенные диагностические исследования позволяют выявить личные дефициты у учащихся при выборе профессии,  профессиональном самоопределении и спланировать педагогическому коллективу профориентационную  работу с учащимися в ОУ.

С целью дополнительного информирования учащихся и их родителей (законных представителей) о выборе профессии, профессиональных вузах и колледжах в городе Нижний Тагил, Свердловской области, на сайте образовательной организации создан раздел «Профориентационная работа». На странице школьного сайта осуществляется ежемесячное обновление информации о Днях открытых дверей профессиональных образовательных учреждений, вузах, мероприятиях проводимых в рамках проекта «ПРОеКТОриЯ» и т.д., что обеспечивает качественный уровень профориентационной работы в  выборе будущей профессии среди учащихся.

Опыт работы по организации и проведению диагностических исследований  был обобщен и представлен на VII Международной научно-практической конференции на базе Уральского политехнического колледжа – МЦК, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства образования и молодежной политике Свердловской области, ФГАОУ ВО УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина.

Статья педагога-психолога Соколовой Н.В. «Формирование готовности подростков к выбору профессии в условиях общеобразовательной школы» опубликована в сборнике конференции (том №2).

Профессиональному самоопределению учащихся способствовало сетевое взаимодействие с учреждениями СПО. Согласно Договору для учащихся 9 - 11 классов проведены ознакомительные и углубленные формы профессиональной пробы «Кузовной ремонт. Ремонт и обслуживание легкового транспорта», «Технология моды», «Туризм. Организация экскурсионных услуг» на базе Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Никиты Акинфиевича Демидова» (38 человек).

На базе Нижнетагильского педагогического колледжа №1 учащиеся приняли участие в профессиональных пробах «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» (5 человек).

На платформе «Билет в будущее» в онлайн режиме учащиеся 10 классов технологического профиля прошли пробы «Программирование и моделирование с использованием CAD»(12 человек) и «Экономическая культура и финансовая грамотность» (5 человек) на базе Томского колледжа информационных технологий и Уральского экономического колледжа.

Проведение ознакомительных и углубленных форм профессиональных проб на базе колледжей выявило проблему в том, что большинство профессиональных проб разработано для учащихся 9-х классов и ограниченное количество для учащихся 10-11 классов. Учащиеся 10-11 классов, после завершения учебы стремятся поступить в вузы, поэтому пробы на базе колледжей им «не интересны».

Нами было инициировано решение выше указанной проблемы. 01.06. 2021 г. для руководителей ОУ, заместителей директоров, специалистов СПО была проведена проектная сессия «Модели взаимодействия школы и учреждений СПО в контексте реализации ФГОС СОО и профессионального самоопределения выпускников»: http://school10-nt.ucoz.ru/index/municipalnyj_resursnyj_centr/0-526

Методические материалы городских мероприятий размещены на сайте Региональные инновационные площадки Свердловской области: http://rnp.irro.ru/index.php?cid=706.

Формат проектной сессии позволил участникам в процессе решения управленческих кейсов обозначить основные проблемы и выявить точки роста в контексте организации  профессиональных проб. На встрече был рассмотрен потенциал сетевого взаимодействия с учреждениями СПО города Нижний Тагил, исходя из имеющейся нормативно-правовой базы. Мероприятие проводилось совместно с Управлением образования Администрации города Нижний Тагил, МАНОУ «Нижнетагильский дом учителя»,  с МАОУ СОШ №23 им. Ю.А. Батухтина, участником МРЦ,  социальными партнерами учреждениями СПО города Нижний Тагил: ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Н.А. ДЕМИДОВА», ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.А. И М.Е. ЧЕРЕПАНОВЫХ», ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1», ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ». В мероприятии приняло участие 51 человек.

Творческой группой учителей, совместно с педагогом-психологом, проводившим диагностические исследования, в прошедшем учебном году были разработаны программы профессиональных проб для учащихся технологического и гуманитарного профилей.

Опыт  работы был обобщен и представлен педагогическому сообществу 20.04.21 г. на городском практико-ориентированном семинаре «Организация профессиональных проб и социальных практик учащихся как условие их успешного профессионального самоопределения в средней школе». Мероприятие проводилось совместно с Управлением образования Администрации города Нижний Тагил, МАНОУ «Нижнетагильский дом учителя»,  с МАОУ СОШ №23 им. Ю.А. Батухтина, участником МРЦ,  социальными партнерами ОУ № 25,81,86.  В мероприятии приняло участие 49 человек.

Творческой группой были представлены методические материалы: https://disk.yandex.ru/i/hsaE3DxB6XGwnA, стр.11 презентации.

1. Программы профессиональной пробы педагога-психолога, технологической и оценочной карты  по «компетенции 3D моделирования» и профессии «педагог-психолог».

2.Представление социальных практик учащихся на примере их участия во всероссийском проекте «Детский форсайт и вузовском проекте «Тест-драйв УрФУ- 2021».

Таким образом, в школе начинает интенсивно развиваться практика инновационной деятельности, осуществляется системное наполнение банка инновационного опыта и лучших инновационных практик, его освещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте ОУ, информирование общественности о передовом опыте ОО, что существенно повышает уровень информационной открытости школы.

Реализованные школой мероприятия в рамках инновационного проекта способствуют изменению  направления вектора профориентационной работы – превращением  «кабинетной профориентации» с профдиагностическими и профконсультационным мероприятиями в практико-ориентированные занятия с использованием программной среды цифровых платформ, технологий компьютерного моделирования (симуляции),  программирования и т.д.

Обновление организационных форм и содержания учебных занятий, наполнение их интерактивным  профессиональным контекстом способствует реализации проектной идеи - формированию готовности школьников к  осознанному выбору профессии,  развитию навыков, компетенций, которые потребуются будущему специалисту в любой профессии.

- Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта с описанием возможных рисков и ограничений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»

Актуальность профессиональной пробы «Педагог-психолог».

Педагог-психолог – специалист, способный организовать воспитательную работу с детьми, молодежью и взрослыми в различных социокультурных средах: семья, дошкольное учреждение, учебное заведение, детский дом, приют, учреждения дополнительного образования и др.). Он компетентен в вопросах оказания педагогической, психологической, социальной помощи людям, нуждающимся в этой помощи. Педагог-психолог - качественно новая категория педагогов. Это специалист более широкого профиля, который может вести педагогическую, учебно-воспитательную и научно-методическую деятельность с категориями людей разных возрастных групп, разного социального статуса.

Работа педагога-психолога, относясь к сфере «человек–человек», является одной из творческих профессий, поэтому эффективность этой деятельности с трудом поддается унификации и оценке. Отсутствие стандартных критериев оценки деятельности педагога-психолога обусловливает неадекватность ожиданий относительно его работы в образовательном учреждении и является проблемой, нередко приводящей к разочарованию молодых специалистов в данной профессии.

Ни для кого не секрет, что деятельность педагога-психолога включает в себя ряд таких составляющих как: диагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная, психопрофилактическая работа. Данные элементы представлены в работе педагога-психолога в различных сочетаниях и вариациях. Это зависит как от запроса конкретного образовательного учреждения с его специфическими задачами, так и от индивидуальных особенностей специалиста, его личностных качеств.

Актуальность проведения профессиональной пробы психолого-педагогической направленности обусловлена также и индивидуальными склонностями и интересами обучающихся МБОУ СОШ №10 к данному виду деятельности.

Ежегодно учащиеся активно выбирают психолого-педагогические темы для своих индивидуальных исследовательских проектов, успешно их представляют на публичной защите.

Профессиональная проба «Педагог-психолог» удовлетворяет образовательному запросу учащихся школы и  направлена на выявление у школьников склонностей к работе с детьми, к психологической и педагогической деятельности.

Профессиональная проба представляет собой испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. Профессиональная проба позволяет «окунуться» в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках.

Возможные риски.

Риски при проведении профессиональной пробы «педагог-психолог» минимизированы. Проба  проводится при наличии в штате образовательного учреждения педагога-психолога, имеющего опыт работы с подростками. Проба специально разрабатывается, для условий с ограничением в посещении других образовательных организаций и встреч со специалистами во время пандемии. Гибкие компетенции,  оцениваемые при проведении профпробы «Педагога-психолога» могут быть использованы при самоопределении и выборе профессии: «Социального работника», «Педагога», «Менеджера» и других профессиях «Человек-человек».

2.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА «3D – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДЕТАЛИ»

«Инженерный дизайн CAD (САПР)» обозначается процесс использования систем автоматизированного проектирования (САПР/CAD) при подготовке графических моделей, чертежей, бумажных документов и файлов, содержащих всю информацию, необходимую для создания физического прототипа изделия (объекта).

САПР – это системы автоматизированного проектирования. Англоязычный вариант названия – CAD (ComputerAidedDesign).

Автоматизированное проектирование – это использование компьютерных систем для разработки, усовершенствования, анализа или оптимизации механических конструкций.

Основная цель применения САПР – это повышение эффективности труда инженеров с помощью обеспечения взаимодействия с ЭВМ. Применение программного САПР увеличивает возможности проектировщика, повышает качество конструкции, улучшает связь через обмен документацией и дает возможность создать базу данных для производства.

С помощью САПР создаются двухмерные (2D) изображения, трёхмерные (3D) поверхности и объёмные фигуры и близкие к реальности снимки и фильмы, имитирующие поведение будущих механизмов в реальных условиях. Специалисты САD выполняют работы по созданию сложных чертежей, виртуальных моделей будущих изделий, зданий и физических прототипов, текстовых документов и файлов, содержащих информацию, необходимую для жизненного цикла деталей, узлов и изделий в целом.

Большинство предприятий перешли на компьютерные технологии. САПР используются в самых разных областях промышленности. Специалисты, владеющие данной компетенцией, актуальны практически для всех областей экономики. Они применяют полученные знания в областях, касающихся дизайна, черчения, планирования и компьютеров. Их услуги используются в различных сферах: архитектуре, конструировании, автомобилестроение, судостроение, авиа-космическая отрасль и промышленный дизайн, ИТ-индустрии, искусстве, математике и т.д.

Возможные риски.

Возможные риски минимизированы. Риски могут возникнуть из-за отсутствия компьютерного оборудования и учителя информатики. Программное обеспечение является бесплатным и доступным в освоении учащимися и учителем информатики.

- Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта. Результаты самооценки.

Эффективность инновационного проекта оценивалась путем статистического учета и диагностических исследований, анализа выполнения целевых показателей по изучению степени удовлетворенности пользователей проекта, востребованности модели профессиональных проб учащихся и полноты имеющихся цифровых ресурсов в МБОУ СОШ №10.

В рамках проводимого ОУ мониторинга качества инновационного проекта были использованы средства контроля и обеспечения достоверности результатов, представленные в п.3.5. проекта.

В таблице 2 представлены результаты выполнения целевых показателей реализации проекта.

Результаты самооценки деятельности педагогического коллектива по реализации инновационного проекта показали, что  целевые показатели перечисленных Задач в таблице №2 выполнены в полном объеме.

Были выявлены проблемы при  выполнении целевого показателя 14 «Процент вовлечения учащихся  в социальное проектирование, культурных инициатив, волонтерское движение». Не выполнение в полном объеме показателя связано с возникновением ситуации инфекционной изоляции в условиях COVID и отмены конкурсных мероприятий, социальных проектов, волонтерского движения и др. Не выполнение целевого показателя 15 «Охват учащихся с ОВЗ  участием в профессиональных пробах в рамках социального проектирования, культурных инициатив и волонтерского движения» объясняется с отсутствием данной категории учащихся в текущем учебном году. Не выполнение целевых показателей 19,21 «Участие в  городском  профориентационном форуме  «ПРОФИ-стар»» и участие в чемпионатах профессионального мастерства  WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры), связано с тем, что конкурс не проводился в текущем учебном году в городе Нижний Тагил. Заявка на участие в  конкурсе профессионального мастерства  WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры) по направлению «Технология моды» была отклонена по возрастным ограничениям участницы.

Таблица 2

Целевые показатели реализации проекта на 01.08.21 г.

| Наименование задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланировано | выполнено |
| Задача 1. Реализация профессиональных проб учащихся на базе ОУ и учреждений среднего профессионального образования |  |  |  |
| Целевой показатель 1 Соотношение проведенных и запланированных онлайн-проб на платформе «Билет в будущее» | % | 80 | 82 |
| Целевой показатель 2 Соотношение проведенных и запланированных профессиональных проб на базе ОУ | % | 80 | 85 |
| Целевой показатель 3 Соотношение проведенных и запланированных профессиональных проб: проведение ознакомительной формы профессиональной пробы проведение углубленной формы профессиональной пробы | % | 80 | 75 |
| Целевой показатель 4 Наличие индивидуальных проектов учащихся, связанных с выбором будущей профессии | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 5 Наличие индивидуальных проектов учащихся, направленных на развитие и решение социальных проблем города | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 6 Наличие публикаций педагогов по проблеме инновационного проекта | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 7 Охват учащихся с ОВЗ участием в профессиональных пробах | 1 – да; 0 – нет | 0 | 0 (данная категория учащихся отсутствует) |
| Задача 2. Развитие материально-технической базы МБОУ СОШ №10 |  |  |  |
| Целевой показатель 7 Наличие цифрового оборудования для реализации модели профессиональных проб | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 8 Наличие программного обеспечения для реализации модели профессиональных проб | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 9 Наличие банка нормативно-правовых, учебно-методических, дидактических материалов по инновационным процессам проекта | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 10 Наличие заключенных договоров о сетевой форме взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования, высшего профессионального образования | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 11 Доля педагогических работников, прошедших повышедших повышение квалификации по теме инновационного проекта | Чел. | 20 % | 75 |
| Целевой показатель 12 Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по использованию тьюторского сопровождения в образовательном процессе | Чел. | 20 % | 20 |
| Целевой показатель 13 Наличие адаптированных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 – да; 0 – нет | 0 | 0 (данная категория учащихся отсутствует) |
| Задача 3. Реализация профессиональных проб в рамках проектов, ориентированных на решение социально-экономических, общественно-политических, экологических проблем города, поддержка культурных инициатив, волонтерское движение |  |  |  |
| Целевой показатель 14 Процент вовлечения учащихся в социальное проектирование, культурных инициатив, волонтерское движение | % | 80 | 71 |
| Целевой показатель 15 Охват учащихся с ОВЗ участием в профессиональных пробах в рамках социального проектирования, культурных инициатив и волонтерского движения | 1 – да; 0 – нет | 0 | 0 (данная категория учащихся отсутствует) |
| Целевой показатель 17 Наличие победителей в конкурсах социального проектирования | 1 - да; 0 – нет | 1 | 1 |
| Целевой показатель 18 Наличие публикаций на тему социального проектирования, развития культурных инициатив, волонтерского движения молодежи | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Задача 4. Развитие научно-технического творчества учащейся молодежи, участие в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills Russia возрастная группа юниоры |  |  |  |
| Целевой показатель 19 Участие в городском профориентационном форуме «ПРОФИ-стар» | 1 – да; 0 – нет | 0 | 0 |
| Целевой показатель 20 Участие в Выставке детского технического творчества г. Н. Тагил | 1 – да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 21 Участие в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры) | 1 – да; 0 – нет | 0 | 0 |
| Задача 5. Методическое сопровождение оценки профессиональных проб учащихся |  |  |  |
| Целевой показатель 21 Количество комплектов оценочных средств для проведения профессиональных проб | Шт. | 2 | 2 |
| Целевой показатель 22 Количество мероприятий проведенных с участниками сетевого взаимодействия | Шт. | 1 | 4 (2 – городской уровень; 2 – школьный уровень) |
| Целевой показатель 23 Пополнение Банка методических материалов инновационного проекта | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 24 Наличие публикаций по теме: «Влияние оценочных процедур, критериев оценивания на качество проведения профессиональных проб учащимися» | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 |
| Целевой показатель 25 Мониторинг эффективности внедрения инновационного проекта | 1 - да; 0 – нет | 0 | 1 |

- Прогноз развития образовательной организации.

Прогноз развития образовательной организации на 2021-2022 учебный год будет связан с выполнением  календарного плана реализации инновационного проекта.

Необходимо:

- Продолжить заключение договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями СПО и ВПО города Нижний Тагил по организации профориентационной работы, проведению ознакомительной и углубленной формы профессиональной пробы на базе учреждений по компетенциям востребованных профессий в городе и регионе.

- Продолжить диагностические исследования, связанные с готовностью учащихся к профессиональному самоопределению и выбору профессии. Продолжить курсовую подготовку коллектива по направлениям инновационного проекта.

- Продолжить разработку творческим группами педагогов программ профессиональных проб на базе ОУ с учетом профиля обучения, результатами диагностических исследований и профессиональных намерений учащихся с привлечением специалистов СПО и ВПО.

- Продолжить в рамках постоянно действующего семинара освоение цифровых технологий, технологий компьютерного моделирования, программирования, технологий Е-портфолио, Start-up, Smart. Продолжить выявление положительного опыта работы коллектива, трансляцию результатов педагогической и родительской общественности, публикацию материалов выступлений административных и педагогических работников в сборниках конференций и т.д.

- Вовлечение в научно-техническое творчество учащихся, участие в чемпионатах профессионального мастерства  WorldSkills Russia (возрастная группа юниоры).

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328.

«Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3.

Образовательное учреждение №10 является Муниципальным ресурсным центром по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования совместно с МАОУ СОШ №23 им. Ю.А. Батухтина.

Чистякова С.Н. Профессиональные пробы и выбор профессии [Текст]:кн. Для учителя/Л.А. Барабанова, А.В. Гапоненко, В.И. Сахарова и др./ под ред. С.Н. Чистяковой.-М.: Просвещение, 2011. -152 с.