Приложение 1

к приказу от 31.08.2023г. №236

План работы региональной инновационной площадки

на базе МБОУ СОШ №10 на 2023-2024 учебный год»

по теме «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ учащихся  – успешный старт в выборе профессии».

| № | Направление деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Разработка нормативно-правовой, планирующей и учебно-методической документации |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана работы РИП на 2023/2024 учебный год | август | Зам.директора по УР Шушарина М.Ю./рабочая группа |
|  | Оформление договорных отношений между МБОУ СОШ №10 и участниками сетевого взаимодействия учреждениями среднего и высшего профессионального образования города Нижний Тагил | июнь-сентябрь | Директор Лекинская Т.А. |
|  | Планирование процесса повышения квалификации педагогических работников ОУ по направлениям инновационного проекта. | сентябрь | Зам.директора по УР Шушарина М.Ю |
|  | Планирование диагностических исследований по теме реализации инновационного проекта (Приложение1) | сентябрь | Смолева А.В. педагог-психолог |
|  | Разработка интерактивных форм проведения профессиональных проб на базе школы, методических материалов мероприятий, уроков, занятий, дидактических материалов, направленных на профессиональное самоопределение, выбор профессии, развитие профессиональных компетенций в рамках освоения учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности. | В течение учебного года | Рабочая группа педагогов, педагог-психолог |
|  | Разработка результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб, контрольно-оценочных материалов и их апробация. | В течение учебного года | Рабочая группа педагогов, педагог-психолог |
| 2. | Организация и проведение профессиональных проб учащихся |  |  |
|  | Проведение онлайн-проб на платформе «Билет в будущее», проведение профессиональной пробы по компетенциям на базе учреждений среднего профессионального образования. на базе МБОУ СОШ №10: по компетенции фрезерные работы на станках с ЧПУ; по компетенции токарные работы на станках с ЧПУ; - апробация и коррекция процессуальных и результативных критериев и показателей эффективности профессиональных проб, контрольно-оценочных материалов; -организация профориентационной работы, реализация модели «Профминимума». Городской конкурс «Профистарт», Городской конкурс «Парад профессий» | По графику мероприятий В течение учебного года | Классные руководители, педагоги-навигаторы Педагоги творческой группы, педагоги-наставники |
| 3. | Развитие материально-технической базы школы по созданию цифровой образовательный среды школы |  |  |
|  | Участие в грантовой деятельности в рамках ЕВРАЗ-город друзей. Комплектация IT класса техническим оборудованием - 3D принтеры, запуск в цикл токарного и фрезерного станков с ЧПУ | Ноябрь 4 квартал 2023 г. | Зам.директора по УР Шушарина М.Ю Лекинская Т.А. Атапин И.Г. Ященко Я.В. |
| 4. | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников - участников инновационного проекта |  |  |
|  | Проведение в рамках постоянно-действующего семинара конференций, семинаров, консультаций, открытых мероприятий (уроков, внеурочных занятий, образовательных туров, стажировочных площадок) по различной проблематике инновационного проекта. Выявление лучших педагогических практик в рамках инновационного проекта. Проведение открытых мероприятий, участие в конкурсах профессионального мастерства. Публикации педагогического опыта. | В течение года в соответствии с планом мероприятий МРЦ города | Зам.директора по УР Шушарина М.Ю |
| 5. | Развитие проектных, инженерных, конструкторских, изобретательских и коммуникативных способностей школьников. |  |  |
|  | Реализация проектов по профессиональной ориентации, развитие сетевого взаимодействия с профессиональным образовательным сообществом, - организация участия в чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (возрастная группа юниоры). Поддержка научно-исследовательской работы и проектной деятельности учащихся и учителей – участие во всероссийских предметных олимпиадах, в городской научно-практической конференции учащихся с 1-11 класс. Городской выставке декоративно-прикладного и технического творчества учащихся и молодежи. | В течение года | Зам директора по УР Шушарина М.Ю. Шпакович Н.Л. Зам.директора по ВР Пашкова Е.Г. Педагоги творческой группы, педагоги-наставники |
| 6. | Проведение мониторинговых исследований в рамках инновационного проекта |  |  |
|  | Проведение мониторинга самореализации жизненных планов выпускников 11 классов, прошедших профпробы по компетенциям на базе школы, защитивших индивидуальный проект в рамках выбираемой профессиональной деятельности и поступивших в учреждения профессионального образования Уральского региона по компетенциям профессиональных проб. | Август-сентябрь | Зам директора по УР Шушарина М.Ю. Классные руководители |

# Приложение1

# Диагностический инструментарий для учащихся 9-11 классов.

Цель диагностической работы: определить профориентационную наклонность и личные особенности в определении профессии.

| № | Вид диагностики | Цель | Методика | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дифференциально диагностический опросник | Изучение профессиональных наклонностей | ДДО | Е.А.Климов |
| 2 | Методика по изучению склонностей личности к различным сферам проф.деятельности | Изучение профессиональных наклонностей | Склонностей личности к различным сферам проф.деятельности | Л.А.Йовайши |
| 3 | «Карта интересов» модификация | Изучение профессиональных наклонностей | «Карта интересов» | О.Г. Филимонова |
| 4 | Опросник профессиональной готовности | Изучение профессиональных наклонностей | Склонностей личности к различным сферам проф.деятельности | Л.Н. Кабардова |
| 5 | Самооценка Индивидуальных склонностей | Изучение профессиональных наклонностей | (СИО) | Л.Н. Кабардова |
| 6 | Направленность в интересах личности | Назначение исследования — определение направленности человека: личностной (на себя), деловой (на задачу) и коллективистской (на взаимодействие). | Направленность в интересах | Методика В.Смекала и М.Кучера |
| 7 | Методика «Определение темперамента» | Исследование личностных особенностей | «Определение темперамента» | М.В. Белова |
| 8 | ВАК-опросник для подростков | Исследование личностных особенностей | ВАК | В.А. Ананьев |