Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 102

Город Екатеринбург

ЗАЯВКА

на признание образовательной организации региональной

инновационной площадкой

на 2015-2020 годы

(указывается период реализации инновационного проекта (программы))

«Школа инженерного мышления»

(наименование инновационного проекта (программы))

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│ Регистрационный номер: _________________________ │

│ Дата регистрации заявки: _______________________ │

│                          (заполняется экспертной │

│                                комиссией)        │

└──────────────────────────────────────────────────┘

1. Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102 |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 620130 г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 70 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Смирнова Наталья Викторовна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Смирнова Наталья Викторовна |
| Контактный телефон | (343)210-29-29 |
| Телефон/факс образовательной организации | Тел: (343)210-29-29 Факс: (343)210-29-29 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.школа102.екатеринбург.рф |
| Электронный адрес образовательной организации | 873113@mail.ru |

Руководитель

образовательной организации _______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

2. Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Наименование инновационного проекта (программы) | «Школа инженерного мышления» |
| --- | --- |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | Создание развивающей образовательной среды школы для формирования инженерного мышления учащихся - инструмента успешной социализации в условиях современного общества |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Понятие «инженерное мышление» рассмотрено в технической, психологической, педагогической литературе. Малых Г.И. называет инженерным мышлением вид познавательной деятельности, направленной на исследование, создание прогрессивных технологий. Никитин Б.П. уверен, что зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего детства он находится в окружении техники, электроники и даже роботов. В современной педагогике существует убеждение, что происходящие вокруг перемены так интенсивны и стремительны, что человеку требуются особые умения, необходимые для обучения и инноваций, составные структуры инженерного мышления: творческий подход и новаторство, критическое мышление и способность решать проблемы, коммуникабельность и сотрудничество |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Проект создан на основе Программы "Уральская инженерная школа", утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 года №453-УГ, определяющей основные концептуальные подходы к развитию системы подготовки рабочих и инженерных кадров для экономики Свердловской области. Инновационность проекта «Школа инженерного мышления» заключается во введении новаций во все сферы школьной жизни, т.е. в создании развивающей образовательной среды через реализацию структурных элементов в содержании образования, технологиях обучения и воспитания, внедрение актуальных форм внеурочной деятельности. Программа «Школа инженерного мышления» обеспечит реализацию отдельных направлений данного проекта, т.к. предусматривает создание в школе системы технического, математического, естественно-научного образования, эффективной реализации творческих возможностей учащихся, формирования осознанного выбора обучающимися индивидуальной траектории профессионального развития. Проект представляет собой систему направлений и форм работы, которые могут быть успешно реализованы на территории Свердловской области в различных общеобразовательных учреждениях. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цель: создание развивающей образовательной среды школы как механизма эффективного формирования инженерного мышления - мотивации обучающихся к осознанному стремлению к получению образования по инженерным специальностям. Задачи: - достигнуть нового качества образования через применение образовательных технологий деятельностного типа и обновление содержания образования, гарантирующего выполнение государственных образовательных стандартов и наполняющего учебную деятельность школьника предметами математического и естественно-научного цикла. - создать условия для формирования у учащихся критического склада ума, качеств, способствующих анализу и обобщению информации для решения исследовательских задач. - организовать профориентационную работу с учащимися: распространение информационных материалов о ВУЗах, организациях среднего профессионального образования; создание условий для заблаговременного выбора обучающимися будущей профессии, места осуществления трудовой деятельности и образовательной организации для получения высшего образования. - создать условия для понимания и восприятия роли Урала в истории становления и развития российского государства, российской промышленности. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | 2015-2020 годы |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | Бюджет Екатеринбурга и Свердловской области в рамках текущего финансирования - 4750000,00 руб. Внебюджетные средства - 780000,00 руб. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорская помощь - 270000,00 руб. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | На уровне ОО: - Повышение удовлетворенности до 90% учащихся, родителей и педагогов результатами образовательной деятельности. - Разработка инструментария оценки учебно-предметных компетенций при проектировании содержания образовательного процесса и оценки образовательных результатов. - Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых, наличие банка программ дополнительного образования. - Участие в конкурсах образовательных инноваций (не менее 3) по актуальным проблемам развития образования. На уровне обучающихся: - Увеличение качества обучения по математике: в начальной школе до 75%, в основной школе до 60%, в старшей школе до 65%. - Увеличение качества обучения по предметам естественно-научного цикла: по биологии до 75%, по физике до 55%, по химии до 55%. - Увеличение охвата обучающихся участием в различных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах до 50%. - Доля обучающихся, выбирающих профессии инженерно-технического направления составляет 45%. - Расширение взаимодействия школы с вузами-партнерами, учреждениями НПО и СПО через участие обучающихся в мероприятиях партнеров, способствующих повышению качества образования, социализации школьников. - Расширение взаимодействия школы с партнерами по профориентационной работе (участие не менее чем в двух проектах ежегодно). - Реализация социальных и волонтерских проектов (не менее 2-х общешкольных ежегодно). На уровне педагогов: - Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе. составляет 80%. - Ежегодное увеличение обеспечения электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин на 5%. - Создание методического электронного ресурса по распространению образовательных технологий (исследовательской, проектной деятельности; проблемного обучения; развития критического мышления, ТРИЗ-технологии). Внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья). |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Внедрение результатов, полученных после окончания реализации Программы «Школа инженерного мышления», в систему образования Свердловской области наиболее целесообразно через организацию сетевого взаимодействия с образовательными организациями, реализующими программы развития математического, конструкторского мышления учащихся, с образовательными организациями, реализующими программы с краеведческой составляющей. Основным ресурсом данного взаимодействия может быть электронный ресурс – образовательный сайт для педагогов «Работаем в Школе инженерного мышления», на котором будут размещены основные нормативные, методические документы, он позволит организовать обучение учителей, их общение с помощью механизмов интерактивной связи, будет открыт не только для педагогов, но и родителей, всех заинтересованных лиц |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии) |  |

3. Программа реализации инновационного проекта (программы)

- Актуальность проекта.

Программа развития МАОУ СОШ № 102 города Екатеринбурга «Школа инженерного мышления» является актуальной. Основными положениями,  доказывающими актуальность программы, являются следующие.

  - Современные тенденции развития образования Российской Федерации и Свердловской области.

«Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года» предполагает динамичное развитие экономики, укрепление позиций России в мировом сообществе. Достижение динамичного развития экономики невозможно без внедрения инновационных преобразований во всех социальных институтах. Поэтому важнейшей целью образования является создание условий для формирования личности, стремящейся к непрерывному образованию на протяжении всей жизни для достижения личного благополучия и благополучия страны. В период необходимости резкого скачка инновационного развития экономики особое значение приобретает понимание новым поколением традиций и направлений развития своего региона, значимости вклада региона в развитие страны, осознание своего места и своей роли в инновационных процессах региона.

В целях обеспечения условий для устойчивого экономического роста, развития промышленного потенциала Свердловской области, эффективной реализации творческих возможностей молодежи, формирования осознанного выбора обучающимися индивидуальной траектории профессионального развития, Указом Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 453-УГ утверждена комплексная программа "Уральская инженерная школа", которая определяет основные концептуальные подходы к развитию системы подготовки рабочих и инженерных кадров для экономики Свердловской через создание системы непрерывного технического образования, включающей уровень общего образования, и призвана обеспечить возрождение и развитие уральской инженерной школы.

  - Потребности субъектов образовательного процесса.

Потребности обучающихся, ожидания их родителей и  профессионально-педагогические потребности учителей выявились по результатам опросов, в процессе публичного обсуждения школьных проблем. Мониторинг, проводимый в образовательном учреждении, позволил выявить содержание актуальных потребностей и "социальных" ожиданий и сделать конкретные выводы об ожиданиях и потребностях субъектов школьного образования. Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечивала возможность получения ребенком качественного образования, осуществляла подготовку школьников к осознанному выбору профессии с учетом  потребностями региона и востребованности на рынке труда. Учащиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные условия, была возможность определиться с выбором профессии. Педагоги ожидают создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

### Анкетирование учащихся в 2014-2016 годах показало их интерес к изучению отдельных предметов. Так, обучающиеся считают, что изучение информатики  необходимо для развития экономики страны (16%), она играет большую роль в жизни общества (20%), формирует полезные умения, которые пригодятся в жизни (18%). 95 % учеников интересно узнавать об открытиях в области химии, физики и биологии, они считают, что на уроках физики, химии и биологии они изучают  нужные и важные вещи, которые пригодятся в жизни (66,7%), треть учеников (33%) хотели бы заниматься исследовательской или проектной деятельностью по физике, почти половина (40%) – по биологии, 20% - по химии. Положительная мотивация к изучению математики у 70% учащихся 5-6-х классов, информатики – у 90%.

### Опросы педагогов показали их заинтересованность в изучении технологий формирования критического мышления учащихся (82%), ведение исследовательской деятельности (93%). Реализация Программы корпоративного обучения «Профессионал»: новый стандарт обусловила выбор эффективных активных методов работы с учителями, выявила их инновационный потенциал.

### Проведенные исследования, экспериментальный опыт школы по внедрению современных технологий обучения, мотивация учащихся к изучению предметов естественно-научного цикла, математики, информатики позволяют сделать вывод

  - Ресурсы образовательной организации для создания условий по формированию инженерного мышления обучающихся.

- Состояние преподавания математики и предметов естественно-научного цикла в МАОУ СОШ № 102.

В школе есть положительная динамика увеличения среднего балла по математике при сдаче Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) за последние три года: от 37 баллов в 2012 году до 48 баллов (профильный уровень) в 2016 году. По итогам рейтинга образовательных учреждений, размещенного на сайте Управления образования Администрации города,  МАОУ СОШ № 102 повышает свои показатели, поднявшись за последние три года на несколько десятков ступеней. В интегральном рейтинге общеобразовательных организаций Свердловской области 2015 года школа занимает 35 место, среди общеобразовательных школ города Екатеринбурга  - первое.  Соответствует среднему баллу по Чкаловскому району результат Основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9-х классах в 2016 году по математике. В школе наблюдается положительная тенденция в выборе экзаменов по предметам естественно-научного цикла: повышение количества учащихся,  сдающих физику, химию, биологию в рамках государственной итоговой аттестации.

- Информация о продолжении обучения выпускников школы за последние три года по окончанию 9-х и 11-х классов.

После окончания основной школы около 40% обучающихся поступают в образовательные учреждения среднего профессионального образования. 85% выпускников старшей школы поступают в высшие учебные заведения, 43 % выбирают технические специальности, 66% -  гуманитарные специальности.

- Эффективное использование  информационно-коммуникативных технологий, позволяющее добиваться устойчивых положительных результатов.

В школе обеспечен свободный доступ педагогов и обучающихся к электронным методическим и информационным ресурсам, который осуществляется на рабочих местах педагогов, где установлены стационарные компьютеры и ноутбуки. С 2014 года в школе реализуется проект «Сетевой город. Образование» - комплексная программная информационная система; учителя прошли внутришкольное обучение через систему практических занятий, учащиеся и родители активно используют возможности данного ресурса, в том числе для проведения электронного тестирования  (Приложение 3).

- Наличие специально оборудованных помещений, классов, мастерских.

В образовательном процессе используется мультимедийное  и интерактивное оборудование, которое представлено проекторами, жидкокристаллическими телевизорами, интерактивными досками.  В школе функционирует информационно-методический центр, оборудованный стационарными компьютерами с доступом в Интернет, короткофокусным проектором, подключенным UTP кабелем. Школа располагает четырьмя компьютерными классами: терминальные классы на основе тонких клиентов, лаборатория информационных технологий, мобильный класс.

Для обучающихся школы имеется возможность самообразования с использованием электронных образовательных ресурсов, имеющихся в библиотеке. С 2011 года школа является участником общероссийского проекта «Школа цифрового века», что обогатило школьную коллекцию ЭОР предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни.

В школе имеются кабинеты  физики и биологии, оборудованные Цифровыми лабораториями,  лаборатория для начальной школы, включающая широкий спектр оборудования, которой позволяет преподавателю и учащимся проводить эксперименты в рамках исследовательской деятельности. Так же в начальной школе имеются комплекты конструкторов Lego-education, в мастерских – электротехнические конструкторы (Приложение 4).

- Работа по формированию исследовательских навыков младших школьников, интереса к математике и предметам естественно-научного цикла.

Учащиеся являются активными участниками проекта «От атома до звезд»,  организованного  Информационным центром по атомной энергии Екатеринбурга, предоставляющим уникальную возможность привить школьникам интерес к инженерно-техническим профессиям. В процессе интерактивных игр и викторин дети получают первоначальные знания по физике, химии, географии и биологии. Ежемесячно учащиеся посещают занимательные уроки, решают инженерные и логические задачи, участвуют в опытах и экспериментах. С большим интересом учащиеся начальной школы развивают свои познавательные способности на занятиях внеурочной деятельности по программе «Умники и умницы», на которых совершенствуют различные виды памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции помогает развивать система представленных на занятиях задач и упражнений, которая помогает формированию нестандартного мышления.  На занятиях  Клуба «Эрудит» дети знакомятся с основами исследовательской деятельности, решают нестандартные задачи и выполняют нестандартные задания по предметам гуманитарного цикла. Разработка групповых и индивидуальных проектов по математике, окружающему миру – цель работы исследовательской лаборатории «Эврика», где ученики готовятся к «Турниру юных математиков», решают исследовательские задачи. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги получают учащиеся на занятиях по оригами.

Актуальным стало введение курса для младших школьников «Lego-конструирование», цель которого - развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность, овладение навыками начального технического конструирования. Учащиеся начальных классов в течение последних лет принимают участие в различных конкурсах, ориентированных на выявление и развитие конструкторских,  исследовательских навыков (в рамках городского проекта «Одаренные дети»): Городской конкурс LEGO-START; Городской конкурс исследовательских лабораторий «Эврика»; Городской конкурс исследовательских работ «Хочу стать академиком»;  Турнир юных математиков «ТЮМКА»; Городской конкурс исследовательских прикладных и творческих проектов «Я – талант!»;  Городской конкурс книжек-малышек «Инженером стать хочу – пусть меня научат».

- Наличие Программы работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации, деятельность  Научного общества учащихся «Сферы»

Программа направлена на создание условий для выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей в целях их адаптации к жизни в обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха. Программа предусматривает опору на талант, креативность и инициативность учеников  как на важнейшие ресурсы социального и экономического развития, необходимые для продвижения, отбора и освоения инноваций. Информация об учениках и педагогах школы, систематизированная в базе данных «Высокомотивированные и одаренные дети МАОУ СОШ № 102». Участие в НОУ формирует у обучающихся чувство успешности, обеспечивает его участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.

- Наличие в учебном плане курсов, содержание которых позволяет ученикам выполнять свои исследовательские проекты, на новом уровне изучать отдельные разделы школьной программы или получать знания  в интересующих их областях знаний.

В 5-6-х классах - «Геометрия и жизнь», в 5-х – «Экологические исследования», в 6-х - «Введение в картографию», в 7-9-х классах - «Реальная математика», «Физика вокруг нас», в 8-9-х – «Физика в мире профессий». Для повышения уровня ИКТ-компетентности введены учебные предметы с 3 по 11 классы.

- Наличие Программы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания «Радуга развития»

Исходя из возрастных особенностей подростков, для каждой  возрастной группы  в нашей школе введены основные воспитательные задачи:

5-6 классы: переориентация с детских норм поведения на  взрослые; опора на виды деятельности, способствующие самоутверждению (общественные, спортивные, художественно - эстетические и др.); развитие коммуникативной культуры.

7-8 классы: создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с учетом её возможностей, осознание себя гражданином, развитие самостоятельности.

9 класс: создание условий для социального и профессионального самоопределения подростков; развитие диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, воспитание культа знаний, труда, здоровья, семьи.

- Деятельность детских объединений, клубов, проектных групп.

Культурно-образовательная программа включает школьные мероприятия творческого плана, посещение театров, музеев, библиотек; летний досугово-оздоровительный лагерь позволяет включать учащихся в активную летнюю экологическую деятельность, клубы по интересам и предметные клубы, проектные группы – эффективная форма развития детей, которая дает возможность общения разновозрастных групп, объединенных одними интересами и схожими образовательными возможностями. Занимаясь в спортивных объединениях, учащиеся развиваются физически, у них формируются установки на ведение здорового образа жизни. В школе проходят предметные недели, направленные на формирование широкого познавательного кругозора учащихся.

В школе функционирует Клуб судомоделирования «Парус», проектная группа технического моделирования. Учащиеся принимают участие в городском конкурсе «Изобретатель XXI века» среди школьников города Екатеринбурга.

- Наличие сетевого взаимодействия с организациями общего, дополнительного и профессионального образования по профориентационной работе учащихся, предоставление им возможности профессионального выбора и профессиональных проб и практик.

Задачами МАОУ СОШ № 102 является формирование у учащихся представлений о структуре современного производства, содержании труда специалистов в различных отраслях, актуальном «профессиональном окружении», профессиональных компетенциях и, соответственно, мотивации к осознанному профессиональному самоопределению. Задачи предприятий, организаций - работодателей сводятся к информированию обучающихся о востребованных в данной области профессиях, об их преимуществах, перспективах, а также к формированию своего привлекательного имиджа.

С целью формирования системы профессиональной ориентации и психологической поддержки профессионального самоопределения обучающихся в МАОУ СОШ № 102 реализуется программа сетевого взаимодействия с организациями общего, дополнительного и профессионального образования по профориентационной работе учащихся с учетом  преемственности в профориентационной работе учреждений начального, общего, дополнительного и профессионального образования и возможностями сетевого взаимодействия учреждений образования,  социальных партнеров и работодателей.

Субъектами профориентационной работы выступают: образовательное учреждение; учреждения профессионального образования; предприятия и организации.

В ходе работы  с 2011 по 2015 год на уровне образовательного учреждения разработаны программы, реализующие предпрофильную подготовку и профильное обучение; принято решение об участии образовательного учреждения в  городском проекте «Профи-дебют: масштаб-город», реализуется модель сетевого взаимодействия с целью привлечения научно-методического и материально-технического потенциала колледжей и вузов в проведении профессиональных проб, организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; создан перечень социальных партнеров, их возможности в профессиональной ориентации обучающихся.

  - Формирование особого вида мышления у учащихся, осознанного выбора жизненного пути.

Современный этап развития общества устанавливает требования к результатам школьного обучения, которые предполагают формирование нравственных качеств личности: готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  наличие  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. Важным является умение построения индивидуальной образовательной траектории, освоение основных умений для обучения, социальной практики. Для формирования целостной картины мира важно усвоение  различных видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

В повседневной жизни в ее различных сферах практическая значимость инженерного мышления велика. С одной стороны, современная эпоха характеризуется чрезвычайным возрастанием роля техники в жизни общества. Развитие техники в современных условиях связано с перестройкой всей структуры общественного производства, с изменением форм и характера человеческого труда в различных сферах общественной деятельности, производственной, научной, культурной, ведет к изменению самого образа жизни современного человека. Фактически каждая профессия подразумевает владение компьютерной техникой, становится неотъемлемой частью современной жизни электронные государственные услуги, каждый человек пользуется банкоматами, стендами для записи электронной очереди и т.п. С другой стороны, умение творчески подходить к решению сложной ситуации, предполагать пути решения, осознавать последствия (что предполагает инженерное мышление), чрезвычайно важны для любого человека. В-третьих, сформированные элементы инженерного мышления у школьника будут способствовать выбору им рабочих специальностей, связанных с эксплуатацией техники, и инженерных, необходимых стране на этом этапе развития.

Деятельность МАОУ СОШ № 102 в предыдущие годы позволяет сделать вывод, что современный молодой человек на момент окончания обучения в школе должен понимать направление и цель своей будущей профессиональной деятельности, уметь осмысливать имеющуюся информацию, перерабатывать ее с учетом своих потребностей и стремлений, т.е. обладать и критическим, и творческим  мышлением, позволяющими воспринять, переработать, осмысливать информацию, прогнозировать последствия собственных действий. Развитие такого типа мышления возможно при работе школы над формированием инженерного мышления - вида познавательной деятельности, направленной на исследование, создание прогрессивных технологий.

Таким образом, учитывая актуальные направления развития страны, региона, образовательной политики страны, запросы и пожелания субъектов образования, определена проблема: как построить  систему работы школы по формированию мотивации обучающихся к осознанному стремлению к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля в соответствии с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации и Свердловской области?

Данная проблема обусловливает основную цель Программы развития: создание развивающей образовательной среды школы как механизма эффективного формирования мотивации обучающихся к осознанному стремлению к получению образования по инженерным специальностям.

- Исходные теоретические положения.

Исходными теоретическим понятиями Программы развития «Школа инженерного мышления» являются следующие: «мотивация», «развивающая образовательная среда», «инженерное мышление».

Мотивация является одним из ключевых понятий психологической теории деятельности,  разрабатывавшейся ведущим российским психологом А.Н.Леонтьевым. Под «мотивацией» он понимал побуждение к действию, динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека. Последователи определили факторы, влияющие на формирование учебной мотивации: образовательная система, образовательное учреждение, где осуществляется учебная деятельность; организация образовательного процесса; субъектные особенности обучающегося; субъектные особенности педагога, система отношения его к ученику, к делу; специфика учебного предмета.

Влиянию образовательной среды школы на развитие интеллектуальных способностей учащихся посвящены исследования Андреева А.А., Ермаковой И.В., Солдаткина В.И., Спичко Н.А., Толкачева В.А. и др. Авторы выявили, что среда формирует культуру обучения, является основой развития учащихся. Образовательная развивающая среда – это целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебные программы, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение школы, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.

Понятие «инженерное мышление» традиционно рассматривается в преломлении проблем подготовки инженерных кадров в высших учебных заведениях. В структуре инженерного мышления Н.П. Бахарев выделяет техническое мышление (умение анализировать состав, структуру, устройство и принцип работы технических объектов), конструктивное мышление (умение сочетать теорию с практикой), исследовательское мышление (определение новизны в задаче), экономическое мышление (рефлексия качества процесса и результата деятельности с позиций требований рынка).

По отношению к детям, подросткам чаще всего в методической и педагогической литературе рассматривается понятие «техническое мышление». Этот термин впервые был введен П.К.Энгельмейером в работе «Философия техники»: «Существует особый склад ума, который можно назвать техническим». О проблемах формирования технического мышления в первую очередь писали методисты дополнительного образования, отмечая, что занятия техническим творчеством и способствуют развитию технического мышления у детей.

Сегодня понятие «инженерное мышление» рассмотрено в технической, психологической, педагогической литературе. Малых Г.И. называет инженерным мышлением вид познавательной деятельности, направленной на исследование, создание прогрессивных технологий. Сформированность этого вида мышления во многом зависит от качества образовательного процесса на этапе профессиональной подготовки не только в вузе, колледже, училище, но и в средней школе и в дополнительном научно-техническом образовании ребенка. Никитин Б.П. уверен, что зачатки инженерного мышления необходимы ребенку уже с малых лет, так как он находится в окружении техники, электроники, роботов. Международная организация «Партнерство по качествам и умениям XXI века» определяет особые умения, необходимые для обучения и инноваций, - составные структуры инженерного мышления.

Во-первых, творческий подход и новаторство, которые предполагают проявление оригинальности и изобретательности в работе, развитие, применение и доведение новых идей до других, открытость и готовность к новым и разноплановым перспективам, реализацию творческих идей для внесения ощутимого и значимого вклада в область, в которой осуществляются инновации.

Во-вторых, критическое мышление и способность решать проблемы, т.е. использование здравого смысла во взаимопонимании, умение принимать решения в сложных ситуациях, понимание взаимосвязей в системах, определение и постановка значимых вопросов, проясняющих различные точки зрения и приводящих к наилучшим решениям, структурирование, анализ и обобщение информации для решения задач и получения ответов на вопросы.

В третьих, коммуникабельность и сотрудничество, которые требуют четкого и эффективного выражения мыслей и идей в устной и письменной речи, проявления способности к эффективной работе с разными командами, проявления гибкости и желания находить компромиссы для достижения общей цели, готовность разделить ответственность за совместную работу.

Таким образом, рассмотрев в научной литературе понятие «инженерное мышление», мы вкладываем в него такую организацию познавательной деятельности обучающихся, которая направлена на критическое осмысление действительности, инновационное освоение окружающего пространства через формы творческого конструирования, проектирования, исследовательской деятельности. Формирование такого типа мышления включает осознание прямых и косвенных последствий для себя собственных действий и образа жизни, понимание важности общего совместного существования людей в обществе и ценностей своей Родины, семьи, традиций своего народа.

С учетом изучения теоретических положений, посвященных понятиям «мотивация», «развивающая образовательная среда», «инженерное мышление» можно выдвинуть следующую гипотезу.

Если в школе создать развивающую образовательную среду, внося изменения в учебные программы, внедрив в практику работы педагогов образовательные технологии, способствующие формированию инженерного мышления, организовав внеучебную школьную жизнь как погружение в мир промышленности родного края, наполнив оснащение школы современными  учебными лабораториями, изменив внешний облик кабинетов, рекреаций, коридоров, то возможно возникновение у учащихся осознанной мотивации, порыва к получению образования по инженерным специальностям.

- Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

Апрель – август 2015 года — подготовительный. Подготовка условий для практической реализации Программы развития, разработка основных идей Программы.

2015 - 2019 уч.годы - основной. Реализация ведущих направлений Программы развития.

2019-2020 уч.год (1 полугодие) - диагностический. Определение эффективности реализации Программы развития

2019 – 2020 уч.год (2 полугодие) – обобщающий. Обобщение результатов реализации Программы развития. Представление опыта. Определение перспектив дальнейшего развития.

- Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы), необходимые условия организации работ.

Ключевая идея Концепции – создание развивающей образовательной среды школы для формирования инженерного мышления учащихся - инструмента успешной социализации в условиях современного  общества.

Критерий успешности образовательного процесса для нас – это воспитание граждан, способных правильно понимать происходящие социально-экономические процессы, выполнять экономические функции (потребителя, работника, соискателя рабочего места, собственника, налогоплательщика, вкладчика предпринимателя и т.д.) на основе патриотического отношения к России, к своей малой родине и осознания своего вклада в упрочение их экономических позиций; воспитание экономически значимых качеств личности: трудолюбия, экономности, инициативности, организованности и других. Наши ученики должны быть включены в экономическую деятельность (трудовую, природоохранную, организаторскую и другую), позволяющую актуализировать и закрепить экономическую позицию нравственно-ценного экономического поведения в отношении малой родины.

Уралец - труженик, которому присущи (наряду с высоким общеобразовательным уровнем, широкими политехническими знаниями и профессиональным мастерством) сознательное, творческое отношение к труду, предприимчивость, инициативность, ответственность не может быть неуспешным, а успех нашего ученика – это успех школы, города, всей страны.

Ключевая идея воплощается в Портрете выпускника Школы инженерного мышления:

- любящий свой край, понимающий вклад Урала в становление и развитие России, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества, стремящийся к ведению исследовательской, конструктивной деятельности, осмыслению физических, химических, биологических процессов, понимающий возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном мире;

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике, в исследовательской и проектной деятельности;

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, сотрудничать для достижения общих результатов, умеющий донести свою мысль до других людей, представить результат своей продуктивной деятельности;

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, осознанно стремящийся к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля.

На сегодняшний день в стране, регионе, городе имеется опыт формирования технического мышления школьников в условиях общеобразовательной школы или лицея. Например, в МАОО Лицей № 128 города Екатеринбурга реализуется Программа «Выявление и развитие технически одаренных школьников». Интересен опыт работы МБОО «Лицей № 136» г. Новосибирска по созданию в лицее условий для обучения одаренных детей по инженерно-технологическому направлению. В МБОО лицей авиационного профиля №135 городского округа Самара школьников обучают основам инженерной грамотности, формируют исследовательской и экспериментальной деятельности, элементов инженерной культуры.

Особенностью Программы развития «Школа инженерного мышления» является введение инноваций во все сферы школьной жизни, т.е. создание новой развивающей образовательной среды, в то же время инновационные введения совместимы с существующей системой работы школы, они встраиваются и изменяют ее.

Программа «Школа инженерного мышления» предполагает реализацию четырех основных направлений деятельности. Данные направления имеют инновационную составляющую, проявляющуюся, в первую очередь, в целях, средствах, методах  и формах работы (Приложение 1).

Первое направление – ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ – реализуется через проект «Современный урок», основной целью которого является достижение нового качества образования через применение образовательных технологий, способствующих развитию критического мышления, направленных на решение исследовательских задач, и обновление содержания образования, гарантирующего выполнение государственных образовательных стандартов и наполняющего учебную деятельность школьника предметами математического и естественно-научного цикла.

В режиме реализации предполагается разработка актуального учебного плана, создание модифицированных программ учебных предметов, создание специализированных классов с углубленным изучением математики, введение новых учебных дисциплин за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, освоение учебно-методических комплексов нового поколения и соответствующих им технологий обучения. Новыми технологиями, внедряемыми в образовательный процесс, будут следующие: ТРИЗ, технология критического мышления, технология формирующего оценивания.

Второе направление – УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – реализуется через проект «Учебное исследование», основной целью которого является формирование у учащихся критического склада ума, достижение сформированных качеств школьника, способствующих анализу и обобщению информации для решения исследовательских и проектных задач в любой сфере.

В режиме реализации предполагается новое качество работы Научного общества учащихся, создание клубов, объединений учащихся по интересам, исследовательских  лабораторий по различным направлениям, стимулирование учащихся к участию в конференциях, олимпиадах, предметных конкурсах. Нововведением явится организация и ведение сетевых проектов по различным учебным предметам с учетом возможностей сайтов и блогов Google, проекта Globallab.

Третье направление – ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – реализуется через проект «Будущая профессия». Целью проекта является организация работы с учащимися по формированию осознанного выбора траектории профессионального развития: распространение  информационных материалов о вузах, организациях начального и среднего профессионального образования; создание условий для заблаговременного выбора обучающимися будущей профессии, места осуществления трудовой деятельности и образовательной организации для получения высшего образования. Важным является организация взаимодействия школы, работодателей, молодежных организаций, средств массовой информации (проведение информационных и практико-ориентированных мероприятий, установление сотрудничества с вузами и организациями среднего профессионального образования, кадровыми агентами, введение курсов предпрофильной подготовки в 8-9-х классах). Особой  составляющей является проведение мониторинга развития способностей обучающихся и их мотивации по поиску работы и созданию собственного бизнеса (проект «Школа молодого предпринимателя», «Школьный бизнес-инкубатор», Фестиваль профессий), создание портфеля достижений учащихся. Через участие в проекте «Единая промышленная карта», используя возможности туризма, будут сформированы у подрастающего поколения такие личностные качества, как духовность, самосознание, самодисциплина, самореализация и приобретение новых знаний и практического опыта.

В режиме реализации предполагается участие в городском проекте «Профи-дебют», проведение информационных и практико-ориентированных мероприятий, установление сотрудничества с вузами и организациями среднего профессионального образования, кадровыми агентами, введение курсов предпрофильной подготовки в 8-9-х классах.

Четвертое направление – формирование гражданской идентичности учащихся – реализуется через проект «Горнозаводской край», основной целью которого является формирование как российской идентичности, так и региональной, понимание роли Урала в истории становления и развития российского государства, российской промышленности.

В нынешний период необходимости резкого скачка инновационного развития экономики особое значение приобретает понимание новым поколением традиций и направлений развития своего региона, значимости вклада региона в развитие страны, осознание своего места и своей роли в инновационных процессах региона. И в этом процессе важнейшую роль играет патриотизм – не просто осознание того общеизвестного факта, что личное благополучие зависит от экономического благополучия страны, в которой ты живешь, а прежде всего, патриотизм как максимальное содействие экономическому прогрессу государства, которое основывается на реализации потенциальных возможностей каждого гражданина.

Патриотизм нашего ученика складывается из убеждений, принципов навыков, традиций, обычаев, основанных на экономических знаниях и культуре человека, выражается в поведенческих, эмоциональных, деятельностных характеристиках человека, необходимых для целенаправленного бытия и эффективной адаптации к изменяющимся условиям жизни в современных условиях. Реализация этих целей осуществляется через  усиление акцента на ознакомление с промышленностью региона, наполнение содержания всех учебных предметов региональной составляющей, вовлечение учащихся в конкурсные, интеллектуальные мероприятия, связанные с краеведением.

В режиме реализации предполагается модификация предмета «Наш край», усиление акцента на ознакомление с  промышленностью региона, наполнение содержания всех учебных предметов региональной составляющей, вовлечение учащихся в конкурсные, интеллектуальные мероприятия, связанные с краеведением.

Каждое направление модели предполагает реализацию как совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение отдельного блока задач, сформированного с учетом возраста учащихся.

Для учащихся начальной школы основными задачами являются следующие: пробудить в ребенке интерес к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла; выявить склонности и способности учащихся к изучению математики и предметов естественно-научного цикла.

Для учащихся основной школы основные задачи такие: создать условия для качественного овладения учащимися знаниями по математике и предметам естественно-научного циклам; сформировать у учащихся навыки практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских, лабораторных и конструкторских работ, для овладения рабочими и инженерными специальностями по выбранному профилю деятельности; обеспечить условия для гармоничного развития детей, проявивших выдающиеся способности к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла; создать систему стимулов и поощрений для активного изучения математики и предметов естественно-научного цикла, занятий исследовательской деятельностью и техническим творчеством.

Для учащихся старшей школы основные задачи следующие: обеспечить возможность заблаговременного выбора  обучающимися будущей профессии, места осуществления трудовой деятельности и вуза через систему профориентационной работы со школьниками; подготовить школьников к успешному прохождению государственных итоговых аттестационных испытаний, в том числе в форме ЕГЭ, и к освоению образовательных программ высшего профессионального образования.

В МАОУ СОШ № 102 имеются нормативно-правовые, дидактические и методические, психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы реализации Программы «Школа инженерного мышления».

Нормативно-правовыми условиями реализации Программы «Школа инженерного мышления» являются нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней и локальные акты школы: Положение об инновационной и экспериментальной деятельности школы (Приложение 2); Положение о методическом объединении (Приложение 3); Положение о творческой проблемной группе (Приложение 4); деятельность научного общества учащихся;  Программа развития образовательной организации (Приложение 5); учебный план (Приложение 6), ежегодная «Дорожная карта» (Приложение 7), определяющая конкретные сроки реализации отдельных мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, показатели успешности выполнения мероприятий; календарный план реализации инновационной программы.

Дидактические и методические условия представлены разнообразными пособиями, позволяющими осуществлять эффективный образовательный процесс.

Пособия включают следующие типы образовательных ресурсов:

- Художественная и научно-популярная литература на бумажных и электронных носителях информационно-методического центра МАОУ СОШ № 102;

- Электронные учебники, предназначенные для использования на планшетных компьютерах;

- Образовательные сайты издательств «Дрофа», «Просвещение», «Легион», «Учитель»;

- Сайты учебно-методических комплектов «Сферы», «Перспектива»;

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;

- Материалы портала «Школа цифрового века»;

- Авторские цифровые образовательные ресурсы, разработанные педагогами школы и размещенные на авторских сайтах учителей;

- Методическое наполнение образовательной системы «Сетевой город. Образование»;

- Образовательные сайты по различным учебным предметам, социальные сети педагогов, образовательные и методические порталы.

Психолого-педагогическим условием реализации Программы «Школа инженерного мышления» будет являться деятельность педагога-психолога,  выявляющего склонности и способности обучающихся к изучению математики и предметов естественно-научного цикла, организующего тестирование учащихся начальной школы для выявления психологической склонности к выполнению определенных видов деятельности как основы для дальнейшей профориентационной работы; проводящего анкетирование, опросы предпочтений и мотиваций обучающихся основной и старшей школы.

Также данный вид обеспечения будут осуществлять классные руководители в рамках организации обучающих экскурсий, походов, классных часов и т.п.; учителя-предметники на уроках в ходе проведения социологических, научных  исследований и мониторингов; руководители школьных методических объединений и творческих проблемных групп при осуществлении методического сопровождения деятельности преподавателей, проведения социологических исследований и мониторингов профессиональных намерений.

Кадровые условия реализации Программы «Школы инженерного мышления» планируем осуществлять по нескольким направлениям.  При реализации Программы развития «Школа экологического мышления» через проект «Профессионал» была достигнута цель вовлечения педагогов в инновационную деятельность на каждом рабочем месте, направленную на достижение общей цели развития школы. Результатом деятельности по проекту стала  модель внутришкольной системы повышения уровня компетентности учителя. Ее отличительной чертой является инновационный подход к построению, ее структуре, выбору содержания, форм и методов реализации. Он обеспечивал овладение педагогами новыми подходами и  технологиями, ведущими к повышению проектно-педагогической компетентности; активизацию профессиональных и личностных ресурсов. Предлагаемая модель включала в себя следующие основные направления.

Направление «Повышение квалификации» ставило своей целью коррекцию уровня теоретических знаний по общепедагогическим и узко педагогическим проблемам. Организация и проведение школьных семинаров, педагогических мастерских, научно-практических конференций, мероприятий педагогических чтений дали толчок для осмысления учителями своей деятельности и определения нового вектора профессионального развития. Новым способом повышения квалификации для учителей стали вебинары издательств, образовательных интернет-ресурсов, дистанционные курсы повышения квалификации по различным проблемам. Направление «Личностный рост» ставило своей целью накопление и представление практического профессионального опыта педагогов. Создание условий происходило через организацию образовательной среды школы. Проявление личного профессионализма идет через представление учителями своего опыта. Это публикации в методических сборниках, на страницах интернет-изданий (Приложение 8).  Публикации 2014-2015, 2015-2016 года представлены в виде электронной таблицы. Учителя участвуют в конкурсах профессионального мастерства от районного до всероссийского уровней; выступления на методических мероприятиях и проведение авторских семинаров, мастер-классов; проведение педагогических исследований, осуществляемых самими учителями.

Направление «Пространство взаимодействия». Инновационная стратегия, основанная на сотрудничестве, требует от учителя не только ролевого поведения, но и личностного участия. И для этого необходимо осваивать новые формы совместной с коллегами продуктивной, творческой деятельности, постигать законы конструктивного взаимодействия, организации групповых, активных форм учебной деятельности. Самый важный ресурс формирования единого ценностно-смыслового пространства – реальная общая деятельность, продуктивная, творческая: работа в школьных методобъединениях, взаимодействие в социальных сетях и на образовательных интернет-сайтах, работа в составе творческой проблемной группы.

Материально-технические и  финансовые условия обусловлены результатом реализации Программы развития «Школа экологического мышления» в рамках направления «Конструирование современной школьной образовательной среды»:  создание в школе здоровьесберегающей информационно-образовательной среды как средства успешной социализации школьников. В школе создана материальная база учебно-воспитательного процесса, обеспечивающая новые результаты развивающейся школы, приобретено необходимое оборудование, имеются ресурсы, обеспечивающие эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе (Приложение 9).

- Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

Таблица 1. Прогнозируемые результаты реализации

Программы «Школа инженерного мышления»

| Этап | Цели и задачи | сроки | результаты деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Подготовка условий для практической реализации Программы | Апрель – август 2015 года | Проведен анализ образовательной и воспитательной деятельности в МАОУ СОШ № 102 с позиции соответствия запросам региона по формированию мотивации обучающихся к осознанному стремлению к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля Разработка Программы развития «Школа инженерного мышления» Организован и проведен Педагогический Совет по презентации педагогическому коллективу Программы развития |
| Основной | Реализация ведущих направлений Программы развития | 2015 - 2019 уч.годы | На уровне ОО: - Повышение удовлетворенности до 90% учащихся, родителей и педагогов результатами образовательной деятельности. - Разработка инструментария оценки учебно-предметных компетенций при проектировании содержания образовательного процесса и оценки образовательных результатов. - Наличие банка программ дополнительного образования. - Участие в конкурсах образовательных инноваций (не менее 3) по актуальным проблемам развития образования. |
|  |  |  | На уровне обучающихся: - Увеличение качества обучения по математике: в начальной школе до 75%, в основной школе до 60%, в старшей школе до 65%. - Увеличение качества обучения по предметам естественно-научного цикла: по биологии до 75%, по физике до 55%, по химии до 55%. - Увеличение охвата обучающихся участием в различных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах до 50%. - Доля обучающихся, выбирающих профессии инженерно-технического направления составляет 45%. |
|  |  |  | - Расширение взаимодействия школы с вузами-партнерами, учреждениями НПО и СПО через участие обучающихся в мероприятиях партнеров, способствующих повышению качества образования, социализации школьников. - Расширение взаимодействия школы с партнерами по профориентационной работе (участие не менее чем в двух проектах ежегодно). - Реализация социальных и волонтерских проектов (не менее 2-х общешкольных ежегодно). |
|  |  |  | На уровне педагогов: - Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе. составляет 80%. - Ежегодное увеличение обеспечения электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин на 5%. - Создание методического электронного ресурса по распространению образовательных технологий (исследовательской, проектной деятельности; проблемного обучения; развития критического мышления, ТРИЗ-технологии). Внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья). |
| Диагностический | Определение эффективности реализации Программы | 2019-2020 уч.год (1 полугодие) | Проведен комплексный мониторинг реализации Программы развития. |
| Обобщающий | Обобщение результатов. Представление опыта. Определение перспектив дальнейшего развития. | 2019-2020 уч.год (2 полугодие) | Проведена итоговая экспертиза результатов реализации Программы. Обобщены результаты. Подготовлены инновационные продукты к публикации и распространению. Разработаны рекомендации по различным направлениям программы. Представлен опыт. Разработан проект Программы развития школы на следующий период на основе анализа. |

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Для оценки эффективности Программы развития и эффективности педагогических инноваций используются различные методики, показывающие как описательные результаты, так и числовые данные.

Основным критерием инновации выступает новизна, которая оценивается количественно (Критерии 1, 2, 6, 7, 8, 9) и качественно при описании развивающей образовательной среды школы как целостной характеристики.  Представляется наиболее адекватной задача качественного описания особенностей образовательной среды школы, что может помочь школе осознать свои реальные внутренние цели и задачи, оценить адекватность используемых ею средств и наметить пути коррекции.

Критерий оптимальности в системе критериев эффективности педагогических инноваций означает затрату сил и средств учителей и учащихся для достижения результатов оценивается количественно (Критерий 5) и качественно. Введение в образовательный процесс педагогической инновации и достижение высоких результатов при наименьших физических, умственных и временных затратах свидетельствуют о ее оптимальности. Оценку по данному критерию целесообразно выявить через анкетирование педагогов, учащихся, родителей и дальнейшее описание полученных выводов.

Результативность как критерий инновации означает определенную устойчивость положительных результатов в деятельности учителей. Технологичность в измерении, наблюдаемость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании и изложении делают этот критерий необходимым в оценке значимости новых приемов, способов обучения и воспитания. Данный критерий оценивается количественно (Критерии 3, 4, 6, 7, 10).

Возможность творческого применения инновации в массовом опыте на начальном этапе подтверждается в деятельности отдельных учителей, после их апробации и объективной оценки они могут быть рекомендованы к массовому внедрению. Данный критерий оценивается количественно (Критерий 3).

Таким образом, средством контроля является система показателей, позволяющая оценить ход и результативность поставленных задач. Процесс контроля состоит из установки положительной динамики изменения фактически достигнутых результатов и проведения корректировок, а также измерителей и точных сроков получения ожидаемых результатов. Контроль осуществляется ежегодно.

Общий контроль исполнения Программы осуществляет директор и Методический совет школы. Текущий контроль и координацию работы школы по Программе развития осуществляет директор, по проектам и подпрограммам – ответственные исполнители. Методический совет школы имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений администрации или ответственных исполнителей.

Таблица 2. Критерии и показатели оценки результативности реализации

Программы развития «Школа инженерного мышления»

|  | Лицо, предоставляющее информацию | Оценки |
| --- | --- | --- |
| ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ (проект «Современный урок») |  |  |
| Критерий 1. Качество учебного плана и учебных программ |  |  |
| Показатель 1.1. Качество учебного плана (просматривается «лицо» ОО; учтены пожелания обучающихся и их родителей; выделено время на исследовательскую и проектную практикоориентированную деятельность учащихся) | Заместитель директора по УВР | 1 – 10 баллов |
| Показатель 1.2. Качество учебных программ (преемственность и согласованность содержания программ по годам обучения и модулям; наличие учебно-методического обеспечения; наличие банка современных технологий и методик, доступных для широкого круга заинтересованных специалистов; интегративность учебных курсов) | Заместитель директора по УВР | 1 – 10 баллов |
| Показатель 1.3. Наличие учебных программ по предметам части, формируемой участниками ОП, ориентированных на развитие математической, естественно-научной, информационной, проектной компетентности учащихся | Заместитель директора по УВР | Да / нет |
| Показатель 1.4. Наличие реализуемых программ дополнительного образования программ нового поколения. | Заместитель директора по ВР | Да / нет |
| Показатель 1.5. Наличие программ дополнительных платных образовательных услуг, ориентированных на развитие учащихся | Ответственный за ДПОО | Да / нет |
| Критерий 2. Качество учебно-методического сопровождения образовательного процесса |  |  |
| Показатель 2.1. Внедрение УМК для начальной школы «Перспектива» (% внедрения) | Заведующий ИМЦ ОО | % |
| Показатель 2.2. Внедрение УМК «Сферы» в 5-9 классах (% внедрения) | Заведующий ИМЦ ОО | % |
| Показатель 2.3. Внедрение электронных учебников «Азбука» (% учащихся, обучающихся с использованием электронных учебников) | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 2.4. Процент педагогов, использующих учебные материалы сети Интернет | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 2.5. Процент педагогов, создавших и использующих в работе с учащимися авторские сайты, блоги, сообщества | Руководитель ШМО | % |
| Критерий 3. Педагогический коллектив как команда |  |  |
| Показатель 3.1. Активность педагогического коллектива как команды (число учителей, участвующих в работе научных и творческих лабораторий, образовательных и социальных проектов; выше вовлеченность высокопрофессиональных педагогов в деятельность по наставничеству; вовлеченность специалистов и учреждений науки в работу ОО) | Заместитель директора | 1 – 10 баллов |
| Показатель 3.2. Процент педагогов с высшим образованием | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 3.3. Процент педагогов, прошедших аттестацию на высшую КК | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 3.4. Процент педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурсов, олимпиад городского и областного уровней | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 3.5. Процент педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурсов, олимпиад всероссийского и международного уровня (интеллектуальных, творческих, спортивных и др.) | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 3.5. Процент педагогов, участников / призеров и лауреатов, победителей конкурсов профессионального мастерства | Руководитель ШМО | % |
| Показатель 3.6. Количество опубликованных статей, материалов чтений и конференций районного и выше уровней в расчете на одного педагога | Руководитель ШМО | Человек |
| Показатель 3.7. Количество выступлений педагогов на методических семинарах, конференциях, чтениях в расчете на одного педагога | Руководитель ШМО | Человек |
| Показатель 3.8. Наличие методического сайта ОО для повышения профессиональной компетентности учителей | Заместитель директора по УВР, НШ | Да/нет |
| Показатель 3.9. Процент педагогов, внедряющих технологии деятельностного типа (проектное обучение, проблемное обучение, групповое обучение, технологию сетевого проекта и т.п.) | Заместитель директора по УВР, НШ | % |
| Показатель 3.10. Процент педагогов, внедряющих технологии критического мышления, смыслового чтения, ИКТ-технологии, ТРИЗ, технологию формирующего оценивания) | Заместитель директора по УВР, НШ | % |
| УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проект «Учебное исследование») |  |  |
| Критерий 4. Достижения учащихся в научно-практической деятельности |  |  |
| Показатель 4.1. Процент учащихся, участвующих в различных этапах всероссийской олимпиады школьников; процент победителей | Заместитель директора по ВР | % / % |
| Показатель 4.2. Процент учащихся, участвующих в различных этапах научно-практической конференции Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; процент победителей | Заместитель директора по ВР | % / % |
| Показатель 4.3. Процент школьников, принимающих участие в олимпиадах, организуемых учреждениями среднего и высшего профессионального образования; процент победителей | Заместитель директора по ВР | % / % |
| Показатель 4.4. Процент учащихся, принимающих участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; процент победителей | Заместитель директора по ВР | % / % |
| Показатель 4.5. Процент учащихся, принимающих участие в мероприятиях Центра «Одаренность и технологии»; процент победителей | Заместитель директора по ВР | % / % |
| Показатель 4.6. Процент учащихся, принимающих участие в мероприятиях Дворца Молодежи Свердловской области; процент победителей | Заместитель директора по ВР | % / % |
| Показатель 4.7. Процент учащихся, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности в рамках школьного научного общества «Сферы» | Руководитель НОО | % |
| Показатель 4.8. Процент учащихся, принимающих участие в иных социальных, научно-исследовательских конференциях (конкурсах) | Руководитель НОО | % / % |
| Критерий 5. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей |  |  |
| Показатель 5.1. Проведение диагностических процедур по выявлению уровня развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся | Педагог-психолог | Да/нет |
| Показатель 5.2. Проведение диагностических процедур по выявлению склонностей и способностей учащихся к изучению математики и предметов естественно-научного цикла | Педагог-психолог | Да/нет |
| Показатель 5.3. Проведение диагностических процедур по выявлению мотивации обучающихся к осознанному стремлению к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям | Педагог-психолог | Да/нет |
| Показатель 5.4. Процент портфолио учащихся, отражающих достижения и индивидуальный прогресс | Классные руководители | % |
| Показатель 5.5. Разработан инструментарий оценки учебно-предметных компетенций при проектировании содержания образовательного процесса и оценки образовательных результатов в условиях введения ФГОС основного общего образования | Учителя-предметники | Да/нет |
| ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проект «Будущая профессия») |  |  |
| Критерий 6. Участие в городском проекте «Профи-дебют» |  |  |
| Показатель 6. 1. Количество участников «Профи – дебют» в вузах (количество посещенных вузов) | Руководитель проекта | Чел / количество |
| Показатель 6.2. Количество участников «Профи – дебют» в учреждениях СПО (количество посещенных учрежденных СПО) | Руководитель проекта | Чел / количество |
| Показатель 6.3. Количество участников «Профи – дебют» на предприятиях (количество посещенных предприятий) | Руководитель проекта | Чел / количество |
| Показатель 6.4. Участие в профориентационных играх: - «Путь к успеху» (ориентация на технические профессии) - «Калейдоскоп экономических профессий» - «Ступени к юридическому образованию» | Руководитель проекта | Чел / результат |
| Критерий 7. Внутришкольная работа по профориентации |  |  |
| Показатель 7.1. Наличие учебных программ по курсам предпрофильной подготовки | Заместитель директора по УВР | Да/нет |
| Показатель 7.2. Процент учащихся, принимающих участие в общешкольных мероприятиях по профориентации | Руководитель проекта | % |
| Показатель 7.3. Проведение общешкольных мероприятий по профориентации (фестивали, конкурсы, встречи) | Руководитель проекта | Количество |
| Показатель 7.4. Наличие информационного стенда по профориентационной работе | Руководитель проекта | Да/нет |
| Показатель 7.4. Наличие информационных материалов по профориентационной работе на сайте ОО | Руководитель проекта | Да/нет |
| формирование гражданской идентичности учащихся (проект «Горнозаводской край») |  |  |
| Критерий 8. Реализация наполнения содержания образования материалом по истории и современности Урала |  |  |
| Показатель 8.1. Наличие учебных программ по курсу «Наш край» | Заместитель директора по УВР | Да/нет |
| Показатель 8.2. Наличие авторских учебно-методических материалов педагогов (в том числе авторские сайты, блоги, сообщества) | Руководители ШМО | Да/нет |
| Показатель 8.3. Наличие методических материалов по краеведению для использования в учебном процессе | Руководители ШМО | Да/нет |
| Критерий 9. Внутришкольная работа по краеведению |  |  |
| Показатель 9.1. Процент учащихся, принимающих участие в общешкольных мероприятиях по краеведению | Руководитель проекта | % |
| Показатель 9.2. Проведение общешкольных мероприятий по краеведению (фестивали, конкурсы, встречи) | Руководитель проекта | Да/нет |
| Показатель 9.3. Наличие информационных стендов по краеведческой работе | Руководитель проекта | Да/нет |
| Показатель 9.4. Наличие информационных материалов по краеведческой работе на сайте ОО | Руководитель проекта | Да/нет |
| Показатель 9.5. Участие в районных, городских, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях по краеведению; результат | Руководитель проекта | Мероприятие / результат |
| Показатель 9.6. Организация работы ГОЛ по тематическим сменам «Город мастеров» | Начальник лагеря | Да/нет |
| Образовательная деятельность |  |  |
| Критерий 10. Качество обучения по математике и предметам естественно-научного цикла |  |  |
| Показатель 10.1. Процент учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации | Заместитель директора по УВР | % |
| Показатель 10.2. Процент учащихся, выбирающих ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла и информатику | Заместитель директора по УВР | % |
| Показатель 10.3. Процент учащихся, выбирающих ЕГЭ по математике профильного уровня | Заместитель директора по УВР | % |
| Показатель 10.4. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | Заместитель директора по УВР | балл |
| Показатель 10.5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике: - профильный уровень - базовый уровень | Заместитель директора по УВР | балл |
| Показатель 10.6. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по предметам по выбору: - физика - химия - биология - информатика | Заместитель директора по УВР | балл |
| Показатель 10.7. Участие и результативность интернет-тестирования | Заместитель директора по УВР | балл |

- Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).

| Содержание и формы работы | Ответственные | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Результаты | Формы представления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ (проект «Современный урок») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка (корректировка) рабочих программ по учебным предметам с учетом выполнения воспитательных задач формирования российской и региональной идентичности | Учителя | + | + | + | + | + | Согласование и утверждение программ | Рабочие программы |
| - Разработка (корректировка) учебных программ по предметам части, формируемой участниками ОП, ориентированных на развитие математической, естественно-научной, информационной, проектной компетентности учащихся |  | + | + | + | + | + |  |  |
| - Разработка (корректировка) программ курсов внеурочной деятельности, ориентированных на развитие математической, естественно-научной, информационной, проектной компетентности учащихся |  | + | + | + | + | + |  |  |
| - Разработка (корректировка) программ дополнительных платных образовательных услуг, ориентированных на развитие учащихся |  | + | + | + | + | + |  |  |
| - Разработка (корректировка) программ дополнительного образования программ нового поколения | Учителя, педагоги ДО | По окончанию процедуры лицензирования |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Включение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий и методов: - проблемное обучение - технология ТРИЗ - технология формирования критического мышления - проектно-исследовательская технология - технология коллективных творческих дел - технология формирующего оценивания - технология сетевых проектов | Классные руководители, учителя, педагоги доп.образования, зам.директора по ВР | + | + | + | + | + | Использование инновационных ОТ в ОП | Презентации, ЦОРы |
| - Включение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья) | Учителя-предметники |  | + | + | + | + | Курсы дистанционного обучения | Программы курсов, ЦОР |
| - Реализация воспитательного потенциала урока, содержания образовательных программ, обеспечение воспитания в процессе образования | Учителя-предметники, администрация ОО | + | + | + | + | + | Включение учителей-предметников в инновационную деятельность | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| - Включение в преподавание предметов «Окружающий мир», «Биология», «Физика», «Химия» виртуальных лабораторий | Учителя-предметники | + | + | + | + | + | Включение учителей-предметников в инновационную деятельность | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| - Организация и проведение «Общественного смотра знаний» (математика) для родителей | Администрация ОО | + | + | + | + | + | Включение родителей | Видеоотчет |
| - Организация и участие в интернет-тестирования | Администрация ОО | + | + | + | + | + | Внешняя оценка | Аналитическая информация |
| Учебно-методические комплекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внедрение УМК для начальной школы «Перспектива» | Учителя НШ | + | + | + | + | + | Освоение ОТ | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| - Внедрение УМК «Сферы» в 5-9 классах: - биология, география, математика, история - обществознание - физика - химия | Учителя-предметники | + | + + | + + + | + + + + | + + + + | Освоение ОТ | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| - Внедрение электронных учебников «Азбука» | Учителя | + | + | + | + | + | ИКТ-компетентность | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| - Разработка и внедрение учебников-сайтов по предмету «Наш край» | Учителя истории, литературы, ИЗО, географии, биологии | + | + | + | + | + | Учебники-сайты | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| Профессиональная компетентность педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внутришкольный конкурс по использованию ИКТ | Все учителя | + | + | + | + | + | ЦОР | Открытые уроки, мастер-классы, публикации |
| - Создание учителями собственных сайтов-портфолио | Все учителя | + | + | + | + | + | Сайты | Презентации портфолио |
| УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проект «Учебное исследование») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Функционирование клуба «Эрудит» (начальная школа), Научного общества учащихся | Руководители проектов | + | + | + | + | + | Мотивация учащихся к занятиям исследовательской, конструкторской деятельностью | План работы |
| - Функционирование клуба «Лего» | Руководитель Клуба | + | + | + | + | + |  |  |
| - Клуб "Технократ" (цикл занятий для членов НОУ "Сферы" по освоению конкретных технологий изготовления материальных предметов и освоению первичных инженерных навыков) | Руководитель Клуба |  |  |  |  |  |  | План работы. Конспекты занятий |
| - Организация и проведение школьной научно-исследовательской конференции «Будущее в наших руках» | Руководитель НОУ | + | + | + | + | + |  | Презентации, разработки занятий, видео |
| - Вовлечение учащихся в дистанционные олимпиады, конкурсы, фестивали | Учителя НШ, учителя-предметники | + | + | + | + | + | Увеличение охвата учащихся познавательной деятельностью | Портфолио |
| - Вовлечение учащихся в районные, городские, региональные, всероссийские олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, соревнования | Учителя НШ, учителя-предметники | + | + | + | + | + | Формирование интереса к занятиям исследовательской деятельностью | Портфолио |
| - Включение школьников в работу органов ученического самоуправления, детских общественных организаций (в том числе волонтерские отряды, актив школьной газеты, актив РАДИО FM), формирующих гражданскую ответственность, правовую грамотность, чувство долга и навык коллективной деятельности | Руководители проектов, Совет старшеклассников, заместитель директора по ВР, классные руководители | + | + | + | + | + | Увеличение охвата учащихся общественной работой | Мониторинговые исследования |
| - Проведение занятий «Академии молодого лидера» | Центр «Диалог», районный Совет старшеклассников | + | + | + | + | + | Повышение заинтересованности, ответствен-ности, методической грамотности актива школы | Презентации, разработки занятий, видео. Применение на практике полученных знаний |
| - Проведение диагностических процедур по выявлению уровня развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся | Педагог-психолог, классные руководители | + | + | + | + | + | Выявление определенных категорий учащихся | Мониторинговые исследования |
| - Проведение диагностических процедур по выявлению склонностей и способностей учащихся к изучению математики и предметов естественно-научного цикла | Педагог-психолог, классные руководители | + | + | + | + | + |  | Мониторинговые исследования |
| - Психолого-педагогические консультации для родителей учащихся, родительские собрания, общешкольные конференции для родителей | Администрация ОО, педагоги, психолог | ++ | ++ | ++ | + | + | Повышение психологической и педагогической грамотности родителей | Презентация |
| Образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение «Дней науки» | Руководитель проекта | + | + | + | + | + | Мотивация к изучению предметов естественно-научного цикла | Презентации, разработки занятий, видео |
| - Реализация проекта "Пять элементов" (изучение взаимовлияния пяти элементов: огонь, вода, металл, воздух, дерево), рассчитанный на 5 лет | Руководитель проекта | + | + | + | + | + |  |  |
| - Школьный фестиваль "Сам себе инженер" - презентация практических проектов по технологии, экологии, физике, химии | Руководитель проекта |  | + | + | + | + |  |  |
| - Реализация проекта "Фаблаб" - создание лаборатории, школьной мастерской, с возможностью использования оборудования, для создания деталей и моделей, проведением лекций и мастер-классов. | Руководитель проекта |  |  | + | + | + |  |  |
| - Организация и проведение районного фестиваля «ТРИЗ-игра» | Руководитель проекта |  |  | + | + | + |  |  |
| Информационный центр по атомной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Посещение мероприятий проекта «От атома до звезд». (1 – 5 классы), эко-игра «Вода и атом» (6 – 8 классы), стратегическая игра «Ядерный ренессанс» (9 – 11 классы) | Руководители подпроектов | + | + | + | + | + | Мотивация к изучению предметов естественно-научного цикла | Видеопрезентации |
| - Участие в конкурсах центра: - Всероссийский конкурс исследовательских и реферативных работ «Атомная наука и техника» - Всероссийский конкурс творческих проектов «Мой атом» - Конкурс действующих моделей, технических игрушек, роботов «Техноград» - Конкурс «МИФ – Математика. Информатика. Физика» | Учителя-предметники | + | + | + | + | + | Мотивация учащихся к занятиям исследовательской, конструктивной деятельностью | Портфолио |
| ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проект «Будущая профессия») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной проект «Единая промышленная карта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные экскурсии на различные промышленные предприятия Свердловской области (1 - 11 класс) | Руководитель подпроекта, классные руководители | + | + | + | + | + | Мотивация к работе на производстве и в реальном секторе экономики | Творческие отчеты |
| Городской проект «Профи-дебют» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Посещение участниками «Профи - дебют» вузов, учреждений СПО, предприятий | Руководитель проекта | + | + | + | + | + | Мотивация к работе на производстве и в реальном секторе экономики | Творческие отчеты |
| - Участие в профориентационных играх: - «Путь к успеху» (ориентация на технические профессии) - «Калейдоскоп экономических профессий» - «Ступени к юридическому образованию» | Руководитель проекта | + | + | + | + | + | Увеличение охвата учащихся познавательной деятельностью | Творческие отчеты, портфолио |
| Школа профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Конкурс творческих профориентационных проектов "Шаг к будущей профессии" | Руководитель проекта, классные руководители |  | + |  | + |  | Ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности для человека | Презентации, разработки занятий, видео, публикации |
| - Школьный фестиваль «Мир профессий» |  | + |  | + |  | + |  |  |
| - Конкурс семейных слайд- и видеофильмов "Профессиональная династия моей семьи" |  |  |  | + |  |  |  |  |
| - Сетевой проект "Инженеромания" (знакомство с особенностями инженерных профессий, диагностика способностей к данным профессиям) |  | + | + | + | + | + |  |  |
| - Реализация проекта «Диалог с профессионалом» |  | + | + | + | + | + |  |  |
| Вузы Екатеринбурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация учебного процесса (ведение внеучебных занятий, проведение совместных заседаний проблемных творческих групп, мастер-классы, недели научных знаний) | Руководитель проекта, классные руководители, учителя-предметники | + | + | + | + | + | Ориентация в мире профессий, мотивация к осознанному выбору профессии | Презентации, разработки занятий, видео. Применение на практике полученных знаний |
| - Организация работы с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, конференции) |  | + | + | + | + | + |  | Портфолио |
| - Создание системы работы с кадрами (консультации по ведению урочной и внеурочной деятельности, организация курсов повышения квалификации, рецензирование работ педагогов, помощь в публикации сборников материалов) |  | + | + | + | + | + |  | Презентации, разработки занятий, видео. Применение на практике полученных знаний |
| формирование гражданской идентичности учащихся (проект «Горнозаводской край») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутришкольная работа по краеведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение Фестивалей - «История моей семьи на Урале» - «Горнозаводская цивилизация» (история городов-заводов) | Руководитель проекта | + | + | + | + | + | Понимание вклада Урала в становление России, ее культуры, индустриальное развитие страны | Творческие отчеты |
| - Реализация фотопроекта "Арт-завод" - создание выставки фотографий заводов Екатеринбурга | Руководитель проекта |  | + |  | + |  |  | Творческие отчеты |
| - Организация работы ГОЛ по тематическим сменам «Город мастеров» | Начальник лагеря | + | + | + | + | + |  | Творческие отчеты |
| О родном крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в районных, городских, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях по краеведению | Учителя-предметники | + | + | + | + | + | Формирование интереса к занятиям исследовательской деятельностью | Портфолио |
| Музей и школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Участие в проектах Свердловского областного краеведческого музея: - 1-7 классы – «Мир народной культуры» - 8 – 11 классы – «Неизвестный лабиринт» | Классные руководители | + | + | + | + | + | Понимание вклада Урала в становление России, ее культуры, индустриальное развитие страны | Творческие отчеты |
| - Участие в проекте «Детский центр» Музея истории Екатеринбурга |  | + | + | + | + | + |  | Творческие отчеты |
| - Участие в проекте «Музей и школа» Объединенного музея писателей Урала |  | + | + | + | + | + |  | Творческие отчеты |
| - Реализация проекта «Создание школьного музея» | Руководитель проекта |  |  | + |  |  |  | Презентации, разработки занятий, видео, публикации |
| - Проведение совместных мероприятий для учащихся и родителей: презентаций, конференций, круглых столов, дебатов, конкурсов. | Педагоги, психолог, классные руководители | + | + | + | + | + | Повышение уровня воспитанности, совершенствование работы семьи-школы-общественности | Видео, фотоотчет |

- Перечень научных и учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).

- Александрова Т.К., Лихачева Т.В. Элективный надпредметный курс как эффективная форма приобщения учащихся к основам научно-исследовательской деятельности / сб. научных статей «Инновации в образовании», вып.6, АППО СПб., 2014, 124 с.

- Галактионова Т.Г., Зайцева Е.В. Подготовка педагогов к реализации междисциплинарных программ // Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: сб. науч.статей / под общ. Ред. О.Б. Даутовой. И.И. Соколовой, В.И. Сопина, З.Н. Ситник – СПб: ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. – 310 с.

- Козлова, А.Г. Ценностные аспекты профессиональной деятельности инженера в современном обществе // сб. статей Второй Мерегиональной очно-заочной научно-практической конференции (21.04.2014, г. Санкт-Петербург), под ред. А.Г. Козловой и др., СПб., Лингвистический центр «Тайкун», 2014, 134 с.

- Мухина, М.В. Развитие технического мышления у будущего учителя технологии и предпринимательства средствами системы познавательных заданий / Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Нижний Новгород, НГПУ, 2003. – 210 с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:. http://www.twirpx.com/file/608857. Проверено: 17.08.2015.

- Никитаев, В. В. Инженерное мышление и инженерное знание. Логико-методологический анализ. Философия науки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://iph.ras.ru/page53183050.htm.  Проверено: 17.08.2015.

- Сазонова, З.С. Развитие инженерного мышления – основа повышения качества образования: учеб. пособие / З.С. Сазонова, Н.В. Чечеткина. – М., 2007. –195 с.

- Силевич, Н. М., Логинова, Н.Н. Опыт формирования начальных навыков инженерного мышления у обучающихся технической направленности центра внешкольной работы Калининского района «Академический» Режим доступа:. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/12/02/opyt-formirovaniya-nachalnykh-navykov. Проверено: 17.08.2015.

- Синицын,Е.С. Развитие физико-математического мышления у учащихся и студентов : [методическое пособие для преподавателей колледжей и вузов]. - Новосибирск : НГАХА, 2011. – 56 с.

Публикации учителей МАОУ СОШ № 102

- Баранова Н. А. Об использовании оборудования на уроках физики. / Сборник «Уральская инженерная школа: первый опыт». – Екатеринбург: Екатеринбургский Дом Учителя, 2016.

- Вахмянина А.Ю. Реализация проекта «Школа инженерного мышления» во внеурочной деятельности. / Инженерное образование: от школы к производству. Материалы III Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования, 2016. – 160 с.

- Ивлева И.В. О понимании термина «инженерное мышление» / Инженерное образование: от школы к производству. Материалы III Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования, 2016. – 160 с.

- Лазарева А.В. Об исследовательской работе с учащимися начальных классов / Сборник «Уральская инженерная школа: первый опыт». – Екатеринбург: Екатеринбургский Дом Учителя, 2016.

- Петрова И.А. Инженерная школа: использование виртуальных лабораторий с целью повышения мотивации к изучению естественных наук. / Сборник «Уральская инженерная школа: первый опыт». – Екатеринбург: Екатеринбургский Дом Учителя, 2016.

- Сидельникова Н.С. Смысловое чтение как фактор формирования инженерного мышления на уроках географии в 5 классе / Сборник «Уральская инженерная школа: первый опыт». – Екатеринбург: Екатеринбургский Дом Учителя, 2016.

- Ткачук О.В. Работа на сетевой платформе ГлобалЛаб как механизм формирования инженерного мышления в рамках предметов гуманитарного направления / Сборник «Уральская инженерная школа: первый опыт». – Екатеринбург: Екатеринбургский Дом Учителя, 2016.

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта (программы)

Государственный заказ определяется нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней. К числу приоритетных относим следующие:

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497).

- Государственная  программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (в новой редакции) (Распоряжение Правительства Российской федерации от 15.05. 2013 г. № 792-р).

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г.; с изменениями),   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.; с изменениями).

- Указ Губернатора Свердловской области «О комплексной программе "Уральская инженерная школа" от 6 октября 2014 года N 453-УГ.

- Финансовое обоснование реализации инновационного проекта (программы)

| Мероприятия | Общая сумма | 2015-2016 учебный год, руб. | 2016-2017 учебный год, руб. | 2017-2018 учебный год, руб. | 2018-2019 учебный год, руб. | 2019-2020 учебный год, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ (проект «Современный урок») |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прохождение курсов повышения квалификации по проблемам изучения и внедрения инновационных педагогических технологий и методов | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Внебюджет |
| - Приобретение ПО виртуальных лабораторий по предметам «Биология», «Химия» | 1200000,00 | 600000,00 | 600000,00 | - | - | - | Бюджет |
| - Приобретение УМК для начальной школы «Перспектива» | 1200000,00 | - | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | Бюджет |
| - Приобретение УМК «Сферы» в 5-9 классах | 2000000,00 | - | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | Бюджет |
| - Приобретение электронных учебников «Азбука» | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Бюджет |
| - Внутришкольный конкурс по использованию ИКТ | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Внебюджет |
| УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проект «Учебное исследование») |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приобретение конструкторов «Lego» | 500000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | Внебюджет |
| - Приобретение оборудования для функционирования Клуба "Технократ" | 200000,00 | - | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | Бюджет |
| - Организация участия учащихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, фестивалях | 25000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | Внебюджет |
| - Приобретение оборудования для редакции школьной газеты «Курсор» | 30000,00 | - | - | 30000,00 | - | - | Внебюджет |
| - Организация и проведение городского фестиваля «ТРИЗ-игра» | 100000,00 | - | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | Бюджет |
| ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (проект «Будущая профессия») |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение образовательных экскурсий на различные промышленные предприятия Свердловской области в рамках областного проекта «Единая промышленная карта» | 150000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | Спонсорские средства |
| - Создание информационных стендов по профориентационной работе | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Внебюджет |
| формирование гражданской идентичности учащихся (проект «Горнозаводской край») |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание школьного музея | 120000,00 | - | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | Спонсорские средства |
| - Организация участия учащихся в образовательных проектах музеев | 75000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | Внебюджет |
| ИТОГО | 5750000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | 4750000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 780000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Спонсорские средства | 270000,00 |  |  |  |  |  |  |

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)

Распространение и внедрение результатов реализации инновационной Программы развития «Школа инженерного мышления» в систему образования Свердловской области является важным. Данный проект представляет собой технологично, пошагово разработанный алгоритм действий общеобразовательной организации по созданию развивающей образовательной среды школы для формирования инженерного мышления учащихся - инструмента успешной социализации в условиях современного  общества.

Школа МАОУ СОШ № 102 является городской инновационной площадкой (2014-2016 годы) по реализации проекта «Программа корпоративного обучения «Профессионал»: новый стандарт» (Распоряжение УО от 18.06.2014 № 1030/46/36); победителем городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение – 2015» в номинации «Модель технического (инженерного) образования» (Распоряжение УО от 30.03.2015 № 503/46/36).

В настоящее время этот опыт представлен на уровне города Екатеринбурга через практико-ориентированный семинар «Школа инженерного мышления»: формирование мотивации обучающихся к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля»; реализацию программы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников города Екатеринбурга «Создание развивающей образовательной среды школы для формирования инженерного мышления учащихся – инструмента успешной социализации в условиях современного общества» (Приложение 10); публикацию статей педагогов на сайте III Международной научно-практической конференции "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ШКОЛЫ К ПРОИЗВОДСТВУ".

Наиболее целесообразно внедрение результатов через организацию сетевого взаимодействия с образовательными организациями, реализующими программы развития математического, конструкторского мышления учащихся, с образовательными организациями, реализующими программы с краеведческой составляющей. Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. Образовательная сеть определяется как среда, в которой любое образовательное учреждение или педагог могут взаимодействовать с любым образовательным и другим учреждением или педагогом по вопросам совместной работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта, распределение ресурсов при общей задаче деятельности, выстраивание многообразных возможных путей движения при общности внешней цели.

В центре модели сетевого взаимодействия должно находиться единое образовательное пространство, наполнение которого является задачей каждого участника сети. Соблюдая принцип открытости, равенства и взаимной выгоды, каждое учреждение предоставляет определенные ресурсы, тем самым обогащает единое образовательное пространство. Образовательная сеть может быть построена из таких элементов: методический центр, экспериментальные площадки, лаборатории педагогических инноваций, педагогические мастерские, опорные школы и т.п.

Сетевое взаимодействие возможно при определенных условиях: совместная деятельность участников сети; общее информационное пространство;механизмы, создающие условия для сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие даст эффект при наличии у каждого из членов сети некоторого, пусть ограниченного, но качественного ресурса; добровольном распределении направлений (разделов, блоков и т.п.) между членами сети для более глубокого изучения  и создания качественного ресурса; обязательном качественном приращении при использовании сетевого ресурса; формировании общесетевого ресурса.

Основным ресурсом данного взаимодействия может быть электронный ресурс – образовательный сайт для педагогов МАОУ СОШ № 102 «Работаем в Школе инженерного мышления» http://maoysoh102.wix.com/engineering, который создан в рамках реализации Программы развития. Сайт информирует о реализации Программы развития, на нем размещаются основные нормативные документы, он позволяет организовать обучение учителей, их общение с помощью механизмов интерактивной связи, открыт не только для педагогов, но и родителей, всех заинтересованных лиц. На страницах сайта возможно размещение фото, аудио и видеоматериалов, текстовых документов любого формата.

Данный сайт включает рубрики, соответствующие основным направлениям Программы развития «Школа инженерного мышления»: «Современный урок», «Учебное исследование», «Будущая профессия», «Горнозаводской край.

Таким образом, первым периодом  внедрения результатов, полученных уже во время реализации инновационной Программы развития «Школа инженерного мышления», в систему образования в Свердловской области будет информационный, суть которого заключается в ознакомлении с инновацией широкой педагогической общественности, что позволяет выявить учреждения и специалистов, заинтересованных в сотрудничестве по реализации проекта. Для данного этапа возможны такие продукты:

- серии публикаций в педагогических журналах и сборниках;

- подготовки отдельных изданий (монографии, научно-методических сборников и брошюр) по данной проблеме;

- выступления на конференциях, посвященных проблемам развития образования;

- проведение научно-методических семинаров на базе школ, реализующих данный подход;

- создание сайта в сети Интернет;

- участие в выставках, посвященных сфере образования.

Организационный период заключается в организации сетевого проекта, в который включаются образовательные и научно-методические учреждения, заинтересованные в реализации и развитии данного подхода. Необходимо создать координационно-методическое ядро данной инновационной сети. Инициатором и координатором выступают педагоги, администрация МАОУ СОШ № 102.

Методический период заключается в разработке и размещении на сайте пакета методических материалов (пособий, хрестоматий, кейсов, практикумов, методических разработок, деловых игр, тренингов и т.п.), обеспечивающих эффективное освоение педагогами идеологии и технологии данной инновации. На данном этапе к проекту могут присоединяться все заинтересованные образовательные организации и отдельные педагоги.

Образовательный период заключается в реализации мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов. Они получают необходимые теоретические представления, встречаются на вебинарах и видеоконференциях, осваивают технологии. Затем в своих образовательных учреждениях самостоятельно (на основе полученной подготовки и методических материалов) используют на практике освоенные технологии. В рамках форума, интерактивного общения педагоги под руководством учителей-тьюторов МАОУ СОШ № 102 анализируют результаты своей самостоятельной деятельности, обмениваются опытом, дорабатывают подготовленные проектные документы.

Консультационный период заключается в супервизии проектной деятельности, осуществляемой педагогами, участниками очных и виртуальных семинаров и мастер-классов уже в своих образовательных учреждениях. В качестве консультантов выступают педагоги, уже успешно работающие в инновационных условиях, а также ученые-разработчики. Осуществляется совместное обсуждение результатов образовательного мониторинга, проводится экспертиза разработанных индивидуальных проектов, анализируется взаимодействие педагогов, психологов и руководителей в процессе разработки и реализации проектов и т.д. Главная задача супервизии – скорректировать инновационную деятельность педагогов с учетом выявленных недочетов, наметить планы дальнейшего развития этой деятельности, оказать педагогам психологическую и методическую поддержку. Необходимо периодическое проведение круглых столов с участием педагогов-экспериментаторов и руководителей образовательных учреждений, участвующих во внедрении системы, а также ее разработчиков. Важную консультационную роль может играть также периодическое издание специального бюллетеня, отражающего процесс внедрения инновации.

Безусловно, выделенные периоды не могут носить строго последовательный характер, а скорее отражают приоритеты деятельности на определенном этапе внедрения инновации в образовательную практику.