Календарный план реализации инновационного проекта

| Этап | Мероприятия проекта | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Формирование рабочей группы по реализации проекта, планирование деятельности | Май-июнь 2020 | Формирование рабочей группы, создание календарного плана реализации проекта |
|  | Обучение проектных команд | Сентябрь- 2020 - май2021 | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
|  | Аналитическая деятельность. Мониторинг сформированности медиакомпетентности педагогов, обучающихся, задействованных в проекте. Анкетирование родителей | Сентябрь-ноябрь 2020 | Положительная мотивация родителей, педагогов и обучающихся к участию в проекте. Подготовка информационных материалов для родителей на сайте школы. |
|  | Создание условий для реализации социально-педагогического партнерства | Сентябрь- 2020 - май2021 | Издание приказов по регламентированию деятельности участников образовательной деятельности. Осуществление подбора необходимых специалистов. Заключение договоров о сетевом взаимодействии |
|  | Создание необходимых локальных нормативных актов. | Сентябрь-октябрь 2020 | Создание банка нормативно-правового обеспечения проекта |
|  | Проектирование системы работы по внедрению медиатехнологий в образовательный процесс школы | Октябрь 2020-май 2021 | Адаптация образовательног ядра ООП к задачам предпрофильного образования.Внесение изменений в образовательные программы, КТП |
|  | Подготовка к внедрению медиатехнологий в программы предпрофильной и профильных классов | Сентябрь- 2020 - май2021 | Внесение изменений в образовательные программы, КТП Положение о проектной деятельности Положение о практике |
|  | Проектирование структуры дополнительного образования, курсов ВД по направлениям проекта. | Сентябрь- 2020 - май2021 | Описание каждого направления, специфики каждого курса. Разработка рабочих программ ДО «Тележурналистика», «Издательское дело», Фотокружок, Школьное радио и др. Разработка программ курсов ВД (Медиатехнологии, Школьная газета и др.) |
|  | Разработка методики отслеживания результатов, планирование отчетных мероприятий. | Сентябрь- 2020 - май2021 | Разработка интегративных мероприятий рубежного контроля в соответствии с поставленными задачами. |
|  | Анализ МТБ и ПО. Работа по приведение в соответствие с целями изадачами проекта МТБ и ПО. | Сентябрь- 2020 - май2021 | План развития МТБ по направлению проекта. |
| 2 этап | Интеграция модулей медиаобразования и элементов медиатехнологий в программы основных школьных дисциплин в предпрофильных и профильных классах | 2021-2024 | Схемы интеграции модулей медиаобразования в курсы основных школьных предметов. Рабочие программы уч.предметов с включением тем и модулей с включением медиакомпонента |
|  | Реализация программ предметных курсов с включением медиакомпонента, мероприятий рубежного контроля | 2021-2024 | Мониторинг реализации программ, корректировка КТП. Мониторинг результатов. Карты мониторинга |
|  | Реализация программы использование медиа в рамках предметов по выбору (спецкурсов, творческих мастерских) и предметов дополнительного образования (кружки, студи) | 2021-2022уч.год | Программы дополнительного образования, предметов по выбору (спецкурсов, творческих мастерских |
|  | Апробация профильного и предпрофильного обучения в специальных медиаклассах (по плану проекта РГПУ им.А.Н.Косыгинв «Медиакласс в соаременной школе») | 2021-2024 | Представление результатов плану реализации проекта |
|  | Особая организация образовательного процесса (ИУП, учебные сессии, элективные курсы, межвозрастные группы) | 2021-2022уч год | Разработка ИУП, учебные сессии, элективные курсы. |
|  | Апробация технологий («умный класс», «перевернутый класс» и др.) в процессе реализации проекта | 2021-2022уч.год | Методические рекомендации. НПК |
|  | Реализация проектной деятельности с использованием медиатехнологий (обработка фотографий, создание альбомов. Создание каталогов и брошюр. Создание 3D проектов. Создание векторных и растровых изображений. Верстка докладов, статей. Видеоролики с художественными эффектами, клипами. Анимированные ролики. Motion -дизайн. Репортажи и интервью. Учебные фильмы. Создание сайтов и мобильных приложений в рамках спецкурса или основной программы. Дополненная реальность и др.) | 2021-2024 | Планирование предметных сессий Положение о защите проектов. Тематика проектов, требования к проектам с использованием медиатехнологий. Создание проектных работ по различным предметам. Методические рекомендации |
|  | Реализация интегративных мероприятий рубежного контроля в соответствии с поставленными задачам проекта | 2020-2024 | Технологические карты Методические рекомендации |
|  | Организация социальных практик, стажировок и профильыхн практика, организованные с участием партнеров-роботодателей | 2020-2024 | Положение о практике Шаблоны документов Методические рекомендации |
|  | Организация профильных мероприятий: выставки, форумы, конференции (по плану проекта) | 2020-2024 | НПК (2022, 2024гг) Освещение х2020-2024ода и результатов проекта в СМИ, на сайте школы |
|  | Организация сетевого взаимодействия школ, задействованных в проекте | 2021-2024 | Сетевое взаимодействие в рамках проектов «Медиатон», «НАШпресс», «Медиакласс в современной школе, «Методический десант». Организация обучения педагогов других ОУ в рамках сетевого взаимодействия. Информационно-консультационное взаимодействие школы с другими заинтересованными лицами и организациями |
| 3 этап | Анализ полученных результатов. Оформление. Представление их педагогическому сообществу в конкретных методических продуктах | 2024-2025 учебный год | НПК по теме проекта(2022, 2024, 2025гг) Шаблоны документов Методические рекомендации Ожидаемые результаты и их диагностика. Принципы организации образовательного процесса в параллели медиаклассов. Примеры учебных практик. Обзор оборудования и другие ресурсы. |