Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 городского округа Богданович

«Школа – ресурсный центр 
предпрофильной подготовки и профильного обученияобучающихся»

Период реализации проекта 2020 год – 2023 год

(указывается период реализации инновационного проекта (программы))

Программа реализации инновационного проекта (программы)

- Исходные теоретические положения.

Теоретической основой предпрофильной подготовки и профильного обучения являются психолого-педагогические исследования в области дифференциации и индивидуализации обучения. Это работы по проблемам мотивации деятельности обучаемых (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина и др.), дифференциации обучаемых на основе их индивидуально-психологических особенностей (Ю.К. Бабанский,М.А. Мельников, Н.М. Шахмаев, И.С. Якиманская и др.), дифференциации обучаемых по характеру мотивации к учению (А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев и др.), индивидуально-личностным характеристикам деятельности (К.М. Гуревич, С.Л. Рубинштейн и др.), возможностям восприятия обучаемыми учебного материала (З.А. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Н.А. Менчинская и др.), познавательной  активности обучаемых ( М.Д. Виноградова, А.В. Мудрик, Г.И. Щукина и др.) и др.

В основе настоящего проекта положена теория использования интернет-технологий в работе со старшеклассниками как необходимый инструмент профильной подготовки, как катализатор изменений в устоявшейся педагогической практике, большинство ученых убеждено в необходимости подготовки подрастающего поколения к грамотному и сознательному использованию Web - технологии, представляющих собой неотъемлемую часть деловой жизни и общества в целом иперспективным методом в ближайшем будущем.

Придерживаясь интегративного подходав работе ресурсного центра,считаем необходимым интегрировать научные знания, заложенные в предметах и дисциплинах образовательных программ. Эта идея исходит из положения о том, что современное знание различных наук как фундаментальных, так и прикладных постоянно пересекается, дополняя друг друга.

В основе работы ресурсного Центра мы придерживаемся также позиции системного подхода (В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и др.), который предполагает комплексное изучение каждого направления работы, использование имеющихся ресурсов с опорой на структурныеподразделения и службы образовательных организаций и партнёров Центра. Эффективность работы и мониторингаинновационного проекта зависит от организации целенаправленных системных воздействий вцелях повышения качества предпрофильного и профильного образования и создания специальныхпедагогических условий.

- Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

Инновационный проект  будет реализован в течение IIполугодия 2020 –  II полугодие 2023 годов в три этапа:

I  этап  –  организационный – II полугодие 2020 года

II этап  –  внедренческий  –  2021-2023 годы

III этап  –  обобщающий –  IIполугодие 2023 года.

3.    Содержание    и    методы  реализации  инновационного  проекта(программы), необходимые условия организации работ.

| Этап | Содержание | Методы реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| I этап –организационный | 1.Проанализировать нормативно-правовые документы, научные исследования по заявленной теме и обобщить педагогический опыт в вопросе работы с одаренными детьми | - Разработка нормативно-правовой документации на уровне ОО - Коллективный, командный подход: создание творческих групп для реализации проекта - Формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными организация ГО Богданович,организациями дополнительного образования, ГБОУ СО «Камышловским педагогическим колледжем», ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ФГБО ВО «Уральский государственный педагогический университет» - Информирование общественности о результатах проекта на сайте ОО |
| II этап - внедренческий | 1. Определить оптимальные условия для реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников. 2. Обеспечить разнообразие маршрутов по разным видам одаренности. 3. Обосновать значимость включения раздела предпрофильной подготовки и профильного обучения в ООП образовательной организации 4. Спроектировать раздел рабочей программы педагога по работе в данном направлении деятельности | - Создание проекта разделапредпрофильной подготовки и профильного обучения вООП образовательной организации - Спроектировать раздел рабочей программы педагога по работе в данном направлении деятельности - Создание индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на этапе среднего общего образования - Апробация индивидуальных образовательных маршрутов - Разработка маршрута для педагогов по реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки - Разработка методических рекомендаций для руководителей по включению в ООП ОО раздела по реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки на базе ОО - Создание системы включения родителей в работу по реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки |
| II этап – обобщающий | 1. Создать комплекс учебно-методического обеспечения по организации работы по реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки | 1. Представление общественности созданного комплекса учебно-методического обеспечения по организации работы по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников |

4.Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

Прогнозируемые результаты первого этапа:

- нормативное и методическое обеспечение деятельности ресурсного Центра

-создана система сетевого взаимодействия по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

- создан раздел сайта для общественного обсуждения прохождения всех этапов проекта

Прогнозируемые результаты второго этапа:

- создание методических продуктов: проект раздела ООП ОО, проект раздела рабочей программы педагога, проекты индивидуальных маршрутов по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, методические рекомендации для педагогов и руководителей ОО по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

- повышения доли призеров различных конкурсов и соревнований среди обучающихсяМОУ СОШ №1

- создана система включения родителей в работу по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

Прогнозируемые результаты третьего этапа:

- Аналитический отчет о результатах работы с проектом, представленный педагогической общественности;

- Публицистические материалы самих педагогов.

- Сбор всех методических материалов в комплекс  учебно-методического обеспечения работы по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

  - Внешний контроль: представление общественной оценке проекта на различных мероприятиях муниципального и регионального уровней; в сети интернет, через раздел сайта ОО.

  - Внутренний контроль: осуществление контроля степени прохождения этапов и подэтапов проекта с использованиеммониторинга.

  - Мониторинг качества функционирования образовательного процесса (показатели качества учебных планов, программ, содержания основного и дополнительного образования) образовательных организаций города; оценка качества результатов образования (школьная и внешкольная успешность, реализация индивидуальной траектории в проектно-исследовательской деятельности); удовлетворенность потребителей образовательных услуг (гос-во, родители, педагоги, обучающиеся) с учетом запроса регионального рынка труда; степень готовность выпускников школы к обучению средних специальных и высших учебных заведениях.

6.  Календарный план реализации инновационного проекта (программы) суказанием  сроков  реализации  по  этапам  и  перечня  конечной продукции

Подготовительный этап (январь 2020 – январь 2021)

- Подготовка документации и открытие инновационной  площадки по теме Проекта.

- Анализ существующей нормативно-правовой документации в образовательной организации

- Оформление договоров и документов, регламентирующих совместную деятельность сетевых групп по реализации проекта

4. Обеспечение научно-методической, информационной поддержки проекта. Подготовка и методической документации (рабочие программы), создание банка инновационных технологий, методик и диагностического инструментария по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и профессиональному самоопределению.

5. Установление профессиональных контактов с социальными партнерами, предприятиями города, которые станут перспективной базой для получения школьниками опыта профессиональных проб.

Конечная продукция:

- пакет документов нормативно-правовой базы обеспечения деятельности ресурсного Цента

- Модель ресурсного Центра и система сетевого взаимодействия по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

- банк инновационных технологий, методик и диагностического инструментария по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и профессиональному самоопределению

-  раздел сайта (форум) для общественного обсуждения прохождения всех этапов проекта

Основной этап  (январь 2021 – май 2023)

- Реализация непрерывного психолого-педагогического сопровождения и поддержки участников проекта(консультирование, методическая и техническая помощь).

- Разработка, реализация и оценка эффективности элективных курсов для решения задач предпрофильной подготовки. Разработка, апробация и утверждение программ элективных курсов (корректировка, получение внешних рецензий).

- Проведение промежуточного и итогового мониторингов эффективности реализации проекта.

- Организация работы исследовательской, практико-ориентированной деятельности обучающихся: олимпиады, конференции, проекты, конкурсы. Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.

- Разработка комплекса мер по повышению квалификации педагогов для системы работы по предпрофильной и профильной подготовке

Конечная продукция:

- методические продукты: проект раздела ООП ОО, проект раздела рабочей программы педагога, проекты индивидуальных маршрутов по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, методические рекомендации для педагогов и руководителей ОО по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, программы повышения квалификации педагогов для работы по предпрофильной и профильной подготовке

- повышения доли призеров различных конкурсов и соревнований среди обучающихсяМОУ СОШ №1

- отчет о работе родительского комитета по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

Заключительный этап (май 2023 – декабрь 2023)

Мониторинг, оценка результатов экспериментальной работы

- Создание портфолио достижений учителя и обучающегося. Оказание методической помощи участникам образовательных отношений

- Организация мониторинга хода эксперимента по реализации работы ресурсного Центра:

- удовлетворенности образовательным процессом (всех участников)

-результативность обучения по итогам года

3. Формирования банка данных:

-контрольно-диагностических материалов;

-эффективных педагогических технологий;

-проектных заданий;

-элективных, базовых и профильных курсов.

4.  Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях; определение перспектив дальнейшего развития по теме проекта; перевод реализации проекта в плановый режим.

Конечная продукция:

- аналитический отчет о результатах работы с проектом, представленный педагогической общественности;

- увеличение процента обучающихся, продолживших профессиональное обучение в средне специальных и высших образовательных организациях по профилю подготовки;

- публикации педагогов в научных изданиях по теме проекта;

- учебно-методический комплекс методических материалов работы ресурсного Центра по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

План – график реализации проекта

| Этап (сроки) | Мероприятия | Дата проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (январь 2020 – январь 2021) | Создание раздела о Ресурсном Центе на официальном сайте МОУ СОШ №1 | Август, 2020 | Создан раздел на официальном сайте, который систематически пополняется |
|  | Формирование проектной группы: - организация обсуждения темы, цели, задач проекта - прогнозирование ожидаемых результатов реализации проекта - оценка возможных рисков, связанных с реализацией проекта и механизмы их минимизации | Сентябрь - октябрь, 2020 | Создание проектной (рабочей) группы |
|  | Организационная встреча рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению реализации проекта (создание положения, нормативных актов, регламентирующих работу ресурсного центра (РЦ)) | Сентябрь - октябрь, 2020 | Выработан общий подход к пониманию нормативно-правового обеспечения профориентационой работы |
|  | Разработать пакет нормативно-правовой документации, регулирующих распределение должностных обязанностей по сопровождению профессионального самоопределения внутри образовательных организаций | Сентябрь - октябрь, 2020 | Разработан пакет нормативно-правовой документации, регулирующих распределение должностных обязанностей по сопровождению профессионального самоопределения внутри образовательных организаций |
|  | Установочная встреча представителей коллективов ОО, входящих в рабочую группу по созданию мониторинга | Ноябрь, 2020 | Выработан общий подход к пониманию мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся |
|  | Оформление договоров и документов, регламентирующих совместную деятельность сетевых групп по реализации проекта | Сентябрь - октябрь, 2020 | Оформлены договора с социальными партнерами (ОАО Огнеупоры, ФГБО ВО «Уральский государственный педагогический университет», ГАПОУ СО «БОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ", ГКУ «Богдановичский центр занятости», МБУ ДО ЦДТ «Креатив» и другие) |
| Внедренческий этап (январь 2021 – май 2023) | Подбор методик для обеспечения мониторинга | Январь, 2021 | Подобраны методики для обеспечения мониторинга |
|  | Разработка программного обеспечения для осуществления мониторинга | Январь – ферваль,2021 | Разработано программное обеспечение для осуществления мониторинга |
|  | Разработка методические рекомендации по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся, использованию программного обеспечения для осуществления мониторинга | Январь – февраль,2021 | Разработаны методические рекомендации по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся,по использованию программного обеспечения для осуществления мониторинга |
|  | Разработка авторских программ, элективных курсов по теме проекта | Апрель – май, 2021 | Разработаны авторские программы и элективные курсы с учетом потребностей |
|  | Проведение МО педагогов-психологов и социальных педагогов по представлению по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся | Май, 2021 | Проведено МО педагогов-психологов и социальных педагогов по представлению по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития обучющихся |
|  | Разработка схемы для анализа профориентационного компонента в предметах | Август, 2021 | Разработана схема для анализа профориентационного компонента в предметах |
|  | Разработка курсов внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 1-4 классов | Август, 2021 | Разработаны курсы внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 1-4 классов |
|  | Разработка курсов внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 5-9 классов | Август, 2021 | Разработаны курсы внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 5-9 классов |
|  | Введение новых курсов внеурочной деятельности, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся | Август, 2021 | Созданы курсы внеурочной деятельности, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся |
|  | Организация и проведение семинара для руководителей и заместителей по учебной работе школ ГО Богданович по осуществлению анализа профориентационного компонента в предметах | Октябрь, 2021 | Проведен семинар для руководителей и заместителей по учебной работе школ по осуществлению анализа профориентационного компонента в предметах |
|  | Обобщение результатов анализа профориентационного компонента в предметах | Ноябрь, 2021 | Обобщены результаты анализа профориентационного компонента в предметах |
|  | Организация сетевого взаимодействия с СУНЦ УрФУ в рамках реализации образовательного проекта «Университетские субботы в ГО Богданович» на базе МОУ СОШ №1 | 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год | Реализация образовательного проекта «Университетские субботы в ГО Богданович» на базе МОУ СОШ №1 |
|  | Разработка профориентационного содержания уроков исходя из экономических потребностей региона и современных тенденций развития региона и РФ, проведение классных часов по теме проекта | 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год | Разработано профориентационное содержания уроков исходя из экономических потребностей региона и современных тенденций развития региона и РФ |
|  | Внесение изменений в рабочие программы по предметам в части профориентационного содержания | 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год | Внесены изменения в рабочие программы по предметам в части профориентационного содержания |
|  | Организация и проведение муниципального мероприятия «Парад профессий» | Апрель, 2021 г, 2022 г | проведение муниципального мероприятия «Парад профессий» |
|  | Разработка вариантов технологических карт проведения профессиональных проб для учащихся 8-х классов | Апрель,2021 | Разработаны варианты технологических карт проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов |
|  | Проведение профессиональных проб для учащихся 8-х классов | Апрель-май, 2021 | Проведены профессиональные пробы для учащихся 6-х классов |
|  | Подготовка профориентационных материалов по предметам для распространения в муниципалитете | Декабрь, 2021 г | Подготовлены материалы по предметам для распространения в муниципалитете |
|  | Организационный сбор учителей предмета «Технология». Тема: «Использование единой технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе» | Декабрь, 2021 г | Проведен организационный сбор учителей предмета «Технология». Тема: «Использование единой технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе» |
|  | Освоение единой технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе» | Декабрь, 2021 г | Освоена учителями предмета «Технология» единая технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе» |
|  | Муниципальный установочный семинар «Особенности внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение» | Февраль, 2022 г | Проведен установочный семинар «Особенности внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение» |
|  | Отработка механизма взаимодействия СПО (Богдановичский политехникум) в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 7-8-х классов | Сентябрь – ноябрь, 2022 | Отработан механизм взаимодействия СПО и школ в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 7-8-х классов |
|  | Организация проектной деятельности учащихся в рамках профориентационной работы | Сентябрь – октябрь, 2022 | Организована |
|  | Подготовка методический рекомендаций об организация проектной деятельности учащихся в рамках профориентационной работы | Сентябрь – декабрь, 2022 | Подготовлены |
|  | Разработка и реализация модель ресурсного центра по предпрофильной подготовке и профильному обучению на базе МОУ СОШ №1 г. Богданович. | Ноябрь - декабрь, 2022 | Разработана графическая модель ресурсного центра по предпрофильной подготовке и профильному обучению |
|  | Организация и проведение муниципальной научно – практической конференции «Фаг в науку» | Декабрь, 2022 | проведение муниципальной научно – практической конференции «Фаг в науку» |
|  | Участие обучающихся МОУ СОШ №1 в конкурсах и мероприятиях профориентационной направленности. | В течение проекта | Участие конкурсах и мероприятиях профориентационнойнаправленности. |
|  | Организация и реализация профориентационного образовательного проекта «Урок с Единой промышленной картой» | В течение проекта | Участие |
|  | Участие педагогов ОП по повышению квалификации педагогов по предпрофильной и профильной подготовке | В течение проекта | Участие |
|  | Организация взаимодействия с родителями: - проведение родительских собраний по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Участие родителей в классных мероприятиях - организация совместных экскурсий на предприятия города и области | В течение проекта | Участие |
| Заключительный этап (май 2023 – декабрь 2023) | Создание портфолио достижений учителя и обучающегося. | В течение проекта | Портфолио |
|  | Конкурс «Презентация портфолио достижений учителя и обучающегося». | Май 2023 | Проведение конкурса |
|  | Организация и проведение мониторинга хода эксперимента по реализации работы ресурсного Центра: 1. удовлетворенности образовательным процессом (всех участников) 2. результативность обучения по итогам года | Май 2023 – сентябрь 2023 | Проведение мониторинг |
|  | Формирования банка данных: -контрольно-диагностических материалов; -эффективных педагогических технологий; -проектных заданий; -элективных, базовых и профильных курсов. | Май 2023 – сентябрь 2023 | Создание банка |
|  | Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях: Проведение муниципальной и областной конференции по теме «Комплексное сопровождение обучающихся на этапе предпрофильной подготовки профильного обучения» | Октябрь 2023 | Проведение конференции |
|  | Проведение совещания рабочей группы проекта по определению перспектив дальнейшего развития по теме проекта; перевод реализации проекта в плановый режим. | декабрь 2023 | Проведение совещания по определению перспектив дальнейшего развития по теме проекта |