Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №18 «Семицветик»

Городской округ «Город Лесной» Свердловской области

Отчёт

о работе по реализации инновационного проекта

«Интерактивный ресурсный центр -
модель сетевого взаимодействия дошкольных организаций
в условиях реализации ФГОС ДО»

за второе полугодие 2017 года

Структура отчёта

- Общие сведения об образовательной организации.

- Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта.

- Аналитическая часть.

  - Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).

  - Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

  - Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты.

  - Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта «Интерактивный ресурсный центр -модель сетевого взаимодействия дошкольных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» Результаты самооценки.

  - Прогноз развития образовательной организации на 2017 - 2018 учебный год.

№                                       Наименование раздела

п/п

- Общие сведения об образовательной организации

| Фактический адрес образовательной организации | 624203, Свердловская область, г.Лесной, ул. Мамина - Сибиряка, д.57 |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Сапегина Лилия Анатольевна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) |  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Зам. заведующей по ВМР Ленченко Наталья Васильевна, старший воспитатель Колногорова Оксана Леонидовна |
| Контактный телефон | 8(34342)68434, 8(34342)68658 |
| Телефон/факс образовательной организации |  |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://18lsy.tvoysadik.ru./ |
| Электронный адрес образовательной организации | www.dou18@edu-lesnoy.ru |

Заведующий МБДОУ

«ЦРР-детский сад №18 «Семицветик» _________________(Сапегина Лилия Анатольевна)

подпись

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок выполнения |  | Факти ческий срок выпол нения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этап - практический |  |  |  |  |  |  |
| Инновационный модуль №1. Игровая форма взаимодействия всех участников образовательных отношений «Малое Научное Общество «МЕГА - умники» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Старт игровой программы – «Открытие Малого Научного Общества «Мега-умники» Интерактивный марафон «Территория возможностей» | Сентябрь 2017 |  | 26 Октября | Участие приняли 40 семей, представителей четырех МБДОУ, участников сетевого взаимодействия. Технологическая карта игровой деятельности команд детей и родителей, фотоотчёт размещены на сайте ДОУ в разделе «Инновации» https://18lsy.tvoysadik.ru/custom/101 | Сроки незначительно изменены ввиду карантинных мероприятий. |
| Инновационный модуль №2. Сетевое взаимодействие профессионального педагогического сообщества «Интерактив» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Научно-практический семинар «Игровое конструирование и моделирование на основе развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации» |  | - | 13-14 декабря | Руководитель: Потеряйко Сергей Павлович, ведущий специалист по информационно-методической работе проекта "Дошколка.ру" группы компаний «Экзамен» г. Москва. участие приняли 60 педагогов дошкольных учреждений и учителей Программа проведения и фотоотчёт размещены на сайте ДОУ раздел«Инновации» https://18lsy.tvoysadik.ru/custom/101 | Оснащение и открытие в МБДОУ «Polidron-центра» с комплексом модулей конструктора «Polidron»предоставило возможность включения дополнительных мероприя-тий и направлений сетевого взаимодействия учреждений. |
| 2.3 | Пополнение фото, видео архива мероприятий электронного банка разработанн ых педагогами мероприятий |  | В течении отчётного периода | В течении отчётного периода | Размещены на сайте ДОУ в разделе«Инновации» https://18lsy.tvoysadik.ru/custom/101 |  |
| 2.4 | Рефлексивны й анализ реализации инновационного проекта за отчётный период |  | Январь 2018 | 12 января | Кроссфункциональной командой педагогов ДОУ проведен рефлексивный анализ, намечены дальнейшие пути реализации проекта. |  |

3.Аналитическая часть

Описание соответствия  заявки  на признание  образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов  (в целом по инновационному  проекту (программе) и реализованному этапу.

Реализация проекта региональной инновационной площадки «Интерактивный ресурсный центр - модель сетевого взаимодействия дошкольных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» полностью соответствует целям и результатам, определенным в заявке.

Во втором полугодии 2017года в дошкольном учреждении приобретен комплекс многофункционального конструктора Polydron для обучения сложным математическим теориям. Конструкторы используются по всему миру. Эти наборы — идеальное и простое в использовании решение для развития логического и пространственного мышления в игре, и с его помощью дети смогут освоить даже самые необычные математические и пространственные задачи, научатся фантазировать и смогут придумать свои модели и фигуры.

Таким образом, обогащена база ресурсного центра, что предоставило дополнительные возможности развития сетевого взаимодействия по двум, обозначенным проектом, направлениям деятельности:

- Организации интерактивных мероприятий для дошкольников сетевых учреждений с использованием современных игровых технологий, позволяющих реализовать задачи комплексной программы «Уральская инженерная школа» в части:

- развития у детей интереса к техническому образованию, математике и предметам естественно-научного цикла;

- определению склонности и способности ребенка к изучению математики и предметов естественно-научного цикла;

- формированию у воспитанников навыков практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских и конструкторских работ;

- обеспечению условий для гармоничного развития детей, проявивших  способности к изучению математики и предметов естественно-научного цикла;

- созданию системы стимулов и поощрений для активного изучения математики и предметов естественно-научного цикла, занятий исследовательской деятельностью и техническим творчеством.

- Повышению уровня профессиональной компетентности педагогов города, обеспечении их методической и информационно-коммуникативной поддержки в освоении технологии образовательного конструирования.

Итак, активность и количество педагогов города, принявших участие в  научно-практическом семинаре «Игровое конструирование и моделирование на основе развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации» позволяют сделать вывод:

Инновационная деятельность ресурсного центра направлена на активное внедрение в практику дошкольных учреждений новых интерактивных и игровых образовательных технологий, на обучение детей в интерактивном режиме, на реализацию новых форм игрового сотрудничества и организацию новых способов взаимодействия с игрой, что создает условия для обеспечения образовательных результатов для дошкольников и педагогов.

В процессе реализации инновационного проекта « Интерактивный ресурсный центр - модель сетевого взаимодействия дошкольных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» кросс-функциональной командой педагогов ДОУ совместно с представителями сетевых учреждений проведена обоснованная корректировка программы на основании аудита имеющегося программно – методического оснащения образовательного процесса, позволяющего осуществлять образовательную деятельность, направленную на формирование у обучающихся интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно - научного цикла в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» и проекта инновационной площадки.

При этом в системе сетевого взаимодействия удается выстроить не только обучение педагогического сообщества, но и обмен опытом, организацию выездных форм взаимодействия дошкольных учреждений по их запросам и интересам. В настоящее время получены следующие результаты сетевого взаимодействия.

3.1. Продукты инновационной деятельности

| № п/ п | Наименование продукта инновационной деятельности | Сведения об использовании инновационного продукта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о детско-взрослом интерактивном марафоне «Территория возможностей» для команд сетевых дошкольных учреждений. | Регламентирует деятельность детско-родительских команд, участников сетевого взаимодействия в рамках проведения интерактивного марафона | Размещение на сайте МБДОУ в разделе инновации |
| 2 | Технологическая карта проведения интерактивного марафона «Территория возможностей» | Способствует обогащению игрового опыта в конструктивной и интерактивной деятельности детей и родителей . Создаёт условия для формирования деятельной команды взрослых и детей - дошкольников: «Малое Научное Общество «МЕГ А - умники», | Размещена на сайте МБДОУ в разделе «Инновации», и на Портале Всероссийского социального проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com |
| 3 | Организация территории свободного конструирования «POLIDRON -центр» | Обогащение развивающей-предметно пространственной среды ресурсного центра, с целью реализации задач Комплексной программы «Уральская инженерная школа» в рамках сетевого взаимодействия. |  |
| 4 | Программа образовательного конструирования «Полидрон» | Предоставляет возможность педагогам системно осуществлять конструкторскую деятельность с детьми в рамках дополнительной образовательной программы. |  |
| 4 | Перспективное планирование совместной деятельности детей и взрослых в «POLIDRON -центре» | Апробация и корректировка плана в процессе конструктивной деятельности |  |

# 3.2. Описание методов критериев мониторинга качества реализации проекта. Результаты самооценки

Для оценки эффективности проводимых мероприятий используются следующие критерии, показатели:

- развитие интеллектуально-творческих и конструктивных навыков воспитанников,

- профессиональное развитие педагогов (овладение ИКТ),

- участие педагогов в сетевых мероприятиях, распространение опыта по направлению инновационной деятельности,

- состояние и развитие материально-технической базы ДОУ города,

- эмоциональное благополучие участников сетевого взаимодействия,

- степень участия родителей в сетевом взаимодействии.

Для выявления результатов используются приёмы рефлексии, предлагаемые в проводимом мероприятии, а также используется наблюдение за участниками сетевого взаимодействия в свободной деятельности. По результатам самооценки результативности инновационной деятельности за отчётный период определена положительная динамика по всем показателям.

3.3. Достигнутые результаты

| № | Результат | Достигнут/ не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активная деятельность педагогического сообщества сетевых детских садов по использованию игровых интерактивных технологий | Достигнут частично, так как рассчитан на весь период инновационной деятельности |
| 2 | Совершенствование профессиональных навыков педагогов по «владению ИКТ- компетентностями» в области применения Smart - технологий, Интернет - ресурсов. | Достигнут частично, так как рассчитан на весь период инновационной деятельности |
| 3 | Пополнение материала на сайте ДОУ в разделе «Инновации» для организации сетевого взаимодействия профессионального сообщества и родителей воспитанников | Достигнут частично, так как рассчитан на весь период инновационной деятельности |
| 4 | Формирование активной, самостоятельной, творческой личности дошкольника и развитие их познавательной мотивации. Повышение уровня интеллектуальной, информационной, когнитивной и технологической компетентности дошкольников. | Достигнут частично, так как рассчитан на весь период инновационной деятельности |
| 5 | Вовлечение родителей дошкольников как заинтересованных партнёров проекта в рамках реализации проекта | Достигнут |

3.3.Достигнутые внешние эффекты

| № п/п | Результат | Достигнут/не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диссеминация инновационного педагогического опыта по разработке и созданию интерактивных игровых упражнений в соответствии с ФГОС ДО (объединение ресурсов и совместное их использование) | достигнут |
| 2 | Расширение системы внешних социальных связей образовательной организации | достигнут |
| 3 | Формирование положительного общественного мнения о деятельности ДОУ | достигнут |

3.4. Распространение инновационного опыта среди образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области.

- Ноябрь 2017г. на Портале Всероссийского социального проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com

- -«Умные игры SMARTBOARD  как средство развития интеллектуально-творческих способностей дошкольников».

- -«Детско-родительский интерактивный марафон «Территория возможностей».

- Декабрь 2017. В рамках участия в конкурсе среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».

4. Перспективы дальнейшей работы:

Инновационный модуль №1. Игровая форма взаимодействия всех участников образовательных отношений «Малое Научное Общество «МЕГА - умники»

- Организация инновационных форм игрового сотрудничества в совместной деятельности всех участников образовательных отношений.

- Создание системы поддержки и развития научно-технического творчества воспитанников в условиях игровой интерактивной среды.

Инновационный модуль №2.Сетевое взаимодействие профессионального педагогического сообщества «Интерактив»

- Продолжать реализацию эффективных техник организации игрового сотрудничества дошкольников с использованием развивающих игр и средств SmartBoard.

- Обмен педагогическим опытом и трансляция открытых образовательных практик по использованию игровых интерактивных технологий в дошкольной организации

- Практическое знакомство с интерактивно-методическим комплексом "Играй и развивайся".

- Апробировать программу по использованию конструктора «POLIDRON», результат представить педагогическому сообществу сетевого взаимодействия в рамках проведения мероприятий по реализации задач Комплексной программы «Уральская инженерная школа».