Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №72»

ЗАЯВКА

на признание образовательной организации

региональной инновационной площадкой

на 2020 – 2023 годы

Школьный инженерный центр:

модель инженерно-технической, естественнонаучной и

профориентационной деятельности обучающихся

| Регистрационный номер: Дата регистрации заявки: | ______________________________ ______________________________ (заполняется экспертной комиссией) |
| --- | --- |

1. Общая информация об образовательной организации

| Полное наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №72» |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 624205, г. Лесной, Свердловская область, ул. Кирова, д. 60 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Тетерин Альберт Евгеньевич |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (при наличии) | Сивков Степан Игоревич, к.т.н., заведующий кафедрой технических систем контроля и управления Технологического института филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Свалова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №72 |
| Контактный телефон | 8(950)648-87-15 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8(34342)6-52-34 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://школа72.рф |
| Электронный адрес образовательной организации | sch72@edu-lesnoy.ru |

Директор

МАОУ СОШ №72                                                                        А.Е. Тетерин

Календарный план реализации инновационного проекта с указанием срока реализации по этапам и перечня конечной продукции

(результатов)

| № п/п | Наименования мероприятия / деятельность | Плановый срок исполнения | Конечная продукция / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – проектировочный по созданию условий для реализации инновационного проекта (2020-2021 учебный год) |  |  |  |
|  | Анализ эффективности сложившейся в школе системы инженерно-технического, естественнонаучного образования и профориентации. Выявление актуальных проблем, обоснование путей решения | Август, 2020 | Создана аналитическая карта инновационного проекта, проработан раздел «Анализ эффективности сложившейся в школе системы инженерно-технического, естественнонаучного образования и профориентации |
|  | Взаимодействие с партнерами инновационного проекта | Сентябрь, 2020 | Сформирована инициативная группа по реализации инновационного проекта, издание локального акта |
|  | Планирование деятельности всех участников образовательных отношений в рамках работы Школьного инженерного центра | Июль-август, 2020 | Разработана и детализирована программа Школьного инженерного центра как комплекса мероприятий, направленных на воспитание культуры инженерно-технической, естественнонаучной деятельности с учетом стратегических задач, изложенных в Губернаторской комплексной программе «Уральская инженерная школа»Школьного инженерного центра, принята на педагогическом совете от _____, протокол № _________ |
|  | Описание основных направлений работы Школьного инженерного центра, прорисовка контуров взаимодействия, вычленение поднаправлений | Июнь, 2020 | Разработана модель Школьного инженерного центра, включающая два основных блока организации деятельности, представлена на педагогическом совете от _____, протокол № _________ |
|  | Описание интеграции в рамках партнерских коммуникаций, прорисовка алгоритма действий | Сентябрь-апрель, 2020-2021 | Составлен план сетевого взаимодействия с учреждениями-партнерами в условиях реализации программы Школьного инженерного центра, утвержден сторонами от _______ |
|  | Создание нормативно-правовой базы проекта | Август-май, 2020-2021 | Разработан пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих работу в рамках реализации инновационного проекта, перечень локальных актов МАОУ СОШ №72 |
|  | Уточнение и корректировка основных критериев мониторинга реализации проекта. Разработка электронного варианта мониторинга и диагностики по основным критериям результативности инновационного проекта | Август-июнь, 2020-2021 | Составлена карта мониторинга и диагностики по основным критериям результативности инновационного проекта |
|  | Обновление содержания Программы развития МАОУ СОШ №72 с учетом поставленных целей и задач инновационного проекта. Разработка программ специальных курсов, программ внеурочной деятельности, реализуемых через учебный план | Август-декабрь, 2020 | Составлена Программа развития МАОУ СОШ №72 с учетом целей и задач инновационного проекта, утверждена от __________ |
|  | Разработка учебно-методических материалов к рабочим программам учебных предметов, программам дополнительного образования и внеучебной деятельности, реализующих основные положения инновационного проекта, проведение экспертизы программ и курсов | В течение учебного года, август, 2020 (применительно к программам элективных курсов и дополнительного образования) | Создан банк учебно-методических материалов к рабочим программам учебных предметов, программам дополнительного образования и внеучебной деятельности, реализующих основные положения инновационного проекта, проведена первичная экспертная оценка программ, получены экспертные заключения |
|  | Организация событийного пространства школы – разработка системы внеучебных мероприятий событийного характера (в том числе с участием социальных партнеров в области социализации, самоопределения и профнавигации) | В течение учебного года | Составлен календарь внеучебных мероприятий событийного характера (в том числе с участием социальных партнеров в области социализации, самоопределения и профнавигации) |
|  | Планирование деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, направленную на освоение современных технологий, методов и приемов обучения в условиях реализации программы Школьного инженерного центра | Август-сентябрь, 2020 | Составлен перспективный план профессионального роста педагогов, представлен на педагогическом совете от _____, протокол № _________ |
|  | Обеспечение материально-технических условий для эффективной работы Центра | В течение всего периода реализации инновационного проекта по мере необходимости | Приобретено необходимое оборудование |
| 2 этап – практический (2021-2022 учебный год, первое полугодие 2022-2023 учебного года) |  |  |  |
|  | Проведение предварительной подготовки перед стартом проекта | Июнь, август, 2021 | Создан координационный совет Школьного инженерного центра МАОУ СОШ №72, локальный акт МАОУ СОШ №72 |
|  | Реализация мероприятий плана сетевого взаимодействия с учреждениями-партнерами в условиях программы Школьного инженерного центра, публичная презентация результатов | Январь, 2021 – декабрь, 2023 по мере необходимости | Вовлечены единомышленники в мероприятия программы инновационного проекта через активную публичную презентацию деятельности на базе Школьного инженерного центра и совместной разработки и проведения событий проекта: Организовано сотрудничество в условиях реализации программ естественно-научного, инженерно-технического профиля, профориентации с АНО «Корпоративная Академия Росатома», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург, Уральским Федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Центром Молодежного Инновационного Творчества (ЦМИТ) на базе Инженерного центра «Униматик» в г. Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Нижнетагильским филиалом ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Учебно-выставочным центром ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, МАОУ СОШ №76 – базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбурга, МАОУ «Лицей», реализующим сетевые стандарты Школы Росатома. |
|  | Реализация модели инженерно-технической, естественнонаучной и профориентационной деятельности обучающихся через апробацию программы Школьного инженерного центра по содержанию двух блоков | Август, 2021 – декабрь, 2021 Октябрь,2021 – Декабрь, 2021 Октябрь,2021 – Декабрь, 2022 ежемесячно Октябрь,2021 – Декабрь, 2022 | на уровне образовательного учреждения: Организованы пробы, практики и погружения по темам естественно-научного цикла, профориентационной направленности, 3D-моделированию; Проведена школьная площадка по проектной деятельности, подготовлены участники с проектами на НПК школьного уровня; Разработаны и проведены онлайн консультации для обучающихся и родителей по направлениям естественно-научного образования, профориентационного воспитания, 3D-моделированию и прототипированию; Организовано участие во Всероссийской олимпиаде школьников и других профильных олимпиадах и конкурсах. |
|  | Внедрение новых методов, приемов и технологий при реализации инновационного проекта, обучение на курсах повышения квалификации очно и дистанционно, проведение выездных семинаров с привлечением организаций-партнеров, организация методических выездных смен по профессиональному погружению, разработка авторских методических материалов педагогами школы, участие педагогов в конкурсной деятельности по теме проекта на уровне образовательного сообщества: (совместно с МАОУ «Лицей»); (совместно с МАОУ «Лицей»); | Январь, 2022 – март, 2022 Январь, 2022 – март, 2022 Апрель, 2022 Апрель, 2022 Апрель, 2022 Октябрь, 2021 –декабрь, 2021 Май, 2022 – Декабрь, 2022 Август, 2022 Сентябрь, 2022 – октябрь, 2022 Сентябрь, 2022 – октябрь, 2022 Сентябрь, 2022 – декабрь, 2022 октябрь, 2022 октябрь, 2022 – декабрь, 2022 октябрь, 2022 – декабрь, 2022 ноябрь, 2021, оябрь, 2021,20222022 ноябрь, 2021 – декабрь, 2022 Декабрь, 2022 Сентябрь, 2021-декабрь, 2022 | Разработаны и проведены активные форматы работы педагогов МАОУ СОШ №72 и учреждений города на базе Школьного инженерного центра, справка МАОУ СОШ №72 Проведена тематическая смена «Albion Holiday» 2020, собрано портфолио смены Разработаны и апробированы инженерно-творческие кейсы «Paper Lab», «SmartHouse Lab», «BoardGame Lab» в рамках программы III Выездной каникулярной лингвистической школы «Albion Holiday» с инженерным уклоном Разработан и проведен мастер-класс в рамках Открытого весеннего образовательного форума «Перспектива»; Организовано участие в конкурсе семейных социальных проектов «Васильевские чтения» на базе МАОУ СОШ №76; Организовано участие в муниципальных конкурсах инженерно-технической направленности «Школы Росатома»; Ведется сотрудничество с Базовой инновационной площадкой в г. Лесной в МАОУ СОШ №76 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург; Организована и проведена презентационная площадка естественно-научного, инженерно-технического блока на августовском городском образовательном форуме «Развитие качества образования в современных условиях»; Организовано участие в профориентационном образовательном путешествии на площадку «АтомЭкспо – 2019» в г. Екатеринбург, участие в образовательной программе для обучающихся в рамках работы площадки; Разработана и реализована программа каникулярной инженерной смены «ПроАтом» (совместно с образовательными учреждениями города) для обучающихся школ города; Разработаны и апробированы кейсы по направлениям «Юные изобретатели», «Инженерная графика», «Медийная журналистика» в рамках программы каникулярной инженерной смены «ПроАтом»; Ведется работа на профориентационной площадке «ПроеКТОриЯ», просмотр и обсуждение уроков в рамках реализации профориентационной программы; Организовано участие во всероссийской программе развития человеческого капитала в технологической среде «Лифт в будущее»; Организовано участие в Фестивале детского технического творчества на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург «ТехноFest»; Организовано участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург; Организовано участие в профильной выездной смене «Юниоры АтомSkills» на базе МБУ ДООЦ «Солнышко» в г. Лесной Проведен Открытый профориентационный инженерно-технический фестиваль-конкурс «Лига АтомПрофи», разработано положение городских конкурсов по компетенциям в области физики, химии, биологии, инженерно-технического направления; Организовано участие в программе «Предпрофессиональный навигатор» на базе МБВСОУ ВСОШ №62. Разработаны и проведены новые активные форматы взаимодействия всех участников образовательных отношений на основе метода интегрированных партнерских коммуникаций – проведены: партнерский круглый стол – 2 мероприятия, партнерские дебаты – 1 мероприятие, партнерский ко-воркинг – 3 мероприятия, создана сеть школьного партнерства |
|  | Проведение работы про повышению квалификации педагогов | В течение учебного года | Выполняются этапы дорожной карты «Профессиональное становление учителя» согласно плану сопровождения педагогической деятельности школы |
|  | Систематизация авторских учебно-методических материалов из опыта работы педагогов школы по вопросам инженерно-технического, естественнонаучного образования и профориентационной подготовки обучающихся | Июнь, август-октябрь 2022 | Создан фонд авторских учебно-методических материалов из опыта работы педагогов школы по вопросам инженерно-технического, естественнонаучного образования и профориентационной подготовки обучающихся |
|  | Обучение по программам элективных курсов, позволяющих учащимся реализовать индивидуальную траекторию предпрофильной подготовки и профильного обучения согласно собственному выбору и индивидуальным предпочтениям | В течение учебного года | Разработаны и внедрены программы элективных курсов, локальный акт МАОУ СОШ №72 |
|  | Расширение учебно-проектного блока на базе Школьного инженерного центра | Октябрь-январь (ежегодно – школьный этап), февраль-апрель (ежегодно – внешний этап) | Увеличено количество проектов и исследовательских работ учащихся на базе Школьного инженерного центра |
|  | Накопление материалов для научно-методического контент-банка Школьного инженерного центра с подборкой публикаций и видео-материалов педагогов, ученых по теме инновационного проекта | В течение года, итог – декабрь, 2022 | Создан научно-методический контент-банк Школьного инженерного центра с подборкой публикаций и видео-материалов педагогов, ученых по теме инновационного проекта |
| 3 этап – обобщающий (второе полугодие 2022-2023 учебного года) |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга эффективности реализации основных направлений инновационного проекта, выявление соотношения результатов с поставленными целями и задачами, проведение анализа результативности | Июнь, 2023 | Выполнен мониторинг эффективности реализации основных направлений инновационного проекта, справка МАОУ СОШ №72 |
|  | Проведение экспертизы методических разработок и программ, созданных в период реализации инновационного проекта, рецензирование, проведение внешней экспертной оценки | Апрель-июнь, 2023 | Получение экспертного заключения на методические разработки и программы |
|  | Презентация педагогической общественности электронных методических ресурсов по реализации инновационного проекта | Январь-май, 2023 | Публично представлены электронные методические ресурсы по реализации инновационного проекта |
|  | Разработка методических рекомендаций по основным направлениям инновационного проекта, проведение обучающих и презентационных интернет-семинаров / вебинаров для педагогов школ города | Июнь, 2023 | Разработано методическое пособие, содержащее рекомендации по основным направлениям инновационного проекта, проведены обучающие и презентационные интернет-семинары / вебинары для педагогов МАОУ СОШ №72, школ города |
|  | Проведение рефлексивного анализа и планирование перспективных направлений работы Школьного инженерного центра | Май, июнь, 2023 | Проведен рефлексивный анализ и спланированы перспективные направления работы Школьного инженерного центра, составлен итоговый раздел аналитической карты инновационного проекта |