Отчет о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 170» Камышловского городского округа

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, расположенной на территории Свердловской области (далее -               образовательная организация)

Создание комплексных условий и построение индивидуального образовательного маршрута для развития одаренных детей в дошкольной образовательной                 организации и семье

(наименование инновационного проекта (программы))

1. Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 170» Камышловского городского округа |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 40 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Путинцева Светлана Анатольевна |
| Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии) | Шаркова Елена Валерьевна, преподаватель ГБОУ СО «Камышловский педагогический колледж», магистр педагогики ВПО |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Лалетина Алла Александровна |
| Контактный телефон | 89089024379 |
| Телефон/факс образовательной организации | 8(34375)2-08-27 / 8(34375)2-08-27 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://mbdou170.caduk.ru |
| Электронный адрес образовательной организации | svetlychok-170@mail.ru |

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 170» КГО _______________ (Путинцева Светлана Анатольевна)

(подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия | Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – организационный. Цели этапа: разработка нормативно-правовой документации на уровне ДОУ; формирование системы сетевого взаимодействия с детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования и Камышловским педагогическим колледжем; создание раздела сайта образовательного учреждения по освещению прохождения этапов проекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Открытое обсуждение проекта участниками образовательного процесса (Наблюдательный совет, Совет педагогов, Совет родителей, Родительские комитеты; - Разработка нормативно-правовой документации ДОУ: - Положение об инновационной деятельности ДОУ - Положение об организации работы с одаренными детьми в ДОУ - Включение раздела по работе с одаренными детьми в Основную образовательную программу ДОУ - Создание образовательной программы «Одаренный ребенок» - Заключение договоров о сетевом взаимодействии с ДОУ, школами, учреждениями дополнительного образования, Камышловским педагогическим колледжем; - Создание раздела сайта образовательного учреждения по освещению прохождения этапов проекта. | Июль-декабрь 2016 | Июль-декабрь 2016 | В указанный период проект «Создание комплексных условий и построение индивидуального образовательного маршрута для развития одаренных детей в дошкольной образовательной организации и семье» прошел обсуждение на всех уровнях управления и был рекомендован для реализации. В ДОУ приняты Положение об инновационной деятельности; Положение об организации работы с одаренными детьми. Был разработан раздел Основной образовательной программы по работе с одаренными детьми. Была скорректирована образовательная программа «Одаренный ребенок» На сайте учреждения начал функционировать раздел «Региональная инновационная площадка», где размещается актуальная информация о реализации проекта РИП, методические материалы, отчеты о деятельности РИП. |  | Ссылка на документы: http://mbdou170.caduk.ru/p58aa1.html |
| II этап – внедренческий. Цели этапа: Выявление оптимальных условий для развития одаренных детей в разных направлениях; создание проекта раздела ООП по работе с одаренными детьми; проектирование раздела рабочей программы педагога по работе с одаренными детьми; создание индивидуальных образовательных маршрутов на разные виды одаренности. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Создание интеллект карты проекта. - Создание электронной системы мониторинга выявления одаренных детей в ДОУ. - Выявление оптимальных условий для развития одаренных детей. - Создан проект раздела ООП для работы с одаренными детьми. - Разработаны индивидуальные образовательные маршруты на разные виды одаренности. | Январь – август 2017 | Январь - август 2017 | В рамках проекта была создана всесторонняя интеллект карта на базе программы Хmind, которая была представлена педагогам города. Были подобраны методики выявления одаренных детей именно для дошкольных учреждений. Были выявлены оптимальные условия для развития одаренных детей, которые легли в основу программы «Одаренный ребенок» Создан проект раздела ООП для работы с одаренными детьми. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты на разные виды одаренности (началась их апробация в образовательном процессе) |  | http://mbdou170.caduk.ru/p58aa1.html |
| III этап – обобщающий. Цель этапа: обобщение результатов работы по проекту в аналитическом отчете, диссеминация инновационного педагогического опыта в городе и области по вопросам развития одаренных детей в ДОУ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Педсоветы, тематические семинары на уровне организации | В течение года | В течение года | 25.11.2016 – Совет педагогов «Проблемы организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями» 01.03.2017 – Совет педагогов «Особый ребенок в детском саду» |  | http://mbdou170.caduk.ru/p58aa1.html |
|  | Городские и окружные семинары и конференции | В течение года | В течение года | 21.03.2017 – Городской семинар для руководителей «Комплексные условия для развития одаренных детей в дошкольной образовательной организации» 29.03.2017 – Городской семинар «Презентация кабинета технического творчества» 30.03.2017 – Конференция «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области» |  | http://mbdou170.caduk.ru/p58aa1.html |
|  | Участие в областных образовательных форумах |  |  | 27-28.04.2016 – педагоги ДОУ приняли участие в Областном форуме «Модернизация образования» 16.02.2017 – педагоги ДОУ приняли участие в Большом уральском форуме «Педагоги России: Инновации в образовании» |  |  |
|  | Выпуск сборников методических материалов |  |  | Статья в сборнике «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области» |  | http://mbdou170.caduk.ru/p58aa1.html |

3. Продукты инновационного проекта (программы)

| № п/п | Наименование продукта инновационного проекта (программы) | Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Локальные акты: Положение о региональной инновационной площадке МАДОУ "Детский сад № 170" КГО Положение об организации работы с одаренными детьми МАДОУ "Детский сад № 170" КГО | Для четкой реализации инновационной образовательной деятельности с одаренными детьми | См. приложение на диске |
|  | Интеллект карта | Возможность увидеть многоаспектность проблемы проекта | См. приложение на диске |
|  | Раздел по работе с одаренными детьми в Основной образовательной программе ДОУ | Как средство организации образовательной деятельности в ДОУ | См. приложение на диске |
|  | Образовательная программа «Одаренный ребенок» | Как средство организации образовательной деятельности в ДОУ | См. приложение на диске |
|  | Схема индивидуального образовательного маршрута | Как способ организации образовательной деятельности педагогом | См. приложение на диске |
|  | Презентации | Для диссеминации опыта по теме деятельности Региональной инновационной площадки. | См. приложение на диске |
|  | Публикации | Для диссеминации опыта по теме деятельности Региональной инновационной площадки. | См. приложение на диске |

4. Аналитическая часть

1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу)

Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по развитию детской одаренности. Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы занимает организация деятельности дошкольного образовательного учреждения по развитию детской одаренности в соответствии с современными требованиями общества. Проект, способствует максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных и талантливых детей, в том числе совершенствованию системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развитию, оказанию адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности. В данном возрасте одаренность проявляется как общая, и лишь в последующие возрастные периоды она может быть избирательной к какой- либо творческой деятельности

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений

Полученные продукты инновационного проекта могут быть тиражированы и творчески использованы в деятельности образовательных организаций. Возможность тиражирования этих продуктов подтверждается тем, что в ходе представления проекта педагогической общественности города они были востребованы.

Основные риски и ограничения при использовании продуктов проекта:

неготовность педагогов к инновационной деятельности;

непонимание основных задач участниками образовательных отношений (нечеткость предлагаемых заданий, недостаточный инструментарий);

недостаточное материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам;

отсутствие системного подхода;

непонимание родительской общественностью происходящих изменений (недостаточная информация и включение родителей как участников образовательных отношений).

-отсутствие возможности  осуществлять взаимодействие с Центром одаренного ребенка.

Минимизация рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации инновационного проекта, а также публичного освещения хода и результатов реализации проекта. Важно также демонстрировать достижения реализации проекта и формировать группы лидеров. Ошибочная организационная схема может привести к  неэффективному управлению процессом реализации проекта, несогласованности действий основного исполнителя и участников проекта, низкому качеству реализации мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации проекта, а также за счет корректировки проекта на основе анализа данных мониторинга.

Таким образом, устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации инновационного проекта, обеспечением мониторинга его реализации и оперативного внесения необходимых изменений. Образовательная организация, использующая продукты реализации проекта, должна обладать ресурсом для гибкой адаптации к различным местным условиям, характеру учебного заведения, перспективам взаимодействия с научными, социальными и производственными структурами

3. Достигнутые результаты (указать, если есть не запланированные результаты).

- Разработаны локальные акты необходимые для реализации проекта.

- Проект рассмотрен и принят на всех уровнях управления ДОУ.

- Проанализированы возможности современных образовательных технологий с целью выявления более эффективных для развития одаренных детей.

- Реализуется механизм социального партнерства с дошкольными учреждениями города, школами, ГБОУ СО «Камышловский педагогический колледж» и учреждениями дополнительного образования.

- Создан раздел сайта образовательного учреждения «Региональная инновационная площадка» для общественного обсуждения прохождения всех этапов проекта

-Созданы методические продукты: раздел ООП ДО, схема индивидуального образовательного маршрута для одаренных детей, создана интеллект карта по проекту.

- Подобран диагностический материал по выявлению одаренных детей.

- Детский сад стал базовой площадкой ГБОУ СО «Камышловский педагогический колледж» по формированию и развитию у детей дошкольного возраста начальных навыков проектного конструирования. В связи с этим  получили  в безвозмездное пользование конструкторы различных видов на сумму 400 000 рублей.

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). Результаты самооценки.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

- Внешний контроль: проект был представлен общественной оценке на городском семинаре руководителей дошкольных образовательных учреждений 21.03.2017 и конференции «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области» 29.03.2017, где привлек пристальное внимание и заинтересованность к проблеме организации работы с одаренными детьми

- Внутренний контроль: осуществление контроля степени прохождения этапов и подэтапов проекта с использованием линейного графика Ганта.

| Этапы проекта | Дата выполнения | Результаты самооценки |
| --- | --- | --- |
| 1 этап – организационный |  |  |
| Разработка нормативно правовой документации на уровне ДОУ | 01.07.2016 – 01.09.2016 | 100% |
| Создание рабочих групп | 01.09.2016 – 30.09.2016 | 100% |
| Формирование системы сетевого взаимодействия с детскими садами, школами города, учреждениями дополнительного образования и Камышловским педагогическим колледжем | 03.10.2016 – 30.12.2016 | 70% |
| Создание раздела сайта по освещению прохождения этапов инновационного проекта | 01.08.2016- 05.08.2016 | 100% |
| 2 этап - внедренческий |  |  |
| Выявить оптимальные условия для развития одаренности детей в разных направлениях | 02.01.2017 – 31.03.2017 | 100% |
| Создание проекта раздела ООП по работе с одаренными детьми | 03.04.2017 – 31.05.2017 | 100% |
| Спроектировать раздел рабочей программы педагога по работе с одаренными детьми | 03.05.2017 – 31.05.2017 | 100% |
| Создание индивидуальных образовательных маршрутов | 01.06.2017 – 01.09.2017 | 60% |

5. Прогноз развития образовательной организации

- Создание банка по одаренным детям.

- Создание электронного мониторинга выявления одаренных детей.

- Создание системы повышения квалификации педагогов ДОУ по работе с одаренными детьми (курсовая подготовка по образовательной программе: «Воспитание и социализация одаренных детей в условиях ДОО»  24 часа запланирована с 25.09.2017 по 27.09.2017).

- Схему индивидуального образовательного маршрута наполнить содержанием в зависимости от вида одаренности ребенка и апробировать на практике.

- Создание методических рекомендаций по составлению раздела ООП ДО, рабочей программы педагога, индивидуального образовательного маршрута по работе с одаренными детьми.

- Диссеминация педагогического опыта по проблеме работы с одаренными детьми.

- Презентация результатов работы по проекту общественности.