План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта «Персонализированная модель образования»  в МАОУ гимназия № 116

на 2020/2021 учебный год (октябрь-июнь)

Дорожная карта  составлена в соответствии с  проектом РИП

| Наименование инновационного проекта (программы) | Персонализированное обучение как способ развития субъектности подростков |
| --- | --- |
| Основные понятия | Субъектность – это личностное свойство человека, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия; характеризующееся такими качествами, как активность и деятельность, самостоятельность и творческая индивидуальность, самоконтроль и саморегуляция, ответственность и самостоятельность. Инвариантной основой развития субъектности учащихся всех возрастов является учебная деятельность. Персонализированное обучение – это специально организованная совместная деятельность педагога и ученика, с ведущей ролью ученика, осознающего свои образовательные потребности и способного определить и проконтролировать свои действия. |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | Проблема современного образования – отсутствие познавательной мотивации, низкая ответственность за результат образования. Причина этой проблемы – всех учим одинаково, требования ко всем одинаковые, учитель решает все сам. Проект направлен на трансформацию современной школы таким образом, чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и интересное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни. Главная задача – превратить немотивированный труд школьника в труд увлекательный и увлекающий; убрать из образования всё, что непродуктивно, и гарантировать развернутую обратную связь между учителем и учеником. Базовые принципы персонализированной модели обучения: - В центре образования – ученик. Ученик учиться через деятельность, ставит цели, планирует и организует процесс, осуществляет самооценку. - Содержание образования – не только знания, но и навыки 21 века (УУД по ФГОС). - Учитель организует учебную среду, организует деятельность ученика, помогает выбрать уровень достижений, планировать и проверять уровень достижений. - Школьная цифровая платформа выступает как средство, как помощник в обеспечении достижений. |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Во многих педагогических работах рассмотрены сущность понятия субъектность и условия его формирования и развития. Основы субъективного подхода представлены в работах таких исследователей, как К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, Л. И. Божович, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, В. Ф. Петренко, В. А. Петровский и др. Теория и практика развивающего обучения (Л.В. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов). Международные сравнительные исследования эффективности образовательных технологий (Дж. Хетти, Р. Марцано, П. Ньюман, Э.де Боно и др.) Методическое обеспечение организации персонализированного обучения на ШЦП: - Разработка учебного модуля в персонализированной модели образования: методическое пособие /под ред. Д.С. Ермакова; АНО «Платформа новой школы». – М., 2019. – 56 с. - Шкалирование учебных целей в персонализированной модели образования: методическое пособие /под ред. Е.И. Казаковой. АНО «Платформа новой школы». – М., 2019. – 48 с. Практика апробации персонализировнной модели обучения в России: 1.Хорош/школа в Москве функционирует как инновационная площадка, апробирующая модель персонализированного образования. 2. 15 инновационных площадок,апробируют Школьную цифровую платформу Сбербанка как общедоступный инструмент для организации персонализированной модели обучения. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Реализация данного проекта в гимназии позволит апробировать модель персонализированного обучения, детально (методически и организационно) проработать алгоритм внедрения ПМО с учетом специфики образовательной организации; апробировать и усовершенствовать материалы ШЦП, оценить эффективность данной модели. При положительном результате данный опыт можно будет распространить на другие образовательные организации Свердловской области, что позволит в конечном итоге сделать систему образования более современной и эффективной. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цель: Создать условия для формирования и развития субъектности обучающихся основной школы. Главное условие и средство – модель персонализированного обучения Задачи: - 1. Представить содержание образования в форме модулей и диагностических шкал. 2. Организовать образовательную деятельность на уроках с учетом потребностей и возможностей обучающихся 4. Создать в рамках предметного обучения условия для самостоятельного планирования образовательного результата; выбора содержания и темпов его освоения. 4. Разработать систему оценки результата образования на основе вариативности и многообразия видов заданий 5. Использовать школьную цифровую платформу как инструмент формирования, развития и оценки, самооценки динамики качества образования. 6. Организовать мониторинг потребностей, возможностей и развития субъектности учащихся. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | 2020/2022 годы – минимум 3 года |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | За счет собственных ресурсов и дополнительного финансирования из регионального бюджета |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | Реализация ПМО в гимназии приведет к развитию субъектности учащегося, его осознанным действиям, выбору и ответственности за результат образования, что в свою очередь приведет к повышению производительности учебного труда, повысит удовлетворенность качеством образования учащихся и их родителей Педагогические результаты, связанные с развитием субъектности учащихся: - Положительная динамика познавательной мотивации у всех учащихся, вовлеченных в проект - Рост вовлеченности учащихся в образовательный процесс (активная работа в рабочее время) - Рост универсальных учебных действий (умения проектировать свой учебный маршрут; выбирать уровень обучения; нести ответственность за свой выбор; осуществлять самооценку и т.д.) - Положительная динамика качества образования - Удовлетворенность всех субъектов процессом и результатом образования Управленческие условия реализации ПМО (персонализированной модели обучения): Обеспечено развитие и обогащение образовательной среды (технологии, средства обучения). Разработаны локальные акты о реализации ПМО, оценивании результатов обучения на основе модулей и шкал. Реализованы принципы ПМО. Обеспечен устойчивый доступ к ШЦП в условиях гимназии. Подготовлена команда учителей, готовых и способных реализовать ПМО с использованием ШЦП и делиться своим опытом с коллегами. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Обмен опытом с образовательными организациями, участвующими в реализации модели персонализированного обучения через стажировки и онлайн конференции. Публикации в профессиональных журналах; участие в НПК образовательной направленности |

План мероприятий («дорожная карта»)

на 2020/2021 учебный год (октябрь-июнь)

| № п/п | Организационное мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Планируемый результат | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга познавательной мотивации и исходного уровня субъектности учащихся 5-х классов, участвующих в проекте | Шумилова Н.В., психолог | Октябрь | Аналитическая справка по результатам мониторинга Презентация для родительского собрания |  |
| 2. | Ознакомление команды ПМО и педагогического коллектива с результатами стартовой диагностики | Надеева Е.П., руководитель команды ПМО и Шумилова Н.В. | С 26 по 30.10.2020 | Информированность коллектива, определение приоритетных направлений деятельности по результатам диагностики |  |
| 3. | Проведение мастер-классов для обучающихся – участников проекта по работе на платформе | Тропина А.В. Кукарцева В.Е. | Октябрь-ноябрь 2020 | Готовность учащихся к работе на платформе |  |
| 4. | Проведение мастер-классов для родителей о возможностях платформы и полномочиях родителей по работе с ней | Тропина А.В. Кукарцева В.Е. Кл. руководители 5-х и 7-х классов | Октябрь-ноябрь 2020 | Готовность родителей к использованию платформы в соответствии со своими полномочиями |  |
| 5. | Завершить членами команды ПМО обучение на платформе Сберкласс | Надеева Е.П., все члены команды ПМО | Декабрь 2020 | Готовность членов команды ПМО к реализации его принципов на практике, готовность к обмену опытом |  |
| 6. | Организация образовательной деятельности по определенным учебным предметам в определенных классах с использованием материалов ШЦП | Команда ПМО | Ноябрь-май 2020 | Организация образовательного процесса в соответствии с принципами ПМО и с использованием ШЦП |  |
| 7. | Обновление нормативно-правовых и локальных актов ОО, регулирующих документов для обеспечения условий реализации проекта (внутришкольные методические материалы –шкалы, периодичность, оценка, положение) | Мухаметшина Е.А. Надеева Е.П. | Декабрь 2020 | - пакет документов; - обновлённая информация в разделе «Документы» на сайте ОО |  |
| 8. | Проектирование элементов ППУ с учащимися 5-х классов | Классные руководители 5-х классов | Ноябрь-декабрь 2020 | Проектирование и использование в практической деятельности повседневной жизни ППУ |  |
| 9. | Организовано взаимопосещение занятий в 5-х классах членами команды ПМО и посещение занятий членами педагогического коллектива в классах, реализующих ПМО | Надеева Е.П., члены команды ПМО | В течение учебного года | Обмен опытом |  |
| 10. | Проведение внутреннего семинара для педагогов гимназии по основным позициям ПМО | Надеева Е.П. | Один раз в четверть |  |  |
| 11. | Осуществлен мониторинг уровня сформированности субъектности учащихся в рамках реализации проекта (познавательная мотивация; способность к целеполаганию, к выбору, к самоорганизации, активность образовательной деятельности, характер самооценки и т..). | Надеева Е.П., Шумилова Н.В. | Май 2020 | Положительная динамика уровня субъектности обучающихся – участников проекта ПМО |  |
| 12. | Взаимодействие с региональным отделением ПМО и методистами Сбербанка по проблемам реализации ПМО | Мухаметшина Е.А. Надеева Е.П. | В течение учебного года |  |  |
| 13. | Анализ результативности эффективности реализации проекта ПМО в 2020/21 учебном году | Мухаметшина Е.А. Надеева Е.П. Члены команды ПМО | Июнь 2021 | Определение результативности и эффективности реализации проекта, проектирование дорожной карты на 2021/22 уч. год |  |