Программа РИП на 2020-2023 годы

| Перечень мероприятий | Срок | Перечень конечной продукции |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Организация информационного пространства для продвижения проекта | Январь-март 2020 | Наполнение специального раздела официального сайта Лицея «Инновационная деятельность», размещение информации на сайте Управления образованием |
| Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих функционирование инженерного класса | Апрель-май 2020 | Пакет локальных нормативных документов, обеспечивающих функционирование инженерного класса как формы профилизации образования: Положение об инженерном классе, Положение об учебном проекте в инженерном классе, Положение о порядке, формах и сроках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся инженерного класса. |
| Подготовка пакета программно-методического обеспечения функционирование инженерного класса как формы профилизации образования: дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности | Май-июль 2020 | Рабочие программы по курсам«Введение в высшую математику», «Инженерная графика и техническое черчение», «Основы 3d моделирования и прототипирования», «Решение нестандартных задач по физике, химии, математике с инженерным содержанием», «Нанотехнологии», «Экологическая безопасность», «Основы генетики», «Химические методы исследования веществ», «Этика и психология деловой коммуникации» |
| Заключениесоглашений о взаимодействии с учреждениями профессионального образования и промышленными предприятиями по реализации проекта в 2020-2021 учебном году и приложений к ним | Июль-август 2020 | Соглашения о взаимодействии с ПАО «Ураласбест», ПАО «УралАТИ», УГГУ, УГЛТУ Графики ежемесячных экскурсий и профпроб на предприятиях-социальных партнерах проекта Заявки промышленных предприятий-социальных партнеров проекта на тематику учебных проектов прикладной направленности, определены консультанты по данным темам из числа инженерно-технических специалистов предприятий |
| Планирование внеурочных мероприятий профориентационной направленности | Август 2020 | Общий сводный план мероприятий профориентационной направленности «Инженер-профессия будущего» для обучающихся инженерного класса. |
| Прием заявлений в 10 инженерный класс обучающихся школ города, комплектование классов | Август 2020 | Приказ о зачислении |
| Выбор обучающимися дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности. | Август 2020 | Сформированы индивидуальные учебные планы в зависимости от выбора обучающихся дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности. Составлено расписание учебных занятий |
| Формирование команды года из числа педагогов Лицея, которые будут осуществлять реализацию дополнительных обшеобразовательных программ, планов мероприятий профориентационной направленности, руководить проектной работой обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации школьников, обеспечивать взаимодействие между всеми социальными партнерами, участвующими в реализации проекта, а также с руководством школ города, в которых дети получают общее образование и их родителями. | Август 2020 | Приказы об установлении учебном нагрузки Приказы об установление доплат за дополнительные виды работ |
| Разработка системы анкетирования, диагностирования, тестирования и т.д., позволяющая объективно оценить эффекты реализации проекта. | Июль-август 2020 | Программа мониторинга с приложением диагностического инструментария |
| Внедренческий |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности в соответствии с выбором обучающихся | Сентябрь 2020- май 2023 | Списки групп |
| Разработка учебных проектов | Сентябрь 2020- май 2023 | Списки проектных команд Распоряжение по предприятию о закреплении консультантов |
| Реализация плана мероприятий профориентационной направленности «Инженер-профессия будущего» | Сентябрь 2020- май 2023 | Приказы на выход (выезд) Фото отчеты Листы рефлексии |
| Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях технической и естественно-научной направленности разного уровня | Сентябрь 2020- май 2023 | Наградные материалы |
| Прохождение обучающимися кратковременных курсов технической направленности, организованных учреждениями высшего профессионального образованиия в дистанционной форме | Сентябрь 2020- май 2023 |  |
| Прохождение обучающимися производственной практики на промышленных предприятиях- социальных партерах проекта | Сентябрь 2020- май 2023 | Отзывы руководителей практики о целесообразности использования найденных технических решений при выполнении практической части учебных проектов |
| Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся инженерного класса | Сентябрь 2020- май 2023 | Пакет документов |
| Реализация системы анкетирования, диагностирования, тестирования и т.д., позволяющих объективно оценить эффекты реализации проекта | Сентябрь 2020- май 2023 | Пакет документов |
| Вручение денежной премии «Лика» (лицейское качество) учащимся, достигшим особых успехов в изучении дополнительных общеобразовательных программ технической, естественно- научной направленности. | Май 2021 Май 2022 Май 2023 | Приказ |
| Рефлексивно-обобщающий |  |  |
| Итоговая отчетная конференция с участием всех субъектов реализации проекта, иных заинтересованных лиц | Декабрь 2023 | Информационный итоговый сборник |
| Мастер-класс для педагогических работников «Проектная деятельность обучающихся: от идеи до результата» | Сентябрь 2023 | Методические рекомендации |
| Методическая биеннале «Эффективные формы профилизации образования» | Октябрь 2023 | Сборник статей из опыта работы |
| Информационная работа по распространению и обобщению итогов проекта | Сентябрь-декабрь 2023 | Сборники научно-практических конференций разного уровня Наполнение соответствующих разделов сайта Лицея, сайта Управления образованием Внедрение результатов проекта в практику работы образовательных учреждений города и области |
| Анализ материалов анкетирования, диагностирования, тестирования и т.д., позволяющих объективно оценить эффекты реализации проекта. | Октябрь 2023 | Отчет о результативности реализации проекта |
| Определение дальнейших направлений развития профилизации образования. Внесение изменений в Программу развития Лицея | Декабрь 2023 | Изменения и дополнения в Программу развития Лицея |